附件4-1

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县大布镇人民政府）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设9个内设机构，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 1、项目名称：纪检监察工作经费

- 2、项目实施主要内容：保障乡镇纪检监察工作有序进行，维护党章和党内法规。协助党委加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。完成纪检监察各项工作任务。

- 3、实施程序：

- （1）形成监督合力：制定整改方案，细化整改措施，推动牵头部门和各业务部门严格落实整改，并把巡察反馈问题整改作为日常监督的重要内容来抓，强化成果运用。

- （2）常态化做好纪检监察活动：对照六大纪律，认真做好农村基层党员干部违纪违法线索排查工作。

- （2）按时拨付：财务部门确认信息无误后，及时在数字财政平台申拨相应缴交金额，做好纪检监察工作经费发放工作。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 1、项目自评等级和分数

- （1）项目名称：纪检监察工作经费

- （2）项目自评分数：94.58分

- （3）项目自评等级：优

- 2、分析过程

- （1）投入：

- 论证决策方面，该项目依据附件1-1：乳办发[2020]7号 中共乳源瑶族自治县委办公室 乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发《中共乳源瑶族自治县大布镇委员会、乳源瑶族自治县大布镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知设立，项目论证充分，自评得4分。

- 目标设置方面，项目绩效目标设置完整，涵盖预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，合乎客观实际，详见附件1-2：绩效目标表与附件1-3：财政项目支出绩效自评表，自评得4分；具有可衡量性的产出和效果指标，如附件1-4:开展项目覆盖区域群众满意度调查活动相关资料所示，自评得2分。

- 保障措施方面，为保障项目资金发挥最大效益，单位在2-1：大布镇人民政府制定汇编定稿的制度基础上，结合项目实际，制定2-2：纪检监察工作经费管理制度与2-3：纪检监察工作经费实施方案，明确项目实施分项比例、年度计划时间节点与人员安排，自评得2分。

- 资金到位方面，主管部门于2023年1月31日下发2-4：乳财〔2023〕4号《关于批复2023年部门预算的通知》，资金及时到位，自评得5分。

- 资金分配方面，资金依据2-2：纪检监察工作经费管理制度与2-3：纪检监察工作经费实施方案进行合理分配，与年初项目绩效目标设置相匹配，自评得3分。

- 综上，项目投入自评共计20分。

- （2）过程：

- 资金支付方面：依据附件2-5：纪检监察工作经费支出明细表及附件2-6：财政支出凭证，项目资金支出率为9.63%，自评得分为：支付额5298元/预算额度55000元*100*指标权重6=0.58分。

- 支出规范性方面，附件2-6：财政支出凭证及2-7：审议项目支出的单位班子会议纪要涵盖项目支出过程全套资料，如：会计记账凭证、财政支付凭证、合同、发票、审议项目支出的单位班子会议纪要等，自评得6分。

- 程序规范性方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，包括项目初期预算报价、合同、完工项目的验收资料、结算财审报告、发票等，严格按规定程序实施，自评得4分。

- 监管有效性方面，资金事项管理监管到位，如附件2-6：财政支出凭证所示，建立有效管理机制，严格遵循附件2-2：纪检监察工作经费管理制度与2-3：纪检监察工作经费实施方案相关要求，自评得4分。

- 综上，项目过程自评共计14.58分。

- （3）产出：

- 预算控制方面，如附件2-5：纪检监察工作经费支出明细表所示，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，自评得3分。

成本控制方面，附件2-6：财政支出凭证所示，成本控制有力有度，自评得2分。

完成进度方面，数量指标如附件1-3：财政项目支出绩效自评表所示，共设置3项，纪检人员数为7人，达到年初设定指标值7人，如附件4-1：产出指标（数量指标）：纪检人员数资料所示。纪检线索数为12条，达到年初设定指标值12条，如附件4-2：产出指标（数量指标）：纪检线索数资料数量所示。立案宗数为4宗，达到年初设定指标值4宗，如附件-3：产出指标（数量指标）：立案宗数资料所示。指标自赋分数15分，数量指标自评得15分。

质量指标方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，补党风廉政宣传覆盖率为100%，自赋分数5分，自评得5分。

时效指标方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，当年工作任务或计划完成率INVALID为95%，自赋分数5分，自评得5分。

综上，项目产出自评共计30分.

- （4）效益

社会效益方面，如附件4-4：效益指标（社会效益指标）：2023年大布镇纪检监察工作总结所示，党风廉政宣传形式丰富，自评得25分。

- 满意度方面，如附件4-5：效益指标（满意度指标）：开展项目覆盖区域群众满意度调查活动相关资料所示，项目覆盖区域群众满意为满意，达到年初绩效指标标准，自评得5分。

- 综上，项目效益自评共计30分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

纪检监察工作经费项目年度资金安排总额为55000元，其中：财政拨款为55000元。

- 2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

纪检监察工作经费项目实际支出总额为5298元。主要包含办公用品支出3006元、律教育学习资料订阅费600元、纪检监察报刊订阅费1692。

- 3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 全面贯彻落实中央、省、市纪委全会及县委、县政府的工作要求，持续强化党内监督，严格履行执纪监督问责职能，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，同时，高质高效完成县纪委和镇党委安排的工作任务，为大布镇高质量发展提供了坚强执纪保障

- 4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 2023年度镇纪检监察办虽在日常监督执纪工作中，尤其是在办案数量与质量上得到了进一步提升,并认真贯彻落实上级文件精神，协助建立和完善村务监督制度和日常监督清单，明确日常监督的主要内容和方法程序，推动村务监督委员会工作，并对村纪检委员进行了相关业务培训，极大地提升监督规范化水平。

- 存在问题。

存在项目延期的问题，在资金安排时项目的进展出现延期，导致计划使用的资金没有如期使用，在年度结束尚有结余，没有发挥资金的最大化效益。

- 改进意见

督促各项目资金使用部门精确把握项目进展节点，做好用款规划，如期使用计划资金，以期实现绩效目标。

四、其他需要说明的情况

无。