## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 常态化扫黑除恶工作经费 |  | 项目负责人及联系电话 | 赖月新 0751-5458008 |  | 经办人及电话 | 张琳 0751-5458040
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2023年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财〔2023〕4号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县大布镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县大布镇人民政府
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 10000元 |  |  | 实际支出总额： | 0元 |  | 支出率 | 0%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 10000元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 0 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 做好常态化扫黑除恶工作，促进社会长治久安，保障群众生命财产安全，更好的发展区域经济。 |  |  |  | 1、做好常态化扫黑除恶工作，促进社会长治久安，保障群众生命财产安全，更好的发展区域经济。 2、保障乡镇纪检监察工作有序进行，维护党章和党内法规。 3、协助党委加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 宣传广告制作数量 |  |  | 20次 | 0 | 原因：项目延期：在资金安排时项目的进展出现延期，导致计划使用的资金没有使用。 整改措施：督促各部门把握项目进展节点，如期使用计划资金。
|  |  |  | 行动次数 |  |  | 10次 | 10次
|  |  | 质量指标 | 扫黑除恶举报信息处理率(%) |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 阶段性计划完成及时率 |  |  | 100% | 0% | 原因：项目延期：在资金安排时项目的进展出现延期，导致计划使用的资金没有使用。 整改措施：督促各部门把握项目进展节点，如期使用计划资金。
|  |  | 成本指标 | 项目资金执行率 |  |  | ≥98% | 0% | 原因：项目延期：在资金安排时项目的进展出现延期，导致计划使用的资金没有使用。 整改措施：督促各部门把握项目进展节点，如期使用计划资金。
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 稳定社会秩序 |  |  | 效果显著 | 效果显著
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人民群众满意度 |  |  | 95% | 95%
经办人： 张琳 |  |  |  | 单位负责人： | 赖金平 | 上报时间：2024年3月29日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。