附件4-1

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县大布镇人民政府）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设9个内设机构，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 1、项目名称：常态化扫黑除恶工作经费

- 2、项目实施主要内容：

（1）保持严惩态势：强化常态化扫黑除恶的法治化、规范化、专业化，100%完成扫黑除恶信息处理率，高质效办好每一起涉黑恶案件，始终保持依法严惩态势和“严”的震慑力度。

（2）维护稳定秩序：参与推进“破网打伞”，助力清除“害群之马”。有力打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。

3、实施程序

（1）配置工作力量：组建扫黑除恶工作组，确保具备专业知识与丰富经验，共同参与扫黑除恶行动。

（2）制定行动计划：研究制定扫黑除恶的行动计划，明确工作目标、时间节点和重点任务。

（3）强化宣传教育：深入社区、企事业单位、学校等各个领域，搜集、整理、评估各类线索；制作宣传资料，利用各类媒体渠道，加大宣传报道，引导公众参与。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 1、项目自评等级和分数

- （1）项目名称：常态化扫黑除恶工作经费

- （2）项目自评分数：66.5分

- （3）项目自评等级：低

- 2、对照分析

- （1）投入：

- 论证决策方面，该项目依据附件1-1：乳办发[2020]7号 中共乳源瑶族自治县委办公室 乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发《中共乳源瑶族自治县大布镇委员会、乳源瑶族自治县大布镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知设立，项目论证充分，自评得4分。

- 目标设置方面，项目绩效目标设置完整，涵盖预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，合乎客观实际，详见附件1-2：绩效目标表与附件1-3：财政项目支出绩效自评表，自评得4分；具有可衡量性的产出和效果指标，如附件1-4:开展扫黑除恶满意度调查相关资料所示，自评得2分。

- 保障措施方面，为保障项目资金发挥最大效益，单位在2-1：大布镇人民政府制定汇编定稿的制度基础上，结合项目实际，制定2-2：大布镇人民政府常态化扫黑除恶工作经费管理制度与2-3：大布镇人民政府常态化扫黑除恶工作经费实施方案，明确项目实施分项比例、年度计划时间节点与人员安排，自评得2分。

- 资金到位方面，主管部门于2023年1月31日下发2-4：乳财〔2023〕4号《关于批复2023年部门预算的通知》，资金及时到位，自评得5分。

- 资金分配方面，资金依据2-2：大布镇人民政府常态化扫黑除恶工作经费管理制度与2-3：大布镇人民政府常态化扫黑除恶工作经费实施方案进行合理分配，与年初项目绩效目标设置相匹配，自评得3分。

- 综上，项目投入自评共计20分。

- （2）过程：

- 监管有效性方面，建立有效管理机制，严格遵循附件2-2：大布镇人民政府常态化扫黑除恶工作经费管理制度与附件2-3：大布镇人民政府常态化扫黑除恶工作经费实施方案相关要求，自评得4分。

- 综上，项目过程自评共计4分。

- （3）产出：

完成进度方面，数量指标如附件1-3：财政项目支出绩效自评表所示，共设置2项，其中行动次数为10次，达到年初设定指标值10次，如附件4-1：产出指标（数量指标）：开展扫黑除恶行动相关资料所示。数量指标自赋分数15分，各分项7.5分。宣传广告制作数量没有达到预期指标，自评扣减7.5分，所以数量指标自评得7.5分。

质量指标方面，如附件4-2：扫黑除恶举报信息处理情况汇总表所示，扫黑除恶举报信息处理率(%)为100%，自赋分数5分，自评得5分

综上，项目产出自评共计12.5分.

- （4）效益

社会效益方面，如附件4-3：效益指标（社会效益指标）：大布镇政府2023年扫黑除恶工作年度总结所示，稳定社会秩序效果显著，自评得25分。

- 满意度方面，如附件4-4：效益指标（满意度指标）：开展扫黑除恶满意度调查活动资料所示，服务对象满意度为95%，达到年初绩效指标98%，自评得5分。

- 综上，项目效益自评共计30分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

常态化扫黑除恶工作经费年度资金安排总额为10000元，其中：财政拨款为10000元。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

常态化扫黑除恶工作经费实际支出总额为0元。

3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

常态化扫黑除恶工作经费支出率为0%，未达到预期年度绩效目标。

- 4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

自2023年扫黑除恶常态化工作开展以来，我镇坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照上级决策部署，精心谋划、周密安排、强力推进扫黑除恶常态化，让人民群众安全感、幸福感、获得感得到进一步提升。

- 存在问题。

存在项目延期的问题，在资金安排时项目的进展出现延期，导致计划使用的资金没有如期使用，在年度结束尚有结余，没有发挥资金的最大化效益。

三、改进意见

督促各项目资金使用部门精确把握项目进展节点，做好用款规划，如期使用计划资金，以期实现绩效目标。

四、其他需要说明的情况

无。