附件4-1

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县大布镇人民政府）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设9个内设机构，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 1、项目名称：镇生态环境保护办公室工作经费

- 2、项目实施主要内容：落实生态环境保护工作，定期巡查，加大宣传警示力度，深入推进绿美大布生态建设。

- 3、实施程序：

- （1）定期巡查：严格日常巡查监管，日常巡查与夜间不定时巡查相结合，强化环保监管。

- （2）排查整改：集中开展环境突出问题排查整治行动，建立排查台账，要求限期整改到位。

- （3）宣传引导：通过悬挂横幅标语、发放宣传单等方式，落实各项环保措施，提高村民环境保护的积极性与主动性。

- （4）按时拨付：厉行成本节约，财务部门确认环保支出相关资料完整、手续齐备无误后，及时在数字财政平台申拨相应缴交金额，完成支付。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 1、项目自评等级和分数

- （1）项目名称：镇生态环境保护办公室工作经费

- （2）项目自评分数：90.52分

- （3）项目自评等级：优

- 2、分析过程

- （1）投入：

- 论证决策方面，该项目依据附件1-1：乳办发[2020]7号 中共乳源瑶族自治县委办公室 乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发《中共乳源瑶族自治县大布镇委员会、乳源瑶族自治县大布镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知设立，项目论证充分，自评得4分。

- 目标设置方面，项目绩效目标设置完整，涵盖预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，合乎客观实际，详见附件1-2：绩效目标表与附件1-3：财政项目支出绩效自评表，自评得4分；具有可衡量性的产出和效果指标，如附件1-4:开展镇生态环境保护办公室工作经费满意度调查活动相关资料所示，自评得2分。

- 保障措施方面，为保障项目资金发挥最大效益，单位在2-1：大布镇人民政府制定汇编定稿的制度基础上，结合项目实际，制定2-2：镇生态环境保护办公室工作经费管理制度与2-3：镇生态环境保护办公室工作经费实施方案，明确项目实施分项比例、年度计划时间节点与人员安排，自评得2分。

- 资金到位方面，主管部门于2023年1月31日下发2-4：乳财〔2023〕4号《关于批复2023年部门预算的通知》，资金及时到位，自评得5分。

- 资金分配方面，资金依据2-2：镇生态环境保护办公室工作经费管理制度与2-3：镇生态环境保护办公室工作经费实施方案进行合理分配，与年初项目绩效目标设置相匹配，自评得3分。

- 综上，项目投入自评共计20分。

- （2）过程：

- 资金支付方面：依据附件2-5：镇生态环境保护办公室工作经费支出明细表及附件2-6：财政支出凭证，项目资金支出率为25.26%，自评得分为：支付额5052.4元/预算额度20000元*100*指标权重6=1.52分。

- 支出规范性方面，附件2-6：财政支出凭证及2-7：审议项目支出的单位班子会议纪要涵盖项目支出过程全套资料，如：会计记账凭证、财政支付凭证、合同、发票、审议项目支出的单位班子会议纪要等，自评得6分。

- 程序规范性方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，包括项目初期预算报价、合同、完工项目的验收资料、结算财审报告、发票等，严格按规定程序实施，自评得4分。

- 监管有效性方面，资金事项管理监管到位，如附件2-6：财政支出凭证所示，建立有效管理机制，严格遵循附件2-2：镇生态环境保护办公室工作经费管理制度与2-3：镇生态环境保护办公室工作经费实施方案相关要求，自评得4分。

- 综上，项目过程自评共计15.52分。

- （3）产出：

- 预算控制方面，如附件2-5：镇生态环境保护办公室工作经费支出明细表所示，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，自评得3分。

成本控制方面，附件2-6：财政支出凭证所示，成本控制有力有度，自评得2分。

完成进度方面，数量指标如附件1-3：财政项目支出绩效自评表所示，共设置2项，每月巡查次数（月/次）为5次，达到年初设定指标值5次，如附件4-1：产出指标（数量指标）：巡查次数资料所示。宣传栏、张贴画等数量为20处，未达到年初设定指标值25处，数量指标自赋分数10分，每项数量指标自赋分数为5分，扣减未达标分数5分，数量指标自评得5分。

质量指标方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，日常巡查覆盖率为100%，自赋分数7.5分，自评得7.5分。

时效指标方面，如附件2-6：财政支出凭证所示，经费使用及时率为100%，自赋分数7.5分，自评得7.5分。

综上，项目产出自评共计25分.

- （4）效益

社会效益方面，如附件4-2：效益指标（社会效益指标）：大布镇政府生态环境保护2023年工作总结所示，符合环保要求，自评得25分。

- 满意度方面，如附件4-3：效益指标（满意度指标）：开展生态环保受益群众调查活动相关资料所示，受益人民群众满意度98%，达到年初绩效指标标准，自评得5分。

- 综上，项目效益自评共计30分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

镇生态环境保护办公室工作经费项目年度资金安排总额为20000元，其中：财政拨款为20000元。

- 2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

镇生态环境保护办公室工作经费项目实际支出总额为5052.4元元。主要包含镇环保宣传活动物料制作费用。

- 3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

进一步加大宣传警示力度，强化生态环保理念，营造良好的生态环境保护氛围。

- 加强组织领导，落实生态环境保护各项工作，定期巡查，深入推进绿美大布生态建设。

- 4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

从可持续发展角度而言，镇生态环境保护办公室工作经费支出率25.26%，计划使用的资金没有使用，没有充分发挥资金的最大效益。

- 存在问题。

本年度镇生态环境保护工作主要涉猎工程方面，例如农村生活污水整治、镇区污水管网改造等，大幅完善农村环保基础设施建设，导致其余宣传警示项目倾斜力度减弱，项目延期，计划使用的资金没有如期使用。

- 改进意见

- 督促生态环保部门严格把控预算项目进展节点，安排专人跟进项目进度，如期使用计划资金。

四、其他需要说明的情况

无。