附件4-1

义务教育质量监测专项经费支出项目绩效

自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

乳源瑶族自治县人民政府教育督导室是县教育局内设机构，主要负责督政、督学、评估监测工作，承办本级政府和上级教育督导部门交办的其他任务。

（二）项目实施主要内容及实施程序

根据《广东省教育厅关于做好2023年广东省义务教育质量监测并开展实施工作培训的通知》(粤教督函〔2023〕3号)，2023年广东省义务教育质量监测主要监测了义务教育阶段四年级、八年级学生的语文、艺术、体育与健康三个学科的学习质量，以及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学、学校管理和区域管理等有关影响因素情况，现场测试时间为5月5日至6日，我县22个样本校，每个样本校抽取30名学生参加监测。通过严密组织、精心安排，我县高质量、零失误完成了2023年广东省义务教育质量监测组织实施和结果应用工作。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

项目自评等级为优秀等级，在既定的期限内完成了所有项目实施工作，严格按相关政策文件支付费用，各子项目的实施均在资金文件规定的使用范围，项目管理及资金管理均合乎要求，无违规违纪问题，支付途径客观公平。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1.项目资金实际总投入情况

我室收到义务教育质量监测专项经费为10万元。

2.项目资金实际支出情况

（1）监测工作人员费用8.472万元；

（2）监测资料费1.331万元；

（3）监测人员住宿费0.197万元。

合计投入10万元，资金使用率为100%。

3.项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）

2023年，我县共有义务教育学校22个样本校的参加广东省义务教育质量监测。为做好此项工作，我局高度重视，认真负责，精心安排，措施得力，程序规范，扎实高效抓好本次质量监测的各项工作。

4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响

项目资金使用达到预期，通过实施义务教育质量监测组织及结果应用工作，摸清我基础教育的现状，对监测呈现的问题展开调研，摸清情况、找准问题、兼顾需要和可能，提出切实可行的具体措施，优化教育管理决策，改进学校教育教学，加快推动我县基础教育高质量发展。

（二）存在问题

项目资金使用达到预期，在既定期限内完成了全部项目，达到既定的目标管理，但仍需要进一步强化义务教育质量监测的结果应用工作。

三、改进意见

通过实施本项目，进一步推动素质教育的实施，加强监测结果应用工作，提升义务教育质量，有力促进学生全面发展。

乳源瑶族自治县人民政府教育督导室

2024年3月12日