附件4-1

韶关市普通高校、职业院校毕业生本地实习考核奖补资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

乳源教育局2023年共有来自韶关市中等职业学校、曲江中等职业技术学校、乳源中等职业学校、北江中等职业技术学校、韶关学院等五所市职业学校共96名留韶就业的学生，按《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》（韶委人才〔2021〕1 号）《关于开展“韶州工匠计划”补贴申办工作的通知》（韶人社函〔2022〕1 号）《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习考核办法（试行）的通知》（韶府办发函〔2021〕180号）《韶关市普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习考核工作指引》《关于重新印发2022年我市中等职业教育学生实习、就业工作要求的通知》的要求，给予奖补资金14700元，收到韶关市中等职业学校、曲江中等职业技术学校、乳源中等职业学校、韶关学院四所职业学校符合奖补条件的材料，共支出奖补资金13140元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

- 按《韶关市普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习考核工作指引》（韶人社函〔2022〕42号）文件要求，韶关学院、广东松山职业技术学院、广东省南方技师学院毕业生本地实习比率达30%（含）以上；市、县（市、区）中职学校、韶关市技师学院毕业生本地实习比率达60%（含）以上进行奖补，现接受我市韶关市中等职业学校、曲江中等职业技术学校、乳源中等职业学校、韶关学院四所职业学校我县教育部门提出奖补资金申请；并要求申报单位提交《韶关市普通高校、职业（技工）院校应届毕业生本地实习奖补申请表》、《韶关市普通高校、职业（技工）院校应届毕业生本地实习名单汇总表》等相关材料，按奖补条件和标准进行分类奖补。同时并汇总上报相关材料给市教育部门、市人社部门。

（三）项目自评等级和分数

- 县教育局在项目投入中，项目立项和资金落实均完成指标，自评得满分；在执行过程中，资金支付率只有89.39%，原因是韶关市北江中的职业技术学校未提交申请材料，自动放弃申报，我县对该校无管辖权，非我县主观原因导致支付率不达标，自评此项不扣分。产出和效益这块得满分。总计得100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1.项目资金实际总投入情况。2023年本地实习奖补共14700元。

2.项目资金实际支出情况。项目资金支出分别为韶关市中等职业学校3780元、曲江中等职业技术学校720元、乳源中等职业学校2880元、韶关学院5760元，合计支出13140元。北江中等职业技术学校未提供相关材料，未支出1560元。

3.项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。达到预定目标。

4.项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。吸引市内外技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大技能人才有效供给，进行一步解决韶关企业的用工需求。

（二）存在问题。无

三、改进意见

无