## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 学前教育质量提升工程项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 唐亚坤 13640176337 |  | 经办人及电话 | 伍亚阳 17768801921
资金下达文件名 |  |  | 乳财金【2023】5号 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财金【2023】5号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县教育局 |  |  | 实施单位 |  | 教育局各下属单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 15000000元 |  |  | 实际支出总额： | 11366711.5元 |  | 支出率 | 75.78%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 11366711.5元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 11366711.5元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、天井山幼儿园改造项目和配套设施设备，东湖幼儿园建设项目工程和设施设备采购，附城幼儿园前期经费 2、保障各项目工期按计划完成。 |  |  |  | 1、天井山小区幼儿园建设项目工程款 2、天井山小区幼儿园厨房改造项目设备采购预付款 3、天井山小区幼儿园信息化建设项目 4、天井山小区幼儿园教学设备采购项目 5、天井山小区幼儿园建设项目配电工程 6、东湖幼儿园建设项目工程款。 7、东湖幼儿园配电工程 8、附城幼儿园建设项目设计费等。 |  |  | 1、附城幼儿园用地报批用时比较长，工程项目开工迟，加快项目推进。 2、东湖幼儿园工程款结算审核核减金额比较大。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
|  |  | 数量指标 | 天井山小区幼儿园教学设备采购项目次数 |  |  | ≥10 | 10
|  |  |  | 新建东湖幼儿园面积 |  |  | ≥7200 | 7200
|  |  |  | 改造天井山小区幼儿园面积 |  |  | ≥2700 | 2700
|  |  | 质量指标 | 教学设备采购质量验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 资金及时支付率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 天井山小区幼儿园改造项目每平方米造价 |  |  | ≥1300元 | 1330元
|  |  |  | 东湖幼儿园建设项目工程款每平方米造价 |  |  | ≥3300元 | 3300元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 增加公办幼儿园学位 |  |  | 有效 | 有效
|  |  |  | 增加公办幼儿园学位保障 |  |  | 有效 | 有效
|  |  |  | 满足师生日益增长的美好生活需要 |  |  | 有效 | 有效
|  |  | 可持续影响指标 | 增加幼儿园安全使用年限（年） |  |  | 60年 | 60年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目学校师生满意度 |  |  | ≥90% | 92%
经办人： 伍亚阳 |  |  |  | 单位负责人： | 付慧燕 | 上报时间：2024-3-22
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。