## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 房管所直管公房回迁房装修项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 赵少波13727520030 |  | 经办人及电话 | 朱贵林13719785674
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2023年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财【2023】4号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县房地产管理所
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 195000元 |  |  | 实际支出总额： | 195000 元 |  | 支出率 | 99.35%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 193735.46元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 193735.46元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 为保证房管所直管公房回迁房满足居住条件，使其满足简单的生活需要，实现其出租的市场价值。 |  |  |  | 为保证房管所直管公房回迁房满足居住条件，使其满足简单的生活需要，实现其出租的市场价值。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 房屋装修面积 |  |  | 362.03平方米 | 222.70平方米
|  |  |  | 住宅专项维修资金缴交套数 |  |  | 5套 | 3套
|  |  | 质量指标 | 施工质量合格率（%） |  |  | 95%以上 | 95%以上
|  |  | 时效指标 | 按时完工率（%） |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 装修成本 |  |  | 每平方米538元 | 每平方米796.48元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 满足租户正常的居住需求 |  |  | 有效满足 | 有效满足
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 租户满意度 |  |  | 95%以上 | 95%以上
经办人： 朱贵林 |  |  |  | 单位负责人： | 赵少波 | 上报时间：2024年3月28日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。