## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县全域旅游公路建设 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 经办人及电话
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 10000000 元 |  |  | 实际支出总额： | 10000000 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 10000000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 10000000 元
| 其他资金(自筹) | 0 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 0 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、水毁修复工程项目完成受损公路S249线、S258线、X326线、X358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程，工程主要增设路基片石混凝土挡土墙14264m³，修复路面3312平方米、修复护栏754米、涵洞15座、水沟200米。 2、确保2023年完成Y900线安全隐患整治工程施工和交（竣）工验收及结算工作。 3、乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程2023年完成水泥混凝土路面，加铺改造为沥青混凝土路面共计2公里，完成项目总投资318.3239万元。 4、乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）2023年完成岩石至铁龙头进村道路拓宽及实施安防工程共计5.052公里，完成项目总投资533.4万元。 5、乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程2023年完成新建三级公路0.66公里。完成项目总投资499.644万元。 |  |  |  | 1、完成水毁修复工程项目完成受损公路S249线、S258线、X326线、X358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程，工程主要增设路基片石混凝土挡土墙14264m³，修复路面3312平方米、修复护栏754米、涵洞15座、水沟200米。 2、完成2023年完成Y900线安全隐患整治工程施工和交（竣）工验收及结算工作。 3、完成乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程2023年完成水泥混凝土路面，加铺改造为沥青混凝土路面共计2公里，完成项目总投资318.3239万元。 4、完成乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）2023年完成岩石至铁龙头进村道路拓宽及实施安防工程共计5.052公里，完成项目总投资533.4万元。 5、完成乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程2023年完成新建三级公路0.66公里。完成项目总投资499.644万元。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成路面建设 |  |  | 乳源县Y900线安全隐患整治工程完成路面建设295米；乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程完成路面0.66公里。乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程完成路面建设2公里，乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）完成路面建设5.052公里。 | 乳源县Y900线安全隐患整治工程完成路面建设295米；乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程完成路面0.66公里。乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程完成路面建设2公里，乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）完成路面建设5.052公里。 | 已完成目标
|  |  |  | 完成路基建设 |  |  | 乳源县Y900线安全隐患整治工程完成路基建设295米；乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程完成路基0.66公里。 | 乳源县Y900线安全隐患整治工程完成路基建设295米；乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程完成路基0.66公里。 | 已完成目标
|  |  |  | 修复涵洞 |  |  | 15座 | 15座 | 已完成目标
|  |  |  | 修复水沟 |  |  | 200米 | 200米 | 已完成目标
|  |  |  | 修复护栏 |  |  | 754米 | 754米 | 已完成目标
|  |  |  | 增设路基片石混凝土挡土墙 |  |  | 14264平方米 | 14264平方米 | 已完成目标
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
|  |  |  | 道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 已完成目标
|  |  | 成本指标 | 建设项目按有关规定开展成本造价控制 |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 投资额 |  |  | 水毁修复工程：1301万元，乳源县Y900线安全隐患整治工程227.5198万元，乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程318.3239万元，乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）533.3857万元，乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程499.644万元。 | 水毁修复工程：1301万元，乳源县Y900线安全隐患整治工程227.5198万元，乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程318.3239万元，乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）533.3857万元，乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程499.644万元。 | 已完成目标
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  |  | 100000人 | 100000人 | 已完成目标
|  |  |  | 提高服务水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 已完成目标
|  |  |  | 促进经济发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 已完成目标
|  |  |  | 提升沿线公路安全水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 已完成目标
|  |  | 生态效益指标 | 破坏生态环境 |  |  | 无 | 无 | 已完成目标
|  |  | 可持续影响指标 | 可使用年限 |  |  | 15年 | 15年 | 已完成目标
|  |  |  | 持续维护公路及公路基础设施养护 |  |  | 有效持续维护 | 有效持续维护 | 已完成目标
|  |  |  | 项目村落后的交通运输状况改善程度 |  |  | 交通状况良好 | 交通状况良好 | 已完成目标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 已完成目标
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。