## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 南岭1号公路省道S249线大桥至桂头公路路面提升工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 李亮13318579702 |  | 经办人及电话 | 李亮13318579702
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 3000000 元 |  |  | 实际支出总额： | 3000000 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 3000000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 3000000 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、完成路面建设54.078公里 2、完成路基建设54.078公里 3、完成项目投资12702.95万元。 |  |  |  | 1、完成路面建设24公里 2、完成路面建设24公里 3、完成项目投资7600万元。 |  |  | 1、年度安排资金仅用于支付K90+310-K114+310段进度款，该段合同总价5768万元。南岭1号公路省道S249线大桥至桂头公路路面提升工程分阶段施工，剩余30.078公里，2024年完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成路面建设 |  |  | 54.078公里 | 24 | 资金仅安排用于支付K90+310-K114+310段进度款，分阶段施工，剩余30.078公里，2024年完成。
|  |  |  | 完成路基建设 |  |  | 54.078公里 | 24 | 资金仅安排用于支付K90+310-K114+310段进度款，分阶段施工，剩余30.078公里，2024年完成。
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 98% | 98%
|  |  |  | 道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 12702.95万元 | 12702.95万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  |  | 100000人 | 100000人
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 可使用年限 |  |  | 15年 | 15年
|  |  |  | 交通运输状况改善程度 |  |  | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | 95%以上 | 95%以上
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。