## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 地方公路事务中心办公费 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈亮 751-8556169 |  | 经办人及电话 | 刘璇 0751-8556172
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 110000元 |  |  | 实际支出总额： | 109968.78元 |  | 支出率 | 99.97%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 110000元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 109968.78元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 保障单位公路养护建设工作正常运行，满足办公需求，提高工作效率和积极性，提升职工满意度 |  |  |  | 保障单位公路养护建设工作正常运行，满足办公需求，提高工作效率和积极性，提升职工满意度
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 物业管理费 |  |  | 60000元 | 0 | 因经费不足，由主管单位统一垫付物业管理费
|  |  |  | 办公设备购置数量 |  |  | 打印机粉盒20个，A3A4纸10箱，电脑2台，打印机1台，扫描仪2台，空调1台 | 打印机粉盒20个，电脑2台，打印机1台， | A3A4纸已从其他经费购置，扫描仪因数量超标没有购置，空调因资料室没有启用暂没购置
|  |  |  | 办公家具购置费 |  |  | 办公桌2张 | 一张 | 因单位实有人数减少所以无需购置
|  |  | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
|  |  |  | 设备购置验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
|  |  |  | 政府采购率（%） |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
|  |  | 时效指标 | 设备/服务采购完成时间 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 已完成目标
|  |  | 成本指标 | 政府采购成本或招标成本 |  |  | 11万元 | 109968.78元 | 预算价格与实际价格有差异，今后提高预算准确性
|  |  |  | 项目成本控制率 |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 满足办公需求、提高工作效率 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 已完成目标
|  |  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 已完成目标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 本单位办公人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 已完成目标
经办人： 刘璇 |  |  |  | 单位负责人： | 陈亮 | 上报时间：2024年3月15日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。