## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 牛尾岭隧道至大东公路新建工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 丘润城 |  | 经办人及电话 | 15992979930
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县交通运输局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县地方公路事务中心
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 18000000 元 |  |  | 实际支出总额： | 元 |  | 支出率 | 90%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 290000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、完成各项工程建设手续办理。 2、完成3.855公里路基和防护设施、排水设施建设。 3、完成3.855公里路面建设。 |  |  |  | 1、完成前期工程建设手续办理。 2、完成清表工作700米。 |  |  | 1、未完成项目全线的征地工作，正加强与镇政府征地协调工作加快征地进度。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成路基建设 |  |  | 3852米 | 3855米 | 线路有调整
|  |  |  | 完成路基建设 |  |  | 3852米 | 3855米
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  | 2024年2月份 | 2024年2月份
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 项目成本控制率 |  |  | 4934.2890万元 | 4934.2890万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众数 |  |  | 68520人 | 68520人
|  |  |  | 促进经济发展 |  |  | 有效促进沿线经济发展 | 有效促进沿线经济发展
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 可使用年限 |  |  | 15年 | 15年
|  |  |  | 良好改善 |  |  | 良好改善 | 良好改善
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | 95%以上 | 95%以上
经办人： 丘润城 |  |  |  | 单位负责人： | 陈亮 | 上报时间： |  |  | 2024.3.27
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。