## Sheet1
附件2
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县全域旅游公路建设 |  |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 经办人及电话
资金下达文件名 | [5 empty] | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 1000万元 |  |  |  | 实际支出总额： | 1000万元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 1000万元 |  |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 1000万元
| 其他资金(自筹) | 0元 |  |  |  | 其他资金(自筹) | 0元
年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  | 目标未完成原因及整改措施
1、水毁修复工程项目完成受损公路S249线、S258线、X326线、X358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程，工程主要增设路基片石混凝土挡土墙14264m³，修复路面3312平方米、修复护栏754米、涵洞15座、水沟200米。 2、乳源县Y900线安全隐患整治工程完成4个弯道扩宽。 3、乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程2023年完成水泥混凝土路面，加铺改造为沥青混凝土路面共计2公里，完成项目总投资318.3239万元。 4、乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程支持岩石至铁龙头进村道路拓宽及实施安防工程共计5.052公里。 5、乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程2023年支持路基建设0.66公里。 |  |  |  |  | 1、完成水毁修复工程项目完成受损公路S249线、S258线、X326线、X358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程，工程主要增设路基片石混凝土挡土墙14264m³，修复路面3312平方米、修复护栏754米、涵洞15座、水沟200米。 2、乳源县Y900线安全隐患整治工程完成4个弯道扩宽。 3、乳源县X323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程2023年完成水泥混凝土路面，加铺改造为沥青混凝土路面共计2公里，完成项目总投资318.3239万元。 4、乳源瑶族自治县Y872线窄路基路面扩宽及安防工程支持岩石至铁龙头进村道路拓宽及实施安防工程共计5.052公里。 5、乳源瑶族自治县云门五季至东阳光公路新建工程2023年支持路基建设0.66公里。 |  |  |  | 1、 2、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 支持水毁修复工程（个） |  |  |  | 8 | 8
|  |  |  | 支持路面扩宽及改造工程（个） |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 支持旅游公路新建工程（个） |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 支持安全隐患整治工程（个） |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  |  | 是 | 是
|  |  |  | 道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 |  |  |  | 是 | 是
|  |  | 成本指标 | 工程建设成本不超过批复总投资 |  |  |  | 是 | 是
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  |  | 明显 | 明显
|  |  | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  |  |  | 提升 | 提升
|  |  |  | 提升公路畅通水平 |  |  |  | 提升 | 提升
|  |  |  | 公路安全水平 |  |  |  | 提升 | 提升
|  |  | 生态效益指标 | 无破坏生态环境 |  |  |  | 无 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 项目村落后的交通运输状况改善程度 |  |  |  | 良好 | 良好
|  |  |  | 项目运行完好度 |  |  |  | 良好 | 良好
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  |  | ≥80% | 95%
|  |  |  | 司乘人员认可度 |  |  |  | ≥90% | 98%
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  | 陈亮 | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。