附件4-1

财政支出项目绩效自评报告

（乳源瑶族自治县行政服务中心）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县行政服务中心是县人民政府直属正科级公益一类事业单位。共有参公管理事业编制10名，工勤编1名，在职人员9人，退休人员5人，政府购买服务人员12人，后勤服务人员5人。

主要职责：负责县政务服务管理工作委员会日常工作，组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作；负责确定和调整进驻中心办事大厅的窗口单位，并对进驻窗口进行日常监管；备案、公布进驻的行政审批事项和社会服务事项；负责对进驻办事大厅的窗口单位的考评工作；对办事大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；为窗口和工作人员提供后勤保障；负责县并联审批管理工作日常事务，跟踪服务重点投资项目；负责行政服务中心资产的管理和维护；负责行政服务中心监控机房设备和网络系统使用和管理；负责对行政审批事项网上受理、网上审批情况进行监管，定期统计、分析、通报和业务指导；负责对镇公共服务中心和村（社区）公共服务站进行考核、监督和业务指导；负责受理涉及县政务服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行查处；承办县人民政府交办的其它事项。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 县行政服务中心运转及办公耗材经费项目资金主要用于行政服务中心水电费、办公耗材、A4纸复印纸等支出，维护大厅日常运转。按照财政要求资金专款专用，项目资金用分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支付，当月会计及时按实际发生情况进行财务处理和会计核算。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我单位根据专项绩效评定对项目进行量化评价，自评分数为95分，等级为优。

- 项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设立的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

- 资金落实（8分）：资金落实到位情况良好。

- 3、资金管理（10分）：资金支出率为98.81%，未将项目预算计划资金全部支出。资金支出规范，支付标准、范围、依据合法合规。

- 事项管理（8分）：制度执行有效，项目监管有效。

- 项目产出（30分）：项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%，成本节约率100%。

- 5、项目效益（27分）：项目实施对社会效益、经济效益好，项目资金保障了行政服务中心及窗口大厅的水电费、办公耗材、A4纸复印纸等支出，维护了中心及窗口大厅的正常办公运转。同时也优化营商环境，促进经济可持续发展。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金实际总投入105万元，资金来源为年初预算。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

- 该项目2023年实际总支出为103.75万元，支出率为98.81%。具体如下：

- （1）1月支出2.97万元，用于支付2022年12月电费；

- （2）2月支出8.09万元，用于支付1月水电费，2022年11-12月办公用品、硒鼓、粉盒以及办公设备维修保养服务费用;

- （3）3月支出2.68万元，用于支付2月电费；

- （4）4月支出4.64万元，用于支付2月水费，3月电费，1-2月办公用品、硒鼓、粉盒以及办公设备维修保养服务费用；

- （5）5月支出2.83元，用于支付4月电费；

- （6）6月支出3.86万元，用于支付5月电费；

- （7）7月支出5.14万元，用于支付3-6月水费，6月电费；

- （8）8月支出13.62万元，用于7月电费，3-7月桶装水费，3-6月办公用品、硒鼓、粉盒以及办公设备维修费用；

- （9）9月支出6.57万元，用于支付8月电费和办公用品及硒鼓费用；

- （10）10月支出14.29万元，用于支付9月电费，购买华为电脑费用，中心宣传物料费用以及电梯维修费用；

- （11）11月支出13.25万元，用于支付10月电费，7-9月水费，10月办公设备及用品、硒鼓粉盒及维修费用，A4复印纸，桶装水及茶叶费用；

- （12）12月支出25.81万元，用于支付11月电费，10-11月水费，11月办公设备及用品、硒鼓粉盒及维修费用，桶装水及茶叶费用。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 效益指标包括经济效益和社会效益均已完成年初指标值，完成绩效目标。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 2023年县行政服务中心运转及办公耗材经费项目资金主要用于行政服务中心及窗口大厅的水电费、办公耗材、A4纸复印纸等支出，维护了中心及窗口大厅的正常运转。

（二）存在问题。

该项目资金还有部分未能及时支出，原因是本年12月的水电费、办公耗材费要在次年1月才能结算。

三、改进意见

针对存在的问题，次年的预算应该只估算1-11月份的水电费和办公耗材费。加强对预算金额的精准把握。

四、其他需要说明的情况

无。