## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2018、2019年度韶关市乳源瑶族自治县农村建设用地拆旧复垦项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 李年太13827991661 |  | 经办人及电话 | 黄黎明13640144414
资金下达文件名 |  |  | 关于批复2023年部门预算的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财[2023]4号
主管部门 |  |  | 县自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 乳城镇、洛阳镇、东坪镇、一六镇人民政府
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 953361元 |  |  | 实际支出总额： | 0元 |  | 支出率 | 0%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、整治农村环境，获取复垦指标、用地指标和用地规模504亩 2、有效利用土地资源，为建设美丽乡村谋取资金 3、发放村民拆旧复垦补偿资金 |  |  |  | 1、整治农村环境，获取复垦指标、用地指标和用地规模504亩 2、有效利用土地资源，为建设美丽乡村谋取资金 3、发放村民拆旧复垦补偿资金 |  |  | 催促多次，拆旧复垦质保金、拆旧复垦监理费的施工单位均未提供齐全资料，导致无法付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成拆旧复垦项目验收面积 |  |  | 504亩 | 504亩
|  |  |  | 拆旧复垦交易面积 |  |  | 504亩 | 504亩
|  |  | 质量指标 | 复垦验收率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | ≦100% | ≦100%
|  |  |  | 拆旧复垦施工成本 |  |  | ≦5万元/亩 | ≦5万元/亩
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高农民收入 |  |  | ＞9000万 | ＞9000万
|  |  | 社会效益指标 | 增加受益农民户数 |  |  | 有所增加 | 有所增加
|  |  |  | 增加县用地指标 |  |  | 168亩 | 168亩
|  |  | 生态效益指标 | 保障生态平衡，有效利用土地资源 |  |  | 有所保障 | 有所保障
|  |  | 可持续影响指标 | 促进我县经济社会可持续发展 |  |  | 有所促进 | 有所促进
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 |  |  | 100% | 100%
经办人： 黄黎明 |  |  |  | 单位负责人： | 饶峻洪 | 上报时间：2024年3月25日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。