## 1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县日常不动产权籍调查 |  | 项目负责人及联系电话 | 邹凯华 5383922 |  | 经办人及电话 | 赵金梅 5368223
资金下达文件名 |  |  | 县财政批复部门预算 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县自然资源局
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 500000元 |  |  | 实际支出总额： | 250000元 |  | 支出率 | 50%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 500000元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 500000元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、补充开展日常不动产权籍调查，以宗地为单位，查清宗地及其房屋、林木等定着物组成的不动产单元状况，提交不动产权籍调查表、不动产测量报告和不动产权籍图等成果； 2、不动产权籍调查成果满足不动产登记业务要求。 |  |  |  | 1、完成补充日常不动产权籍调查，完成不动产权籍调查表、不动产测量报告和不动产权籍图等成果的提交； 2、不动产权籍调查成果满足不动产登记业务要求。 |  |  | 2023年10月底已申请支付，但由于项目资金来源为一般公共预算（非税收入），申请时非税收入不足以支付项目费用而无法支付。项目尾款于2024年1月取得非税收入后已进行支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 补充日常不动产权属调查和测量数量 |  |  | 1000宗 | 728宗
|  |  | 质量指标 | 完成成果审查入库，形成权籍调查成果验收率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 0% | 0%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 保障不动产登记过户 |  |  | 保障率100% | 100%
|  |  | 社会效益指标 | 保障不动产登记过户 |  |  | 保障率100% | 100%
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 满足不动产登记业务要求 |  |  | 满足率100% | 100%
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100%
经办人： 赵金梅 |  |  |  | 单位负责人： | 饶峻洪 | 上报时间：2024年3月26日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。