## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 邹凯华 5383922 |  | 经办人及电话 | 赵金梅 5368223
资金下达文件名 |  |  | 县财政批复部门预算 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 2522328元 |  |  | 实际支出总额： | 2407500元 |  | 支出率 | 95.45%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 2522329元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 2407500元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、完成9个乡镇农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证权籍调查工作。 2、成果质量达到合格。 |  |  |  | 1、完成9个乡镇农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证权籍调查工作。 2、成果质量达到合格。 |  |  | 年度资金安排中包含项目监理费，由于监理未履行合同约定义务，多次发函据不整改，将按合同约定不予付款，并追究贵公司相关违约责任。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查工作宗数。 |  |  | 48456宗 | 48456宗
|  |  |  | 完成乡镇数量 |  |  | 9个 | 9个
|  |  | 质量指标 | 房地一体确权登记发证率 |  |  | ≥80% | ≥80%
|  |  | 时效指标 | 完成颁证时间 |  |  | 2021年12月10日前 | 2023-10-31
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 促进全县经济产业发展，促进农村不动产产权流转，提高抵押贷款率 |  |  | ≥0% | 1%
|  |  | 社会效益指标 | 加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记，农村宅基地登记发证率 |  |  | ≥50% | 55%
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 农村社会和谐稳定 |  |  | 有所保障 | 有所保障
|  |  |  | 掌握准确的土地基础数据，推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展 |  |  | 可持续发展 | 可持续发展
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100%
经办人：赵金梅 |  |  |  | 单位负责人： | 饶峻洪 | 上报时间：2024年3月27日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。