附件4-1

年度城镇建设用地报批工作经费财政支出项目

绩效自评报告

（征收管理与用途管制股）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县国土局成立于1986年，2019年更名为乳源瑶族自治县自然资源局，为正科级行政单位，主要职能：贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，合理利用和保护土地资源。

- 项目实施主要内容及实施程序。

为我县建设用地项目开展农转用报批。由县政府确定需报批的项目红线，聘请有资质的作业单位开展报批组卷工作，组卷材料由县、市、省逐级上报，省政府委托省自然资源厅或者市人民政府批复同意农用地转为建设用地和实施征地。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 本次项目绩效自评等级为优，自评分数为100分。完成韶关市乳源瑶族自治县2021年度第一、第二、第四、第六、第七、2022年度第二、第六、第十共8个批次报批工作。为我县增加了建设用地储备，强化了用地要素保障体系。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

2023年度城镇建设用地报批工作经费预算720000元，实际投入720000元，全部投入使用。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

- 支付《乳源瑶族自治县2022年度用地报批技术服务项目合同书》中2021年度第二、第四、第六、第七共4个批次城镇建设用地报批中耕作层剥离方案费用240000元，支付韶关市乳源瑶族自治县2021年度第一批次城镇建设用地报批费用80000元，2022年度第二批次120000元、第六批次120000元、第十批次120000元，支付《乳源瑶族自治县2023年度城镇建设用地报批组卷技术服务合同》前期经费40000元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 保障我县新材料产业园污水处理厂、一六139文体广场、一六光伏升压站、春夏新科等多个项目的建设用地需求。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

完成韶关市乳源瑶族自治县2021年度第一、第二、第四、第六、第七、2022年度第二、第六、第十共8个批次报批工作。保障我县新材料产业园污水处理厂、一六139文体广场、一六光伏升压站、春夏新科等多个项目的建设用地需求。

（二）存在问题。

无

三、改进意见

无。

四、其他需要说明的情况

因用地报批项目增多，城镇建设用地报批工作经费预算不足，希望能够提高预算额度。