## 土地储备金
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 土地储备金 |  | 项目负责人及联系电话 | 欧家炜-13640019400 |  | 经办人及电话
资金下达文件名 |  |  | 县政府批复部门预算 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 |  |  | 乳源瑶族自治县自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 乳源瑶族自治县自然资源局
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 82,330,000.00 元 |  |  | 实际支出总额： | 29,931,602.78 元 |  | 支出率 | 36.36%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 82,330,000.00 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 29,931,602.78 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、征收、收购、优先购买、收回土地以及储备土地供应前的前期开发等土地储备开支 |  |  |  | 1、征收、收购、优先购买、收回土地以及储备土地供应前的前期开发等土地储备开支 |  |  | 1、本年度征收地块进度缓慢 2、本年度财力紧张征地资金未能及时保障
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 财政拨款 |  |  | 82330000 | 36.36%
|  |  |  | 项目征收土地 |  |  | 面积 | 100%
|  |  | 质量指标 | 已完成征地项目测量 |  |  | 面积 | 100%
时效指标
|  |  | 成本指标 | 耕地补偿标准 |  |  | 参照每次征收补偿方案标准执行 | 100%
|  |  |  | 园地等补偿标准 |  |  | 参照每次征收补偿方案标准执行 | 100%
|  |  |  | 清表费用 |  |  | 参照每次征收补偿方案标准执行 | 100%
|  |  |  | 地上附着物及构筑物补偿标准 |  |  | 参照每次征收补偿方案标准执行 | 100%
|  |  |  | 留用地补偿标准 |  |  | 参照每次征收补偿方案标准执行 | 100%
|  |  |  | 青苗补偿标准 |  |  | 参照每次征收补偿方案标准执行 | 100%
|  |  |  | 林地补偿标准 |  |  | 参照每次征收补偿方案标准执行 | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 土地经济效益 |  |  | 实现保值增收 | 实现保值增收
|  |  | 经济效益指标 | 资源利用效益 |  |  | 效益最大化 | 效益最大化
|  |  | 社会效益指标 | 解决当地部分人员居住、出行 |  |  | 有所改善 | 有所改善
|  |  |  | 受益群众 |  |  | ≧18万人 | ≧18万人
|  |  | 生态效益指标 | 改善居住环境 |  |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 可持续影响指标 | 提供居住需求 |  |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  |  | 土地主要用于居住，对环境影响较小 |  |  | 有所提高 | 有所提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≧90% | ≧90%
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。