## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 邓小英，0751-5374333 |  | 经办人及电话 | 李全珍，13257077885
资金下达文件名 |  |  | 关于下达2023年1月地方政府新增政府债券资金的通知，关于下达2023年4月地方政府新增政府债券资金的通知，关于下达2023年8月地方政府新增政府债券资金的通知，关于下达2023年8月下旬地方政府新增政府债券资金的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财金[2023]1号，乳财金[2023]2号，乳财金[2023]4号，乳财金[2023]5号
主管部门 |  |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 235000000 元 |  |  | 实际支出总额： | 235000000 元 |  | 支出率 | 100%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 235000000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 235000000 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、东阳光高科技园、一六大健康产业园、桂头仙湖工业园、游溪产业园、标准化厂房30万㎡、园区道路61km、管网建设43km、边坡护坡约10万㎡、三通一平约40万m³及其他配套设施等。 1.创新园西侧标准化厂房建设项目，面积约6.9万平方米； 2.新材料产业园西侧综合管廊新建工程，新建综合管架及液氯、液碱管架，总长度约1039米； 3.富源工业园文塔路新建工程，建设文塔广场西侧道路，长约232米，宽14米； 4.富源工业园污水管网非开挖性修复工程，对富源工业园内堵塞管网进行勘察修复，长度约7.8千米； 5.大健康产业园入园道路建设工程，长度约1100米； 6.乳源瑶族自治县S250省道东侧春夏新科土方平整项目（二期），平整面积约200亩； 7.乳源仙湖工业园筑友地块土方平整项目，平整面积约100亩； 8.仙湖工业园道路及附属设施建设项目，园区道路2km及综合管沟建设； 9.桂头仙湖工业园线路迁改工程；除架空导线9675 m、断路器5台、四回路铁塔9基；新敷设高压电缆3751 m，顶管95 m、管沟开挖115 m。 10.桂头镇锡地农业产业项目供水供电通路建设项目； 11.110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程，为体育馆附近南鹰线线路下地修建管沟并敷设电缆；新建单回路电缆埋管线路（含地网）长615米，其中破行车道路50米，破人行道560米；新建单回路电缆直线井13座，转角井2座，接地箱井1座，电缆保护管2460米，通信管1230米。电缆安装部分施工内容为：新敷设电缆2150米；安装户外电缆终端头2套；安装智能接地箱2台；安装避雷器2组。架空部分施工内容为：新建线路共计0.5km，导线采用铝包钢芯铝绞线，地线采用一根铝包钢绞线、一根48芯OPGW光缆 12.乳源瑶族自治县县域固废综合处理与资源化利用项目； 13.新材料产业园扩园一期“七通一平”，平整面积约507亩，可用面积约401亩； 14.新材料产业园扩园二期土方平整及边坡修缮工程，平整面积约56亩； 15.大健康产业园土方平整及边坡修缮工程，平整后可用面积约784亩； 16.仙湖粮库升级改造项目； 17.万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮，一期用地土方平整及边坡修缮面积为39.39亩（包含约7.96亩的护坡面积）； 18.乳源瑶族自治县一六镇农贸市场建设工程，一六镇农贸市场开发项目规划建设用地面的7718.46平方米（其中已摘牌A地块面积5728.04平方米），建筑基底面积2517.45平方米，总建筑面积7933.74平方米 |  |  |  | 1.万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮已基本完工； 2.新材料产业园西北侧线路迁移工程已完成验收结算； 3.新材料产业园西侧综合管廊新建工程已完成立项,正在进行补勘、设计优化； 4.禾康东侧新建挡墙工程已完工并验收结算; 5.创新园西侧标准化厂房建设项目暂缓实施; 6.富源工业园文塔路新建工程已通过常务会审议，已完成立项工作，暂缓实施; 7.富源工业园排水管网应急修复工程已验收; 8.富源工业园污水管网非开挖性修复工程已完成立项，已进场; 9.富源工业园供水、污水管网改建工程已完成验收; 10.大健康产业园入园道路建设已完成立项及招投标工作，正在开展报批工作； 11.乳源瑶族自治县S250省道东侧春夏新科土方平整项目（二期）已暂缓； 12.筑友地块土方平整项目正在进行建设用地上企业清退工作，已完成立项工作并支付预付款； 13.桂头仙湖工业园线路迁改工程已通过县政府常务会审议，并完成立项，已支付预付款； 14.仙湖工业园道路及附属设施建设已进场，已完成约20%； 15.110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程已完工； 16.新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮工程已完成立项工作，已支付预付款； 17.大健康产业园扩园基础设施建设工程（一期）已完成立项，已完成施工图及预算编制，正在进行招投标工作。 18.新材料产业园扩园四期基础设施建设已完成项目立项，已完成勘察报告、施工图编制，施工招标挂网，已完成招投标工作； 19.新材料产业园扩园五期基础设施建设已完成项目立项，已完成勘察报告、施工图编制，施工招标挂网，已完成招投标工作。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 平整土地 |  |  | 500亩 | 200亩 | 征地工作，土地报批未完成
|  |  |  | 新建道路 |  |  | 2500米 | 0米 | 征地工作，土地报批未完成
|  |  |  | 创新园西侧标准化厂房建设项目 |  |  | 6.9万平方米 | 0% | 项目暂缓
|  |  |  | 新材料产业园西侧综合管廊新建工程 |  |  | 1039米 | 0% | 正在完善设计方案
|  |  |  | 富源工业园污水管网非开挖性修复工程 |  |  | 7800米 | 7800米
|  |  |  | 乳源瑶族自治县一六镇农贸市场建设工程 |  |  | 1个 | 1个
|  |  |  | 110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程 |  |  | 2150米 | 2150米
|  |  | 质量指标 | 项目工程质量合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成 |  |  | 100% | 80%
|  |  | 成本指标 | 工程项目成本控制在预算内 |  |  | 100% | 95%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动增加招商引资 |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 社会效益指标 | 受益企业数量 |  |  | 76家 | 76家
|  |  |  | 企业入驻增加率 |  |  | 7% | 7%
|  |  | 生态效益指标 | 提高污水处理能力，保护园区环境 |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  |  | 改善园区卫生环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 |  |  | 50 | 50
|  |  |  | 完成园区基础设施，提升园区公共服务能力，营造良好营商环境 |  |  | 极大提升 | 极大提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | 100% | 100%
经办人： 李全珍 |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。