## Sheet1
附件：2-1
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 邓小英，0751-5374333 |  | 经办人及电话 | 李全珍，13257077885
资金下达文件名 |  |  | 关于下达2023年1月地方政府新增政府债券资金的通知，关于下达2023年4月地方政府新增政府债券资金的通知，关于下达2023年8月地方政府新增政府债券资金的通知，关于下达2023年8月下旬地方政府新增政府债券资金的通知 |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号 | 乳财金[2023]1号，乳财金[2023]2号，乳财金[2023]4号，乳财金[2023]5号
主管部门 |  |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 342000000 元 |  |  | 实际支出总额： | 342000000 元 |  | 支出率 | 85.5%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 342000000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 342000000 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 建设约14万平方米的乳源高新区孵化器右侧标准化厂房、绿之源西侧地块标准厂房等项目；产业园配套管网设施，新建或改造管网47km；推进高新区智慧园区建设；推进新材料产业园治理项目（三期），新建富源路东段、横三路东段新建园区道路，合计约41km；消防配套设施；完善新材料产业园基础设施建设；富源工业园至武江龙归（县界）段基础设施改造等。 1.乳源县新材料产业园运输车辆停车场项目，占地约80亩； 2.新材料产业园璞泰来应急道路，从浩天变电站旁开一条路通向璞泰来厂区，作为应急道路，长度约500米，宽度约10米； 3.金源路北侧线路迁移，建设内容主要包括拆除砼杆7座、线路1176米，新铺设电缆600米，新建管沟441米、电缆井11座、电缆分接箱1台、自动化开关箱1台、高压杆1基。 4.北环路北侧土方回填项目（一期），欧莱一期土方回填，面积约84亩； 5.北环路北侧土方回填项目（二期），欧莱二期及胜蓝三期土方回填，面积约130亩； 6.富源工业园北环路北侧新建道路项目（一期），该项目新建道路总长度约518米，包含给水、排水、照明、电力、通讯、绿化及跨南水管网防护等内容； 7.建设完善静脉产业园项目，总面积约57亩（含约7亩的道路），位于石牛栏，旨在完善基础设施及相关附属设施建设； 8.乳源瑶族自治县县域固废综合处理与资源化利用项目项目总占地约 50 亩，根据地形情况，分成焚烧车间、固体有机肥生产车间和液体有机肥生产车间三个区域，作为有机肥或蒸汽规模扩产用地； 9.乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目，该项目总用地面积约为33666.32平方米（50.5亩），建筑面积为11947.88平方米； 10.韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期），该项目为党群服务、疫情防控、园区综合治理等工作提供数字化、可视化的科技支撑，积极推进园区治理新模式，加快构建园区治理体系和治理能力现代化建设； 12.东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目，拟建园区标志牌、节点标志牌、路口交通设备道路改造等； 13.完善新材料产业园供水管道工程，为璞泰来、禾康、万森、硕成接通供水管道，满足企业用水需求。 14.新材料产业园北侧道路改扩建工程，该项目旨在对禾康、硕成、盈田、鸿源等企业出入厂区的通道进行改建，并接通应急道路； 15.富源工业园35KV电力线路迁改，新建35kV二管式电缆管沟410m、新敷设3*(YJV22-26/35-1×300)-470m、电缆直线井-7座、转角井-2座、电缆上杆-1处，新架设35kV高压架空线路JL/G1A-240/30-1280m、35C02-J4-18m-3基、35C02-J1-18m-1基、35C02-J1-21m-4基、35C02-Z1-21m-2基； 16.开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目，新架设双回架空导线、新架设单回架空导线、新立3个双回路塔基、新立3个单回路塔基。三是拆除10kV架空线路50米、新建10kV电缆管沟100米，新敷设10kV电缆、新立1个10kV塔基； 17.乳源绿之源西侧标准厂房建设项目，占地面积约为2.5万平方米，总建筑面积约5.4万平方米，包括标准生产厂房、配套办公楼及配套附属工程； 18.新材料产业园污水处理工程，园区废水综合处理系统处理规模7700m³/d。总用地面积67.5亩，其中污水处理厂占地面积24.25亩，护坡占地面积32.55亩；调节池用的面积10.63亩。建设泵站，共设置十一座泵站。 |  |  |  | 1.东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目已基本完工； 2.完善新材料产业园供水管道安装工程施工单位组织进场施工，已完工待验收； 3.新材料产业园污水处理工程，正在进行调试； 4.新材料产业园北侧道路改建工程已完工并验收； 5.新材料产业园东南侧供电及配套设施项目已完成验收； 6.八仙河河堤治理项目已完工待验收。 7.富源工业园供电及其配套设施项目已完工并验收； 8.恒扬挡墙加高延伸工程已完成施工及验收； 9.东阳光锂电池厂南侧排水渠改造工程已完工并验收； 10.开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目进度约90%； 11.北环路北侧10KV电力线路迁改项目已完成项目验收； 12.东阳光35KV电力线路迁改项目目前已基本完工； 13.北环路北侧（欧莱一期）土方回填项目已基本完工； 14.北环路北侧（欧莱二期）土方回填项目已基本完工； 15.北环路北侧（胜蓝三期）土方回填项目已完成立项工作，已开工； 16.富源工业园北环路北侧新建道路项目目前已完成约50%。 17.纵三路西侧地块土方平整项目已完成验收； 18.乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目已办理核准批复，已进场施工完成约80%； 19.乳源绿之源西侧标准厂房建设项目已完工并验收； 20.金源路北侧线路迁移，已完成送电及验收； 21.广东省乳源县南水河新材料产业园河段治理项目(三期)已完成验收； 22.新材料产业园璞泰来西北侧地块基础设施项目已完成县政府常务会审议，暂缓实施； 23.新材料产业园璞泰来应急道路正在优化方案； 24.乳源化工园（璞泰来边坡）应急加固工程已完成县政府常务会、县委常委会议审议，正在由银源公司组织实施； 25.110kV浩天变电站新建10kV电缆通道土建工程已完成县政府常务会审议，已签订施工合同； 26.新材料产业园禾康西侧 220kV 电力线路应急迁改工程已完成县政府常务会审议，已完成立项，已完成约70%； 27.新材料产业园禾康西侧10kV 电力线路应急迁改工程已完成县政府常务会审议，已基本完工； 28.韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期）目前已基本完工； 29.新材料产业园南侧国网湖南超高压输电公司±500kV江城线#1914-#1922电力线路迁改项目，正在准备进行合同签订； 30.禾康边坡应急治理工程内容变更已通过县政府常务、县委常委会审议，已完成变更立项工作，已基本完工； 31.禾康边坡应急治理工程二期项目已通过县政府常务会、县委常委会审议，已进场； 32.特勤消防站10kV#1杆-#3杆线路迁改工程已完成验收。 |  |  | 1、 2、 3、
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 富源工业园北环路北侧新建道路项目（一期） |  |  | 518米 | 518米
|  |  |  | 金源路北侧线路迁移 |  |  | 600米 | 600米
|  |  |  | 北环路北侧土方回填项目（一期），欧莱一期土方回填，北环路北侧土方回填项目（二期），欧莱二期及胜蓝三期土方回填； |  |  | 214亩 | 214亩
|  |  |  | 乳源县新材料产业园运输车辆停车场项目 |  |  | 1个 | 0个 | 方案正在优化
|  |  |  | 乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目 |  |  | 58亩 | 58亩
|  |  |  | 新材料产业园污水处理工程 |  |  | 1个 | 1个
|  |  |  | “党建引领智治园区”平台 |  |  | 1个 | 1个
|  |  | 质量指标 | 项目工程质量合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 工程项目按时完成 |  |  | 100% | 80%
|  |  | 成本指标 | 工程项目成本控制在预算内 |  |  | 100% | 95%
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动增加招商引资 |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 社会效益指标 | 受益企业数量 |  |  | 76家 | 76家
|  |  |  | 企业入驻增加率 |  |  | 7% | 7%
|  |  | 生态效益指标 | 提高污水处理能力，保护园区环境 |  |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  |  | 改善园区卫生环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 |  |  | 50 | 50
|  |  |  | 完成园区基础设施，提升园区公共服务能力，营造良好营商环境 |  |  | 极大提升 | 极大提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | 100% | 100%
经办人： 李全珍 |  |  |  | 单位负责人： |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位需对照年初设定的绩效目标和绩效指标值（参考项目库审核通过的项目绩效），填写实际完成指标值； 3.若年初设定指标不能完整体现项目绩效，可根据实际工作成效增加设置相关绩效指标。