财政支出项目绩效自评报告

（事业单位招聘工作经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位概况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是正科级行政单位。内设办公室、就业促进股、事业单位人事管理股（人事考试办公室）、工资福利股、社会保险管理股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、职业建设股。局属事业单位有4个，分别是乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心。

- 项目实施主要内容及实施程序。

根据《事业单位人事管理条例》和《广东省事业单位公开招聘人员办法》，招聘以编制和单位岗位征集相结合，认真制定公开招聘方案，面向社会公开招聘。公开招聘工作严格按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，依法依规组织实施。

（三）项目自评等级和分数

自评等级：优，分数97分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目年度资金安排 385900元，其中《关于批复2023年部门预算的通知》（乳财[2023]4号）批复270000元，《关于安排事业单位招聘工作经费和专业技术资格评审费的通知》（乳财社[2023]78号）安排115900元。实际支出 385900元。

2、项目资金实际支出情况 。

项目资金实际支出 385900元，主要用于开展事业单位招聘工作面试考官、笔试和面试工作人员劳务费及试卷命题制作运输等费用。

3、项目的绩效目标完成情况

数量指标：拟招聘事业单位人员约120人，实际招聘233人。

质量指标：新招聘人员稳定性≥80%，实际为90%。

成本指标：面试官劳务费标准不高于600元/人/天，实际为600元/人/天；面试工作人员劳务费标准不高于400元/人/天，实际为400元/人/天；笔试工作人员劳务费标准不高于300元/科，实际为300元/科。

4、项目资金使用效益

社会效益指标：逐步为我县事业单位单位补充人员，进一步优化事业单位队伍结构，提升了干部队伍整体素质。

可持续影响效益：为深入实施人才强县战略，积极引进我县经济社会发展所需的各类人才，进一步推进人才强县战略的实施。

5、满意度指标

服务对象满意度指标：招聘单位满意度≥90%，实际为100%。

- 存在问题。

为配合人才引进工作开展的公开招聘多，省里、市里有时也会下达公开招聘任务，招聘场次不确定性较大。引才留才困难大。县级公开招聘对于服务年限的限制力度弱，人员流失较多，且部分紧缺专业岗位无人报考或报考人数较少，出现缺招情况，无法体现竞争、择优的原则。同时与珠三角地区相比，我县薪酬待遇偏低，对人才的吸引力明显不足，处于相对滞后阶段。

三、改进意见

加强与县委组织部、县教育局和县卫生健康局沟通，计划好全年公开招聘次数，才能更顺畅开展招聘。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

2024年3月15日