财政支出项目绩效自评报告

（乡村工匠职称评审费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位概况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是正科级行政单位。内设办公室、就业促进股、事业单位人事管理股（人事考试办公室）、工资福利股、社会保险管理股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、职业建设股。局属事业单位有4个，分别是乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心。

- 项目实施主要内容及实施程序。

根据《关于转发〈关于做好2022年度乡村工匠专业人才职称评审工作的通知〉的通知》（韶农函〔2022〕107号）、市农业局《关于做好2022年度农业农村专业人才职称评审和初次职称考核认定工作的通知》文件精神，对我县有乡村工匠职称评审需求的人员受理评审申报工作。优化人专技人才队伍，提升了人才整体素质，丰富了人才库类别，有利于我县人才队伍良性发展。

根据《关于做好2022年度农业农村专业人才职称评审和初次职称考核认定工作的通知》和《关于2022年度第二次乡村工匠职称评审工作的通知》，申报材料受理时间和评审时间调整为各级职称评审委员会申报材料时间为2023年2 月20日至24日和

2023 年1月17日至3月31日。

（三）项目自评等级和分数

自评等级：优，分数97分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

乡村工匠职称评审工作经费，年度资金安排为5000 元，实际支出5000元.

2、项目资金实际支出情况 。

项目资金实际支出5000元，主要用于支付开展政策宣传册印刷。

3、项目的绩效目标完成情况

数量指标：印刷资料1950册，实际印刷资料5000册。计划组织5人参与省、市乡村工匠职称评审，实际组织了7人参加评审。

质量指标：参加评审人员通过率≥90%，目前尚无法统计。主要原因是2023年即2022年度乡村工匠职称评审，受理申报人数7人，均为市级以上评委会评审，目前评审发证3人.仍有4人由省级评委会评审，目前结果未知。

时效指标：资金支出及时率≥90%，实际为100%。

成本指标：宣传资料成本4元/份，实际为1元/分。考官劳务费标准≤400元，实际未支出。由省、市评审委员会评审，我县未开展评审。

- 4、项目资金使用效益

社会效益指标：提高乡村工匠政策宣传度和普及度。

可持续影响指标：优化人才队伍，丰富人才类别和提升了人才整体素质，有利于我县专业技术人才队伍良性发展。

- 存在问题。

县农业局作为主管部门，宣传力度不够，群众申报积极性有待提高。我局作为指导部门，比较被动。

三、改进意见

加强与县农业局的沟通，积极做好政策的宣传工作。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

2024年3月15日