财政支出项目绩效自评报告

（专业技术资格评审费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位概况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是正科级行政单位。内设办公室、就业促进股、事业单位人事管理股（人事考试办公室）、工资福利股、社会保险管理股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、职业建设股。局属事业单位有4个，分别是乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心。

- 项目实施主要内容及实施程序。

根据《关于做好2022年度职称评审工作的通知》文件精神，对我县有职称认定和评审需求的专业技术人员开展认定和评审工作。优化人专技人才队伍，提升了专技人才整体素质，个人取得了专业技术水平提升，获得职称后，聘到相应岗位，岗位工资有所提高，有利于我县专业技术人才队伍良性发展。

根据《关于做好2022年度职称评审工作的通知》（粤人社发〔2022〕30号）、《关于做好韶关市2022年度职称评审工作的通知》（韶人社函〔2022〕138号），申报材料受理时间和评审时间调整为各级职称评审委员会申报材料时间为 2023 年 1 月 1 日 至 3 月 30 日，4 月 1 日开始评审，6 月 30 日前完成评审，所以2022年度的职称评审实际上在2023年开展。

（三）项目自评等级和分数

自评等级：优，分数97分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

专业技术资格评审费为非税收入，项目年度资金安排 47280元，其中《关于批复2023年部门预算的通知》（乳财[2023]4号）批复30000元，《关于安排事业单位招聘工作经费和专业技术资格评审费的通知》（乳财社[2023]78号）安排17280元。实际支出 47280元。

2、项目资金实际支出情况 。

项目资金实际支出47280元，主要用于支付开展专业技术资格评审工作评审委员会及工作人员的劳务费。

3、项目的绩效目标完成情况

数量指标：组织参加评审90人左右，实际参加评审117人，通过113人。

质量指标：参加评审人员通过率≥90%，实际通过率为97%。

时效指标：资金支出及时率≥90%，实际为100%。

成本指标：参加初级职称评审人员收费标准280元/人，中级职称评审人员收费标准450元/人。考官劳务费标准≤600元/人/天，实际为500元/天；工作人员劳务费标准≤400元/人/天，实际为400元/天。

- 4、项目资金使用效益

社会效益指标：提升专业技术人员技术水平，优化人专技人才队伍，提升了专技人才整体素质，个人取得了专业技术水平提升。

可持续影响指标：优化人专技人才队伍，提升了专技人才整体素质，个人取得了专业技术水平提升，获得职称后，聘到相应岗位，岗位工资有所提高，有利于我县专业技术人才队伍良性发展。

- 存在问题。

专业技术职称评审（认定）工作主要面向全县中小学教师、林业和住建系统等企事业单位工作人员开展，每年符合资格条件申报的专业技术人员人数无法准确预估，因此也无法合理预算专业技术职称评审（认定）支出。

三、改进意见

合理增加评审工作经费，在现有资金的情况下合理分配评审所需费用。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

2024年3月15日