附件3

2023年创业担保贷款贴息项目自评报告

部门名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局          填报人：李欣

联系电话：0751-5363563

填报日期：2024年3月15日

# 一、基本情况

## （一）项目基本情况

参照关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法》的通知（粤人社规〔2019〕15号）、韶关市人民政府关于印发韶关市进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知（韶府〔2021〕9 号）、关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法（修订稿）》的通知（粤人社规〔2022〕25号），办法所称创业担保贷款，是指以经人力资源社会保障部门审核具备规定条件的创业者个人或者小微企业为借款人，由担保基金提供担保，由经办银行按规定条件发放，由创业担保贷款贴息资金给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 2023年我县创业担保贷款申请人数较多，决定申请县级配套创业担保贷款贴息资金，用于发放创业担保贷款贴息，进一步助力各类重点人群就业创业。

- 综述项目自评等级分数和分析。

- 该项目自评等级“优”，分数98分。

- 决策分析

- （1）项目立项情况。

①论证决策

根据创业担保贷款申请情况申报创业担保贷款贴息资金需求。

②目标设置

- 该项目设置总目标：用于发放2022年第三季度至2023年第三季度LPR-150BP以下部分贴息支出，进一步促进人才集聚和就业创业。

③保障措施

根据关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法》的通知（粤人社规〔2019〕15号）、韶关市人民政府关于印发韶关市进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知（韶府〔2021〕9 号）、关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法（修订稿）》的通知（粤人社规〔2022〕25号）对项目资金进行使用管理。

- （2）资金落实情况。

创业担保贷款贴息部门预算资金安排70万元，因上级安排了专项资金，压减部门预算资金372691.05元，截至2023年12月31日支出合计327308.95元。

3.管理分析

- （1）资金管理。

截至2023年12月31日，该项目支出327308.95元，资金支出率为100%。根据关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法》的通知（粤人社规〔2019〕15号）、韶关市人民政府关于印发韶关市进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知（韶府〔2021〕9 号）、关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法（修订稿）》的通知（粤人社规〔2022〕25号）的要求，由县人社局申请国库集中支付县级部门预算资金，再将县级部门预算资金进行拨付。无挤占、截留或挪用等违规行为。

- （2）事项管理。

根据关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法》的通知（粤人社规〔2019〕15号）、韶关市人民政府关于印发韶关市进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知（韶府〔2021〕9 号）、关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法（修订稿）》的通知（粤人社规〔2022〕25号）和年初绩效目标申报情况对该项目进行管理和资金使用，无挤占、截留或挪用等违规行为。

- 4.产出分析

截至2023年12月31日支出合计327308.95元。

- 5.效益实现度分析

发放了2022年第三季度至2023年第三季度LPR-150BP以下部分贴息，进一步促进人才集聚和就业创业。

- 绩效表现

- 资金使用绩效。

1.项目资金实际总投入情况。

2023年项目资金总投入共计327308.95元。

2.项目资金实际支出情况

截至2023年12月31日支出合计327308.95元。

- 3.项目的绩效目标完成情况

发放2022年第三季度至2023年第三季度LPR-150BP以下部分贴息327308.95元。

4.项目资金使用效益

数量指标：发放2022年第三季度至2023年第三季度LPR-150BP以下部分贴息509人次；

时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率≧98%。

质量指标：创业担保贷款贴息发放准确率≧98%。

成本指标：由借款人和借款企业承担，剩余补贴全额贴息。

社会效益指标：因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

服务对象满意度：服务群众满意度≥90%。

（二）存在问题。

无

三、改进意见

- 无

- 四、其他需要说明的情况

2023年将继续积极落实创业担保贷款政策，深入实施关于印发《关于创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法（修订稿）》的通知（粤人社规〔2022〕25号）、广东省财政厅关于做好普惠金融发展专项资金申报工作的通知（粤财〔2023〕6号），按照资金管理办法要求规范创业担保贷款贴息资金的使用，提高资金使用效率。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

2024年3月15日