财政支出项目绩效自评报告

（镇级乡村振兴人才驿站经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位概况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是正科级行政单位。内设办公室、就业促进股、事业单位人事管理股（人事考试办公室）、工资福利股、社会保险管理股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、职业建设股。局属事业单位有4个，分别是乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

结合我县实施乡村建设行动，建设6个镇级乡村人才驿站。 对我县人才驿站的相关管理制度及资金的使用办法进行优化和调整，制定和落实年度活动计划和资金使用计划，引导各单位、各镇充分发挥驿站作用，柔性引进各领域专家人才，为我县全面实施创新驱动发展战略、推动高质量发展提供坚强的人才支撑和智力支持（三）项目自评等级和分数

自评等级：优，分数98分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

镇级乡村振兴人才驿站经费预算700000元，实际支出650000元（其中35万元因国库库款问题未形成实际支出），压减预算资金50000元。

2、项目资金实际支出情况 。

镇级乡村振兴人才驿站经费实际支出650000元（其中35万元因国库库款问题未形成实际支出），主要用于各镇级人才驿站开展人才活动和运营管理。

- 项目的绩效目标完成情况

- 数量指标：全县镇级乡村振兴人才驿站共举办人才专场活动160场，参与培训8772人次，柔性引才197人。

- 质量指标：培训合格率98%。

- 时效指标：当年预算执行进度100%。

- 4、项目资金使用效益

社会效益指标：促进我县高层次人才交流与发展、完善人才驿站运营管理、助力人才强县政策的有效实施、充实我县乡村人才队伍。

- 存在问题。

资金使用进度缓慢，部分乡镇的支出进度缓慢，没有结合驿站软、硬件的提升进行发挥资金保障和促进作用。乡村振兴人才驿站引智聚才作用不明显。

三、改进意见

一是继续推进驿站工作任务严格执行“每月至少举办1场活动”的考核要求，用好驿站运营管理资金，结合“五大聚集”推进驿站平台作用的发挥，确保按时保质完成驿站任务指标。二是督促各级站点加强政策解读和业务学习交流，保障驿站工作人员队伍相对稳定，强化各领域、行业之间的沟通配合。三是引导各镇充分发挥驿站作用，柔性引进各领域专家人才，促成项目签约落地，实现驿站活动的成果转化。

四、其他需要说明的情况

- 无其他需要说明的情况。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

2024年3月14日