## 正式
附件2
乳源瑶族自治县2025年重点建设（正式）项目调整计划表（送审稿）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2025年投资计划 | 2月完成投资 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 牵头责任单位 | 挂点领导 | 备注
合计（63项） |  |  |  |  | 2785379.22 | 342653 | 6614.79 | 0.019305
一、工业项目（15项） |  |  |  |  | 364877 | 93000 | 2213.09
1 | 广东（乳源）禾康精细化工项目 | 2023-2026 | 续建 | 建设7条生产线，同时建设地上甲类区、甲类仓库A(含危废仓)、甲类仓库B、丙类仓库B、丙类仓库C、公用工程车间、总控室和综合楼等配套设施 | 30000 | 8000 | 131 | 已完成项目总进度的50%。已完成土建工程部分，待验收；设备进场已完成60%，未安装。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 唐保生 | 市重点项目
2 | 广东欧莱高新材料项目 | 2023-2025 | 续建 | 规划总用地面积约156亩，分两期实施。建设生产车间、等仓库、办公楼、宿舍食堂及配套设施，总建筑面积约7.5万平方米，生产高纯铜、钼合金、镍合金等高纯材料和靶材坯料 | 25000 | 10000 | 0 | 2024年已纳统投资7467万元（项目累计完成投资12339万元），已完成整体工程量98％。轧管机工序已完成安装调试，按订单需要生产运行。 | 暂无 | 完成6#、7#消防验收及竣工备案。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
3 | 乳源县汽车用铝材料生产线高端化设备升级改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目采用先进国产设备和软件，对汽车用铝材料生产线原有钟罩炉、清洗机、分切机、电气传动设备、试验检测设备、智能化系统及安全系统等进行高端化、绿色化和智能化升级改造，项目实施后提升大幅生产效率 | 13000 | 8000 | 0 | 项目为设备更新项目，目前处于设备选型阶段。 | 暂无 | 持续跟进项目投资进度。 | 县工信局 | 朱均玉 | 市重点项目
4 | 乳源县年产4.5万吨低碳低损再生铝连续铸轧项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地约50亩，建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，总建筑面积约9000平方米 | 15000 | 7000 | 0 | / | 项目原选址在标准厂房二期地块，但与周边敏感点居住小区距离较近，企业继续投资的意愿不明朗，仍在考虑中。 | 加强与企业沟通，协调解决企业困难，增强其投资意愿。 | 县工信局 | 叶飞 | 市重点项目
5 | 乳源高性能电解液示范产线 | 2024-2025 | 续建 | 占地面积约50亩，主要建设内容：车间一：5万吨/年电解液配置工厂，车间二：清洗车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等 | 12000 | 5000 | 0 | 项目已完成整体工程量59.1％。总共13个单体，已开工10个单体，已封顶单体7个，7个单体基础于11月15日完成验收，土建工程完成量79.3%，安装工程正进行前期准备工作。各单体进度如下：（1）办公楼工程量完成84.5%；（2）控制室工程量完成86.2%；（3）消防泵房及公用工程房工程量完成90.7%；（4）丙类仓库工程量完成87.2%；（5）甲类仓库工程量完成83%；（6）钢结构安装完成；（7）事故水池底工程量完成89%；（8）电解液厂房工程量完成85%；（9）清洗车间工程量完成82.5%；（10）全厂管廊工程量完成72%；（11）全厂围墙工程安装完成48.8%；（12）道路工程完成41%；（13）门卫（两个）及地磅完成0%（土地未交出）。 | 暂无 | 加快建设进度。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
6 | 乳源电化学关键材料项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目用地面积约100亩，建设内容为新建车间一：阻燃剂车间、车间二：添加剂车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等 | 25000 | 5000 | 0 | 新源清材电化学关键材料项目正在编制项目可行性研究报告，整体完成96%（后续进展需银源公司提供交地图纸），三期用地林地报批已获得批复。 | 暂无 | 加快三通一平工作。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
7 | 半导体用干膜/胶粘带智能生产项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目通过新建万级无尘涂布车间、成品车间、智能仓库等其他辅助用房，购置安装智能化涂布机、全自动复卷机、全自动切台及其他配套设备设施，进一步打破国外垄断，形成年产半导体用胶粘带和线路/阻焊干膜25000万平方米的生产产能。 | 40000 | 10000 | 0 | 未动工 | 暂无 | / | 县高新区管委会 | 叶飞 | 市重点项目
8 | 乳源立东电子科技有限公司新厂房项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目拟建两个厂房，一个仓库，一栋办公楼。其中一期厂房建筑面积11284㎡，二期厂房建筑面积10788㎡，仓库建筑面积4340㎡，办公楼等公用设施建筑面积约4350㎡。拟增加 10 条低压腐蚀箔生产线。 | 42000 | 10000 | 0 | 未动工 | 暂无 | / | 县高新区管委会 | 叶飞 | 省、市重点项目
9 | 广东永恒化学制剂有限公司年增20万吨次氯酸钠 | 2024-2025 | 续建 | 新建甲类氢压车间、整流变室、天然气锅炉、厂区配套设施及扩建化盐车间。增加一套2.5万吨/年离子膜电解装置，产品的生产规模为年增20万吨次氯酸纳。并对装置的副产品，氢气进行加收利用，年产约1800万立方。 | 12377 | 10000 | 2082.09 | 项目于2025年1月开始进行基础建设，预计5月可竣工试产。 | 暂无 | 持续跟进项目投资进度。 | 县工信局 | 禤继文 | 市重点项目
10 | 年产100吨天然冰片建设项目 | 2022-2027 | 续建 | 本项目建设原料林种植基地10000亩,标准化种植繁育基700亩,配套建设100吨天然冰片自然资源型生产线及相关配套设施,包括原料粗加工区、天然冰片生产区、原辅料仓库、成品仓库、综合办公楼,景观绿化以及道路硬化。建设面积:6700平方占地面积:17333平方 | 30000 | 2000 | 0 | 已完成两栋楼封顶。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 李智军
11 | 乳源县东升纸品扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目 | 2023-2025 | 续建 | 建设生产车间、仓库、研发检测中心、行政大楼、宿舍楼及其配套设施等 | 15000 | 1000 | 0 | 1.目前已完成总工程量约85%：一号设备房安装门窗，屋面防水完成。二号锅炉房安装门窗屋面防水完成。三号仓库安装门窗， 七号车间安装门窗。四号车间安装墙面瓦及门窗。五号研发中心砌墙抹灰。六号行政楼安装门窗，屋面防水完成。室外安装消防给排水。 2.次大门及连接道路建设地址涉及未征收地块196.49 平方米，桂头镇已向县土储中心提交征地签章资料，县土储中心反馈征地补偿款已经向财政申请等待审批。 | 因目前仙湖工业园前期园区规划仅规划有路面平排水沟，暂未考虑到厂区排水问题，近期走访企业服务项目建设时，企业提出项目建成后每天排水需求面积为3万平方米，园区现有排水沟无法满足厂区排水需求，会直接影响生产。 | 建议高新区管委会协调增设排水沟。 | 桂头镇人民政府 | 吴衍雄
12 | 嘉能纸品扩建项目 | 2024-2025 | 续建 | 厂房扩建、新建生产车间及办公场所、购置彩印生产线、增加纸管、纸护角生产设备、年产纸箱纸板产能6万吨，产值1.5亿元。 | 2500 | 2000 | 0 | 已于11月14日取得环评批复，于12月4日取得工程建设规划许可证，已基本完成正负零，预计2025年10月投产。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 李智军
13 | 益丰矿区建筑用灰岩矿生产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地面积126048平方米，总建筑面积7400平方米，含生产厂房、办公楼、生活综合楼，原材料堆放场地，拟建设一条石料加工生产线及相关配套设施。 | 15000 | 5000 | 0 | 已经确定征地范围，正在开展入村入户征地工作。 | 暂无 | 加快征地工作完成，督促企业尽快开始动工。 | 乳城镇人民政府 | 叶飞
14 | 乳源瑶族自治县大布镇曹屋和鹿牯寨石材项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目建设期2年，建设预计总投资7.8亿元。包含石材开采建设、石材加工与交易基地建设。 | 78000 | 5000 | 0 | 1.目前已完成曹屋、黄屋村土地流转工作； 2.第一、第二阶段野外勘查工作已完成，第一阶段勘查报告已完成并通过专家评审，第二阶段勘查报告基本完成，预计2月底前进行专家评审； 3.目前已开展25次招商推广座谈，已有多家企业对大布饰面石材矿有投资意向且同意签订合作框架协议； 4.试采工作已完成试采方案编制并通过专家评审，并已将项目工程预算提交县财政局投资评审中心审核，待完成预算审核后，县自然资源局将督促项目中标单位二九0研究所进场开展试采工作。 | 试采项目预算审核尚未完成，无法进场开展试采施工工作。 | 1.督促核工业二九0研究所尽快完成第二阶段勘查报告并组织专家评审； 2.待试采项目预算审核完成，尽快签订试采项目施工合同，并督促核工业二九0研究所尽快进场开展试采工作，确保项目顺利进行； 3.持续推进矿业权设置流程，选定石材加工区域范围，保障矿业权“净矿”出让，带动县域经济高质量发展。 | 县自然资源局 | 陈小可
15 | 应佳酒酿酒项目（一期） | 2025-2027 | 新开工 | 建设酒厂60亩，白酒年产量为6800吨 | 10000 | 5000 | 0 | 正在开展应佳酒酿酒项目的城镇开发边界局部优化调整方案成果，涉及81亩，已初步选定调出地块。 | 项目的城镇开发边界局部优化调整方案需市局审查上报最终经省自然资源厅批复后方可启用新数据库，耗时较长（6个月以上）。 | 加快项目的城镇开发边界局部优化调整方案成果的编制、征求意见、过会、上报审查等流程。 | 县工信局 | 林昌卫 | 市重点项目
二、基础设施工程（13项） |  |  |  |  | 1351787.44 | 65698 | 1895.7
16 | 乳源瑶族自治县牛尾岭至大东公路新建工程 | 2024-2025 | 续建 | 按三级公路技术标准，建设3.82公里 | 6121 | 2200 | 200 | 1、已开展路基工程施工,K0+000-K3+855全段完成38914㎡清表、挖树根工作,完成工程量为100%； 2、施工便道完成6条； 3、挖运土方完成70000m³； 4、1号桥已完成空心板浇筑已完成工程量的98%； 5、2号桥已完成空心板浇筑已完成工程量的98%； 6、挡土墙完成600m3； 7、管涵已完成4座,已完成总工程量的36.3%； 8、乳城镇人民政府已完成3公里征地工作（本项目共3.855公里），征地款分5批次拨付，现已完成4批征地款支付，目前为止共支付495.8083万元。第五批次因存在个人争议和集体争议暂未拨付。 | 1.第五批次征地款因存在个人争议和集体争议暂未拨付。 | 对接县自然资源局、乳城镇政府，推进征地协调工作，加快推进项目进度。 | 县交通运输局 | 禤继文
17 | 乳源瑶族自治县地质灾害滑坡区域恢复建设项目 | 2024-2026 | 续建 | 对受灾损失滑坡地质灾害区域进行恢复建设，治理面积约66900平方米，对新村村委斜岭、下寨村、红星村、盈田后山、朱屋村、大塘坑二村、半岗岭村、茶树岭村、卫生垃圾填埋厂山坡、草田坪、冯屋等受灾地质灾害滑坡区域，采用边坡开挖+混凝土挡土墙+锚杆格构+截排水工程+坡面生态治理及部分搬迁避让等方式，完成滑坡区域受灾损失恢复建设，消除安全隐患。 | 14111 | 1041 | 0 | 截至2025年2月，已完成项目可研报告编制工作。已开展新村村委斜岭（竣工初验）、卫生垃圾填埋厂（竣工待初验）山坡2处地质灾害工程治理项目；争取到红星村（东坪镇）、冯屋村（一六镇）2处地质灾害隐患点治理资金，目前正在与属地政府沟通拟定搬迁整治方案，拟采取搬迁方式进行整治。 | 目前仅新村村委斜岭、卫生垃圾填埋厂山坡、红星村、冯屋村4处地质灾害隐患点有资金落实，其余项目均无资金保障，至今尚未无法推进实施。且红星村、冯屋村2处地质灾害搬迁治理资金存在缺口。 | 一是积极推进整体项目进度，二是积极配合东坪、一六镇做好拆迁工作，三是积极向上级争取项目资金。 | 县自然资源局 | 叶飞
18 | 乳源瑶族自治县南水河东阳光铝技术中心及化工园区堤防达标加固工程 | 2025-2026 | 新开工 | 本工程治理河道长约2.20km，分两段布置，其中：南水河东阳光铝技术中心段治理长度约1.68km；南水河化工园区段治理长度约0.52km。堤防达标加固长度约4.235km，其中：南水河东阳光铝技术中心段堤防达标加固长度约3.715km，左岸约2.18km，右岸1.535km；南水河化工园区段堤防达标加固长度约0.52km，均在右岸。 | 4132.44 | 2500 | 0 | 正在进行勘察设计单位公开招标。 | 暂无 | 计划2月13日可确认中选单位，汛前完成施工招投标工作。 | 县水务局 | 李加武
19 | 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）项目 | 2023-2028 | 续建 | 一期、四期及五期位于东阳光璞泰来南 侧，总面积为974.89亩，其中一期面积为146.66亩，四期面积为：298.24亩，五期面积为529.99亩；二期位于禾康西侧地块，面积为56.36亩；三期位于硕成东侧，面积约56.3亩。其中一期、四期及五期需进行七通一平和边坡修缮，二期和三期仅进行三通一平和边坡修缮。实施内容包括：新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮工程、新材料产业园扩园一期道路新建工程、新材料产业园扩园一期给水管网工程、新材料产业园扩园一期污水管网工程、新材料产业园扩园一期雨水管网工程、新材料产业园扩园一期供电工程、新材料产业园扩园一期通信工程、新材料产业园扩园一期燃气管网工程、新材料产业园扩园二期土方平整及边坡修缮工程、新材料产业园扩园三期土方平整及边坡修缮工程、新材料产业园扩园四期土方平整及边坡修缮工程、新材料产业园扩园五期土方平整及边坡修缮工程。 | 92011 | 10000 | 0 | 其中新材料产业园扩园一期和二期可用面积约150亩，当前已完成林地及用地报批工作，其中约50亩已完成出让，100亩正在开展“三通一平”工作，已完成约40%。新材料产业园扩园四期和五期基础设施建设约300亩已完成林地报批、用地报批工作，已开工。新材料产业园总规、控规、节能规划、产业发展规划已定稿并完成相关评审，规划环评已完成会审，已出批复。 | 暂无 | 加快施工进度。 | 县高新区管委会 | 李智军 | 省、市重点项目
20 | 广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园） | 2024-2030 | 续建 | 大健康产业园土方平整及边坡修缮工程、大健康产业园园区给水管网铺设工程、大健康产业园园区排水管网铺设工程、大健康产业园园区供电工程、大健康产业园污水处理工程、大健康产业园园区主要道路及附属设施建设工程、大健康产业园园区安全、消防及环境监测应急平台项目、大健康产业园环卫工程项目、大健康产业园标准厂房建设项目、大健康产业园员工公寓建设项目。（大健康产业园项目分五期实施 ，其中一期面积约 305 亩，二期面积约 550亩，三期面积约 550亩，四期面积约550亩,五期面积约 550亩)。 | 177169 | 5000 | 0 | 扩园规划面积约2400亩，一期规划面积约784亩。已完成立项工作，已完成扩园规划及控规编制。入园道路已完成林地报批、用地报批，已进场动工，已完成约80%；扩园一期第一批约305亩林地报批已完成，一期基础设施已支付预付款。扩园一期第二批林地报批（含热电联二期）约159亩已完成。 | 暂无 | 加快施工进度。 | 县高新区管委会 | 叶飞
21 | 广东乳源产业转移工业园基础设施建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设内容包括三通一平面积2941.54亩、园区道路21千米、边坡护坡长度580米、线路迁改铺设长度2千米、河堤治理300米、排水渠建设11.88千米、污水处理厂等基础设施建设。 | 227000 | 10000 | 0 | 1.新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮工程已开工 2.乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目（乳源县静脉产业园西侧地块场地平整及附属设施建设工程）已开工 3.乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站建设项目场地平整工程已完工 4.大健康产业园入园道路建设工程（市政部分）施工已开工 5.大健康产业园入园道路建设工程（边坡部分）施工已开工 6.Y965线龙头村至云门(一六大健康产业园入园道路延长线)公路改建工程已开工 7.仙湖工业园道路及附属设施建设项目（乳源瑶族自治县仙湖工业园道路及附属设施工程）已开工 8.一六大健康产业园东北侧入园辅路及配套已开工 9.桂头仙湖工业园北侧C492线K0+000-K0+650.567段道路建设项目已开工 10.桂头仙湖工业园北侧X326线K8+360-K9+574.588段道路建设项目已开工 11.桂头仙湖工业园北侧Y828线K0+551-K2+195.500段道路建设项目已开工 12.新材料产业园南侧国网湖南超高压输电公司±500kV江城线#1914-#1922电力线路迁改项目已开工 13.桂头仙湖工业园线路迁改工程已开工 14.乳源高新区110kV通大、通天、通洛甲乙（四回路同塔）#12电力迁改工程已开工 | 暂无 | 加快项目施工进度。 | 县高新区管委会 | 李智军 | 市重点项目
22 | 韶关乳源高新区基础设施及公共服务提升建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、大健康产业园及园区周边配套基础设施，建设内容包括新建标准化厂房 44.42 万方、道路长度 6.35 千米、供水排水管网新建及提升共计 5.63 千米、三通一平面积 282.3 亩、河堤治理 1.5 千米、排水沟渠 7.42 千米等基础设施建设。 | 179000 | 10000 | 0 | 1.新材料产业园西侧综合管廊新建工程已开工 2.禾康边坡应急治理工程二期项目已开工 3.禾康西侧地块220kV电力线路应急迁改工程已开工 4.乳源化工园（璞泰来边坡）应急加固工程已开工 5.盈田东侧边坡修缮工程已开工 6.东阳光山水城南侧新建道路已开工 7.乳源东阳光山水城雨污分流管网升级改造项目已开工 8.富源工业园区八仙河段防洪排涝治理工程已开工 9.乳源瑶族自治县C316线石灰墩桥危桥改建工程已开工 10.环邦公司西侧地块土方平整项目已开工 11.富源工业园北环路北侧地块供水管道工程已开工 12.创新园北侧西坑渠防洪排涝治理工程前期工作 13.创新园西北侧地块10kV线路迁改工程前期工作 14.创园污水处理厂臭气收集及处理工程已开工 15.创新园北侧地块110kV线路迁改工程前期工作 16.晟发南侧10kv线路迁改项目前期工作 17.广东乳源经济开发区新材料产业园智能化管控平台项目前期工作 18.三协南侧排水渠改造项目已开工 19.晟发35kV线路迁改工程前期工作 20.乳源瑶族自治县创园污水处理厂升级改造项目前期工作 21.乳源瑶族自治县南环路与北环路连接口工程已开工 22.2024年乳源县北环路消火栓加装工程已开工 23.高新区龙船湾改造提升项目已开工 24.八仙河应急抢险及河堤修缮工程前期工作 25.韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期）已完工 26.绿之源周边防洪排水项目已开工 27.垃圾焚烧项目供电线路新建工程前期工作 28.广明山村内涝治理工程前期工作 29.硕成北侧边坡修缮工程前期工作 | 暂无 | 加快项目施工进度。 | 县高新区管委会 | 林欣 | 市重点（预备）项目
23 | 乳源瑶族自治县“五彩瑶乡”产业融合乡村振兴发展项目暨“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 进一步改善农村人居环境，建设美丽乳源、全面推进乡村振兴，全面建成小康社会,促进农村产业发展增加农民收入、有序指导农民建房等方面取得较好的效果，为推进城乡统筹发展和实现全面社会主义现代化建设打下坚实的基础,完善农村集中供水、推进林业产业发展、加强南岭国家公园周边村庄道路等基础设施建设及农村生活污水治理、大布河道清淤等 | 273312 | 3000 | 626.7 | 1.截至目前，全县949个自然村中共有935个完成农村生活污水治理，治理率为98.5%。 2.农村生活污水治理民生实事村及攻坚任务村方面，2024年共上报省农污平台攻坚任务村137个，包括7个省民生实事村（桂头镇石盘脚、下阳陂、龙眼树、乌鸦塘、茂龙夫、田围、千家村），8个市民生实事重点村（省民生实事村7个及桂头镇水塘围），均已完成治理并通过上级评估审核。 | 一是各镇监管力度需进一步提高。由于建设任务重、乡镇人手紧张，导致各镇对点位监管力度不均匀。二是部分工程项目存在问题。部分施工节点存在暗渠深度不够、盖板高于路面、管网埋深不够等问题，需进一步整改。 | 一是督导各镇全面落实农村生活污水治理要求，切实强化边督边改，确保问题整改到位、见到实效。二是抓紧抓实抓好项目进度，确保农村生活污水处理设施正常运行率达100%，推动我县农村生活污水治理工作再提升。 | 县农业农村局 | 杨贤冰 | 市重点项目
24 | 大桥镇污水管网完善及污水处理厂提标改造一期工程项目 | 2024-2025 | 续建 | 大桥镇污水管网完善工程：修缮提升或新增大桥镇区的污水管网。 乳源瑶族自治县大桥镇污水处理厂提标改造一期工程：主要建设管网1600米，建筑面积约600平方米，建设检查井37座、格栅及提升泵站、生物过滤系统、综合设备间、门卫室等设施。 | 3434 | 2457 | 0 | 1.污水管网完善工程现已完成项目的80%，已支付进度款。 2.污水处理厂提标改造工程目前正在将立项变更事宜提交县政府常务会议审议，项目已完成勘察、设计、概算，正在由第三方造价公司审核项目概算。 | 污水处理厂项目征地涉及2块田地存在争议，农户未签订征地协议。 | 1.组成镇区污水管网排查小组，排查政府片区、S325片区、大桥村委片区和石墩新农村片区污水支管布置情况，负责按实地状况完善支管及接入户管，做好应接尽接，确保污水入厂水量和浓度。 2.加快立项变更手续进度和概算审核进度，同步和农户做征地协调工作。 | 大桥镇人民政府 | 叶飞
25 | 一六镇高质量发展民族迁移示范项目 | 2025-2025 | 新开工 | 建设少数民族安置用房及配套基础设施，安置户49户，机动车停车位38个，非机动车停车位45个，规划建设用地面积2845.39平方米，总建筑面积6564.94平方米。 | 2604 | 1500 | 0 | 已完成项目招投标程序，正在做开工准备工作。 | 由于资金使用问题，目前正在申请项目名称变更。 | 加快项目实施进度。 | 一六镇人民政府 | 林劲标
26 | 乳源瑶族自治县城中村改造工程 | 2024-2026 | 续建 | 改造设计7个村委会、64个村小组，改造面积451065平方米，涉及20435人，通过道路硬化、停车场改扩建设施建设。其中，改造洲街片区58200平方米，改造旧房屋65处以及管网、雨污分流等基础设施配套等 | 82600 | 3000 | 89 | 1、乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程，初步设计已通过专家评审会，根据会议要求重新对初步设计和概算进行优化、调整。 2、乳源大龙南饭店门前查看路面坍塌整治，目前已完成总体工程施工进度的90%。 3.乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目已完成设计方案、初步设计和概算。 4、高级中学至北环道路新建工程，目前已完成总体工程施工进度40%。 5、乳城镇河北村委苟麻岭下村、沙头岭村片区（八组、四组、十一组）城中村改造项目施工进度95%，正在收尾，已支付893940元，支付进度30%，第一期进度款1480161元正在支付，支付完成后支付进度达到80%； 6、乳城镇大群村委三村，四村，六村，十一村城中村改造项目施工进度80%，已支付2171257元，支付进度60%；乳城镇共和村委泽桥村城中村改造项目施工进度90%，正在收尾，已支付2618876元，支付进度73%； 7、乳城镇共和村委陈屋村城中村改造项目施工进度90%，正在收尾，已支付2438864元，支付进度70%； 8、乳城镇共和村委棋盘村、下村城中村改造项目施工进度90%，正在收尾，已支付1594049元，支付进度75%； 9、乳城镇共和村委老林屋城中村改造项目施工进度90%，正在收尾，已支付827999元，支付进度75%； 10、乳城镇大群村委城中村改造项目正在进行前期工作； 11、乳城镇鲜明村委洙连村城中村改造项目正在进行前期工作。 | 1.子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目征地、用地报批未完成。 | 1、子项目乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程加快完成防洪评价并取得水务局批复；尽快完成初步设计、概算编制及施工图设计等前期工作 2、乳源大龙南饭店门前查看路面坍塌整治，下一步完成回填、修复路面等工作。 3、子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目，下一步提请常务会审议初步设计及概算。 4、子项目高级中学至北环道路新建工程加快工程施工进度，确保在3月底，雨季来临前完工。 5.子项目乳城镇河北村委苟麻岭下村、沙头岭村片区（八组、四组、十一组）城中村改造项目、乳城镇共和村委泽桥村城中村改造项目、乳城镇共和村委陈屋村城中村改造项目、乳城镇共和村委棋盘村、下村城中村改造项目、乳城镇共和村委老林屋城中村改造项目准备组织验收； 6.乳城镇大群村委城中村改造项目、乳城镇鲜明村委洙连村城中村改造项目2月底前完成项目挂网公告。 | 县住建管理局 | 赵天聪
27 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 占地约50亩，建设2套100吨/天生活垃圾湍动流化床（TFB）气化焚烧炉及辅机系统（最大日处理生活垃圾量300吨）。配套水热裂解制有机肥系统设备1套，产生的热能用于供应工业蒸汽以及配套生产5万吨/年有机肥。新建设备厂房、存储库房、综合楼等构、建筑物，并配套建设蒸汽管网 | 21000 | 10000 | 580 | 土建部分50%，设备到货75%,安装完成20%。 | 暂无 | 计划2025年4月份完成土建、机电、消防、装修等施工任务；2025年5月底完成设备安装、调试。 | 县银源公司 | 林欣 | 省、市重点项目
28 | 乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 实施县域文化旅游重要节点改造项目，提升乳源停车区、一六服务区、乳源高速出入口、大桥高速出入口等基础设施；实施瑶街文化旅游示范街区建设项目，建设提升乳源非遗文构建现代乡村产业体系、发展现代农业绿色产业、推进9个美丽宜居村和15个干净整洁村基础设施建设、水库安全运行配套设施及河道清淤；推进垦造水田308.75亩、建设高标准农田15500亩、补充耕地等农田建设及管护、农村道路建设、粮食中药等农作物干燥处理、城乡环境整治、应急设施建设、镇村“三线”整治等。 | 269293 | 5000 | 400 | 1.2024年在我县第一批及第二批典型村开展农村人居环境整治项目，整治内容包括进行村内道路硬化、三面光排水沟、村庄小广场、生态停车场、“四小园”建设等提升建设，目前项目均已基本完工，正在进行验收结算工作。 2.已谋划开展2025年人居环境整治项目，计划对第三批典型村及储备村进行整治提升，打造5个美丽宜居村，目前正在开展设计方案初步审核工作。 | 暂无 | 督促各镇尽快提交设计方案，尽早开展项目前期工作，持续巩固提升农村人居环境整治成果，推进美丽宜居村创建工作，开展三面光排水沟、“四小园”、村庄小广场、生态停车场等农村基础设施补短板工程。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
三、能源发展（9项） |  |  |  |  | 190687 | 80800 | 1450
29 | 乳源大布三期风电场项目 | 2024-2026 | 续建 | 风电场安装6台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机容量30MW。本工程配套新建道路约13.50公里，新建一座110kV升压站接入电网系统。 | 19057 | 10000 | 800 | 1.已完成森林防火通道建设，并已通过林地主管部门验收工作。2.已完成集电线路建设：本项目集电线路总长度（约21326m）；电缆总长（合计约40172m），现已完成集电线路施工工作。 | 1.未取得使用林地批复； 2.未取得土地报批批复。 | 在取得林地和土地批复并完成相关出让手续后，将立即启动升压站主体工程建设，同步推进风机基础施工及设备安装工作，预计建设周期为6个月。为确保工程进度和质量，严格按照施工计划组织施工，加强现场管理，确保施工安全和质量可控。同时加强与各相关部门的沟通协调，及时解决工程建设中遇到的问题，确保项目2025年底能够顺利并网发电。 | 县发改局 | 林昌卫
30 | 乳源通济200MW/400MWh独立储能电站项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设200MW/400MWh储能电站及配套220kV变压站、220kV送出电力线路。总用地面积约50亩。新建储能电站1座，配套220kV变压站1座及220kV送出电力线路1条。主要购置集装箱式电池舱、PCS交直流逆变升压一体舱、220kV开关设备、35kV开关设备、220kV主变压器，220kV电力线缆等设备，配套建设水、道路、环保、消防、节能、安全等相关设施 | 50000 | 30000 | 0 | 1、项目已取得各部门选址意见；2、已取得项目备案证明文件；3、已签项目投资协议；4、政府已完成土地收储和挂网工作；5、土地赔偿款已经支付；6、已通过市电网公司评审，并取得接网意见。 | 项目时序较紧，接入手续办理时间紧张。 | 1、完成土地招拍挂以及土地保证金支付，签订土地出让协议； 2、完成接入系统方案编制工作，推动取得省电网公司接入批复。 | 县发改局 | 吴巧英 | 市重点项目
31 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司50MW/100MWh储能项目 | 2025-2026 | 新开工 | 占地面积约4666.67平方米，建设50MW/100MWh用户侧磷酸铁锂电池储能电站，主设备包括20套储能电池舱（电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器及其他辅助设备和控制系统）。 | 13000 | 6000 | 0 | 1.已完成项目备案、用地调规报批、用地勘测和输出地质勘测报告编制。 2.已完成用地清表和项目施工图设计初稿编制。 | 1.项目施工临水临电有待解决。 2.施工期间储能系统设备需要借用裕东站的道路运输进站，有待协调解决。 | 等待设计院出图后进场施工。 | 县发改局 | 利绍聪 | 市重点项目
32 | 穗发分布式光伏综合利用项目 | 2023-2026 | 续建 | 在洛阳板长村、旱水洞、田螺塘等地块开展光伏建设，合计装机68MW | 26550 | 13600 | 0 | 截止目前已完成固投8201万元，正在加快施工建设。 | 部分地块存在争议，导致项目进展缓慢。 | 加快项目建设。 | 洛阳镇人民政府 | 张军
|  | 2023-2025 | 续建 | 在大桥镇下枚溪村等地块开展光伏建设，合计装机12.43MW | 4900 | 1200 | 0 | 项目已完成清表，正在开展光伏设备桩体安装。 | 暂无 | 督促企业尽快完成打桩、布板、外线输出架设，加快项目进度。 | 大桥镇人民政府
33 | 广州发展乳源县72MWp分布式光伏项目 | 2024-2026 | 续建 | 拟利用各乡镇居民屋楼顶建设72MWp的分布式光伏项目，预计建成后每年将提供清洁电能7900万度 | 25920 | 4000 | 600 | 已完成约1100户签约，完成约600户施工，完成约300户并网。 | 暂无 | 加快推进项目建设，扩大项目成果。 | 县发改局 | 张军
34 | 东阳光分布式屋顶光伏发电项目 | 2024-2025 | 续建 | 在乳源瑶族自治县东阳光各子公司的厂房屋面、停车场和闲置空地建设九期分布式光伏发电系统，总安装面积约6万平方米，规划容量10MW，本项目生产清洁电能，预计年发电量约1000万kWh。本项目主要设备包括单晶硅光伏组件、逆变器等。本项目采用“自发自用，余电上网”模式。 | 4000 | 4000 | 0 | 已完成项目备案，正在进行项目施工前设计。 | 暂无 | 等待设计院出图后进场施工。 | 县发改局 | 刘仁平
35 | 乳源大桥镇岗头村分布式综合能源项目 | 2024-2025 | 续建 | 直流侧装机规模12MW，光伏发电量1107.9万千瓦时/年，共计230亩。系统由580kWp单晶硅光伏组件、串组式逆变器、配电系统、监控系统等组成。 | 4760 | 3000 | 0 | 暂未开工，正在进行林地使用许可证手续，县林业局已审批，等待市林业局审批。 | 暂无 | 待市林业局审批即可开工。 | 大桥镇人民政府 | 杨川毅
36 | 南网能源乳源县分布式光伏项目 | 2025-2026 | 新开工 | 在乳源县域内公共机、工商业、居民房屋区域内建设70MW分布式光伏。 | 24500 | 4000 | 50 | 公共机构屋顶光伏建设年后陆续开工。 | 项目风险把控严，企业内部决策流程慢。 | 加大力度在公共机构和工商业屋顶建设屋顶光伏，比如学校、医疗系统和企业。 | 县发改局 | 张军
37 | 乳源电网2025年度电网建设和改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主网基建建设乳城110KV输变电工程，同步开展配网基建、小型基建、生产技改及其他工程项目。 | 18000 | 5000 | 0 | 由于省电网公司暂未下达资金计划，所以暂未立项和入库，乳城输变电工程正在开展用地收储手续。 | 乳城输变电工程用地报批未完成。 | 加快用地收储和工程建设。 | 乳源供电局 | 林欣
四、乡村振兴建设（5项） |  |  |  |  | 125138 | 18790 | 300
38 | 贵州樽纳百川酒业有限公司-乳源酒文旅建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目占地面积200亩，建筑面积90000平方米，其中新建制曲车间2栋、酿酒车间10栋（生产窖池625个），建筑面积48000平方米，原辅料仓库10000平方米、成品仓库14000平方米，办公楼8000平方，员工宿舍10000平方米，配套建设厂区道路、停车位、绿化及其它基本设施等。 | 70000 | 5000 | 0 | 已完成项目前期工作，并提交至县招商评审会，等待招商评审会通过。 | 需解决项目三通一平资金问题。 | 计划通过发行专项债解决项目三通一平问题，联系企业拿地及加快项目实施进度。 | 一六镇人民政府 | 林劲标
39 | 独活（韶关）产业园区项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设584亩的独活育苗基地、20000亩种植基地、生产车间、办公场所及附属设施，并打造农旅健康产业园 | 13000 | 5000 | 0 | 已签订招商协议,正在加快土地流转。育苗、种植工作推进中，正在协调生产车间的用地问题。 | 土地流转较缓慢。 | 加强与村民沟通，加快土地流转速度。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 市重点（预备）项目
40 | 2025年度韶关市乳源瑶族自治县游溪镇等五个镇高标准农田建设项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设高标准农田0.93万亩，主要是田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程、农田地力提升工程、科技推广措施。 | 2790 | 2790 | 0 | 中央尚未下达建设任务，项目前期工作已基本完成，预计2月可完成评审。 | 建设任务尚不明确。 | 持续跟踪项目事宜。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
41 | 乳源自治县垦造水田项目 | 2023-2025 | 续建 | 项目区建设规模为467.69亩，新增水田面积430.45 亩，建设前平均国家利用等为 6 等，建设后国家利用等为 5 等。 | 3429 | 1000 | 0 | 目前项目区完成清表施工约390亩，新修田间路修筑约800米，挡土墙完成施工约233米，沟渠完成约680米，PE输水管道热熔接完成约150米，项目总体施工进度约34.6% | 1.交地问题：七星墩村剩余约70亩未交付，小江村剩余约9亩未交付进行施工； 2.取土问题：3号取土场已签署取土协议等，仍有村民阻工，无法开展取土。 | 继续推进项目，协调桂头镇政府交地问题及村民阻工问题。 | 县自然资源局 | 叶飞
42 | 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇130万羽现代化笼养蛋鸡养殖项目 | 2025-2026 | 新开工 | 规划用地130亩，新建蛋鸡舍13栋，配套建设消毒车间、饲料加工车间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，导入高科技自动化蛋鸡养殖和高端种植产业，建设现场化养殖基地。 | 35919 | 5000 | 300 | 项目已正式动工，目前建设中，但项目用地存在部分问题需要进一步协调。 | 项目用地涉及部分林地植被恢复费还在协调中，暂未解决，影响项目建设。 | 持续跟进项目进展，积极与林业局对接协调。 | 县农业农村局 | 林劲标 | 市重点（预备）项目
五、社会民生事业（14项） |  |  |  |  | 353699.52 | 57975 | 300
43 | 乳源县东湖小学建设项目 | 2023-2025 | 续建 | 新建教学楼、综合楼、行政办公楼等约2.6万平方米及其他相关配套设施（值班室、配电房、运动场地、绿化、排水等），拟设置48个班，提供城区公办学位约2000个。 | 14400 | 2000 | 0 | 左院、右院、综合楼： 室内装饰工程总体施工完成98%，外墙总体外墙真石漆完成100%，外架拆除完成100%。 室外： 1.室外铺装：右院中庭、综合楼周边室外、行车广场地砖铺贴完成95%，剩余部分左院中庭地砖铺贴。 2.消防道路：消防车道道完成100%，主要主出入口处混凝土硬化完成，剩余沥青面层 3.运动场：混凝土或沥青层完成。 | 暂无 | 县教育局督促施工单位合理组织人员进行施工，保质保量，加快施工进度。 | 县教育局 | 肖俊青
44 | 乳源瑶族自治县中职东校区项目 | 2025-2027 | 新开工 | 教学楼4幢、实训楼2幢、行政图书楼1幢、体艺楼1幢、学生宿舍4幢、教工宿舍1幢、培训楼1幢、旅游实训楼1幢、餐厅（含风雨操场）1幢、实训楼2（二期工程）1幢、400米标准塑胶跑道运动场1个及室外篮球场、排球场、乒乓球场、看台等其它配套体育设施；地下停车场设车位约225个，地面停车场设车位约100个。 | 35400 | 3000 | 0 | 完成可研、立项、初步勘察、用地报批；目前正在推进水务、用地划拨、前期工作方面，目前已完成初步建设方案，在推进三通一平工作论证，土壤污染调查等工作、造价等前期工作。 | 1.目前该项目用林、用地报批工作已完成，但土地未划拨到中职。 | 协调自然资源局加快土地划拨工作，尽快过会通过设计初审及土地划拨工作。 | 县教育局 | 陈小可
45 | 乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程 | 2024-2026 | 续建 | 为提高乳源瑶族自治县公办学前教育基础设施水平，有效增加公办幼儿园资源供给，达到“5085”目标要求，在县城新建2所公办幼儿园。建设附城幼儿园、四季桐悦幼儿园；预计建成后增加学位630个。 | 30000 | 2000 | 0 | 附城幼儿园正在进行施工准备工作： 1.现场基准点位已交桩。 2.施工范围线已放置。 3.进行洗车槽、临时围挡施工。 4.协调解决项目外部进出道路问题。 | 暂无 | 推进三通一平，施工许可办理，组织材料、相关施工人员进场。 | 县教育局 | 朱秀华
46 | 乳源瑶族自治县高级中学基础设施提升项目 | 2024-2026 | 续建 | 1.乳源高级中学宿舍楼改造提升，建筑面积23569.7平方米 2.乳源高级中学新建教学楼，建筑面积4020平方米。 3.乳源高级中学新建宿舍楼一期，建筑面积8364平方米。4.乳源高级中学新建宿舍楼二期，建筑面积11369平方米。5.乳源高级中学新建室外配套 6.乳源高级中学教学楼改造提升，建筑面积19602平方米。 | 22516 | 5000 | 0 | 乳源高级中学宿舍楼改造提升项目已完工。 乳源高级中学新建宿舍楼一期项目： 1.已通水通电，平整施工场地。 2.围蔽好施工区域。 3.已完成塔吊基础浇筑。 | 资金未到位。 | 打通临时施工公路。 | 县教育局 | 李继发
47 | 中共乳源瑶族自治县委党校择址新建项目 | 2024-2025 | 续建 | 总用地面积15253.49平方米，建筑基底面积 4244.81 ㎡，总建筑面积约16006.86平方米。新建一栋地上5层的教学综合楼、一栋地上七层宿舍楼、附属用房及连廊，建设内容包括综合教学楼、学院宿舍楼、风雨连廊、配电房、发电机房等，以及水、电、暖通安装工程、其它室外附属工程等 | 8178 | 3100 | 0 | 1、教学综合楼主体结构已封顶，二次结构完成20%。 2、宿舍楼B1-B9轴主体结构封顶，B10-B13轴剩余屋面结构。 3、消防车道混凝土面层完成90%。 4、室外雨污排水管道及强弱电井完成80%。 | 暂无 | 1、教学综合楼完成二次结构及砖砌体结构，室内精装修及综合机电安装。 2、宿舍楼完完成主体结构封顶，二次结构及砖砌体结构，室内精装修及综合机电安装。 3、室外完成消防车道及雨污排水管安装，永久性围墙及园林绿化及。 4、完成各专业验收及竣工联合验收。 | 中共乳源县委党校 | 肖俊青
48 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站及配套训练设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 特勤消防站建设：用地面积约50.5亩，总建筑面积13818平方米，含指挥中心楼、消防救援站、食堂、综合体能训练馆、备勤公寓2331.6平方米、训练塔、田径场、信息化指挥平台、值班室等。 特勤消防站配套训练设施：新建地总建筑面积约11972.42平方米，其中新建教学楼、宿舍楼、400米环形跑道、特种车训练场。 | 8918.71 | 7300 | 0 | 1.已完成立项审批，林木采伐许可证，概算审核报告，场地内国防光缆和四大运营商网线、高压电线迁改和场地内林地清表工作。 2.该项目于2023年12月7日经十三届县政府第45次常务会议审议原则通过。 3.用地划拨、不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可证已办理完成，已缴纳配套设施费用。 4.现已完成审图工作。 5.县财政局预算审批已完成。 6.6月24日施工招标已开标，已完成第二季度专项债支付。 7.项目重大设计变更已通过县政府常务会审议。 8.现已取得施工许可证，中建4局已完成临建设施建设，消防救援站已完成一层主体建设，综合体能馆地基已完成，大队指挥中心、训练塔和值班室等正进行地基建设，护坡正进行覆土。 | 1、 护坡建设有部分超出红线外，需和自然资源局沟通解决。 | 1.和县发改局、自然资源局沟通尽快完成乳源瑶族自治县应急救援综合训练基地（二期）立项并办理用地报批，解决护坡超出红线外的问题。 2.加快主体建筑建设进度。 3.按照设计变更后蓝图护坡覆土。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌 | 市重点项目
49 | 乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造DN300-DN800给水主管道23157米、DN100-DN200给水支管34013米，DN20-DN80给水入户管154741米；安装计量监控水表400组、DN15入户远传水表2440组；改造老旧给水管道261000米，更换老旧水表为水表智能终端共57760组；改造全县34小区二次供水泵站共39个；建设集中调度中心1000平方米，并建设智能监控终端 | 46217 | 5000 | 0 | 共6个子项目，其中1个子项目完成施工招标，2个子项目完成初步设计初稿，1个子项目正在进行初步设计，2个子项目正在进行可行性研究报告编制。 | 城区管网改造项目，计划在县城多个路段人行道和车行道下敷设管道，对县城现有人行道和车行道完整性及交通带来一定影响。 | 加快1个子项目报建和5个子项目前期工作。 | 县住建管理局 | 王东 | 市重点项目
50 | 乳源瑶族自治县高新区消防救援站 | 2024-2025 | 续建 | 新建地总建筑面积约4775.51平方米，其中新建消防站（含地下室）、消防站门卫；产业园化工实训基地。新建机动车停车位；新建室外附属包括门禁系统，户外综合管网接驳，广场道路、绿化、挡土墙工程等。购置消防运营相关设备一批 | 4375 | 3975 | 0 | 1、韶关市乳源瑶族自治县2023年度第十三批次城镇建设用地材料已配合县自然资源局上报。 2、违法用地材料已上报，违法用地所需缴纳金额已向县财政申请。 3、概算已通过县政府常务会议审议通过。 4、自然资源局规委会已上会。 5、概算已过县委常委会。 6、已取得临时施工许可证，明红已完成部分临建设施建设，载体桩已完成建设并验收通过。 | 1.因110kv高压电横穿整个项目，无法建设塔吊，影响施工进度。 2.附近尚无污水管网，污水无法接市政管网，只能扩建污水池。 3.国道管网众多，施工需要避让管网，因国防光缆问题，无法建设临建设施。 | 1、正在办理不动产权证，正式施工许可证。 2、和部队沟通， 争取临建设施建设。 3、进行主体施工。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌
51 | 乳源碧桂园星樾项目 | 2021-2025 | 续建 | 项目规划总用地面积51684.55平方米，总建筑面积约15万平方米。主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下车库、配套道路等 | 80000 | 5000 | 200 | 1、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼已竣且办理竣工备案并交付业主； 2、9栋主体和室内抹灰完成；10-11栋主体完成，砌体完成，抹灰至10层；12-13栋主体完成，砌砖至6层。 | 暂无 | 按照预定计划施工交付2025年度应交付楼房（9-11#)。 | 县住建管理局 | 简连英
52 | 东湖湾房地产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 新建商品房6栋，约320套。 | 20000 | 10000 | 0 | 预计2025年6月动工，当前企业正在规划设计。 | 暂无 | 按预定进行施工。 | 县住建管理局 | 杨川毅
53 | 乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目 | 2022-2026 | 续建 | 完善公共基础设施，改造建筑物约44栋，其中更新面积约72067.024平方米；配套铺设供水、供气管网；生活配套设施设备；防内涝排水设施补短板建设；道路改扩建、建设停车场等 | 53580 | 3000 | 100 | 1.乳源瑶族自治县建设路片区老旧小区改造项目目前已完成总体工程进度45%。 | 暂无 | 1.乳源瑶族自治县建设路片区老旧小区改造项目下一步开展地下雨水、污水及三线下地管道开挖、停车场建设等工作。 | 县住建管理局 | 陈小可
54 | 乳源瑶族自治县城镇污水处理系统综合治理项目 | 2025-2026 | 新开工 | 污水处理系统改善项目（含污水处理厂局部升级改造、次支排水管网完善、旧管改造、错漏接改造、总口截流井消除）、智慧水务平台搭建、在线监测及其附属设施项目。包括：1.建设全县域生活污水处理厂智慧管控平台与七座生活污水处理厂老旧工艺设备更新以及乳城镇生活污水处理厂一期电气与自控设备改造；2.市政污水管新建，县城中心区域新DN300~DN600 污水管约23.23公里；3.市政污水管改扩建，县城中心区域污水旧管改扩建DN300-DN400 约2.35公里；4.市政污水管检测与非开挖修复，县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测36公里，非开挖修复约1.2公里+250环。 | 13488.07 | 3600 | 0 | 1.所有子项目已经完成可研编制。 2.新建市政管网项目，已编制完成初步设计及概算。 3.市政污水管检测与非开挖修复项目，正在对现有县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测。 | 子项目在初步设计概算推进过程中，县财政局提出根据《市政基础设施资产管理办法(试行)》(财资〔2024〕108号）相关规定，建议由市政基础设施行业主管部门作为建设单位，明确银源公司作为代建单位组织实施项目。 | 经常务会及常委会过会同意后，按程序完成各子项目的立项及初步设计工作。 | 县住建管理局 | 陈小可
55 | 乳源瑶族自治县农村供水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 1.乳源瑶族自治县洛阳古母水片区农村供水改造提升工程。主要建设内容包括：新建坝后取水口，新建水厂1座，新建无负压加压泵房1座，输配水管网敷设，更换智能水表约829户等。2.乳源瑶族自治县东坪镇区供水改造提升工程。主要建设内容为敷设管网39.22km，新建泵站3座、减压池2座。3.乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）。主要建设内容为：新建加压泵站 2 座，均采用无负压加压泵；新建调蓄池 6 座；新建输配水管网 53.26km，其中狮村片1.11km，均为 SRCP 管；钨英村片 21.97km，均为衬塑复合钢管。坪山村委及白坑村委 31.08km，均为衬塑复合钢管。4.乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程。主要建设内容为：①建设大桥水厂至红星石角塘瓮笃水厂连通管 2.4km，新建泵房2座，新增一体化设备1套；②红星村片区扩网管5.8km，新建泵房1座；③原九塘至均容村连通管4.8km，新建泵房1座；④瓮笃水厂扩网至长溪村，新建管道19.7km，泵房4座，新增智能水表398套；⑤瓮笃水厂扩网至武丰村3.4km；⑥瓮笃水厂扩网至老东坪镇区2.6km，新增智能水表120套；⑦对原武丰水厂及大桥水厂供水范围内部分村内管线进行维修，并新增智能水表150套。 | 7993.74 | 3000 | 0 | 洛阳古母水片区农村供水改造提升工程和东坪镇区供水改造提升工程，由县银源公司作为项目建设单位负责实施。项目已提请县常务会、县委常委会审议。目前正在开展施工图设计。 乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）、乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程由水利水保建设事务中心实施，正在请示县领导组织方案比选。 | 暂无 | 逐项推进前期工作，前期工作完成后，开展施工招标。 | 县水务局 | 吴衍雄
56 | 乳源瑶族自治县城乡供水一体化引水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 以横溪水库作为乳源县城备用水源，从银溪电厂前池取水沿县域内主要公路铺设DN600 输水管道至乳源水厂，拟建管道长度 31.086km，拟新建加压泵站2座，每座规模1.6万 t/d。工程设计包括以下主要内容：管道敷设、道路破除及修复、加压泵站及其他附属工程等。 | 8633 | 2000 | 0 | 目前该工程已完成初步设计方案、召开专家评审会，正在按专家意见修改完善。 | 暂无 | 后续严格按照要求审核设计概算，并按程序提请县委县政府会议审议。 | 县水务局 | 李加武
六、文化旅游建设（7项） |  |  |  |  | 399190.26 | 26390 | 456
57 | 埃安新能源汽车4S店和高端酒店综合一体化项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主要是集整车销售、维修服务、零配件公寓、信息反馈、汽车充电停放五位一体的销售服务店和高端酒店 | 15300 | 8000 | 0 | 已完成A地块27.903亩的摘地。 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收，涉及3户尚未完成征收程序。 | 明源公司加快推进剩余地块征收工作。 | 县工信局 | 杨川毅 | 市重点项目
58 | 云门5季文旅度假地 | 2020-2028 | 续建 | 打造“微度假+轻旅居”的共享模式，建设品牌度假酒店、高奢宿集和营地、特色主题酒店商业区、温泉康养休闲区、瑶族文化体验区、自然教育和农业产业综合体试验基地。 | 300000 | 1000 | 0 | 一期项目5季·云起（韶关澳斯特精选酒店）已完成申报限上住宿业。同时，新增温泉项目用地14.78亩正在进行调规工作。二期项目云谷路道路建设工程已基本完工，正在深化主楼设计，预计2025年7月开始主楼建设工作。 | 养猪场待搬迁。 | 一是加快养猪场搬迁工作，联合各单位做好养猪场评估工作。二是在现有规划基础上，对建筑、园林、路网等进行深化设计，同时对已摘牌的地块（106.22亩）实施围蔽、勘探、规划报建等前期工程，完成后启动二期首开区域（32.79亩）土建工程。三是加大对一期项目的宣传推广力度，通过新媒体宣传和文旅节庆活动的植入，扩大云门·5季品牌知名度。 | 县文广旅体局 | 李智军
59 | 云山谷酒店项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目总用地约80亩，规划主要建设内容包括酒店接待大堂、特色客房，高端独立客房，温泉区（瑶浴区），酒店溪流及后山景观区、酒店停车场及后勤服务用房，配套农特产店，康养中心，小酒馆、KTV包厢、健身房等。 | 16500 | 5000 | 0 | 已完成前期规划、一期征地、用林报批、用地报批，目前正在进行土地挂网。 | 土地挂网未完成。 | 待土地挂网完成后，企业进行土地摘牌。 | 东坪镇 | 林昌卫 | 市重点项目
60 | 洲街片区历史文化保护与开发利用项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造洲街片区城中村58200平方米，改造围楼5处、门楼2处、祠堂17处、会馆1处等历史文化遗迹；改造拱门、商铺，以及改造其他供排水排污管道、停车场、及河流改道等 | 20000 | 5000 | 0 | 目前该项目已完成初步设计及概算、前期立项工作。 | 1、文创中心项目12户住户尚未搬离；2、文创中心项目用地手续未完成无法办理工程规划许可证；3.文创中心项目代建资金存在缺口问题。 | 调整洲街片区活化利用项目（一期）设计方案。 | 县住建管理局 | 陈小可 | 市重点项目
61 | 乳源蓝水湾生态旅游区 | 2025-2028 | 新开工 | 占地面积1210142平方米，建筑面积53205平方米，打造一个集原乡体验（游客接待中心、无动力乐园、生态种植等）、汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥、缆车索道和丛林飞车等）为一体的综合性度假景区。 | 15000 | 2000 | 0 | 目前已完成露营基地建设；新增泳池已完成图纸设计。 | 暂无 | 一是新增泳池准备开工建设。二是深化汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥等子项目设计。 | 县文广旅体局 | 杨川毅
62 | 洛阳镇东平山正觉文化研学中心 | 2021-2025 | 续建 | 位于洛阳镇白竹村东平山，建筑面积78124.24平方米，占地面积114667.24平方米，新建楼房、停车场等设施 | 30000 | 3000 | 456 | 1、中心礼佛区天王殿、地藏殿、观音殿、东方三圣、西方三圣、祖师殿、伽蓝殿、大雄宝殿、文殊殿、普贤殿、方丈院、法堂、24#居士用房、25#斋堂26#寮房1主体结构已完成100%； 2、中心礼佛区仿古层砌体结构完成100%。 3、客堂、接待室、观音殿、地藏殿、天王殿、大雄宝殿完成盖瓦和铝合金斗拱安装。 | 暂无 | 1、东/西方三圣铝合金斗拱和盖瓦 2、中心礼佛区仿古层油漆 3、25#斋堂、26#寮房1进行护坡工作。 | 县委统战部 （民宗局） | 秦正京
63 | 乳源瑶族自治县必背镇过山瑶风景区民俗项目 | 2025-2025 | 新开工 | （一）旅游集散中心：一栋原状单层建筑改造为两层建筑，在原一层建筑基础上加建一层，；旅游集散中心现状广场进行升级改造，拆除现状水泥场地，重新硬化场地，拆除现状金属防护栏杆，安装长鼓样式砼制栏杆，现状设备房建筑外设置装饰格栅等；以及设置小车停车位，大巴车停车位。 （二）人行廊桥：在旅游集散中心及文化广场之间增设人行廊桥，形成连贯的旅游路线。廊桥位置选址在污水处理站之间，缩短廊桥长度，控制廊桥建设量和建设成本，改善美化污水处理站，融入瑶族文化元素，用表皮将污水处理站包裹起来，提升周边环境的品质。 （三）文化广场：拆除现状水泥地面并进行重新硬化，安装长鼓样式砼制栏杆。水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理，中央八角花图腾铺装；设置停车位，安装车位倒车垫。 （四）瑶酒人家：原址新建1栋3层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙。 （五）瑶绣馆：新建1栋2层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化面积水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理。 （六）瑶药体验馆、公厕、便利店：原址新建3栋1层的坡顶建筑，分别为瑶药体验馆、公厕、便利店。坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化。 （七）独栋吊脚楼主体客栈：新建5栋2层的吊脚楼建筑面积约，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；设置园林小径，水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理；新建重力式河滩石挡墙，护坡高度约；种植园林绿化约。 （八）瑶族风情度假民宿：新建1栋3层的吊脚楼，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；以及周边场地硬化。 | 2390.26 | 2390 | 0 | 项目已完成初步设计、初步设计概算、施工图编制、施工图审查。已选定招标代理服务单位，待施工图设计完成审查后可立即发布招标公告。 | 项目存在违法用地问题，项目正在处理违法用地问题。 | 项目用地报批完成后，逐步办理用地规划许可证，工程规划许可证等 | 县水务局 | 秦正京

## 导出计数_列L
列L | 计数 | 占比
(空白) | 7 | 9.859%
大桥镇人民政府 | 4 | 5.634%
东坪镇 | 1 | 1.408%
桂头镇人民政府 | 1 | 1.408%
洛阳镇人民政府 | 1 | 1.408%
乳城镇人民政府 | 1 | 1.408%
乳源供电局 | 1 | 1.408%
县发改局 | 6 | 8.451%
县高新区管委会 | 9 | 12.68%
县工信局 | 8 | 11.27%
县交通运输局 | 1 | 1.408%
县教育局 | 4 | 5.634%
县农业农村局 | 4 | 5.634%
县水务局 | 4 | 5.634%
县委统战部 （民宗局） | 1 | 1.408%
县文广旅体局 | 2 | 2.817%
县消防救援大队 | 2 | 2.817%
县银源公司 | 1 | 1.408%
县住建管理局 | 7 | 9.859%
县自然资源局 | 3 | 4.225%
一六镇人民政府 | 2 | 2.817%
中共乳源县委党校 | 1 | 1.408%

## Sheet1 (hidden)
挂点县领导 | 项目数
张军 | #REF!
林昌卫 | #REF!
谢向军 | #REF!
林劲标 | #REF!
林欣 | #REF!
秦正京 | #REF!
肖俊青 | #REF!
刘仁平 | #REF!
唐保生 | #REF!
李继发 | #REF!
朱秀华 | #REF!
简连英 | #REF!
王东 | #REF!
吴巧英 | #REF!
禤继文 | #REF!
吴衍雄 | #REF!
陈小可 | #REF!
杨贤冰 | #REF!
叶飞 | #REF!
刘俊斌 | #REF!
杨川毅 | #REF!
利绍聪 | #REF!
赵天聪 | #REF!
李加武 | #REF!
李智军 | #REF!
朱均玉 | #REF!