## 正式项目
乳源瑶族自治县2025年1-3月重点建设项目进展情况表（3月28日）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2025年计划投资 | 1-3月完成投资 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 牵头责任单位 | 挂点领导 | 备注
合计（62项） |  |  |  |  | 2775296.22 | 338653 | 25003.51 | 7.383%
一、工业项目（15项） |  |  |  |  | 364877 | 93000 | 5749
1 | 广东（乳源）禾康精细化工项目 | 2023-2026 | 续建 | 建设7条生产线，同时建设地上甲类区、甲类仓库A(含危废仓)、甲类仓库B、丙类仓库B、丙类仓库C、公用工程车间、总控室和综合楼等配套设施。 | 30000 | 8000 | 1042 | 1.年产1000吨噻呋酰胺和年产800吨噻唑酸中间体技术改造项目（总投资7090万元）：已完成项目总进度的50%。已完成土建工程部分，待验收；设备进场已完成60%，预计3月底安装设备。 2.年产8800吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目（总投资2.38亿元）：已完成项目总进度35%。已办理建设工程规划许可证，容缺办理施工许可证；土方清理进度约为95%。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 唐保生 | 市重点项目
2 | 广东欧莱高新材料项目 | 2023-2025 | 续建 | 规划总用地面积约156亩，分两期实施。建设生产车间、等仓库、办公楼、宿舍食堂及配套设施，总建筑面积约7.5万平方米，生产高纯铜、钼合金、镍合金等高纯材料和靶材坯料。 | 25000 | 10000 | 2630 | 项目总体进度完成99%。厂房已完成建设，厂区绿化和室外道路在进行收尾，总体进度97%。厂房内部正进行设备安装，设备安装进度为27%，消防资料整理完成80%。 | 暂无 | 1.计划3月底前完成消防验收；5月完成竣工验收备案。 2.完成第一批设备安装及附属工程收尾，计划5月试产。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
3 | 乳源县汽车用铝材料生产线高端化设备升级改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目采用先进国产设备和软件，对汽车用铝材料生产线原有钟罩炉、清洗机、分切机、电气传动设备、试验检测设备、智能化系统及安全系统等进行高端化、绿色化和智能化升级改造，项目实施后提升大幅生产效率。 | 13000 | 8000 | 120 | 已完成可研立项工作，正在办理节能、环保审批等要素保障工作，预计4月份开始购置相关设备。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，助力企业早日完成环评、能评等前期准备工作。 | 县工信局 | 朱均玉 | 市重点项目
4 | 乳源县年产4.5万吨低碳低损再生铝连续铸轧项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地约50亩，建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，总建筑面积约9000平方米。 | 15000 | 7000 | 0 | 项目一期拟选址于东阳光高科技园精箔三期项目仓库外，目前已完成报批，正在开展征地工作，同步进行设计规划编制。 | 暂无 | 加强与企业沟通，协调解决项目推进过程中的困难，助力企业早日开工建设。 | 县工信局 | 叶飞 | 市重点项目
5 | 乳源高性能电解液示范产线 | 2024-2025 | 续建 | 占地面积约50亩，主要建设内容：车间一：5万吨/年电解液配置工厂，车间二：清洗车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 12000 | 5000 | 10 | 总共13个单体，已开工10个单体，已封顶单体7个，7个单体基础于11月15日完成验收，土建工程完成量79.3%，设备已到场80%，安装工程正进行前期准备工作。 | 暂无 | 项目因中国电力集团内部正在开展股改，相关设备工艺建设暂停，需要股改结束后由新董事会决策投资方案。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
6 | 乳源电化学关键材料项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目用地面积约100亩，建设内容为新建车间一：阻燃剂车间、车间二：添加剂车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 25000 | 5000 | 0 | 新源清材电化学关键材料项目正在编制项目可行性研究报告，整体完成96％（后续进展需施工方提供交地图纸）。 | 暂无 | 全力推动三通一平工程建设。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
7 | 半导体用干膜/胶粘带智能生产项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目通过新建万级无尘涂布车间、成品车间、智能仓库等其他辅助用房，购置安装智能化涂布机、全自动复卷机、全自动切台及其他配套设备设施，进一步打破国外垄断，形成年产半导体用胶粘带和线路/阻焊干膜25000万平方米的生产产能。 | 40000 | 10000 | 100 | 项目用地已于2月28日成功摘牌，目前准备签订《土地出让合同》，三通一平工程进度已完成85%。 | 暂无 | 准备项目招商签约，跟踪项目落地挂牌进度。 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 市重点项目
8 | 乳源立东电子科技有限公司新厂房项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目拟建两个厂房，一个仓库，一栋办公楼。其中一期厂房建筑面积11284㎡，二期厂房建筑面积10788㎡，仓库建筑面积4340㎡，办公楼等公用设施建筑面积约4350㎡。拟增加 10 条低压腐蚀箔生产线。 | 42000 | 10000 | 0 | 已完成用地报批，已完成发改立项；环评报告、节能审查已委托第三方机构正在编制，已完成10kv的高压线路迁改,110kv的高压线路预计8月底完成，新建道路目前已完成线下审图，预计九月份完成竣工验收。 | 暂无 | 全力推动三通一平、1高压线路迁改、新建道路工程建设。 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 省、市重点项目
9 | 广东永恒化学制剂有限公司年增20万吨次氯酸钠 | 2024-2025 | 续建 | 新建甲类氢压车间、整流变室、天然气锅炉、厂区配套设施及扩建化盐车间。增加一套2.5万吨/年离子膜电解装置，产品的生产规模为年增20万吨次氯酸纳。并对装置的副产品，氢气进行加收利用，年产约1800万立方。 | 12377 | 10000 | 815 | 已取得安评、环评批复，已完成建筑规划许可证、施工许可证办理。主要设备已订货，目前正在开展厂房主体工程建设，并同步进行工艺设计，预计7月竣工投产。 | 暂无 | 持续跟进项目投资建设进展，力促项目早日建成投产 | 县工信局 | 禤继文 | 市重点项目
10 | 年产100吨天然冰片建设项目 | 2022-2027 | 续建 | 本项目建设原料林种植基地10000亩,标准化种植繁育基700亩,配套建设100吨天然冰片自然资源型生产线及相关配套设施,包括原料粗加工区、天然冰片生产区、原辅料仓库、成品仓库、综合办公楼,景观绿化以及道路硬化。建设面积:6700平方占地面积:17333平方。 | 30000 | 2000 | 20 | 已完成两栋楼封顶，准备进行内部装修。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 李智军
11 | 乳源县东升纸品扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目 | 2023-2025 | 续建 | 建设生产车间、仓库、研发检测中心、行政大楼、宿舍楼及其配套设施等。 | 15000 | 1000 | 200 | 目前已完成总工程量92%，一号设备房二号锅炉房已完成。三号仓库安装门窗， 七号车间安装门窗。四号车间安装门窗及地面硬化。五号研发中心喷涂外墙。六号行政楼喷涂外墙，室外安装消防给排水，室内水电 消防安装。 | 因目前仙湖工业园前期园区规划仅规划有路面平排水沟，暂未考虑到厂区排水问题，近期走访企业服务项目建设时，企业提出项目建成后每天排水需求面积为3万平方米，园区现有排水沟无法满足厂区排水需求，会直接影响生产。 | 1.建议高新区管委会协调解决厂区排水问题。 2.持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 桂头镇人民政府 | 吴衍雄
12 | 嘉能纸品扩建项目 | 2024-2025 | 续建 | 厂房扩建、新建生产车间及办公场所、购置彩印生产线、增加纸管、纸护角生产设备、年产纸箱纸板产能6万吨，产值1.5亿元。 | 2500 | 2000 | 812 | 基础承台已全部完成，准备安装钢结构 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 李智军
13 | 益丰矿区建筑用灰岩矿生产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地面积126048平方米，总建筑面积7400平方米，含生产厂房、办公楼、生活综合楼，原材料堆放场地，拟建设一条石料加工生产线及相关配套设施。 | 15000 | 5000 | 0 | 已经确定征地范围38亩，目前开展入村入户土地权属确权中，因矿区储量争议问题，暂缓征收事宜，待争议解决后再推进土地征收事宜。 | 暂未落实征地补偿资金，矿区储量存在争议问题，企业未交挂牌的剩余款项，自然资源局正在协调处理中。 | 乳城镇会同县自然资源局加强与企业沟通协调，加快企业开工建设。 | 乳城镇人民政府 | 叶飞
14 | 乳源瑶族自治县大布镇曹屋和鹿牯寨石材项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目建设期2年，建设预计总投资7.8亿元。包含石材开采建设、石材加工与交易基地建设。 | 78000 | 5000 | 0 | 1.目前已完成曹屋、黄屋村土地流转工作； 2.第一、第二阶段野外勘查工作已完成，第一阶段勘查报告已完成并通过专家评审，第二阶段勘查报告基本完成，预计3月底前进行专家评审； 3.目前已开展25次招商推广座谈，已有多家企业对大布饰面石材矿有投资意向且同意签订合作框架协议； 4.试采工作已完成试采方案编制并通过专家评审，并已将项目工程预算提交县财政局投资评审中心完成预算审核，中标单位二九0研究所已进场开展试采工作。目前2号试采点已完成清表工作，准备进行试采切割。 | 暂无 | 1.督促核工业二九0研究所尽快完成第二阶段勘查报告并组织专家评审； 2.县自然资源局将督核工业二九0研究所尽快完成试采工作，确保项目顺利进行； 3.持续推进矿业权设置流程，选定石材加工区域范围，保障矿业权“净矿”出让，带动县域经济高质量发展。 | 县自然资源局 | 陈小可
15 | 应佳酒酿酒项目（一期） | 2025-2027 | 新开工 | 建设酒厂60亩，白酒年产量为6800吨。 | 10000 | 5000 | 0 | 1.3月11日，2025年第二期招商引资项目评审委员审议通过应佳酒酿酒项目建设选址的变更事项，变更后的建设地址确定为一六镇庙背村地块（原蓝威地块）。 2.应佳酒厂项目（佳佰乐地块）与一六镇蓝威地块（103亩）共同纳入2024-39批次开展用地报批工作。目前已完成数据分析。预计2025年4月30日完成。 | 一是县农业农村局反馈项目涉及高标准农田约32亩；二是县林业局反馈项目涉及林地需办理林地报批；三是项目涉及回退地类违法，需办理违法手续。 | 一是县工信局对接县发改局将项目纳入县重点项目清单后由县农业农村局开展高标准农田补划工作；二是县自然资源局与县农业农村局现场核实涉及耕地地块是否需要进行耕作层剥离；三是县工信局督促项目建设单位办理林地报批手续；四是县工信局会同一六镇确定违法主体对接县自然资源局执法股办理违法用地手续。 | 县工信局 | 林昌卫 | 市重点项目
二、基础设施工程（13项） |  |  |  |  | 1351787.44 | 65698 | 8133.51
16 | 乳源瑶族自治县牛尾岭至大东公路新建工程 | 2024-2025 | 续建 | 按三级公路技术标准，建设3.82公里。 | 6121 | 2200 | 580 | 3月份施工单位已进场开展路基工程施工,并完成3.855Km公路清理表。4处涵洞、4盖板涵、开挖土石方、弃土、填土方总和约13万立方，挡土墙已完成约会1120立方及部分路基附属工程，桥梁建设完成总工程量的98%，目前完成项目建设总工程量的约53.6%，由于天气问题导致工程进展缓慢。已完成电线、电杆迁改工作，光缆迁改正在实施中。乳城镇人民政府已完成全线征地工作（本项目共3.855公里），征地款分5批次拨付，现已完成4批征地款支付，目前为止共支付495.8083万元。第五批次已完成征地程序，经再次确认第五批次征地资料已送致自然资源局审核由于资料不齐，已退回乳城镇重新组卷报批，暂未拨付第五批次征地款。由于路基宽度不足无法满足大型车辆通行，现已申请新增建设用地，准备第六次征地工作。 | 目前完成该项目建设总工程量的53.6%，由于近期降雨较为频繁导致目前该项目工程建设进度缓慢。 | 加快工程建设进度，争取7月份完成工程建设。 | 县交通运输局 | 禤继文
17 | 乳源瑶族自治县地质灾害滑坡区域恢复建设项目 | 2024-2026 | 续建 | 对受灾损失滑坡地质灾害区域进行恢复建设，治理面积约66900平方米，对新村村委斜岭、下寨村、红星村、盈田后山、朱屋村、大塘坑二村、半岗岭村、茶树岭村、卫生垃圾填埋厂山坡、草田坪、冯屋等受灾地质灾害滑坡区域，采用边坡开挖+混凝土挡土墙+锚杆格构+截排水工程+坡面生态治理及部分搬迁避让等方式，完成滑坡区域受灾损失恢复建设，消除安全隐患。 | 14111 | 1041 | 63.51 | 1.目前已完成东坪斜岭滑坡治理工程，已完成初验待终验；县生活垃圾填埋场滑坡治理工程，48已完成待初验。 2.东坪镇正在编制红星村地灾点搬迁避让实施方案。 3.一六镇冯屋已落实63.51万资金拨付至一六镇用于搬迁避让工程（一六镇正在实施）。 4.正在编制下寨村地质灾害隐患点核销材料。 | 暂无 | 督促东坪镇政府尽快完成红星村委地质灾害搬迁避让方案制定，并组织实施搬迁避让工作。督导一六镇加快实施冯屋地灾搬迁避让工作。 | 县自然资源局 | 叶飞
18 | 乳源瑶族自治县南水河东阳光铝技术中心及化工园区堤防达标加固工程 | 2025-2026 | 新开工 | 本工程治理河道长约2.20km，分两段布置，其中：南水河东阳光铝技术中心段治理长度约1.68km；南水河化工园区段治理长度约0.52km。堤防达标加固长度约4.235km，其中：南水河东阳光铝技术中心段堤防达标加固长度约3.715km，左岸约2.18km，右岸1.535km；南水河化工园区段堤防达标加固长度约0.52km，均在右岸。 | 4132.44 | 2500 | 0 | 2月13日已选取勘察设计中标单位，设计单位目前正在编制初步设计 | 暂无 | 计划汛前开始项目施工招标。 | 县水务局 | 陈小可
19 | 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）项目 | 2023-2028 | 续建 | 一期、四期及五期位于东阳光璞泰来南 侧，总面积为974.89亩，其中一期面积为146.66亩，四期面积为：298.24亩，五期面积为529.99亩；二期位于禾康西侧地块，面积为56.36亩；三期位于硕成东侧，面积约56.3亩。其中一期、四期及五期需进行七通一平和边坡修缮，二期和三期仅进行三通一平和边坡修缮。 | 92011 | 10000 | 1000 | 施工中，总工程量已完成约31%。 其中新材料产业园扩园一期和二期可用面积约150亩，当前已完成林地及用地报批工作，其中约50亩已完成出让，已完成基础设施的约95%，100亩正在开展“三通一平”工作，已完成土石方开挖约48%。新材料产业园扩园四期基础设施建设项目，完成挖方36.4万m³占总挖方的39.64%；完成填方38.8万m³占总填方的58.18%。新材料产业园扩园五期基础设施建设项目已完成清表100%，完成填方19.8万m³占填方总量的53.7%。新材料产业园总规、控规、节能规划、产业发展规划已基本定稿并完成相关评审，规划环评已完成会审，已出批复。 | 暂无 | 加快施工建设 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 省、市重点项目
20 | 广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园） | 2024-2030 | 续建 | 大健康产业园土方平整及边坡修缮工程、大健康产业园园区给水管网铺设工程、大健康产业园园区排水管网铺设工程、大健康产业园园区供电工程、大健康产业园污水处理工程、大健康产业园园区主要道路及附属设施建设工程、大健康产业园园区安全、消防及环境监测应急平台项目、大健康产业园环卫工程项目、大健康产业园标准厂房建设项目、大健康产业园员工公寓建设项目。（大健康产业园项目分五期实施 ，其中一期面积约305亩，二期面积约550亩，三期面积约550亩，四期面积约550亩,五期面积约550亩)。 | 177169 | 5000 | 274 | 扩园规划面积约2400亩，一期规划面积约784亩。已完成立项工作，已完成扩园规划及控规编制。入园道路已完成林地报批、用地报批，已进场动工，已完成约80%；扩园一期第一批约305亩林地报批已完成，一期基础设施已支付预付款。扩园一期第二批林地报批（含热电联二期）约159亩已完成。 | 暂无 | 加快施工建设 | 乳源高新区管委会 | 叶飞
21 | 广东乳源产业转移工业园基础设施建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设内容包括三通一平面积2941.54亩、园区道路21千米、边坡护坡长度580米、线路迁改铺设长度2千米、河堤治理300米、排水渠建设11.88千米、污水处理厂等基础设施建设。 | 227000 | 10000 | 0 | 实施三通一平2941.54亩、园区道路建设21千米、边坡护坡建设580米、线路迁改铺设2千米、河堤治理300米、排水渠建设11.88千米，建设污水处理厂等基础设施。 | 暂无 | 加快施工建设 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 市重点项目
22 | 韶关乳源高新区基础设施及公共服务提升建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、大健康产业园及园区周边配套基础设施，建设内容包括新建标准化厂房 44.42万方、道路长度6.35千米、供水排水管网新建及提升共计5.63千米、三通一平面积282.3亩、河堤治理1.5 千米、排水沟渠7.42千米等基础设施建设。 | 179000 | 10000 | 0 | 建设完善新材料产业园、富源工业园、大健康产业园及园区周边配套基础设施，新建标准化厂房44.42 万平方米，新建道路6.35千米，供水排水管网新建及提升共计5.63千米，三通一平面积282.3亩，河堤治理1.5千米，建设排水沟渠7.42千米等。 | 暂无 | 加快开工建设 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点（预备）项目
23 | 乳源瑶族自治县“五彩瑶乡”产业融合乡村振兴发展项目暨“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 进一步改善农村人居环境，建设美丽乳源、全面推进乡村振兴，全面建成小康社会,促进农村产业发展增加农民收入、有序指导农民建房等方面取得较好的效果，为推进城乡统筹发展和实现全面社会主义现代化建设打下坚实的基础,完善农村集中供水、推进林业产业发展、加强南岭国家公园周边村庄道路等基础设施建设及农村生活污水治理、大布河道清淤等。 | 273312 | 3000 | 1100 | 1.截至目前，全县949个自然村中共有935个完成农村生活污水治理，治理率为98.5%。 2.2025年继续开展农村生活污水提质增效项目建设，目前已完成必背镇、游溪镇2025年农村生活污治理提质增效项目初步设计评审，其他镇项目正在开展设计工作。 3.县水务局：共包含水利建设项目11个，其中9个项目已完工，已完工项目正在陆续验收结算。乳源瑶族自治县杨溪河大桥镇段岸线修复工程（镇区段）、乳源瑶族自治县杨溪河（必背镇段）岸线修复工程已于2024年12月底签订合同施工，项目正在有序推进。 | 农村生活污水治理提质增效项目前期谋划工作进度较慢。 | 下一步，督促各镇全面落实农村生活污水治理要求，加快项目前期工作进度，尽快动工实施，确保农村生活污水处理设施正常运行率达100%，推动我县农村生活污水治理工作再提升。 | 县农业农村局 | 杨贤冰 | 市重点项目
24 | 大桥镇污水管网完善及污水处理厂提标改造一期工程项目 | 2024-2025 | 续建 | 大桥镇污水管网完善工程：修缮提升或新增大桥镇区的污水管网。 乳源瑶族自治县大桥镇污水处理厂提标改造一期工程：主要建设管网1600米，建筑面积约600平方米，建设检查井37座、格栅及提升泵站、生物过滤系统、综合设备间、门卫室等设施。 | 3434 | 2457 | 0 | 1.污水管网完善工程现已完成项目的84%，已支付进度款。 2.污水处理厂提标改造工程2025年3月提交县常务会议，立项变更事宜待县政府常务会议审议，项目已完成勘察、设计、概算，第三方造价公司已审核项目概算，下一步提交发改局立项及概算审核。 | 污水处理厂项目征地涉及2块田地存在争议，农户未签订征地协议。 | 1.组成镇区污水管网排查小组，排查政府片区、S325片区、大桥村委片区和石墩新农村片区污水支管布置情况，负责按实地状况完善支管及接入户管，做好应接尽接，确保污水入厂水量和浓度。 2.加快立项变更手续进度和概算审核进度，同步和农户做征地协调工作。 | 大桥镇人民政府 | 叶飞
25 | 一六镇高质量发展民族迁移示范项目 | 2025-2025 | 新开工 | 建设少数民族安置用房及配套基础设施，安置户49户，机动车停车位38个，非机动车停车位45个，规划建设用地面积2845.39平方米，总建筑面积6564.94平方米。 | 2604 | 1500 | 300 | 项目现进行旋挖桩桩基础施工中，累计完成55根，剩余38根。 | 暂无 | 继续完成剩余旋挖桩桩基础施工，待检测合格后，进行基础土方开挖，搭建基础承台。 | 一六镇人民政府 | 林劲标
26 | 乳源瑶族自治县城中村改造工程 | 2024-2026 | 续建 | 改造设计7个村委会、64个村小组，改造面积451065平方米，涉及20435人，通过道路硬化、停车场改扩建设施建设。其中，改造洲街片区58200平方米，改造旧房屋65处以及管网、雨污分流等基础设施配套等。 | 82600 | 3000 | 311 | 1.乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程，已完成初步设计及概算，正在编制施工图。 2.乳源大龙南饭店门前查看路面坍塌整治，目前已完成总体工程施工进度的95%。 3.乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目已完成设计方案、初步设计和概算。 4.高级中学至北环道路新建工程，目前已完成总体工程施工进度70%。 5.乳城镇实施的城中村改造项目2024年开工的6个项目已有4个完工，2个正在收尾，计划3月底完成送审。2025年谋划项目有2个已完成设计，分别是大群城中村项目、鲜明洙连城中村项目准备启动，另有2个正在踏勘设计中。 | 1.子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目征地、用地报批未完成。 2、乳城镇城中村改造项目已完工项目施工单位制作验收资料缓慢，影响验收进度。 | 1、子项目乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程加快完成防洪评价并取得水务局批复；尽快完成初步设计、概算编制及施工图设计等前期工作 2、乳源大龙南饭店门前查看路面坍塌整治，下一步完成回填、修复路面等工作。 3、子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目，下一步提请常务会审议初步设计及概算。 4、子项目高级中学至北环道路新建工程加快工程施工进度，确保在3月底，雨季来临前完工。 5.乳城镇实施的项目将加快推进完工项目验收送审和结算支付工作；未开工项目加快推进相关项目流程，尽早开工达成支付条件。 | 县住建管理局 | 赵天聪
27 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 占地约50亩，建设2套100吨/天生活垃圾湍动流化床（TFB）气化焚烧炉及辅机系统（最大日处理生活垃圾量300吨）。配套水热裂解制有机肥系统设备1套，产生的热能用于供应工业蒸汽以及配套生产5万吨/年有机肥。新建设备厂房、存储库房、综合楼等构、建筑物，并配套建设蒸汽管网。 | 21000 | 10000 | 1505 | 土建部分65%，设备到货83%,安装完成33%。 | 项目建设地块的前期平整工作由县代建中心负责实施，依据项目建设规划，代建中心须于2024年3月前将地块按要求平整完毕并达到要求交付我公司。但该项工作至今未完成，南部边坡未达到红线范围，且一直处于停工状态，整个堆土处于自然放坡状态，未采取任何加固措施，且边坡坡度较陡，大部分为未经夯实的回填土，部分区域土质较为疏松，周边又缺乏有效的防护与排水措施，每逢降雨天气，坡面便会出现不同程度的水土流失，土体稳定性受到极大影响，滑坡、坍塌等地质灾害发生的可能性极高。场内大量废弃渣土未清理，距离已完成建筑物仅仅只有不到2m的空间，影响场区内道路通行，施工现场的材料转运及车辆进出受到极大限制，制约人力、物力、资源调配，影响、减缓施工顺利实施，从而影响整个项目工期的如约完成。 | 督促企业继续加快完成土建工程建设，落实设备采购安装。 | 县银源公司 | 林欣 | 省、市重点项目
28 | 乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 实施县域文化旅游重要节点改造项目，提升乳源停车区、一六服务区、乳源高速出入口、大桥高速出入口等基础设施；实施瑶街文化旅游示范街区建设项目，建设提升乳源非遗文构建现代乡村产业体系、发展现代农业绿色产业、推进9个美丽宜居村和15个干净整洁村基础设施建设、水库安全运行配套设施及河道清淤；推进垦造水田308.75亩、建设高标准农田15500亩、补充耕地等农田建设及管护、农村道路建设、粮食中药等农作物干燥处理、城乡环境整治、应急设施建设、镇村“三线”整治等。 | 269293 | 5000 | 3000 | 1.2024年，县农业农村局已下达资金7120万元在我县第一批及第二批典型村开展农村人居环境整治项目，整治内容包括进行村内道路硬化、三面光排水沟、村庄小广场、生态停车场、“四小园”建设等提升建设，该项目已完成。 2.2025年，继续推进第三批典型村人居环境整治建设，目前已下达建设资金共1026万元，对6个第三批典型村开展整治建设，有关镇正在开展设计、造价服务单位选取和工程招标工作。 3.1.5万亩高标农田已于2023年完成建设。 4.县水务局：包含2024年谋划的4个水毁修复项目，其中大桥镇、东坪镇水毁项目已完工，正在推进验收结算工作，乳城镇、洛阳镇水毁项目正在进行收尾工作。 | 暂无 | 督促各镇尽快提交设计方案，尽早开展项目前期工作，推进美丽宜居村创建工作，开展三面光排水沟、“四小园”、村庄小广场、生态停车场等农村基础设施补短板工程。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
三、能源发展（8项） |  |  |  |  | 166187 | 76800 | 3891
29 | 乳源大布三期风电场项目 | 2024-2026 | 续建 | 风电场安装6台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机容量30MW。本工程配套新建道路约13.50公里，新建一座110kV升压站接入电网系统。 | 19057 | 10000 | 836 | 1.已完成森林防火通道建设，并已通过林地主管部门验收工作。 2.已完成集电线路建设：本项目集电线路总长度（约21326m）；电缆总长（合计约40172m），现已完成集电线路施工工作。 3.已提交风机用林报批到市里，等待批复。 | 1.未取得使用林地批复； 2.未取得土地报批批复。 | 在取得林地和土地批复并完成相关出让手续后，将立即启动升压站主体工程建设，同步推进风机基础施工及设备安装工作，预计建设周期为6个月。为确保工程进度和质量，严格按照施工计划组织施工，加强现场管理，确保施工安全和质量可控。同时加强与各相关部门的沟通协调，及时解决工程建设中遇到的问题，确保项目2025年底能够顺利并网发电。 | 县发改局 | 林昌卫
30 | 乳源通济200MW/400MWh独立储能电站项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设200MW/400MWh储能电站及配套220kV变压站、220kV送出电力线路。总用地面积约50亩。新建储能电站1座，配套220kV变压站1座及220kV送出电力线路1条。主要购置集装箱式电池舱、PCS交直流逆变升压一体舱、220kV开关设备、35kV开关设备、220kV主变压器，220kV电力线缆等设备，配套建设水、道路、环保、消防、节能、安全等相关设施。 | 50000 | 30000 | 0 | 1.已通过市电网公司评审，并取得接网意见，正在等省电网公司批复。 2.已提交项目土地摘牌保证金，正在开展节能、环评等前期工作 | 1.接入供电变电站需要扩建接入间隔，间隔用地约有1449平方米，产权归属供电局，部分土地性质为草地，需要调规。因无调规窗口，需国土部门容缺允许业主进场施工。 2.为加快项目建设，需国土部门容缺办理规划许可手续，提前进场施工。 3.电网接入批复需供电部门加快协调。 | 加快前期工作进度 | 县发改局 | 吴巧英 | 市重点项目
31 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司50MW/100MWh储能项目 | 2025-2026 | 新开工 | 占地面积约4666.67平方米，建设50MW/100MWh用户侧磷酸铁锂电池储能电站，主设备包括20套储能电池舱（电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器及其他辅助设备和控制系统）。 | 13000 | 6000 | 0 | 1.已完成项目备案、用地调规报批、用地勘测和输出地质勘测报告编制。 2.已完成用地清表和项目施工图设计初稿编制。 3.已进场施工。 | 施工期间储能系统设备需要借用裕东站的道路运输进站，有待协调解决。 | 加快项目建设。 | 县发改局 | 利绍聪 | 市重点项目
32 | 穗发分布式光伏综合利用项目 | 2023-2026 | 续建 | 在洛阳板长村、旱水洞、田螺塘等地块开展光伏建设，合计装机68MW。 | 26550 | 13600 | 2000 | 完成约16公里外线建设，完成所有电气设备采购，完成光伏区清表。 | 暂无 | 完成设备安装，继续光伏区施工，推动项目并网工作 | 洛阳镇人民政府 | 张军
|  | 2023-2025 |  | 在大桥镇下枚溪村等地块开展光伏建设，合计装机12.43MW。 | 4900 | 1200 | 525 | 完成所有电气设备采购，完成光伏区土建施工正在安装支架及光伏板。 | 暂无 | 完成外线建设，完成设备安装，推动项目并网工作 | 大桥镇人民政府
33 | 广州发展乳源县72MWp分布式光伏项目 | 2024-2026 | 续建 | 拟利用各乡镇居民屋楼顶建设72MWp的分布式光伏项目，预计建成后每年将提供清洁电能7900万度。 | 25920 | 4000 | 530 | 完成全县约1200户签约，完成约1000户施工，并网约400户 | 因电网线路受限，我司上网电压需调整为250伏以下(正常工作时约280伏)，如超电压运行会导致线路过负荷烧线路。因调低电压导致我司户用电站发电高峰时(10:00-15:00)停运，十分影响发电收益。 | 完成余600户完工并网工作，继续开发户用资源。重点协调解决电网电压问题 | 县发改局 | 张军
34 | 东阳光分布式屋顶光伏发电项目 | 2024-2025 | 续建 | 在乳源瑶族自治县东阳光各子公司的厂房屋面、停车场和闲置空地建设九期分布式光伏发电系统，总安装面积约6万平方米，规划容量10MW，本项目生产清洁电能，预计年发电量约1000万kWh。本项目主要设备包括单晶硅光伏组件、逆变器等。本项目采用“自发自用，余电上网”模式。 | 4000 | 4000 | 0 | 已完成项目备案，正在进行项目施工前设计。 | 暂无 | 等待设计院出图后进场施工。 | 县发改局 | 刘仁平
35 | 乳源大桥镇岗头村分布式综合能源项目 | 2024-2025 | 续建 | 直流侧装机规模12MW，光伏发电量1107.9万千瓦时/年，共计230亩。系统由580kWp单晶硅光伏组件、串组式逆变器、配电系统、监控系统等组成。 | 4760 | 3000 | 0 | 暂未开工，正在进行林地使用许可证手续，县林业局已审批，等待市林业局审批。 | 暂无 | 项目暂停，待市林业局审批和能源局接入政策更新后开工。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 项目已暂停
36 | 乳源电网2025年度电网建设和改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主网基建建设乳城110KV输变电工程，同步开展配网基建、小型基建、生产技改及其他工程项目。 | 18000 | 5000 | 0 | 由于省电网公司暂未下达资金计划，所以暂未立项和入库，乳城输变电工程正在开展用地收储手续。 | 1.项目未立项 2.乳城输变电工程用地报批未完成。 | 1.加快项目立项； 2.加快用地收储和工程建设。 | 乳源供电局 | 林欣
四、乡村振兴建设（5项） |  |  |  |  | 139555 | 18790 | 955
37 | 贵州樽纳百川酒业有限公司-乳源酒文旅建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目占地面积200亩，建筑面积90000平方米，其中新建制曲车间2栋、酿酒车间10栋（生产窖池625个），建筑面积48000平方米，原辅料仓库10000平方米、成品仓库14000平方米，办公楼8000平方，员工宿舍10000平方米，配套建设厂区道路、停车位、绿化及其它基本设施等。 | 70000 | 5000 | / | 暂缓实施 | / | / | 一六镇人民政府 | 林劲标
38 | 独活（韶关）产业园区项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设584亩的独活育苗基地、20000亩种植基地、生产车间、办公场所及附属设施，并打造农旅健康产业园。 | 13000 | 5000 | 0 | 育苗、种植工作推进中，正在加紧找地与加快土地流转，并同步协调生产车间的用地。 | 暂无 | 加强与村民沟通，加快土地流转速度。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 市重点（预备）项目
39 | 2025年度韶关市乳源瑶族自治县游溪镇等五个镇高标准农田建设项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设高标准农田0.93万亩，主要是田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程、农田地力提升工程、科技推广措施。 | 2790 | 2790 | 0 | 截止目前，项目已完成设计单位选取，并完成初步设计，初步设计已通过市级专家评审，正在进行初步设计方案修编。 | 通过与上级部门初步沟通，2025年度我县将不再下达建设任务，因无资金保障，本年度项目暂缓实施。 | 尽快完善设计方案，并进一步做好前期准备工作，待争取相应资金后开展项目实施工作。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
40 | 乳源自治县垦造水田项目 | 2023-2025 | 续建 | 项目区建设规模为467.69亩，新增水田面积430.45 亩，建设前平均国家利用等为6等，建设后国家利用等为5等。 | 3429 | 1000 | 425 | 目前项目区完成清表施工约458亩，田块犁底层构筑完成370亩，耕作层回填340亩，新修泵房1#，2#，3#主体施工，新修蓄水池1#，2#，3#主体施工，新修田间路修筑约800米，挡土墙完成施工约233米，沟渠完成约780米，PE输水管道热熔接完成约228米，项目总体施工进度约56%。 | 部分设计变更事宜，项目区内存在坟地未落实迁移。 | 加快田块土方构筑施工，泵房供电系统安装，抽水泵机采购及安装调试，协调桂头镇政府解决坟地迁移问题。 | 县自然资源局 | 叶飞
41 | 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇200万羽现代化笼养蛋鸡养殖项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目主要建设为新建17栋单栋12万羽共200万羽蛋鸡标准化生产车间，共分两期建设并配套建设道路、绿化等相应的公用辅助设施。第一期占地约3亩。改造一栋3层旧办公楼，改造面积768.22平方米，改造一栋3层旧原员工宿金，改造而积1200平方米;新建3栋单机12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积6279平方米，新建清毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积3000平方米。第二期占地约117亩，新建14栋单栋12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积29802平方米;新建消毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积约6000平方米。 | 50336 | 5000 | 530 | 项目已正式动工，进场施工。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况。 | 县农业农村局 | 林劲标 | 市重点（预备）项目
五、社会民生事业（14项） |  |  |  |  | 353699.52 | 57975 | 4439
42 | 乳源县东湖小学建设项目 | 2023-2025 | 续建 | 新建教学楼、综合楼、行政办公楼等约2.6万平方米及其他相关配套设施（值班室、配电房、运动场地、绿化、排水等），拟设置48个班，提供城区公办学位约2000个。 | 14400 | 2000 | 678 | 左院、右院、综合楼：室内装饰工程总体施工完成99%，外墙总体外墙真石漆完成100%，外架拆除完成100%。 室外：1.室外铺装：右院中庭、综合楼周边室外、行车广场地砖铺贴完成100%，剩余部分左院中庭地砖铺贴。2.消防道路：消防车道道完成100%，主要主出入口处混凝土硬化完成，剩余沥青面层。3.校门安装完成，电梯验收。4.运动场：混凝土和沥青层完成。 | 暂无 | 督促施工单位合理组织人员进行施工和组织相关验。一是预计3月20日前完成绿化工程，3月30日前完成运动场面层塑胶及人工草铺设；二是3月24日前完成人防验收，3月30日前完成防雷验收、4月10日前完成消防验收、4月17日前完成节能验收、4月24前完成室内空气检测、5月3日前完成规划验收、5月12日前完成竣工验收，5月20日移交学校使用。 | 县教育局 | 肖俊青
43 | 乳源瑶族自治县中职东校区项目 | 2025-2027 | 新开工 | 教学楼4幢、实训楼2幢、行政图书楼1幢、体艺楼1幢、学生宿舍4幢、教工宿舍1幢、培训楼1幢、旅游实训楼1幢、餐厅（含风雨操场）1幢、实训楼2（二期工程）1幢、400米标准塑胶跑道运动场1个及室外篮球场、排球场、乒乓球场、看台等其它配套体育设施；地下停车场设车位约225个，地面停车场设车位约100个。 | 35400 | 3000 | 0 | 2025年2月25日提交了初步设计概算。目前因设计概算费用超立项金额9000万，2025年3月4日召开了第一次优化推进会，各单位提出优化意见，设计修改中，2025年3月13日召开第二次优化会，优化金额6000万左右，但市区文件需做装配式，预计会再增加1500万左右。 | （一）成本优化。立项总投资3.54亿元，建安成本2.66亿万，单方3707元/m2（剔除场地设计0.38亿元，单方3173元/m2）。低于南雄中职21年3908元/m2，新丰职业技术学校24年4231元/m2（该项目场地情况类似）。目前设计概算超立项金额，在规范标准越来越严格的前提下，存在成本优化难度。 （二）用地手续。需抓紧完成划拨和审批用地意见。 （三）周边配套。包括不限于供电、自来水、排水、通信、等工程的同步谋划衔接。 | 3月份，完成初步设计优化及概算审核报告； 4月份，完成概算批复，施工图设计及审图工作； 5月份，完成施工图预算及成本优化工作； 6月份，完成财局审核及对数工作； 7月份，完成施工招标工作。 | 县教育局 | 陈小可
44 | 乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程 | 2024-2026 | 续建 | 为提高乳源瑶族自治县公办学前教育基础设施水平，有效增加公办幼儿园资源供给，达到“5085”目标要求，在县城新建2所公办幼儿园。建设附城幼儿园、四季桐悦幼儿园；预计建成后增加学位630个。 | 30000 | 2000 | 160 | 附城幼儿园建设项目施工单位于2月27日进行围档，清理场地。洗车槽，塔吊基础浇筑已经完成，正在进行基础开挖。围墙防尘喷雾安装完成50%，消防水池开挖完成60%，重型动力触探试验完成100%，压板实验第一点3/Y轴。 | 进出施工场地道路狭窄，施工工程车辆不方便进出，不得不占用少许道路两侧用地 | 3月份完成场地三通一平，开挖基础，检测。 | 县教育局 | 朱秀华
45 | 乳源瑶族自治县高级中学基础设施提升项目 | 2024-2026 | 续建 | 1.乳源高级中学宿舍楼改造提升，建筑面积23569.7平方米 2.乳源高级中学新建教学楼，建筑面积4020平方米。 3.乳源高级中学新建宿舍楼一期，建筑面积8364平方米。4.乳源高级中学新建宿舍楼二期，建筑面积11369平方米。5.乳源高级中学新建室外配套 6.乳源高级中学教学楼改造提升，建筑面积19602平方米。 | 22516 | 5000 | 716 | 乳源高级中学新建宿舍楼一期项目：已完成前期报建工作，已围蔽施工区域。施工场地已清表平整，施工场地已通临时用水，电，塔吊基础已浇筑。正在进行基础开挖，重型动力触探试验完成100%。 | 暂无 | 完成乳源高级中学新建宿舍楼一期项施工许可证办理。推进乳源高级中学新建教学楼及乳源高级中学新建宿舍楼二期项目的前期报建工作 | 县教育局 | 李继发
46 | 中共乳源瑶族自治县委党校择址新建项目 | 2024-2025 | 续建 | 总用地面积15253.49平方米，建筑基底面积 4244.81平方米，总建筑面积约16006.86平方米。新建一栋地上5层的教学综合楼、一栋地上七层宿舍楼、附属用房及连廊，建设内容包括综合教学楼、学院宿舍楼、风雨连廊、配电房、发电机房等，以及水、电、暖通安装工程、其它室外附属工程等。 | 8178 | 3100 | 602 | 1.教学综合楼主体结构已封顶，二次结构完成30%。 2.宿舍楼主体结构已封顶，二次结构完成10%。 3.消防车道混凝土面层完成90%。 4.室外雨污排水管道及强弱电井完成80%。 | 暂无 | 1.教学综合楼完成二次结构及砖砌体结构，室内精装修及综合机电安装。 2.宿舍楼完完成主体结构封顶，二次结构及砖砌体结构，室内精装修及综合机电安装。 3.室外完成消防车道及雨污排水管安装，永久性围墙及园林绿化及。 4.完成各专业验收及竣工联合验收。 | 中共乳源县委党校 | 肖俊青
47 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站及配套训练设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 特勤消防站建设：用地面积约50.5亩，总建筑面积13818平方米，含指挥中心楼、消防救援站、食堂、综合体能训练馆、备勤公寓2331.6平方米、训练塔、田径场、信息化指挥平台、值班室等。 特勤消防站配套训练设施：新建地总建筑面积约11972.42平方米，其中新建教学楼、宿舍楼、400米环形跑道、特种车训练场。 | 8918.71 | 7300 | 894 | 消防救援站二层正进行外架搭设;体能训练馆1-5轴外架周边土平整;训练塔二层梁板钢筋绑扎、水电预埋验收;训练塔二层梁板混凝土浇筑;体能训练馆地面基层及水电预埋验收;体能训练馆外架垫层浇筑;救援站2层8-15轴柱钢筋绑扎;救援站3层1-7轴柱钢筋焊接;指挥中心基础承台模版加固;食堂地梁模版加固;三级边坡工程回填片石;边坡挡土墙安装钢板及周边回填土;13;指挥中心、食堂地梁基础防雷验收。 | 1. 护坡建设有部分超出红线外，需和自然资源局沟通解决。 2.项目附近无污水管网。 | 1.和县发改局、自然资源局沟通尽快完成乳源瑶族自治县应急救援综合训练基地立项并办理用地报批，解决护坡超出红线外的问题。 2.加快主体建筑建设进度。 3.按照设计变更后蓝图护坡覆土。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌 | 市重点项目
48 | 乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造DN300-DN800给水主管道23157米、DN100-DN200给水支管34013米，DN20-DN80给水入户管154741米；安装计量监控水表400组、DN15入户远传水表2440组；改造老旧给水管道261000米，更换老旧水表为水表智能终端共57760组；改造全县34小区二次供水泵站共39个；建设集中调度中心1000平方米，并建设智能监控终端。 | 46217 | 5000 | 0 | 1.乳源瑶族自治县新民、健民部分供水控漏节水改造更新建设工程已完成施工招标，正在办理施工许可证； 2.乳源瑶族自治县城区管网部分供水控漏节水改造更新建设工程项目已完成初步设计专家评审，正在优化初步设计及概算审核阶段； 3.乳源瑶族自治县二次供水综合提升工程已完成初步设计专家评审，正在优化初步设计及概算审核阶段； 4.乳源瑶族自治县无物业住宅区供水系统提升工程已完成初步设计初稿，正在优化阶段，计划近期召开专家评审会； 5.乳源银源智慧水务综合信息平台项目正在进行可行性研究报告编制。 | 暂无 | 加快推进项目进度，办理施工许可证的子项目争取4月完成手续。 | 县住建管理局 | 王东 | 市重点项目
49 | 乳源瑶族自治县高新区消防救援站 | 2024-2025 | 续建 | 新建地总建筑面积约4775.51平方米，其中新建消防站（含地下室）、消防站门卫；产业园化工实训基地。新建机动车停车位；新建室外附属包括门禁系统，户外综合管网接驳，广场道路、绿化、挡土墙工程等。购置消防运营相关设备一批。 | 4375 | 3975 | 0 | 1.韶关市乳源瑶族自治县2023年度第十三批次城镇建设用地材料已配合县自然资源局上报。 2.违法用地材料已上报，违法用地所需缴纳金额已向县财政申请。 3.概算已通过县政府常务会议审议通过。 4.自然资源局规委会已上会。 5.概算已过县委常委会。 6.已取得施工许可证，明红已完成部分临建设施建设，消防救援站已完成地基与基础工程，主体6月中旬可完成封顶。 | 1.因110kv高压电横穿整个项目，无法建设塔吊，影响施工进度。 2.附近尚无污水管网，污水无法接市政管网，只能扩建污水池。 3.国道管网众多，施工需要避让管网，因国防光缆问题，无法建设临建设施。 | 1.正在办理不动产权证。 2.值班室和道路建设需和国防光缆单位报备。 3.加快主体施工进度。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌
50 | 乳源碧桂园星樾项目 | 2021-2025 | 续建 | 项目规划总用地面积51684.55平方米，总建筑面积约15万平方米。主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下车库、配套道路等。 | 80000 | 5000 | 983 | 1.1-8栋已竣工交房， 2.9栋主体和室内抹灰完成；10-11栋主体完成，砌体完成，抹灰至16层；12-13栋主体完成，砌砖至10层 | 暂无 | 按计划做好销售工作 | 县住建管理局 | 简连英
51 | 东湖湾房地产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 新建商品房6栋，约320套。 | 20000 | 10000 | 0 | 正在进行施工图纸设计阶段 | 暂无 | 按计划做好项目开工前期准备工作 | 县住建管理局 | 杨川毅
52 | 乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目 | 2022-2026 | 续建 | 完善公共基础设施，改造建筑物约44栋，其中更新面积约72067.024平方米；配套铺设供水、供气管网；生活配套设施设备；防内涝排水设施补短板建设；道路改扩建、建设停车场等。 | 53580 | 3000 | 406 | 1.乳源瑶族自治县建设路片区老旧小区改造项目目前已完成总体工程进度55%。 2.2025年老旧小区改造初步拟定12个小区，正在进行方案设计及改造意愿调查，上级已下达改造资金502万元。 | 2025年老旧小区改造最终的改造范围和内容未最终确定，将影响项目进展和上级改造资金的拨付使用。 | 1.建设路片区将加快施工进度，开展地下雨水、污水及三线下地管道开挖、停车场建设等工作，计划6月底前完工。 2.尽快拿出设计方案，研究确定2025年老旧小区改造范围和内容。 | 县住建管理局 | 陈小可
53 | 乳源瑶族自治县城镇污水处理系统综合治理项目 | 2025-2026 | 新开工 | 污水处理系统改善项目（含污水处理厂局部升级改造、次支排水管网完善、旧管改造、错漏接改造、总口截流井消除）、智慧水务平台搭建、在线监测及其附属设施项目。包括：1.建设全县域生活污水处理厂智慧管控平台与七座生活污水处理厂老旧工艺设备更新以及乳城镇生活污水处理厂一期电气与自控设备改造；2.市政污水管新建，县城中心区域新DN300~DN600 污水管约23.23公里；3.市政污水管改扩建，县城中心区域污水旧管改扩建DN300-DN400 约2.35公里；4.市政污水管检测与非开挖修复，县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测36公里，非开挖修复约1.2公里+250环。 | 13488.07 | 3600 | 0 | 1.所有子项目已经完成可研编制。 2.新建市政管网项目，已编制完成初步设计及概算。 3.市政污水管检测与非开挖修复项目，正在对现有县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测。 | 暂无 | 经常务会及常委会过会同意后，按程序完成各子项目的立项及初步设计工作。 | 县住建管理局 | 陈小可
54 | 乳源瑶族自治县农村供水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 1.乳源瑶族自治县洛阳古母水片区农村供水改造提升工程。主要建设内容包括：新建坝后取水口，新建水厂1座，新建无负压加压泵房1座，输配水管网敷设，更换智能水表约829户等。2.乳源瑶族自治县东坪镇区供水改造提升工程。主要建设内容为敷设管网39.22公里，新建泵站3座、减压池2座。3.乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）。主要建设内容为：新建加压泵站2座，均采用无负压加压泵；新建调蓄池6座；新建输配水管网 53.26公里，其中狮村片1.11公里，均为 SRCP 管；钨英村片 21.97km，均为衬塑复合钢管。坪山村委及白坑村委 31.08km，均为衬塑复合钢管。4.乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程。主要建设内容为：①建设大桥水厂至红星石角塘瓮笃水厂连通管 2.4km，新建泵房2座，新增一体化设备1套；②红星村片区扩网管5.8km，新建泵房1座；③原九塘至均容村连通管4.8km，新建泵房1座；④瓮笃水厂扩网至长溪村，新建管道19.7km，泵房4座，新增智能水表398套；⑤瓮笃水厂扩网至武丰村3.4km；⑥瓮笃水厂扩网至老东坪镇区2.6km，新增智能水表120套；⑦对原武丰水厂及大桥水厂供水范围内部分村内管线进行维修，并新增智能水表150套。 | 7993.74 | 3000 | 0 | 洛阳古母水片区农村供水改造提升工程和东坪镇区供水改造提升工程，由县银源公司作为项目建设单位负责实施。项目已提请县常务会、县委常委会审议。目前正在编制预算。 乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）、乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程由水利水保建设事务中心实施，正在请示县领导组织方案比选。 | 暂无 | 逐项推进前期工作，前期工作完成后，开展施工招标。 | 县水务局 | 吴衍雄
55 | 乳源瑶族自治县城乡供水一体化引水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 以横溪水库作为乳源县城备用水源，从银溪电厂前池取水沿县域内主要公路铺设DN600输水管道至乳源水厂，拟建管道长度 31.086公里，拟新建加压泵站2座，每座规模1.6万t/d。工程设计包括以下主要内容：管道敷设、道路破除及修复、加压泵站及其他附属工程等。 | 8633 | 2000 | 0 | 目前该工程已完成初步设计方案、召开专家评审会，正在按专家意见修改完善。 | 暂无 | 后续严格按照要求审核设计概算，并按程序提请县委县政府会议审议。 | 县水务局 | 陈小可
六、文化旅游建设（7项） |  |  |  |  | 399190.26 | 26390 | 1836
56 | 埃安新能源汽车4S店和高端酒店综合一体化项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主要是集整车销售、维修服务、零配件公寓、信息反馈、汽车充电停放五位一体的销售服务店和高端酒店。 | 15300 | 8000 | 0 | 已完成A地块27.903亩的摘地，已于3月24日开始进行土方平整。 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收，涉及3户尚未完成征收程序。 | 加强沟通协调，依法推进征收程序。 | 县工信局 | 杨川毅 | 市重点项目
57 | 云门5季文旅度假地 | 2020-2028 | 续建 | 打造“微度假+轻旅居”的共享模式，建设品牌度假酒店、高奢宿集和营地、特色主题酒店商业区、温泉康养休闲区、瑶族文化体验区、自然教育和农业产业综合体试验基地。 | 300000 | 1000 | 120 | 一期项目5季·云起（韶关澳斯特精选酒店）已完成申报限上住宿业。同时，新增温泉项目用地14.78亩正在进行调规工作。二期项目云谷路道路建设工程已基本完工，正在深化主楼设计，预计2025年7月开始主楼建设工作。 | 养猪场待搬迁。 | 一是加快养猪场搬迁工作，联合各单位做好养猪场评估工作。二是在现有规划基础上，对建筑、园林、路网等进行深化设计，同时对已摘牌的地块（106.22亩）实施围蔽、勘探、规划报建等前期工程，完成后启动二期首开区域（32.79亩）土建工程。三是加大对一期项目的宣传推广力度，通过新媒体宣传和文旅节庆活动的植入，扩大云门·5季品牌知名度。 | 县文广旅体局 | 李智军
58 | 云山谷酒店项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目总用地约80亩，规划主要建设内容包括酒店接待大堂、特色客房，高端独立客房，温泉区（瑶浴区），酒店溪流及后山景观区、酒店停车场及后勤服务用房，配套农特产店，康养中心，小酒馆、KTV包厢、健身房等。 | 16500 | 5000 | 0 | 已完成前期规划、一期征地、用林报批、用地报批，2月8日企业已完成土地摘牌。目前正在进行酒店详细设计，待设计完成后开展报建手续，报建完成后方可开工。 | 1.项目用地饮水蓄水池需要征拆和重建。 2.入口道路高压电线需要迁移。 3.项目规划新增1.46亩用地。 | 1.所涉及东下山1座和乳城镇庙背村2座蓄水池，目前正在协调征拆费用和新建选址等事宜。 2.已对接县供电部门，目前方案设计已完成，正在协调解决资金和用地问题。 3.目前正在开展项目补征地手续。 | 东坪镇 | 林昌卫 | 市重点项目
59 | 洲街片区历史文化保护与开发利用项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造洲街片区城中村58200平方米，改造围楼5处、门楼2处、祠堂17处、会馆1处等历史文化遗迹；改造拱门、商铺，以及改造其他供排水排污管道、停车场、及河流改道等。 | 20000 | 5000 | 0 | 1.文创中心已完成初步设计及概算、施工图和图纸审查，目前正在编制预算，同时办理用地手续。 2.洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）已完成洲街入口深化设计方案，目前正在编制初步设计及概算。 | 1.文创中心项目12户住户尚未搬离； 2.文创中心项目用地手续未完成无法办理工程规划许可证；3.文创中心项目代建资金存在缺口问题。 | 加快推进文创中心用地手续和洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）初步设计及概算 | 县住建管理局 | 陈小可 | 市重点项目
60 | 乳源蓝水湾生态旅游区 | 2025-2028 | 新开工 | 占地面积1210142平方米，建筑面积53205平方米，打造一个集原乡体验（游客接待中心、无动力乐园、生态种植等）、汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥、缆车索道和丛林飞车等）为一体的综合性度假景区。 | 15000 | 2000 | 300 | 已完成露营基地和12、13栋装修工作，水上乐园和新增泡池已动工。 | 暂无 | 一是加快新增泡池和水上乐园建设，二是深化汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥等子项目设计。 | 县文广旅体局 | 杨川毅
61 | 洛阳镇东平山正觉文化研学中心 | 2021-2025 | 续建 | 位于洛阳镇白竹村东平山，建筑面积78124.24平方米，占地面积114667.24平方米，新建楼房、停车场等设施。 | 30000 | 3000 | 1416 | 1.中心礼佛区天王殿、地藏殿、观音殿、东方三圣、西方三圣、祖师殿、伽蓝殿、大雄宝殿、文殊殿、普贤殿、方丈院、法堂、24#居士用房、25#斋堂26#寮房1主体结构已完成100%； 2.中心礼佛区仿古层砌体结构完成100%； 3.客堂、接待室、观音殿、地藏殿、天王殿、大雄宝殿完成盖瓦和铝合金斗拱安装。 | 暂无 | 1.东方三圣、西方三圣铝合金斗拱和盖瓦； 2.中心礼佛区仿古层油漆； 3.25#斋堂、26#寮房1进行护坡工作； 4.27#寮房2独立基础施工 | 县委统战部 （民宗局） | 秦正京
62 | 乳源瑶族自治县必背镇过山瑶风景区民俗项目 | 2025-2025 | 新开工 | （一）旅游集散中心：一栋原状单层建筑改造为两层建筑，在原一层建筑基础上加建一层，；旅游集散中心现状广场进行升级改造，拆除现状水泥场地，重新硬化场地，拆除现状金属防护栏杆，安装长鼓样式砼制栏杆，现状设备房建筑外设置装饰格栅等；以及设置小车停车位，大巴车停车位。（二）人行廊桥：在旅游集散中心及文化广场之间增设人行廊桥，形成连贯的旅游路线。廊桥位置选址在污水处理站之间，缩短廊桥长度，控制廊桥建设量和建设成本，改善美化污水处理站，融入瑶族文化元素，用表皮将污水处理站包裹起来，提升周边环境的品质。（三）文化广场：拆除现状水泥地面并进行重新硬化，安装长鼓样式砼制栏杆。水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理，中央八角花图腾铺装；设置停车位，安装车位倒车垫。（四）瑶酒人家：原址新建1栋3层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙。（五）瑶绣馆：新建1栋2层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化面积水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理。（六）瑶药体验馆、公厕、便利店：原址新建3栋1层的坡顶建筑，分别为瑶药体验馆、公厕、便利店。坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化。（七）独栋吊脚楼主体客栈：新建5栋2层的吊脚楼建筑面积约，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；设置园林小径，水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理；新建重力式河滩石挡墙，护坡高度约；种植园林绿化约。（八）瑶族风情度假民宿：新建1栋3层的吊脚楼，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；以及周边场地硬化。 | 2390.26 | 2390 | 0 | 设计变更已完成，目前正在与运营积极对接；用地方面正在办理市自然资源局用地手续。 | 方案设计深度不够，需优化。 | 运营前置，与设计调整设计细节，完善项目设计。项目用地报批完成后，逐步办理用地规划许可证，工程规划许可证等 | 县水务局 | 李东生

## Sheet1 (hidden)
挂点县领导 | 项目数
张军 | #REF!
林昌卫 | #REF!
谢向军 | #REF!
林劲标 | #REF!
林欣 | #REF!
秦正京 | #REF!
肖俊青 | #REF!
刘仁平 | #REF!
唐保生 | #REF!
李继发 | #REF!
朱秀华 | #REF!
简连英 | #REF!
王东 | #REF!
吴巧英 | #REF!
禤继文 | #REF!
吴衍雄 | #REF!
陈小可 | #REF!
杨贤冰 | #REF!
叶飞 | #REF!
刘俊斌 | #REF!
杨川毅 | #REF!
利绍聪 | #REF!
赵天聪 | #REF!
李加武 | #REF!
李智军 | #REF!
朱均玉 | #REF!