附件

乳源瑶族自治县其余人口婚检项目资金

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县妇幼保健院始建于1963年，2015年整合成立妇幼保健计划生育服务中心，2019年12月更名为乳源瑶族自治县妇幼保健院，加挂乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心、乳源瑶族自治县儿童专科医院牌子，是一所集医疗、教学、科研为一体的公益一类妇幼保健机构。2022年年末在职人员227人，其中专业技术人员182人，高级职称1人，副高职称18人，中级职称40人。是全县唯一定点免费婚前医学检查、孕前优生健康医学检查、免费“两癌”筛查医疗机构，内设妇产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、妇女保健科等临床医技及辅助科室15个。我院开展免费婚前检查服务项目，根据项目管理方案，该项目定额补助为120元/人。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 免费提供体检项目：身高体重等常规检查、血常规检查、尿液检查、询问家庭史、ABO血型检查、各种传染性疾病排查。

- 自愿的原则。坚持婚前医学检查自愿的原则。通过深入宣传，倡导科学婚检理念，引导婚姻登记当事人接受婚前保健服务。通过婚前卫生咨询、婚前卫生指导和婚前医学检查等方式，让婚姻登记当事人了解优生优育知识和自身是否存在影响婚育的疾病，以避免各种影响结婚和生育的危险因素，有效降低出生缺陷的发生。

- 基本项目免费的原则。婚前医学检查实行基本项目免费的原则。特需检查项目，由受检人根据自身情况和医师建议自主选择，费用由受检人自行承担。

- 服务的原则。按照市政府统一规定的内容，热情接受咨询，严格进行检查，区妇幼保健院提供周到、优质的服务。

- 方便群众的原则。按照相关政策规定，尽可能简化流程，方便婚姻登记当事人接受婚前医学检查。区民政局在区妇幼保健院设立婚姻登记初审窗口，引导服务对象就近接受婚前保健服务。

- 保密的原则。维护婚检当事人合法权益，区民政局、区卫生局要充分尊重个人隐私及知情权，除法律法规另有规定外，不得向第三方泄露婚检当事人的检查结果。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 综合自评等级良好，评分89分。自项目开展，该项目得到了广大人民群众支持，在乳卫函【2022】12号《关于印发乳源瑶族自治县统筹推进免费婚前孕前保健工作实施方案的通知》的指导下，我院统筹规划该项目实施，2023年在该项目上完成了既定目标。为了项目更好的实施，有监督，我院制定了《医院内部审计制度》，制度规定了专项资金收支相互监督、相互制约等。

- 根据上级部门下发的乳卫〔2023〕7号文《关于批复2023年部门预算的通知》及其附件，确定了我院该项目年度的总预算，我院根据项目总预算，时刻关注使用进度，争取在年度终了后，能100%完成总预算支出。

- 项目资金实行专账管理，项目收支明确，根据专项资金支出指导文件，项目资金支出主要用于办公经费、卫生耗材、实际支出等。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金预算安排资金120000元。2022年项目资金申请120000元，财政拨付资金116220.20元，资金拨付率86%。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

- 项目实际收入116220.20元，实际支出116220.20元。主要用于支付项目检查中所需用到的一次性手套、帽子、棉签、酒精等卫生耗材，以及印刷宣传费，办公耗材费等支出，资金使用率100%。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 2018年9月3日起我院在县民政局婚姻登记处设立了婚检和婚登一站式服务，并通过宣传等手段在该项目上取得了明显的成效，我们县2020年、2021年、2022年、2023年连续四年婚检率在95%以上,其中2023年1-12月婚检率97.95%。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 该项目的开展，减轻了受检群众的经济负担，从而减少受检人群因经济压力而不愿检查的现象。降低缺陷儿的出生率，提高我县人口素质。

- 存在问题。

- 1、此项目非强制性项目。

- 2、群众婚检自愿程度还不高。

3、随着物价、利率的提高，改项目收费仍为120元/人，与我院开展此项目实际成本有出入。低额的补助金额，无法弥补我院在该项目上的成本，给我院带来了一定的经济负担。

4、我县婚检率连续四年持续在95%以上，上升突破空间难度较大。

三、改进意见

一是提高认识，加强领导管理；二是明确职责，密切部门衔接；三是完善制度，规范操作程序。

- 其他需要说明的情况

- 乳源瑶族自治县妇幼保健院

- 2024年3月12日