附件

财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

我县根据国家、省、市相关文件精神制定了《关于印发乳源瑶族自治县适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023-2025 年）的通知》（乳卫联〔2023〕2 号），明确工作目标和各部门工作职责，确保各项工作任务落实到位，成立“两癌”免费筛查的领导小组和技术专家组，有效地促进项目工作常态化开展。

（二）项目实施主要内容及实施程序：

1、宫颈癌筛查项目包含：

（1）妇科检查；

（2）高危型人乳头瘤病毒（HPV）检测；

（3）宫颈液基细胞学（TCT）检查；

（4）阴道镜检查；

（5）组织病理学检查；

（6）异常/可疑病例随访管理。

2、乳腺癌筛查项目包含：

（1）临床乳腺检查和乳腺彩色超声检查；

（2）乳腺 X 线检查；

（3）异常/可疑病例随访管理。

3、项目实施程序：

（1）需方补助用于对目标人群进行宫颈癌和乳腺癌检查。宫颈癌检查包含妇科临床检查、人乳头瘤病毒（HPV）高危亚型检测或 HPV 高危分型检测，对阳性人群进行相应的宫颈液基细胞学检查、 阴道镜检查、组织病理检查。乳腺癌检查包含乳腺视诊、触诊和乳腺彩色超声检查，对可疑者进行乳腺 X 线检查、组织病理检查。

（2）供方补助用于进行宣传发动及进行摸底登记、知识宣教、人员培训、设备配置、信息管理系统、项目质控和督导管理、健康档案、关爱活动和随访服务。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 综合自评等级良好，评分89分。自项目开展，该项目得到了广大人民群众支持，在《关于印发乳源瑶族自治县适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023-2025 年）的通知》（乳卫联〔2023〕2 号）、《关于做好2023年优化生育支持政策民生实事项目的通知》等文件的指导下，我院统筹规划该项目实施，2023年在该项目上完成了既定目标。为了项目更好的实施，有监督，我院制定了《医院内部审计制度》，制度规定了专项资金收支相互监督、相互制约等。

- 根据上级部门下发的《关于批复2023年部门预算的通知》（乳卫〔2023〕7号）及其附件，确定了我院该项目年度的总预算，我院根据项目总预算，时刻关注使用进度，争取在年度终了后，能100%完成总预算支出。

- 项目资金实行专账管理，项目收支明确，根据专项资金支出指导文件，项目资金支出主要用于办公经费、卫生耗材、实际支出等。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金预算安排资金49000.00元。2023年项目资金申请49000.00元，财政拨付资金49000.00元，资金拨付率100%。

2、项目资金实际支出情况。

项目实际支出49000.00元。主要用于支付两癌检查中所需用到的一次性手套、帽子、棉签、酒精等卫生耗材，以及“两癌”知情同意书、B超单、“两癌”登记表等印刷支出，资金使用率100%。

- 3、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 根据乳卫联【2023】2号《乳源瑶族自治县适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023-2025年）》的要求，我院作为该项目指定筛查单位，积极履职，严格按照筛查技术规范，为全县适龄妇女进行“两癌”免费筛查，2023年我县的任务数为2031人，截止到12月31日，共建立两癌筛查健康档案2032人，电子录入档案2032人，完成率率100%；做好筛查及随访工作，积极开展项目宣传咨询工作，做好提高群众满意度工作。项目资金专款专用，项目实施情况良好。通过检查，对目标人群两癌疾病早发现早治疗，提高我县妇女群众的身体素质。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- 该项目服务对象不再限于35-64周岁的乳源县户籍妇女，扩大至35-64周岁乳源县常住适龄妇女，从而让更多的目标人员能够享受惠民政策。政策减免了我县妇女乳腺癌、宫颈癌检查的费用，降低了目标人群因经济负担的而不愿来医院做检查的情况，大大提高了两癌检查的筛查率、早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平。

- 存在问题。

免费两癌检查项目已经开展了好几年，在我院做免费两癌筛查的人群结果有异常情况的宫颈癌、乳腺癌阳性个案的追踪和随访管理工作难度大。

三、改进意见

针对该项目存在的问题，我县宫颈癌、乳腺癌阳性个案的随访工作需各乡镇卫生院配合加强追踪和随访管理。

- 其他需要说明的情况

乳源瑶族自治县妇幼保健院

2024年3月12日