## 正式项目
乳源瑶族自治县2025年1-4月重点建设项目进展情况表（4月30日）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2025年计划投资 | 1-4月完成投资 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 牵头责任单位 | 挂点领导 | 备注
合计（62项） |  |  |  |  | 2775296.22 | 338653 | 32290.51 | 9.535%
一、工业项目（15项） |  |  |  |  | 364877 | 93000 | 6244
1 | 广东（乳源）禾康精细化工项目 | 2023-2026 | 续建 | 建设7条生产线，同时建设地上甲类区、甲类仓库A(含危废仓)、甲类仓库B、丙类仓库B、丙类仓库C、公用工程车间、总控室和综合楼等配套设施。 | 30000 | 8000 | 1042 | 1.年产1000吨噻呋酰胺和年产800吨噻唑酸中间体技术改造项目（总投资7090万元）：已完成项目总进度的55%。已完成土建工程部分，待验收；设备进场已完成65%，正在进行主体设备的配件安装。 2.年产8800吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目（总投资2.38亿元）：已完成项目总进度35%。已办理建设工程规划许可证，容缺办理施工许可证；土方清理进度约为95%。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 唐保生 | 市重点项目
2 | 广东欧莱高新材料项目 | 2023-2025 | 续建 | 规划总用地面积约156亩，分两期实施。建设生产车间、等仓库、办公楼、宿舍食堂及配套设施，总建筑面积约7.5万平方米，生产高纯铜、钼合金、镍合金等高纯材料和靶材坯料。 | 25000 | 10000 | 2630 | 项目总体进度完成99%。厂房已完成建设，厂区绿化和室外道路在进行收尾，总体进度97%。厂房内部正进行设备安装，第一批设备安装进度为60%。消防资料整理完成，已提交住建局。 | 暂无 | 1.完成综合规划验线、完成消防验收、完成竣工验收备案； 2.完成一期、二期地块需合宗处理； 3.完成第一批设备安装及附属工程收尾，计划5月试产。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
3 | 乳源县汽车用铝材料生产线高端化设备升级改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目采用先进国产设备和软件，对汽车用铝材料生产线原有钟罩炉、清洗机、分切机、电气传动设备、试验检测设备、智能化系统及安全系统等进行高端化、绿色化和智能化升级改造，项目实施后提升大幅生产效率。 | 13000 | 8000 | 0 | 已完成可研立项工作，正在办理节能、环保审批等前期手续已开始购置相关设备。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，助力企业早日完成环评、能评等前期准备工作。 | 县工信局 | 朱均玉 | 市重点项目
4 | 乳源县年产4.5万吨低碳低损再生铝连续铸轧项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地约50亩，建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，总建筑面积约9000平方米。 | 15000 | 7000 | 0 | 已完成可行性研究报告，正在土地解压中。已完成征地面积测量，正在分两期地块进行征地工作，一期18亩预计5月底完成，二期约125亩。 | 暂无 | 加强与企业沟通，协调解决项目推进过程中的困难，助力企业早日开工建设。 | 县工信局 | 叶飞 | 市重点项目
5 | 乳源高性能电解液示范产线 | 2024-2025 | 续建 | 占地面积约50亩，主要建设内容：车间一：5万吨/年电解液配置工厂，车间二：清洗车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 12000 | 5000 | 10 | 总共13个单体，已开工10个单体，已封顶单体7个，7个单体基础于11月15日完成验收，土建工程完成量79.3%，设备已到场80%，安装工程正进行前期准备工作。 | 企业内部正在开展股改 | 项目因中国电力集团内部正在开展股改，相关设备工艺建设暂停，需要股改结束后由新董事会决策投资方案。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
6 | 乳源电化学关键材料项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目用地面积约100亩，建设内容为新建车间一：阻燃剂车间、车间二：添加剂车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 25000 | 5000 | 0 | 新源清材电化学关键材料项目正在编制项目可行性研究报告，整体完成96％（后续进展需施工方提供交地图纸）。 | 企业内部正在开展股改，后续投资不明确。 | 全力推动三通一平工程建设。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
7 | 半导体用干膜/胶粘带智能生产项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目通过新建万级无尘涂布车间、成品车间、智能仓库等其他辅助用房，购置安装智能化涂布机、全自动复卷机、全自动切台及其他配套设备设施，进一步打破国外垄断，形成年产半导体用胶粘带和线路/阻焊干膜25000万平方米的生产产能。 | 40000 | 10000 | 100 | 项目用地已于2月28日成功摘牌，已签订《土地出让合同》，三通一平工程进度已完成98%。已完成图纸设计，正在审图中，已完成工程规划许可证、能评已送审 | 暂无 | 督促企业加快施工，确保6月入统。 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 市重点项目
8 | 乳源立东电子科技有限公司新厂房项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目拟建两个厂房，一个仓库，一栋办公楼。其中一期厂房建筑面积11284㎡，二期厂房建筑面积10788㎡，仓库建筑面积4340㎡，办公楼等公用设施建筑面积约4350㎡。拟增加 10 条低压腐蚀箔生产线。 | 42000 | 10000 | 0 | 企业已将办理分割转让申请材料已提交县自然资源局，等待批复。正在征地中，共需征地54.505亩。110kv概算议题目前已将县政府常务会资料提交至政府办，预计下周上会，新建道路目前已进行挂网招投标建设单位。正在图纸设计中，安评正在完善资料预计5中旬完成。 | 暂无 | 全力推动三通一平、1高压线路迁改、新建道路工程建设。 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 省、市重点项目
9 | 广东永恒化学制剂有限公司年增20万吨次氯酸钠 | 2024-2025 | 续建 | 新建甲类氢压车间、整流变室、天然气锅炉、厂区配套设施及扩建化盐车间。增加一套2.5万吨/年离子膜电解装置，产品的生产规模为年增20万吨次氯酸纳。并对装置的副产品，氢气进行加收利用，年产约1800万立方。 | 12377 | 10000 | 815 | 已取得安评、环评批复，已完成建筑规划许可证、施工许可证办理。化盐车间建设已完成90%；整流变室、氢压车间地下基础已完成施工，预计5月底可竣工；现场制造的玻璃钢储罐已完成施工；正在进行锅炉、天然气、纯水、供配电等公用工程施工，预计5月中旬完成。 | 暂无 | 持续跟进项目投资建设进展，力促项目早日建成投产 | 县工信局 | 禤继文 | 市重点项目
10 | 年产100吨天然冰片建设项目 | 2022-2027 | 续建 | 本项目建设原料林种植基地10000亩,标准化种植繁育基700亩,配套建设100吨天然冰片自然资源型生产线及相关配套设施,包括原料粗加工区、天然冰片生产区、原辅料仓库、成品仓库、综合办公楼,景观绿化以及道路硬化。建设面积:6700平方占地面积:17333平方。 | 30000 | 2000 | 20 | 已完成两栋楼封顶，准备进行内部装修。 | 投资进度缓慢 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 李智军
11 | 乳源县东升纸品扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目 | 2023-2025 | 续建 | 建设生产车间、仓库、研发检测中心、行政大楼、宿舍楼及其配套设施等。 | 15000 | 1000 | 427 | 项目总进度完成98%。一号到七号主体全部完成。室内水电 消防 防雷已完成，室外消防 给排水及附属项目已完成，道路硬化完成80%。 | 1.园区现有排水沟较浅，无法满足厂区排水需求，暴雨天气容易出现雨水倒灌现象。 2.门前约196.49平方米地块已完成征收，但目前该地块的土墩及电线杆未移除。 | 1.建议高新区管委会、县工信局进一步协调解决东升排水问题。 2.持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 桂头镇人民政府 | 吴衍雄
12 | 嘉能纸品扩建项目 | 2024-2025 | 续建 | 厂房扩建、新建生产车间及办公场所、购置彩印生产线、增加纸管、纸护角生产设备、年产纸箱纸板产能6万吨，产值1.5亿元。 | 2500 | 2000 | 1200 | 已完成地基建设，正在安装钢结构 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 县工信局 | 李智军
13 | 益丰矿区建筑用灰岩矿生产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地面积126048平方米，总建筑面积7400平方米，含生产厂房、办公楼、生活综合楼，原材料堆放场地，拟建设一条石料加工生产线及相关配套设施。 | 15000 | 5000 | 0 | 已经确定征地范围38亩，目前开展入村入户土地权属确权中，持续推进土地征收事宜。 | 1.未完成用地报批手续 2.未完成安评手续（已交市应急管理局，等待安排专家过会） 3.未完成土地征收，暂未完善征地补偿标准。 4.矿区储量存在争议问题，企业未交挂牌的剩余款项。 | 乳城镇会同县自然资源局加强与企业沟通协调，加快协调矿区储量存在争议问，加快完成手续办理及土地征收，加速企业开工建设。 | 乳城镇人民政府 | 叶飞
14 | 乳源瑶族自治县大布镇曹屋和鹿牯寨石材项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目建设期2年，建设预计总投资7.8亿元。包含石材开采建设、石材加工与交易基地建设。 | 78000 | 5000 | 0 | 1.目前已完成曹屋、黄屋村土地流转工作； 2.第一、第二阶段野外勘查工作已完成，第一阶段勘查报告已完成并通过专家评审，第二阶段勘查报告基本完成，预计3月底前进行专家评审； 3.目前已开展25次招商推广座谈，已有多家企业对大布饰面石材矿有投资意向且同意签订合作框架协议； 4.试采工作已完成试采方案编制并通过专家评审，并已将项目工程预算提交县财政局投资评审中心完成预算审核，中标单位二九0研究所已进场开展试采工作。目前2号试采点已完成清表工作，准备进行试采切割。 | 暂无 | 1.督促核工业二九0研究所尽快完成第二阶段勘查报告并组织专家评审； 2.县自然资源局将督核工业二九0研究所尽快完成试采工作，确保项目顺利进行； 3.持续推进矿业权设置流程，选定石材加工区域范围，保障矿业权“净矿”出让，带动县域经济高质量发展。 | 县自然资源局 | 陈小可
15 | 应佳酒酿酒项目（一期） | 2025-2027 | 新开工 | 建设酒厂60亩，白酒年产量为6800吨。 | 10000 | 5000 | 0 | 1.3月11日，2025年第二期招商引资项目评审委员审议通过应佳酒酿酒项目建设选址的变更事项，变更后的建设地址确定为一六镇庙背村地块（原蓝威地块）。 2.应佳酒厂项目（佳佰乐地块）与一六镇蓝威地块（103亩）共同纳入2024-39批次开展用地报批工作。目前已完成数据分析。 3.已纳入县重点项目清单。 4.由一六镇人民政府缴纳补建高标准农田建设费用，由县农业局确定补建地点，一六镇人民政府正在与县农业局复核需补缴高标农田面积及费用，最终该部分费用纳入摘地费用中。 5.项目涉及违法地块内的图斑已完成整改。 | 暂无 | 持续跟进项目用地报批后续流程，推动项目尽快落地建设。 | 县工信局 | 林昌卫 | 市重点项目
二、基础设施工程（13项） |  |  |  |  | 1351787.44 | 65698 | 10480.51
16 | 乳源瑶族自治县牛尾岭至大东公路新建工程 | 2024-2025 | 续建 | 按三级公路技术标准，建设3.82公里。 | 6121 | 2200 | 1000 | 1.已进场开展路基工程施工,并完成3.855Km公路清理表。完成10处涵洞、5处盖板涵、开挖土石方、弃土、填土方总和约14万立方，挡土墙已完成约会1150立方及部分路基附属工程，桥梁建设完成总工程量的100%，目前完成项目建设总工程量的约60%。 2.已完成电线、电杆迁改工作，光缆迁改正在实施中。乳城镇人民政府已完成全线征地工作（本项目共3.855公里），征地款分5批次拨付，现已完成4批征地款支付，目前为止共支付495.8083万元。第五批次已完成征地程序，经再次确认第五批次征地资料已送致自然资源局审核由于资料不齐，已退回乳城镇重新组卷报批，暂未拨付第五批次征地款。由于路基宽度不足无法满足大型车辆通行，现已申请新增建设用地，准备第六次征地工作。 | 目前完成该项目建设总工程量的60%，由于近期降雨较为频繁导致目前该项目工程建设进度缓慢。 | 加快工程建设进度，争取7月份完成工程建设。 | 县交通运输局 | 禤继文
17 | 乳源瑶族自治县地质灾害滑坡区域恢复建设项目 | 2024-2026 | 续建 | 对受灾损失滑坡地质灾害区域进行恢复建设，治理面积约66900平方米，对新村村委斜岭、下寨村、红星村、盈田后山、朱屋村、大塘坑二村、半岗岭村、茶树岭村、卫生垃圾填埋厂山坡、草田坪、冯屋等受灾地质灾害滑坡区域，采用边坡开挖+混凝土挡土墙+锚杆格构+截排水工程+坡面生态治理及部分搬迁避让等方式，完成滑坡区域受灾损失恢复建设，消除安全隐患。 | 14111 | 1041 | 63.51 | 1.目前已完成东坪斜岭滑坡治理工程，已完成初验待终验；县生活垃圾填埋场滑坡治理工程，48已完成待初验。 2.东坪镇正在编制红星村地灾点搬迁避让实施方案。 3.一六镇冯屋已落实63.51万资金拨付至一六镇用于搬迁避让工程（一六镇正在实施）。 4.正在编制下寨村地质灾害隐患点核销材料。 | 暂无 | 督促东坪镇政府尽快完成红星村委地质灾害搬迁避让方案制定，并组织实施搬迁避让工作。督导一六镇加快实施冯屋地灾搬迁避让工作。 | 县自然资源局 | 叶飞
18 | 乳源瑶族自治县南水河东阳光铝技术中心及化工园区堤防达标加固工程 | 2025-2026 | 新开工 | 本工程治理河道长约2.20km，分两段布置，其中：南水河东阳光铝技术中心段治理长度约1.68km；南水河化工园区段治理长度约0.52km。堤防达标加固长度约4.235km，其中：南水河东阳光铝技术中心段堤防达标加固长度约3.715km，左岸约2.18km，右岸1.535km；南水河化工园区段堤防达标加固长度约0.52km，均在右岸。 | 4132.44 | 2500 | 0 | 已完成初步设计技术审查 | 暂无 | 预计6月初报送县政府常务会和县常委会审议；6月底完成初设和概算审批，7月份走完全部项目前期工作（如征地、用林审批），9月份初完成施工招标。 | 县水务局 | 陈小可
19 | 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）项目 | 2023-2028 | 续建 | 一期、四期及五期位于东阳光璞泰来南 侧，总面积为974.89亩，其中一期面积为146.66亩，四期面积为：298.24亩，五期面积为529.99亩；二期位于禾康西侧地块，面积为56.36亩；三期位于硕成东侧，面积约56.3亩。其中一期、四期及五期需进行七通一平和边坡修缮，二期和三期仅进行三通一平和边坡修缮。 | 92011 | 10000 | 1000 | 施工中，总工程量已完成约33%。 其中新材料产业园扩园一期和二期可用面积约150亩，当前已完成林地及用地报批工作，其中约50亩已完成出让，已完成基础设施的约96%，100亩正在开展“三通一平”工作，已完成土石方开挖约65%。新材料产业园扩园四期基础设施建设项目，土石方开挖完成55.2万方占总挖方量58.59%;场地回填完成39.8万方占总填方量48.77%;%。新材料产业园扩园五期基础设施建设项目已完成填方19.8万m³占填方总量的53.7%。新材料产业园总规、控规、节能规划、产业发展规划已基本定稿并完成相关评审，规划环评已完成会审，已出批复。 | 暂无 | 加快施工建设 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 省、市重点项目
20 | 广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园） | 2024-2030 | 续建 | 大健康产业园土方平整及边坡修缮工程、大健康产业园园区给水管网铺设工程、大健康产业园园区排水管网铺设工程、大健康产业园园区供电工程、大健康产业园污水处理工程、大健康产业园园区主要道路及附属设施建设工程、大健康产业园园区安全、消防及环境监测应急平台项目、大健康产业园环卫工程项目、大健康产业园标准厂房建设项目、大健康产业园员工公寓建设项目。（大健康产业园项目分五期实施 ，其中一期面积约305亩，二期面积约550亩，三期面积约550亩，四期面积约550亩,五期面积约550亩)。 | 177169 | 5000 | 274 | 扩园规划面积约2400亩，一期规划面积约784亩。已完成立项工作，已完成扩园规划及控规编制。入园道路已完成林地报批、用地报批，已进场动工，已完成约80%；扩园一期第一批约305亩林地报批已完成，一期基础设施已支付预付款，正在进行设计变更。扩园一期第二批林地报批（含热电联二期）约159亩已完成。 | 暂无 | 加快施工建设 | 乳源高新区管委会 | 叶飞
21 | 广东乳源产业转移工业园基础设施建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设内容包括三通一平面积2941.54亩、园区道路21千米、边坡护坡长度580米、线路迁改铺设长度2千米、河堤治理300米、排水渠建设11.88千米、污水处理厂等基础设施建设。 | 227000 | 10000 | 0 | 正在开展前期工作，等待债券资金下达。 | 暂无 | 加快新开工子项目前期工作 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 市重点项目
22 | 韶关乳源高新区基础设施及公共服务提升建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、大健康产业园及园区周边配套基础设施，建设内容包括新建标准化厂房 44.42万方、道路长度6.35千米、供水排水管网新建及提升共计5.63千米、三通一平面积282.3亩、河堤治理1.5 千米、排水沟渠7.42千米等基础设施建设。 | 179000 | 10000 | 0 | 正在进行专项债资金申报 | 暂无 | 根据省发改委反馈修改意见进行完善，继续组织申报下一批次债券。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点（预备）项目
23 | 乳源瑶族自治县“五彩瑶乡”产业融合乡村振兴发展项目暨“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 进一步改善农村人居环境，建设美丽乳源、全面推进乡村振兴，全面建成小康社会,促进农村产业发展增加农民收入、有序指导农民建房等方面取得较好的效果，为推进城乡统筹发展和实现全面社会主义现代化建设打下坚实的基础,完善农村集中供水、推进林业产业发展、加强南岭国家公园周边村庄道路等基础设施建设及农村生活污水治理、大布河道清淤等。 | 273312 | 3000 | 2000 | 一、污水管网建设完善工程：2023年开始实施的大布镇、一六镇、东坪镇、洛阳镇、游溪镇、必背镇等6个乡镇镇区污水管网完善工程均已完工，其中洛阳镇、必背镇已完成验收；大桥镇镇区污水管网完善工程进度已达到85%,主管网建设已完成，正在进行支管入户；乳城镇健民村委河头村、廖屋村、下车林屋村污水管网建设项目和健民村委对面岗村、青岗村、大田麻村污水管网建设项目进度达到100%，南环东路片区污水管网建设项目进度达到75%，，鲜明村委洙连村、刘屋村、张屋村污水管网建设项目工程进度达到50%。 二、污水处理厂提标改造项目：桂头镇污水处理厂提标改造项目已完工，暂未验收；大桥镇污水处理厂提标改造项目暂未开工，预计于5月30日开工。 三、截至2024年底，乳源共完成932个自然村农村生活污水治理，治理率为98.21%。后经2025年初省对市、县农村生活污水云平台审核及现场评估、及往年市对县认定完成治理数据核减，目前广东生态宜居美丽乡村建设管理云平台审核通过920个自然村农村生活污水治理（其中，2024年以前完成609个，2024年完成311个），累计完成治理率96.94%。截至2025年4月中旬，2023年至今全县农村生活污水治理项目共157个，结算送审项目共25个农村生活污水治理项目。 | 一、已完工项目验收率较低； 二、未开工项目，大桥镇污水处理厂提标改造因重新择址问题进度滞后。 三、由于建设任务重、人手紧张，导致做为业主单位的各镇在具体项目建设上的监管力度不一，部分项目施工进度不足，已完工项目业主单位未验收，施工方未及时提交结算材料等原因影响资金支付进度。 四、各镇资金支付材料提交滞后，部分镇负责资金报账的人员业务办理不熟或不仔细不认真，资金支付材料缺项漏项、不符合要求、返工整改的情况频发，退回修改耽误时间，影响支付进度。 | 一是加快推进已完工项目验收、送审；二是加快大桥镇污水处理厂提标改造项目重新招标工作，确保5月30日前能如期开工建设。三、加强对项目实施单位的指导，确保单位明确所需程序和资料，提高其项目管理和资金使用的业务能力，提高资金使用效率。四、健全管理体制，加强台账管理，实时跟进项目建设进度，了解资金需求和资金使用情况，定期通报支出进度，全力推进项目建设，加快资金支出进度。 | 县农业农村局 | 杨贤冰 | 市重点项目
24 | 大桥镇污水管网完善及污水处理厂提标改造一期工程项目 | 2024-2025 | 续建 | 大桥镇污水管网完善工程：修缮提升或新增大桥镇区的污水管网。 乳源瑶族自治县大桥镇污水处理厂提标改造一期工程：主要建设管网1600米，建筑面积约600平方米，建设检查井37座、格栅及提升泵站、生物过滤系统、综合设备间、门卫室等设施。 | 3434 | 2457 | 0 | 1.大桥镇区污水管网完善工程目前项目整体进展为85%，其中主管完成铺设3300米，主管已完成约90%；支管完成铺设3000米，接入率约为75%； 2.大桥镇污水处理厂提标改造工程分别于2025年3月和4月通过县政府常务会议和县委常委会议审议，项目已完成土地调规、征地、勘察、设计、立项等工作，目前正在审核概算阶段。 | 污水处理厂项目征地涉及2块田地存在争议，农户未签订征地协议。 | 1.组成镇区污水管网排查小组，排查政府片区、S325片区、大桥村委片区和石墩新农村片区污水支管布置情况，负责按实地状况完善支管及接入户管，做好应接尽接，确保污水入厂水量和浓度； 2.加快立项变更手续进度和概算审核进度，同步和农户做征地协调工作。 | 大桥镇人民政府 | 叶飞
25 | 一六镇高质量发展民族迁移示范项目 | 2025-2025 | 新开工 | 建设少数民族安置用房及配套基础设施，安置户49户，机动车停车位38个，非机动车停车位45个，规划建设用地面积2845.39平方米，总建筑面积6564.94平方米。 | 2604 | 1500 | 338 | 项目已完成旋挖桩桩基础施工及桩基础检测工作，现正在进行基础钢筋绑扎及装模工作。 | 暂无 | 尽快完成基础承台钢筋绑扎及装模工作，并进行基础混凝土浇灌。 | 一六镇人民政府 | 林劲标
26 | 乳源瑶族自治县城中村改造工程 | 2024-2026 | 续建 | 改造设计7个村委会、64个村小组，改造面积451065平方米，涉及20435人，通过道路硬化、停车场改扩建设施建设。其中，改造洲街片区58200平方米，改造旧房屋65处以及管网、雨污分流等基础设施配套等。 | 82600 | 3000 | 600 | 1.乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程，已完成初步设计及概算，正在编制施工图。 2.乳源大龙南饭店门前查看路面坍塌整治，目前已完成总体工程施工进度的95%。 3.乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目已完成设计方案、初步设计和概算。 4.高级中学至北环道路新建工程，目前已完成总体工程施工进度70%。 5.乳城镇实施的城中村改造项目2024年开工的6个项目已有4个完工，2个正在收尾，计划3月底完成送审。2025年谋划项目有2个已完成设计，分别是大群城中村项目、鲜明洙连城中村项目准备启动，另有2个正在踏勘设计中。 | 1.子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目征地、用地报批未完成； 2.乳城镇城中村改造项目已完工项目施工单位制作验收资料缓慢，影响验收进度。 | 1.子项目乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程加快完成防洪评价并取得水务局批复；尽快完成初步设计、概算编制及施工图设计等前期工作 2.乳源大龙南饭店门前查看路面坍塌整治，下一步完成回填、修复路面等工作。 3.子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目，下一步提请常务会审议初步设计及概算。 4.子项目高级中学至北环道路新建工程加快工程施工进度，加快完工。 5.乳城镇实施的项目将加快推进完工项目验收送审和结算支付工作；未开工项目加快推进相关项目流程，尽早开工达成支付条件。 | 县住建管理局 | 赵天聪
27 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 占地约50亩，建设2套100吨/天生活垃圾湍动流化床（TFB）气化焚烧炉及辅机系统（最大日处理生活垃圾量300吨）。配套水热裂解制有机肥系统设备1套，产生的热能用于供应工业蒸汽以及配套生产5万吨/年有机肥。新建设备厂房、存储库房、综合楼等构、建筑物，并配套建设蒸汽管网。 | 21000 | 10000 | 1505 | 1.设备已完成生产加工90%；受安装场地面积影响运至现场的设备暂仅有83%，设备总体安装已完成46%； 2.土建方面总体已完成79%。 | 暂无 | 1. 继续加快完成土建工程建设，落实设备采购安装； 2.由乳源高新区管委会牵头针对南部边坡的安全隐患问题采取应急措施； 3.督促县代建中心加快落实场地交付事宜。 | 县银源公司 | 林欣 | 省、市重点项目
28 | 乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 实施县域文化旅游重要节点改造项目，提升乳源停车区、一六服务区、乳源高速出入口、大桥高速出入口等基础设施；实施瑶街文化旅游示范街区建设项目，建设提升乳源非遗文构建现代乡村产业体系、发展现代农业绿色产业、推进9个美丽宜居村和15个干净整洁村基础设施建设、水库安全运行配套设施及河道清淤；推进垦造水田308.75亩、建设高标准农田15500亩、补充耕地等农田建设及管护、农村道路建设、粮食中药等农作物干燥处理、城乡环境整治、应急设施建设、镇村“三线”整治等。 | 269293 | 5000 | 3700 | 1.2024年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：进度达100%； 2.2024年桂头镇王龙围村田块整治工程项目：2025年3月16日竣工，正准备进行验收，未结算； 3.2024年乳源瑶族自治县农田水利设施水毁恢复工程项目：正在进行前期工作； 4.2025年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：正在进行前期工作； 5.其余子项目目前已基本完工，正在开展项目验收结算工作。 | 2024年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：验收进度较缓慢； | 1.2024年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：加快督促项目的验收工作，以及资金支付申请报账； 2.2024年桂头镇王龙围村田块整治工程项目：加快督促项目的验收工作，以及资金支付申请报账； 3.2024年乳源瑶族自治县农田水利设施水毁恢复工程项目：加快前期工作进度； 4.2025年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：加快前期工作进度； | 县农业农村局 | 杨贤冰
三、能源发展（8项） |  |  |  |  | 166187 | 76800 | 5491
29 | 乳源大布三期风电场项目 | 2024-2026 | 续建 | 风电场安装6台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机容量30MW。本工程配套新建道路约13.50公里，新建一座110kV升压站接入电网系统。 | 19057 | 10000 | 836 | 1.已完成森林防火通道建设，并已通过林地主管部门验收工作。； 2.已完成集电线路建设：本项目集电线路总长度（约21326m）；电缆总长（合计约40172m），现已完成集电线路施工工作； 3.用林报批材料市林业局4月27日已过会审核，等待最后批复。 | 1.未取得使用林地批复； 2.未取得土地报批批复。 | 在取得林地和土地批复并完成相关出让手续后，将立即启动升压站主体工程建设，同步推进风机基础施工及设备安装工作，预计建设周期为6个月。为确保工程进度和质量，严格按照施工计划组织施工，加强现场管理，确保施工安全和质量可控。同时加强与各相关部门的沟通协调，及时解决工程建设中遇到的问题，确保项目2025年底能够顺利并网发电。 | 县发改局 | 林昌卫
30 | 乳源通济200MW/400MWh独立储能电站项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设200MW/400MWh储能电站及配套220kV变压站、220kV送出电力线路。总用地面积约50亩。新建储能电站1座，配套220kV变压站1座及220kV送出电力线路1条。主要购置集装箱式电池舱、PCS交直流逆变升压一体舱、220kV开关设备、35kV开关设备、220kV主变压器，220kV电力线缆等设备，配套建设水、道路、环保、消防、节能、安全等相关设施。 | 50000 | 30000 | 0 | 项目2024年1月备案，目前已通过市电网公司评审，并取得接网意见，4月初未通过省电网公司批复，正在按照省电网公司要求修改设计方案。2月19日已完成土地出让手续，4月12日进场施工 | 1.接入供电变电站需要扩建接入间隔，间隔用地约有1449平方米，产权归属供电局，部分土地性质为草地，需要调规。需要供电加快间隔用地建设，省电网公司不同意由储能业主建设； 2.电网接入批复暂未拿到。 | 1.县供电局加快研究解决电网接入涉及的间隔问题； 2.县自然资源局完善相关调规容缺手续；3.县供电局积极对接省电网公司及时完成电网接入批复。 | 县发改局 | 吴巧英 | 市重点项目
31 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司50MW/100MWh储能项目 | 2025-2026 | 新开工 | 占地面积约4666.67平方米，建设50MW/100MWh用户侧磷酸铁锂电池储能电站，主设备包括20套储能电池舱（电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器及其他辅助设备和控制系统）。 | 13000 | 6000 | 0 | 2024年11月完成备案，2月15日动工，目前整个项目进度到35%，已完成三通一平、挡土墙、消防水泵站基础，上边坡护坡。计划4月份入库，正在准备入库材料，7月并网运行。 | 暂无 | 加快项目建设。 | 县发改局 | 利绍聪 | 市重点项目
32 | 穗发分布式光伏综合利用项目 | 2023-2026 | 续建 | 在洛阳板长村、旱水洞、田螺塘等地块开展光伏建设，合计装机68MW。 | 26550 | 13600 | 3600 | 完成约16公里外线建设，完成所有电气设备采购，完成光伏区清表。 | 暂无 | 完成设备安装，继续光伏区施工，推动项目并网工作 | 洛阳镇人民政府 | 张军
|  | 2023-2025 |  | 在大桥镇下枚溪村等地块开展光伏建设，合计装机12.43MW。 | 4900 | 1200 | 525 | 完成所有电气设备采购，完成光伏区土建施工正在安装支架及光伏板。 | 暂无 | 完成外线建设，完成设备安装，推动项目并网工作 | 大桥镇人民政府
33 | 广州发展乳源县72MWp分布式光伏项目 | 2024-2026 | 续建 | 拟利用各乡镇居民屋楼顶建设72MWp的分布式光伏项目，预计建成后每年将提供清洁电能7900万度。 | 25920 | 4000 | 530 | 正在各镇开展居民屋顶租赁商谈，已签协议的正在开展建设。 | 暂无 | 继续开发户用资源 | 县发改局 | 张军
34 | 东阳光分布式屋顶光伏发电项目 | 2024-2025 | 续建 | 在乳源瑶族自治县东阳光各子公司的厂房屋面、停车场和闲置空地建设九期分布式光伏发电系统，总安装面积约6万平方米，规划容量10MW，本项目生产清洁电能，预计年发电量约1000万kWh。本项目主要设备包括单晶硅光伏组件、逆变器等。本项目采用“自发自用，余电上网”模式。 | 4000 | 4000 | 0 | 已完成项目备案，正在进行项目施工和其他前期工作，计划6月初入库 | 暂无 | 加快施工建设 | 县发改局 | 刘仁平
35 | 乳源大桥镇岗头村分布式综合能源项目 | 2024-2025 | 续建 | 直流侧装机规模12MW，光伏发电量1107.9万千瓦时/年，共计230亩。系统由580kWp单晶硅光伏组件、串组式逆变器、配电系统、监控系统等组成。 | 4760 | 3000 | 0 | 暂未开工，正在进行林地使用许可证手续，县林业局已审批，等待市林业局审批。 | 暂无 | 项目暂停，待市林业局审批和能源局接入政策更新后开工。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 项目已暂停
36 | 乳源电网2025年度电网建设和改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主网基建建设乳城110KV输变电工程，同步开展配网基建、小型基建、生产技改及其他工程项目。 | 18000 | 5000 | 0 | 1.配网工程已开工并提交入库材料； 2.乳城输变电工程正在开展用地收储手续。 | 1.输变电工程项目未立项 2.乳城输变电工程用地报批未完成。 | 1.加快项目立项； 2.加快用地收储和工程建设。 | 乳源供电局 | 林欣
四、乡村振兴建设（5项） |  |  |  |  | 139555 | 18790 | 1280
37 | 贵州樽纳百川酒业有限公司-乳源酒文旅建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目占地面积200亩，建筑面积90000平方米，其中新建制曲车间2栋、酿酒车间10栋（生产窖池625个），建筑面积48000平方米，原辅料仓库10000平方米、成品仓库14000平方米，办公楼8000平方，员工宿舍10000平方米，配套建设厂区道路、停车位、绿化及其它基本设施等。 | 70000 | 5000 | / | 暂缓实施 | / | / | 一六镇人民政府 | 林劲标
38 | 独活（韶关）产业园区项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设584亩的独活育苗基地、20000亩种植基地、生产车间、办公场所及附属设施，并打造农旅健康产业园。 | 13000 | 5000 | 0 | 正在开展1亩种子试种和1亩种苗移植试种，村委已跟村小组达成协议，先将112亩土地流转到村委，由村委跟宇通公司签订流转合同。 | 暂无 | 村委跟宇通公司签订租地协议，上半年由村委先行种植红薯，11月份左右开始大面积抚育独活种苗。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 市重点（预备）项目
39 | 2025年度韶关市乳源瑶族自治县游溪镇等五个镇高标准农田建设项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设高标准农田0.93万亩，主要是田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程、农田地力提升工程、科技推广措施。 | 2790 | 2790 | 0 | 截止目前，项目已完成设计单位选取，并完成初步设计，初步设计已通过市级专家评审，正在进行初步设计方案修编。 | 于2025年4月15日上报2025年高标准农田项目意愿情况表至韶关市农业农村局，建设0.93万亩，其中新建0.28万亩，改造提升0.65万亩。因不确定下达建设任务情况，故本年度项目暂缓实施。 | 尽快完善设计方案，并进一步做好前期准备工作，待争取相应资金后开展项目实施工作。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
40 | 乳源自治县垦造水田项目 | 2023-2025 | 续建 | 项目区建设规模为467.69亩，新增水田面积430.45 亩，建设前平均国家利用等为6等，建设后国家利用等为5等。 | 3429 | 1000 | 430 | 目前项目区完成清表施工约458亩，田块犁底层构筑完成370亩，耕作层回填340亩，新修泵房1#，2#，3#主体施工，新修蓄水池1#，2#，3#主体施工，新修田间路修筑约800米，挡土墙完成施工约233米，沟渠完成约780米，PE输水管道热熔接完成约228米，项目总体施工进度约56%。 | 部分设计变更事宜，项目区内存在不对营、地坟地未落实迁移。 | 加快田块土方构筑施工，泵房供电系统安装，抽水泵机采购及安装调试，协调武装部、桂头镇政府解决部队营地、坟地迁移问题。 | 县自然资源局 | 叶飞
41 | 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇200万羽现代化笼养蛋鸡养殖项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目主要建设为新建17栋单栋12万羽共200万羽蛋鸡标准化生产车间，共分两期建设并配套建设道路、绿化等相应的公用辅助设施。第一期占地约3亩。改造一栋3层旧办公楼，改造面积768.22平方米，改造一栋3层旧原员工宿金，改造而积1200平方米;新建3栋单机12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积6279平方米，新建清毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积3000平方米。第二期占地约117亩，新建14栋单栋12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积29802平方米;新建消毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积约6000平方米。 | 50336 | 5000 | 850 | 项目已正式动工，进场施工。项目由原130万羽扩产到200万羽，目前正征求《韶关乳源桂头镇200万羽现代化笼养蛋鸡养殖项目》意见，拟近日提交常务会审议重新签订协议 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况。 | 县农业农村局 | 林劲标 | 市重点（预备）项目
五、社会民生事业（14项） |  |  |  |  | 353699.52 | 57975 | 6529
42 | 乳源县东湖小学建设项目 | 2023-2025 | 续建 | 新建教学楼、综合楼、行政办公楼等约2.6万平方米及其他相关配套设施（值班室、配电房、运动场地、绿化、排水等），拟设置48个班，提供城区公办学位约2000个。 | 14400 | 2000 | 882 | 左院、右院、综合楼：室内装饰工程总体施工完成99%，外墙总体外墙真石漆完成100%，外架拆除完成100%，强弱电施工完成98%，给排水施工完成99%，地下室剩余地坪漆未施工。 室外：1.室外铺装完成99%。2.消防道路：消防车道道完成100%，主要主出入口处混凝土硬化完成，剩余沥青面层。3.校门安装完成，电梯验收，防雷验收及室内环境检查。4.运动场：面层施工完成50%。 | 暂无 | 督促施工单位合理组织人员进行施工和组织相关验。 1.预计5月15日前完成永久性围墙工程，5月18日前完成跑道、运动场地面、足球场人造草,5月5日前完成绿化种植工作； 2.5月前完成人防验收、消防验收、节能验收、室内空气检测、规划验收； 3.5月底前完成竣工验收，6月2日移交学校使用。 | 县教育局 | 肖俊青
43 | 乳源瑶族自治县中职东校区项目 | 2025-2027 | 新开工 | 教学楼4幢、实训楼2幢、行政图书楼1幢、体艺楼1幢、学生宿舍4幢、教工宿舍1幢、培训楼1幢、旅游实训楼1幢、餐厅（含风雨操场）1幢、实训楼2（二期工程）1幢、400米标准塑胶跑道运动场1个及室外篮球场、排球场、乒乓球场、看台等其它配套体育设施；地下停车场设车位约225个，地面停车场设车位约100个。 | 35400 | 3000 | 0 | 2025年3月5日正式提交了第一版设计概算，金额为44200万元，费用过高。各单位多次组织召开优化推进会，通过对各个设计环节的仔细审核和优化，最终将概算审核金额优化至39998万元，整体减少4202万元。其中包括优化金额5662万元，装配式建筑增加1460万元。目前正在做进一步的造价合理性分析对比工作。 | 1.项目成本高，征地补偿标准未确定；项目费用较高，依山而建地形条件复杂。 2.未完成用地手续。 3.初步设计及概算编制耗时长 4.涉及10亩水淹林地； 5.土地污染调查未完成； | 1.县自然资源局会同乳城镇、县财政、审计、司法等部门共同研究该地涉及征地补偿标准问题，尽快拿出方案； 2.县自然资源局要明确土地污染调查工作完成时限，加快完成土地划拨工作； 3.县代建中心解决水淹林地及便民通道问题，5月完成初步设计专家评审，施工图审查及修改工作；6月，完成施工图预算及成本进一步优化工作；8月，完成施工招标工作。 | 县教育局 | 陈小可
44 | 乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程 | 2024-2026 | 续建 | 为提高乳源瑶族自治县公办学前教育基础设施水平，有效增加公办幼儿园资源供给，达到“5085”目标要求，在县城新建2所公办幼儿园。建设附城幼儿园、四季桐悦幼儿园；预计建成后增加学位630个。 | 30000 | 2000 | 389 | 附城幼儿园建设项目施工单位于4月1日起进行喷淋完成100%、塔吊安装完成，钢筋加工厂、木工加工场、材料堆放区划分等措施完善，基础结构完成100%。 | 进出施工场地道路狭窄，施工车辆不方便进出，需占用少许道路两侧用地通行。 | 5月首层主体施工，给排水预埋，场地局部回填，现场临时道路完善硬化，完善过程资料，安全文明措施等。 | 县教育局 | 朱秀华
45 | 乳源瑶族自治县高级中学基础设施提升项目 | 2024-2026 | 续建 | 1.乳源高级中学宿舍楼改造提升，建筑面积23569.7平方米 2.乳源高级中学新建教学楼，建筑面积4020平方米。 3.乳源高级中学新建宿舍楼一期，建筑面积8364平方米。4.乳源高级中学新建宿舍楼二期，建筑面积11369平方米。5.乳源高级中学新建室外配套 6.乳源高级中学教学楼改造提升，建筑面积19602平方米。 | 22516 | 5000 | 1200 | 乳源高级中学新建宿舍楼一期项目：完成1号宿舍楼基础回填，完成两栋宿舍楼独立基础浇筑，正在进行塔吊安装。 | 暴雨天气较多，工期缓慢。 | 乳源高级中学新建宿舍楼一期项目：完成2号宿舍楼基础回填，1号楼首层柱及二层梁板钢筋绑扎，模板安装及混凝土浇筑。 | 县教育局 | 李继发
46 | 中共乳源瑶族自治县委党校择址新建项目 | 2024-2025 | 续建 | 总用地面积15253.49平方米，建筑基底面积 4244.81平方米，总建筑面积约16006.86平方米。新建一栋地上5层的教学综合楼、一栋地上七层宿舍楼、附属用房及连廊，建设内容包括综合教学楼、学院宿舍楼、风雨连廊、配电房、发电机房等，以及水、电、暖通安装工程、其它室外附属工程等。 | 8178 | 3100 | 958 | 1.教学综合楼主体结构已封顶，二次结构完成80%。 2.宿舍楼主体结构已封顶，二次结构完成70%。 3.消防车道混凝土面层完成90%。 4.室外雨污排水管道及强弱电井完成80%。 | 暂无 | 1.教学综合楼完成二次结构及砖砌体结构，室内精装修及综合机电安装。 2.宿舍楼二次结构及砖砌体结构施工，室内精装修及综合机电安装。 3.室外完成消防车道及雨污排水管安装，永久性围墙及园林绿化及。 4.完成各专业验收及竣工联合验收。 | 中共乳源县委党校 | 肖俊青
47 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站及配套训练设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 特勤消防站建设：用地面积约50.5亩，总建筑面积13818平方米，含指挥中心楼、消防救援站、食堂、综合体能训练馆、备勤公寓2331.6平方米、训练塔、田径场、信息化指挥平台、值班室等。 特勤消防站配套训练设施：新建地总建筑面积约11972.42平方米，其中新建教学楼、宿舍楼、400米环形跑道、特种车训练场。 | 8918.71 | 7300 | 894 | 消防救援站已完成封顶，护坡已完成红线内建设，指挥中心三层正在施工，备勤公寓基础开挖。 | 1.护坡建设有部分超出红线外，正和广东省高速公路有限公司京珠北分公司沟通高速红线内建设内容。 2.项目附近无污水管网，已与住建沟通纳入污水管网整改项目。 3.值班室靠近红线，红线外尚未进行土方平整，需乳源瑶族自治县应急救援综合训练基地项目立项后进行土方平整。 | 1.完成红线内护坡建设、红线外护坡建规设计划； 2.6月完成指挥中心主体结构、备勤公寓主体结构； 3.8月完成食堂、指挥中心、备勤公寓装饰装修； 4.10月完成室外绿化、附属工程及管网。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌 | 市重点项目
48 | 乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造DN300-DN800给水主管道23157米、DN100-DN200给水支管34013米，DN20-DN80给水入户管154741米；安装计量监控水表400组、DN15入户远传水表2440组；改造老旧给水管道261000米，更换老旧水表为水表智能终端共57760组；改造全县34小区二次供水泵站共39个；建设集中调度中心1000平方米，并建设智能监控终端。 | 46217 | 5000 | 0 | 1.乳源瑶族自治县新民、健民部分供水控漏节水改造更新建设工程于2025年4月21日开工。 2.乳源瑶族自治县城区管网部分供水控漏节水改造更新建设工程项目已完成概算造价咨询单位审核； 3.乳源瑶族自治县二次供水综合提升工程已完成初步设计、概算，造价咨询单位正在审核概算； 4.乳源瑶族自治县无物业住宅区供水系统提升工程已完成初步设计初稿，正在补充新增的住宅区内容； 5.乳源银源智慧水务综合信息平台项目正在优化可行性研究报告。 | 项目资金未落实，前期服务费不能支付、己中标的施工单位需要垫资实施。 | 做好新民健民供水控漏节水改造工程施工管理，加快工程规划许可证办理；加快其他4个子项目前期工作。 | 县住建管理局 | 王东 | 市重点项目
49 | 乳源瑶族自治县高新区消防救援站 | 2024-2025 | 续建 | 新建地总建筑面积约4775.51平方米，其中新建消防站（含地下室）、消防站门卫；产业园化工实训基地。新建机动车停车位；新建室外附属包括门禁系统，户外综合管网接驳，广场道路、绿化、挡土墙工程等。购置消防运营相关设备一批。 | 4375 | 3975 | 300 | 1.韶关市乳源瑶族自治县2023年度第十三批次城镇建设用地材料已配合县自然资源局上报。 2.违法用地材料已上报，违法用地所需缴纳金额已向县财政申请。 3.概算已通过县政府常务会议审议通过。 4.自然资源局规委会已上会。 5.概算已过县委常委会。 6.已取得施工许可证，明红已完成部分临建设施建设，消防救援站已完成封顶，主体6月中旬可完成封顶。 | 1.因消防救援站楼外架和三通一平工作面冲突，2号楼三通一平需消防救援站楼完成后开始施工。 2.附近尚无污水管网，污水无法接市政管网，只能扩建污水池。 3.因110kv高压电横穿整个项目，无法建设塔吊，影响施工进度。 4.国道管网众多，施工需要避让管网。 5.化工产业园实训楼作业面不足，已规划建设。设施。 | 1.消防救援站楼已封顶，6月中旬完成装修等工作。 2.值班室、室外道路和绿化等工作在国防光缆单位审批后即刻开工。 3.完成消防救援站楼建设后即刻开始2号楼三通一平及建设工作。 4.配合乳城镇和高新区管委会完成新征地工作，已将征地款请款函交给高新区。 5.前期经费申请表已交财政局审核。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌
50 | 乳源碧桂园星樾项目 | 2021-2025 | 续建 | 项目规划总用地面积51684.55平方米，总建筑面积约15万平方米。主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下车库、配套道路等。 | 80000 | 5000 | 1400 | 1.1-8栋已竣工交房； 2.9栋主体和室内抹灰完成；10-11栋主体完成，砌体完成，抹灰至16层；12-13栋主体完成，砌砖至10层。 | 暂无 | 按计划做好销售工作 | 县住建管理局 | 简连英
51 | 东湖湾房地产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 新建商品房6栋，约320套。 | 20000 | 10000 | 0 | 正在进行施工图纸设计阶段 | 暂无 | 按计划做好项目开工前期准备工作 | 县住建管理局 | 杨川毅
52 | 乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目 | 2022-2026 | 续建 | 完善公共基础设施，改造建筑物约44栋，其中更新面积约72067.024平方米；配套铺设供水、供气管网；生活配套设施设备；防内涝排水设施补短板建设；道路改扩建、建设停车场等。 | 53580 | 3000 | 506 | 1.乳源瑶族自治县建设路片区老旧小区改造项目目前已完成总体工程进度55%； 2.2025年老旧小区改造初步拟定12个小区，正在进行方案设计及改造意愿调查，上级已下达改造资金502万元。 | 2025年老旧小区改造最终的改造范围和内容未最终确定，将影响项目进展和上级改造资金的拨付使用。 | 1.建设路片区将加快施工进度，开展地下雨水、污水及三线下地管道开挖、停车场建设等工作，计划6月底前完工； 2.尽快拿出设计方案，研究确定2025年老旧小区改造范围和内容。 | 县住建管理局 | 陈小可
53 | 乳源瑶族自治县城镇污水处理系统综合治理项目 | 2025-2026 | 新开工 | 污水处理系统改善项目（含污水处理厂局部升级改造、次支排水管网完善、旧管改造、错漏接改造、总口截流井消除）、智慧水务平台搭建、在线监测及其附属设施项目。包括：1.建设全县域生活污水处理厂智慧管控平台与七座生活污水处理厂老旧工艺设备更新以及乳城镇生活污水处理厂一期电气与自控设备改造；2.市政污水管新建，县城中心区域新DN300~DN600 污水管约23.23公里；3.市政污水管改扩建，县城中心区域污水旧管改扩建DN300-DN400 约2.35公里；4.市政污水管检测与非开挖修复，县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测36公里，非开挖修复约1.2公里+250环。 | 13488.07 | 3600 | 0 | 1.所有子项目已经完成可研编制； 2.新建市政管网项目，已编制完成初步设计及概算，项目概算经常务会过会同意； 3.市政污水管检测与非开挖修复项目，正在对现有县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测。 | 暂无 | 经常委会过会同意后，按程序完成各子项目的立项及初步设计工作。 | 县住建管理局 | 陈小可
54 | 乳源瑶族自治县农村供水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 1.乳源瑶族自治县洛阳古母水片区农村供水改造提升工程。主要建设内容包括：新建坝后取水口，新建水厂1座，新建无负压加压泵房1座，输配水管网敷设，更换智能水表约829户等。2.乳源瑶族自治县东坪镇区供水改造提升工程。主要建设内容为敷设管网39.22公里，新建泵站3座、减压池2座。3.乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）。主要建设内容为：新建加压泵站2座，均采用无负压加压泵；新建调蓄池6座；新建输配水管网 53.26公里，其中狮村片1.11公里，均为 SRCP 管；钨英村片 21.97km，均为衬塑复合钢管。坪山村委及白坑村委 31.08km，均为衬塑复合钢管。4.乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程。主要建设内容为：①建设大桥水厂至红星石角塘瓮笃水厂连通管 2.4km，新建泵房2座，新增一体化设备1套；②红星村片区扩网管5.8km，新建泵房1座；③原九塘至均容村连通管4.8km，新建泵房1座；④瓮笃水厂扩网至长溪村，新建管道19.7km，泵房4座，新增智能水表398套；⑤瓮笃水厂扩网至武丰村3.4km；⑥瓮笃水厂扩网至老东坪镇区2.6km，新增智能水表120套；⑦对原武丰水厂及大桥水厂供水范围内部分村内管线进行维修，并新增智能水表150套。 | 7993.74 | 3000 | 0 | 洛阳古母水片区农村供水改造提升工程和东坪镇区供水改造提升工程，由县银源公司作为项目建设单位负责实施。项目已提请县常务会、县委常委会审议。目前正在编制预算。 乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）、乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程由水利水保建设事务中心实施，已组织方案比选。 | 暂无 | 古母水、东坪项目前期工作已完成，正在开展施工招标。其他项目逐步推进前期工作，前期工作完成后，开展施工招标。 | 县水务局 | 吴衍雄
55 | 乳源瑶族自治县城乡供水一体化引水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 以横溪水库作为乳源县城备用水源，从银溪电厂前池取水沿县域内主要公路铺设DN600输水管道至乳源水厂，拟建管道长度 31.086公里，拟新建加压泵站2座，每座规模1.6万t/d。工程设计包括以下主要内容：管道敷设、道路破除及修复、加压泵站及其他附属工程等。 | 8633 | 2000 | 0 | 目前该工程已完成初步设计方案、召开专家评审会，正在按专家意见修改完善。 | 暂无 | 后续严格按照要求审核设计概算，并按程序提请县委县政府会议审议。 | 县水务局 | 陈小可
六、文化旅游建设（7项） |  |  |  |  | 399190.26 | 26390 | 2266
56 | 埃安新能源汽车4S店和高端酒店综合一体化项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主要是集整车销售、维修服务、零配件公寓、信息反馈、汽车充电停放五位一体的销售服务店和高端酒店。 | 15300 | 8000 | 0 | 已完成A地块27.903亩的摘地，剩余剩余B地块（3.6165亩）正在进行征收，已完成2户征收。 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收，涉及1户尚未完成征收程序。 | 加强沟通协调，依法推进征收程序。 | 县工信局 | 杨川毅 | 市重点项目
57 | 云门5季文旅度假地 | 2020-2028 | 续建 | 打造“微度假+轻旅居”的共享模式，建设品牌度假酒店、高奢宿集和营地、特色主题酒店商业区、温泉康养休闲区、瑶族文化体验区、自然教育和农业产业综合体试验基地。 | 300000 | 1000 | 155 | 一期项目5季·云起（韶关澳斯特精选酒店）已完成申报限上住宿业。同时，新增温泉项目用地14.78亩正在进行调规工作。二期项目云谷路道路建设工程已基本完工，正在深化主楼设计，预计2025年7月开始主楼建设工作。 | 养猪场待搬迁 | 1.加快养猪场搬迁工作，联合各单位做好养猪场评估工作； 2.在现有规划基础上，对建筑、园林、路网等进行深化设计，同时对已摘牌的地块（106.22亩）实施围蔽、勘探、规划报建等前期工程，完成后启动二期首开区域（32.79亩）土建工程； 3.加大对一期项目的宣传推广力度，通过新媒体宣传和文旅节庆活动的植入，扩大云门·5季品牌知名度。 | 县文广旅体局 | 李智军
58 | 云山谷酒店项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目总用地约80亩，规划主要建设内容包括酒店接待大堂、特色客房，高端独立客房，温泉区（瑶浴区），酒店溪流及后山景观区、酒店停车场及后勤服务用房，配套农特产店，康养中心，小酒馆、KTV包厢、健身房等。 | 16500 | 5000 | 0 | 已完成前期规划、一期征地、用林报批、用地报批，2月8日企业已完成土地摘牌。一是正在进行酒店详细设计，待设计完成后开展报建手续，报建完成后方可开工。二是蓄水池征拆问题，目前已完成新建选址和项目设计，项目准备实施。三是入口道路高压电线迁移问题，目前方案设计已完成，项目准备实施。四是目前正在开展项目补征地手续。 | 1.项目用地饮水蓄水池需要征拆和重建； 2.入口道路高压电线需要迁移； 3.项目规划新增1.46亩用地。 | 1.对接相关部门，加快推动蓄水池征拆和重建； 2.加快高压电线迁改进度； 3.依托征地工作组，加强与相关村民沟通，加快完成补征地手续。 | 东坪镇 | 林昌卫 | 市重点项目
59 | 洲街片区历史文化保护与开发利用项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造洲街片区城中村58200平方米，改造围楼5处、门楼2处、祠堂17处、会馆1处等历史文化遗迹；改造拱门、商铺，以及改造其他供排水排污管道、停车场、及河流改道等。 | 20000 | 5000 | 0 | 1.文创中心已完成初步设计及概算、施工图和图纸审查，目前正在编制预算，同时办理用地手续。 2.洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）已完成洲街入口深化设计方案，目前正在编制初步设计及概算。 | 1.文创中心项目12户住户尚未搬离； 2.文创中心项目用地手续未完成无法办理工程规划许可证； 3.文创中心项目代建资金存在缺口问题。 | 加快推进文创中心用地手续和洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）初步设计及概算。 | 县住建管理局 | 陈小可 | 市重点项目
60 | 乳源蓝水湾生态旅游区 | 2025-2028 | 新开工 | 占地面积1210142平方米，建筑面积53205平方米，打造一个集原乡体验（游客接待中心、无动力乐园、生态种植等）、汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥、缆车索道和丛林飞车等）为一体的综合性度假景区。 | 15000 | 2000 | 300 | 已完成露营基地和12、13栋装修工作，水上乐园和新增泡池已动工。 | 暂无 | 一是加快新增泡池和水上乐园建设，二是深化汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥等子项目设计。 | 县文广旅体局 | 杨川毅
61 | 洛阳镇东平山正觉文化研学中心 | 2021-2025 | 续建 | 位于洛阳镇白竹村东平山，建筑面积78124.24平方米，占地面积114667.24平方米，新建楼房、停车场等设施。 | 30000 | 3000 | 1811 | 1.中心礼佛区天王殿、地藏殿、观音殿、东方三圣、西方三圣、祖师殿、伽蓝殿、大雄宝殿、文殊殿、普贤殿、方丈院、法堂、24#居士用房、25#斋堂26#寮房1主体结构已完成100%； 2.中心礼佛区仿古层砌体结构完成100%； 3.客堂、接待室、观音殿、地藏殿、天王殿、大雄宝殿、法堂、东西方三圣完成盖瓦和铝合金斗拱安装。 | 暂无 | 1.天王殿东西两侧走廊铝合金斗拱和盖瓦； 2.中心礼佛区仿古层面层油漆； 3.27#寮房2地下室和挡土墙施工； 4.24#、25#斋堂砌砖屋面盖瓦。 | 县委统战部 （民宗局） | 秦正京
62 | 乳源瑶族自治县必背镇过山瑶风景区民俗项目 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收 | 新开工 | （一）旅游集散中心：一栋原状单层建筑改造为两层建筑，在原一层建筑基础上加建一层，；旅游集散中心现状广场进行升级改造，拆除现状水泥场地，重新硬化场地，拆除现状金属防护栏杆，安装长鼓样式砼制栏杆，现状设备房建筑外设置装饰格栅等；以及设置小车停车位，大巴车停车位。（二）人行廊桥：在旅游集散中心及文化广场之间增设人行廊桥，形成连贯的旅游路线。廊桥位置选址在污水处理站之间，缩短廊桥长度，控制廊桥建设量和建设成本，改善美化污水处理站，融入瑶族文化元素，用表皮将污水处理站包裹起来，提升周边环境的品质。（三）文化广场：拆除现状水泥地面并进行重新硬化，安装长鼓样式砼制栏杆。水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理，中央八角花图腾铺装；设置停车位，安装车位倒车垫。（四）瑶酒人家：原址新建1栋3层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙。（五）瑶绣馆：新建1栋2层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化面积水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理。（六）瑶药体验馆、公厕、便利店：原址新建3栋1层的坡顶建筑，分别为瑶药体验馆、公厕、便利店。坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化。（七）独栋吊脚楼主体客栈：新建5栋2层的吊脚楼建筑面积约，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；设置园林小径，水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理；新建重力式河滩石挡墙，护坡高度约；种植园林绿化约。（八）瑶族风情度假民宿：新建1栋3层的吊脚楼，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；以及周边场地硬化。 | 2390.26 | 2390 | 0 | 设计变更已完成，目前正在与运营积极对接，本周拟过县文旅专题会议确定设计方案；用地方面正在办理市自然资源局用地手续。 | 方案设计深度不够，需优化。 | 完成运营前置，与设计调整设计细节，完善项目设计。项目用地报批完成后，逐步办理用地规划许可证，工程规划许可证等 | 县水务局 | 李东生

## Sheet1 (hidden)
挂点县领导 | 项目数
张军 | #REF!
林昌卫 | #REF!
谢向军 | #REF!
林劲标 | #REF!
林欣 | #REF!
秦正京 | #REF!
肖俊青 | #REF!
刘仁平 | #REF!
唐保生 | #REF!
李继发 | #REF!
朱秀华 | #REF!
简连英 | #REF!
王东 | #REF!
吴巧英 | #REF!
禤继文 | #REF!
吴衍雄 | #REF!
陈小可 | #REF!
杨贤冰 | #REF!
叶飞 | #REF!
刘俊斌 | #REF!
杨川毅 | #REF!
利绍聪 | #REF!
赵天聪 | #REF!
李加武 | #REF!
李智军 | #REF!
朱均玉 | #REF!