## 正式项目
乳源瑶族自治县2025年1-5月重点建设项目进展情况表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2025年计划投资 | 1-5月完成投资 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 牵头责任单位 | 挂点领导 | 备注
合计（62项） |  |  |  |  | 2775296.22 | 338653 | 48111.7844 | 14.21%
一、工业项目（15项） |  |  |  |  | 364877 | 93000 | 8830.57
1 | 广东（乳源）禾康精细化工项目 | 2023-2026 | 续建 | 建设7条生产线，同时建设地上甲类区、甲类仓库A(含危废仓)、甲类仓库B、丙类仓库B、丙类仓库C、公用工程车间、总控室和综合楼等配套设施。 | 30000 | 8000 | 1271 | 1.年产10000吨克菌丹配套公用工程技改项目（投资总额约2000万元）:项目进度目前已完成90%，设备已安装完成，正在进行调试，待验收（因为有个是大型设备，调试难度较大，调试完成时间待定）。 2.年产8800吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目（总投资2.38亿元）：已完成项目总进度35%。已办理建设工程规划许可证；三个单体已完成土建部分，锅炉房设备已安装，土方清理进度约为95%。 | 暂无 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，力促项目早日建成投产。 | 县工信局 | 唐保生 | 市重点项目
2 | 广东欧莱高新材料项目 | 2023-2025 | 续建 | 规划总用地面积约156亩，分两期实施。建设生产车间、等仓库、办公楼、宿舍食堂及配套设施，总建筑面积约7.5万平方米，生产高纯铜、钼合金、镍合金等高纯材料和靶材坯料。 | 25000 | 10000 | 4937 | 项目第一批设备已完成安装调试，挤压机正在安装，计划8月完成安装。消防验收和综合验收已完成正进行整改，计划5月底完成整改申请竣工验收备案。微晶磷铜球产品已完成首批订单的交付。 | 暂无 | 完成竣工验收 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
3 | 乳源县汽车用铝材料生产线高端化设备升级改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目采用先进国产设备和软件，对汽车用铝材料生产线原有钟罩炉、清洗机、分切机、电气传动设备、试验检测设备、智能化系统及安全系统等进行高端化、绿色化和智能化升级改造，项目实施后提升大幅生产效率。 | 13000 | 8000 | 0 | 正在处于设备选型阶段。 | 暂无 | 加强与企业沟通，助力企业早日开工建设。 | 县工信局 | 朱均玉 | 市重点项目
4 | 乳源县年产4.5万吨低碳低损再生铝连续铸轧项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地约50亩，建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，总建筑面积约9000平方米。 | 15000 | 7000 | 0 | 一期地块预计6月正式挂网，7月底前完成摘牌（含公示5天）和地块分割转让工作 | 暂无 | 加强与企业沟通，助力企业早日开工建设。 | 县工信局 | 叶飞 | 市重点项目
5 | 乳源高性能电解液示范产线 | 2024-2025 | 续建 | 占地面积约50亩，主要建设内容：车间一：5万吨/年电解液配置工厂，车间二：清洗车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 12000 | 5000 | 5 | 总共13个单体，已开工10个单体，已封顶单体7个，7个单体基础于11月15日完成验收，土建工程完成量79.3%，设备已到场80%，安装工程正进行前期准备工作。 | 公司正在进行股改，暂缓投资。 | 目前新源芯安处于股改挂牌阶段，现场建设处于暂缓阶段，需要股改结束后由新董事会决策投资方案。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
6 | 乳源电化学关键材料项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目用地面积约100亩，建设内容为新建车间一：阻燃剂车间、车间二：添加剂车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 25000 | 5000 | 0 | 新源清材电化学关键材料项目正在编制项目可行性研究报告，整体完成96％。 | 公司正在进行股改，暂缓投资。 | 目前处于股改挂牌阶段，需要股改结束后由新董事会决策投资方案。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
7 | 半导体用干膜/胶粘带智能生产项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目通过新建万级无尘涂布车间、成品车间、智能仓库等其他辅助用房，购置安装智能化涂布机、全自动复卷机、全自动切台及其他配套设备设施，进一步打破国外垄断，形成年产半导体用胶粘带和线路/阻焊干膜25000万平方米的生产产能。 | 40000 | 10000 | 0 | 已签土地出让协议，已完成三通一平，已完成图纸设计，施工许可证、能评批复已出，施工队已进场，已开始正式施工，涂布车间打地基施工建设中。 | 暂无 | 及时了解项目建设进度，推进企业项目加快建成。 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 市重点项目
8 | 乳源立东电子科技有限公司新厂房项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目拟建两个厂房，一个仓库，一栋办公楼。其中一期厂房建筑面积11284㎡，二期厂房建筑面积10788㎡，仓库建筑面积4340㎡，办公楼等公用设施建筑面积约4350㎡。拟增加 10 条低压腐蚀箔生产线。 | 42000 | 10000 | 0 | 项目红线内已完成征地。正在进行挂牌交易方案征求意见中，新建道路目前已完成招投标建设单位，准备进场施工。110千伏线路迁改目前正在进行施工图审查，预计本周出具审图报告。同步申请初步设计概算批复。企业土地解压印刷厂部分已完成，化成箔部分还在办理中，图纸设计已定初稿，正在优化设计，安评正在完善资料中。 | 暂无 | 全力推动高压线路迁改、新建道路工程建设，同时督促加快土地招拍挂事宜。 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 省、市重点项目
9 | 广东永恒化学制剂有限公司年增20万吨次氯酸钠 | 2024-2025 | 续建 | 新建甲类氢压车间、整流变室、天然气锅炉、厂区配套设施及扩建化盐车间。增加一套2.5万吨/年离子膜电解装置，产品的生产规模为年增20万吨次氯酸纳。并对装置的副产品，氢气进行加收利用，年产约1800万立方。 | 12377 | 10000 | 597 | 已完成化盐车间建设，已完成整流变室、整流变室框架施工，预计5月底竣工；已完成主要设备订货，预计6月中设备进厂安装。已完成现场制造的玻璃钢储罐施工，目前正在进行锅炉、天然气、纯水、供配电等公用工程施工，预计6月底公用工程施工完毕。 | 暂无 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，力促项目早日建成投产 | 县工信局 | 禤继文 | 市重点项目
10 | 年产100吨天然冰片建设项目 | 2022-2027 | 续建 | 本项目建设原料林种植基地10000亩,标准化种植繁育基700亩,配套建设100吨天然冰片自然资源型生产线及相关配套设施,包括原料粗加工区、天然冰片生产区、原辅料仓库、成品仓库、综合办公楼,景观绿化以及道路硬化。建设面积:6700平方占地面积:17333平方。 | 30000 | 2000 | 0 | 已完成两栋楼封顶，准备进行内部装修 | 投资进度缓慢 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，确保形成有效投资。 | 县工信局 | 李智军
11 | 乳源县东升纸品扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目 | 2023-2025 | 续建 | 建设生产车间、仓库、研发检测中心、行政大楼、宿舍楼及其配套设施等。 | 15000 | 1000 | 615 | 一号到七号主体全部完成。室内水电 消防 防雷已完成，室外消防 给排水及附属项目已完成，设备基础全部完成，室外道路硬化完成90%，总进度99%。 | 园区现有排水沟较浅，无法满足厂区排水需求，暴雨天气容易出现雨水倒灌现象。 | 1.建议高新区管委会、县工信局进一步协调解决东升排水问题。 2.持续跟进项目进展情况，力促项目早日投产达效。 | 桂头镇人民政府 | 吴衍雄
12 | 嘉能纸品扩建项目 | 2024-2025 | 续建 | 厂房扩建、新建生产车间及办公场所、购置彩印生产线、增加纸管、纸护角生产设备、年产纸箱纸板产能6万吨，产值1.5亿元。 | 2500 | 2000 | 1212 | 已完成地基建设，正在搭建钢结构 | 暂无 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，力促项目早日建成投产。 | 县工信局 | 李智军
13 | 益丰矿区建筑用灰岩矿生产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地面积126048平方米，总建筑面积7400平方米，含生产厂房、办公楼、生活综合楼，原材料堆放场地，拟建设一条石料加工生产线及相关配套设施。 | 15000 | 5000 | 0 | 已经确定征地范围38亩，目前开展入村入户土地权属确权中，持续推进土地征收事宜。 | 1.未完成用地报批手续 2.未完成安评手续（已交市应急管理局，等待安排专家过会） 3.未完成土地征收 | 乳城镇会同县自然资源局加强与企业沟通协调，加快完成手续办理及土地征收，加速企业开工建设。 | 乳城镇人民政府 | 叶飞
14 | 乳源瑶族自治县大布镇曹屋和鹿牯寨石材项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目建设期2年，建设预计总投资7.8亿元。包含石材开采建设、石材加工与交易基地建设。 | 78000 | 5000 | 193.57 | 当前项目正在推进实施试采工作，计划开展4个试采点工程，目前项目整体进展完成68%，其中S1、S2试采点已完工，S3试采点完成17%，S4试采完成15%。 | 暂无 | 5月31日前完成S1、S2两个试采点样品送样工作。6月30日前全面完成4个试采点野外工作，转入储量核实报告、开发利用方案编制工作阶段。 | 县自然资源局 | 陈小可
15 | 应佳酒酿酒项目（一期） | 2025-2027 | 新开工 | 建设酒厂60亩，白酒年产量为6800吨。 | 10000 | 5000 | 0 | 1.2025年3月7日，蓝威地块已纳入乳源2024-39批次开展用地报批工作，该地块为全国有地块，目前已完成数据分析。 2.2025年3月24日，佳佰乐16.47亩租用地块租用关系解除后土地用地报批事项：应佳酒厂项目（佳佰乐地块）与一六镇蓝威地块（103亩）共同纳入2024-39批次开展用地报批工作。目前已完成数据分析。 3.一六镇已对接县农业农村局开展高标准农田补划工作。二是违法图斑整改工作。根据县自然资源局，应佳酒酿酒项目一期涉及违法图斑，一六镇已对接县自然资源局，按要求完成违法图斑整改工作。 4.一六镇已对接县自然资源局，在县自然资源局的业务指导下，聘请第三方启动地块详细规划编制工作，将地块商业服务用地改为工业用地事项。 | 暂无 | 1.县自然资源局与县农业农村局现场核实涉及耕地地块是否需要进行耕作层剥离；2.加快林地报批手续，林地报批前期材料已基本完成，县林业局正在组织林地报批资料公示，公示期截止到5月30日，县林业局计划6月将林地报批组卷资料提交至韶关市林业局。 | 县工信局 | 林昌卫 | 市重点项目
二、基础设施工程（13项） |  |  |  |  | 1351787.44 | 65698 | 12613.2144
16 | 乳源瑶族自治县牛尾岭至大东公路新建工程 | 2024-2025 | 续建 | 按三级公路技术标准，建设3.82公里。 | 6121 | 2200 | 1330 | 完成主要工程量：1.K0+000~K3+855路基开挖完成工程量为100% 2.挖运土石方完成126000m3.土方外运工程量完成12000m³。土石方回填完成9000m3完成工程量的90%； 3.1号桥主体完成，已完成工程量的100%； 4.2号桥主体完成，已完成工程量的100%； 5.挡土墙完成2800m3，路堑墙完成2300m3。6.管涵10座已完成9座,已完成工程量的90%. 盖板涵6座已完成6座完成工程量己完成工程量的100%.7.格子梁锚杆钻孔完成100%.格子梁完成30%。目前剩余路面、路基垫层、路基稳定层、部分路基防护工程、排水工程、标识标线未完成； 截止目前已经完成本項目总工程量的67%。 | 由于近期降雨较为频繁导致目前该项目工程建设进度缓慢。 | 加快工程建设进度，争取7月份完成工程建设。 | 县交通运输局 | 禤继文
17 | 乳源瑶族自治县地质灾害滑坡区域恢复建设项目 | 2024-2026 | 续建 | 对受灾损失滑坡地质灾害区域进行恢复建设，治理面积约66900平方米，对新村村委斜岭、下寨村、红星村、盈田后山、朱屋村、大塘坑二村、半岗岭村、茶树岭村、卫生垃圾填埋厂山坡、草田坪、冯屋等受灾地质灾害滑坡区域，采用边坡开挖+混凝土挡土墙+锚杆格构+截排水工程+坡面生态治理及部分搬迁避让等方式，完成滑坡区域受灾损失恢复建设，消除安全隐患。 | 14111 | 1041 | 70.4644 | 1.新村村委斜岭地质灾害工程治理项目：当前项目已竣工初验。 2.下寨村滑坡地质灾害治理工程：拟定年度核销，材料已报至市自然资源局。 3.东坪镇红星村村委地灾搬迁治理工程：东坪镇正在拟定搬迁补偿工作方案。 4.乳城镇盈田后山滑坡地质灾害治理工程：高新区正在统筹整改工作。 5.乳城镇朱屋村滑坡地质灾害治理工作：拟定年度核销，材料已报至市自然资源局。 6.必背镇大塘坑二村滑坡地质灾害治理工作：已编制完成可研报告，积极争取治理资金中。 7.必背镇半岗岭村滑坡地质灾害治理工作：已编制完成可研报告，积极争取治理资金中。 8.必背镇茶树岭村滑坡地质灾害治理工作：已编制完成可研报告，积极争取治理资金中。 9.乳城镇县卫生垃圾填埋厂山坡滑坡地质灾害治理工作：已竣工，待验收。 9.桂头镇草田坪滑坡地质灾害治理工作：已编制完成可研报告，积极争取治理资金中。 10.一六镇冯屋地陷地质灾害治理工作：当前已下达资金63.508447万元，至一六镇用于推进项目落实。 | 一六镇冯屋地陷地质灾害治理工作方案、东坪镇红星村村委地灾搬迁治理方案制定印发慢； 必背镇大塘坑二村、必背镇半岗岭村、必背镇茶树岭村、一六镇冯屋地质灾害治理工作缺乏资金保证。 | 1.督促一六镇、东坪镇加快推进一六镇冯屋地陷地质灾害治理工作和东坪镇红星村村委地灾搬迁治理工作； 2.积极争取资金开展必背镇大塘坑二村、必背镇半岗岭村、必背镇茶树岭村、一六镇冯屋地质灾害治理工作。 | 县自然资源局 | 叶飞
18 | 乳源瑶族自治县南水河东阳光铝技术中心及化工园区堤防达标加固工程 | 2025-2026 | 新开工 | 本工程治理河道长约2.20km，分两段布置，其中：南水河东阳光铝技术中心段治理长度约1.68km；南水河化工园区段治理长度约0.52km。堤防达标加固长度约4.235km，其中：南水河东阳光铝技术中心段堤防达标加固长度约3.715km，左岸约2.18km，右岸1.535km；南水河化工园区段堤防达标加固长度约0.52km，均在右岸。 | 4132.44 | 2500 | 0 | 已完成初步设计技术审查 | 暂无 | 预计6月初报送县政府常务会和县常委会审议；6月底完成初设和概算审批，7月份走完全部项目前期工作（如征地、用林审批），9月份初完成施工招标。 | 县水务局 | 陈小可
19 | 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）项目 | 2023-2028 | 续建 | 一期、四期及五期位于东阳光璞泰来南 侧，总面积为974.89亩，其中一期面积为146.66亩，四期面积为：298.24亩，五期面积为529.99亩；二期位于禾康西侧地块，面积为56.36亩；三期位于硕成东侧，面积约56.3亩。其中一期、四期及五期需进行七通一平和边坡修缮，二期和三期仅进行三通一平和边坡修缮。 | 92011 | 10000 | 1200 | 施工中，总工程量已完成约39%。 其中新材料产业园扩园一期和二期可用面积约150亩，当前已完成林地及用地报批工作，其中约50亩已完成出让，已完成基础设施的约95%，100亩正在开展“三通一平”工作，已完成土石方开挖约61%。新材料产业园扩园四期基础设施建设项目，完成挖方69.8万m³占总挖方的72%；完成填方59.41万m³占总填方的88%。新材料产业园扩园五期基础设施建设项目已完成清表100%，完成填方38万m³占填方总量的100%(不含变更)。新材料产业园总规、控规、节能规划、产业发展规划已基本定稿并完成相关评审，规划环评已完成会审，已出批复。 | 暂无 | 加快施工建设 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 省、市重点项目
20 | 广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园） | 2024-2030 | 续建 | 大健康产业园土方平整及边坡修缮工程、大健康产业园园区给水管网铺设工程、大健康产业园园区排水管网铺设工程、大健康产业园园区供电工程、大健康产业园污水处理工程、大健康产业园园区主要道路及附属设施建设工程、大健康产业园园区安全、消防及环境监测应急平台项目、大健康产业园环卫工程项目、大健康产业园标准厂房建设项目、大健康产业园员工公寓建设项目。（大健康产业园项目分五期实施 ，其中一期面积约305亩，二期面积约550亩，三期面积约550亩，四期面积约550亩,五期面积约550亩)。 | 177169 | 5000 | 590 | 扩园规划面积约2400亩，一期规划面积约784亩。已完成立项工作，已完成扩园规划及控规编制。入园道路已完成林地报批、用地报批，已进场动工，已完成约80%；扩园一期第一批约305亩林地报批已完成，一期基础设施已支付预付款，正在进行设计变更。扩园一期第二批林地报批（含热电联二期）约159亩已完成。 | 暂无 | 加快施工建设 | 乳源高新区管委会 | 叶飞
21 | 广东乳源产业转移工业园基础设施建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设内容包括三通一平面积2941.54亩、园区道路21千米、边坡护坡长度580米、线路迁改铺设长度2千米、河堤治理300米、排水渠建设11.88千米、污水处理厂等基础设施建设。 | 227000 | 10000 | 0 | 已完成可研立项及项目实施方案编制，正在申报专项债 | 暂无 | 加快资金申报、项目推进等工作 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 市重点项目
22 | 韶关乳源高新区基础设施及公共服务提升建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、大健康产业园及园区周边配套基础设施，建设内容包括新建标准化厂房 44.42万方、道路长度6.35千米、供水排水管网新建及提升共计5.63千米、三通一平面积282.3亩、河堤治理1.5 千米、排水沟渠7.42千米等基础设施建设。 | 179000 | 10000 | 0 | 已完成可研立项及项目实施方案编制，正在申报专项债 | 暂无 | 加快资金申报、项目推进等工作 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点（预备）项目
23 | 乳源瑶族自治县“五彩瑶乡”产业融合乡村振兴发展项目暨“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 进一步改善农村人居环境，建设美丽乳源、全面推进乡村振兴，全面建成小康社会,促进农村产业发展增加农民收入、有序指导农民建房等方面取得较好的效果，为推进城乡统筹发展和实现全面社会主义现代化建设打下坚实的基础,完善农村集中供水、推进林业产业发展、加强南岭国家公园周边村庄道路等基础设施建设及农村生活污水治理、大布河道清淤等。 | 273312 | 3000 | 2385 | 一、污水管网建设完善工程：2023年开始实施的大布镇、一六镇、东坪镇、洛阳镇、游溪镇、必背镇等6个乡镇镇区污水管网完善工程均已完工，其中洛阳镇、必背镇已完成验收；大桥镇镇区污水管网完善工程进度已达到85%,主管网建设已完成，正在进行支管入户；乳城镇健民村委河头村、廖屋村、下车林屋村污水管网建设项目和健民村委对面岗村、青岗村、大田麻村污水管网建设项目进度达到100%，南环东路片区污水管网建设项目进度达到75%，，鲜明村委洙连村、刘屋村、张屋村污水管网建设项目工程进度达到50%。 二、污水处理厂提标改造项目：桂头镇污水处理厂提标改造项目已完工，暂未验收；大桥镇污水处理厂提标改造项目暂未开工，预计于5月30日开工。 三、截至2024年底，乳源共完成932个自然村农村生活污水治理，治理率为98.21%。后经2025年初省对市、县农村生活污水云平台审核及现场评估、及往年市对县认定完成治理数据核减，目前广东生态宜居美丽乡村建设管理云平台审核通过920个自然村农村生活污水治理（其中，2024年以前完成609个，2024年完成311个），累计完成治理率96.94%。截至2025年4月中旬，2023年至今全县农村生活污水治理项目共157个，结算送审项目共25个农村生活污水治理项目。 | 一、已完工项目验收率较低； 二、未开工项目，大桥镇污水处理厂提标改造因重新择址问题进度滞后。 三、由于建设任务重、人手紧张，导致做为业主单位的各镇在具体项目建设上的监管力度不一，部分项目施工进度不足，已完工项目业主单位未验收，施工方未及时提交结算材料等原因影响资金支付进度。四、各镇资金支付材料提交滞后，部分镇负责资金报账的人员业务办理不熟或不仔细不认真，资金支付材料缺项漏项、不符合要求、返工整改的情况频发，退回修改耽误时间，影响支付进度。 | 一是加快推进已完工项目验收、送审；二是加快大桥镇污水处理厂提标改造项目重新招标工作，确保5月30日前能如期开工建设。三、加强对项目实施单位的指导，确保单位明确所需程序和资料，提高其项目管理和资金使用的业务能力，提高资金使用效率。四、健全管理体制，加强台账管理，实时跟进项目建设进度，了解资金需求和资金使用情况，定期通报支出进度，全力推进项目建设，加快资金支出进度。 | 县农业农村局 | 杨贤冰 | 市重点项目
24 | 大桥镇污水管网完善及污水处理厂提标改造一期工程项目 | 2024-2025 | 续建 | 大桥镇污水管网完善工程：修缮提升或新增大桥镇区的污水管网。 乳源瑶族自治县大桥镇污水处理厂提标改造一期工程：主要建设管网1600米，建筑面积约600平方米，建设检查井37座、格栅及提升泵站、生物过滤系统、综合设备间、门卫室等设施。 | 3434 | 2457 | 28.75 | 1.大桥镇区污水管网完善工程目前项目整体进展为90%，其中主管完成铺设4100米，主管已完成约90%；支管完成铺设3800米，接入率约为85%； 2.大桥镇污水处理厂提标改造工程分别于2025年3月和4月通过县政府常务会议和县委常委会议审议，项目已完成土地调规、征地、勘察、设计、立项等工作，目前正在审核概算阶段。 | 污水处理厂项目征地涉及2块田地存在争议，农户未签订征地协议。 | 1.组成镇区污水管网排查小组，排查政府片区、S325片区、大桥村委片区和石墩新农村片区污水支管布置情况，负责按实地状况完善支管及接入户管，做好应接尽接，确保污水入厂水量和浓度。 2.加快立项变更手续进度和概算审核进度，同步和农户做征地协调工作。 | 大桥镇人民政府 | 叶飞
25 | 一六镇高质量发展民族迁移示范项目 | 2025-2025 | 新开工 | 建设少数民族安置用房及配套基础设施，安置户49户，机动车停车位38个，非机动车停车位45个，规划建设用地面积2845.39平方米，总建筑面积6564.94平方米。 | 2604 | 1500 | 500 | 完成1-12轴交A-Q轴三层梁板模板安装完成60%，二层外架搭设完成90%。 完成13-26轴交B-P轴首层墙柱模板安装完成50%。 | 暂无 | 计划6月完成主体建设至6层 | 一六镇人民政府 | 林劲标
26 | 乳源瑶族自治县城中村改造工程 | 2024-2026 | 续建 | 改造设计7个村委会、64个村小组，改造面积451065平方米，涉及20435人，通过道路硬化、停车场改扩建设施建设。其中，改造洲街片区58200平方米，改造旧房屋65处以及管网、雨污分流等基础设施配套等。 | 82600 | 3000 | 573 | 1.乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程，已完成初步设计及概算，正在编制施工图。 2.乳源大龙南饭店门前路面坍塌整治已完工。 3.乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目已完成设计方案、初步设计和概算。 4.高级中学至北环道路新建工程已完工。 | 子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目征地、用地报批未完成。 | 1.子项目乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程加快完成防洪评价并取得水务局批复；尽快完成初步设计、概算编制及施工图设计等前期工作 2.子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目，下一步提请常务会审议初步设计及概算。 | 县住建管理局 | 赵天聪
27 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 占地约50亩，建设2套100吨/天生活垃圾湍动流化床（TFB）气化焚烧炉及辅机系统（最大日处理生活垃圾量300吨）。配套水热裂解制有机肥系统设备1套，产生的热能用于供应工业蒸汽以及配套生产5万吨/年有机肥。新建设备厂房、存储库房、综合楼等构、建筑物，并配套建设蒸汽管网。 | 21000 | 10000 | 1392 | 1.设备已完成生产加工90%；受安装场地面积影响运至现场的设备暂仅有83%，设备总体安装已完成53.5%； 2.土建方面总体已完成85.6%。 | 暂无 | 1. 继续加快完成土建工程建设，落实设备采购安装； 2.由乳源高新区管委会牵头针对南部边坡的安全隐患问题采取应急措施； 3.督促县代建中心加快落实场地交付事宜。 | 县银源公司 | 林欣 | 省、市重点项目
28 | 乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 实施县域文化旅游重要节点改造项目，提升乳源停车区、一六服务区、乳源高速出入口、大桥高速出入口等基础设施；实施瑶街文化旅游示范街区建设项目，建设提升乳源非遗文构建现代乡村产业体系、发展现代农业绿色产业、推进9个美丽宜居村和15个干净整洁村基础设施建设、水库安全运行配套设施及河道清淤；推进垦造水田308.75亩、建设高标准农田15500亩、补充耕地等农田建设及管护、农村道路建设、粮食中药等农作物干燥处理、城乡环境整治、应急设施建设、镇村“三线”整治等。 | 269293 | 5000 | 4544 | 1.2024年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：进度达100%； 2.2024年桂头镇王龙围村田块整治工程项目：2025年3月16日竣工，正准备进行验收，未结算； 3.2024年乳源瑶族自治县农田水利设施水毁恢复工程项目：正在进行前期工作； 4.2025年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：正在进行前期工作； 5.其余子项目目前已基本完工，正在开展项目验收结算工作。 | 2024年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：验收进度较缓慢。 | 1.2024年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：加快督促项目的验收工作，以及资金支付申请报账； 2.2024年桂头镇王龙围村田块整治工程项目：加快督促项目的验收工作，以及资金支付申请报账； 3.2024年乳源瑶族自治县农田水利设施水毁恢复工程项目：加快前期工作进度； 4.2025年度乳源瑶族自治县小型农田水利基础设施建设项目：加快前期工作进度；督促工信局完成重点镇典型村弱电线路整治改造项目（第二批）（710万尾款和前期费用） | 县农业农村局 | 杨贤冰
三、能源发展（8项） |  |  |  |  | 166187 | 76800 | 12701
29 | 乳源大布三期风电场项目 | 2024-2026 | 续建 | 风电场安装6台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机容量30MW。本工程配套新建道路约13.50公里，新建一座110kV升压站接入电网系统。 | 19057 | 10000 | 836 | 1.已完成森林防火通道建设，并已通过林地主管部门验收工作。 2.已完成集电线路建设：本项目集电线路总长度（约21326m）；电缆总长（合计约40172m），现已完成集电线路施工工作。 3.用林报批材料市林业局4月27日已过会审核，等待最后批复。 | 1.未取得使用林地批复； 2.未取得土地报批批复。 | 在取得林地和土地批复并完成相关出让手续后，将立即启动升压站主体工程建设，同步推进风机基础施工及设备安装工作，预计建设周期为6个月。为确保工程进度和质量，严格按照施工计划组织施工，加强现场管理，确保施工安全和质量可控。同时加强与各相关部门的沟通协调，及时解决工程建设中遇到的问题，确保项目2025年底能够顺利并网发电。 | 县发改局 | 林昌卫
30 | 乳源通济200MW/400MWh独立储能电站项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设200MW/400MWh储能电站及配套220kV变压站、220kV送出电力线路。总用地面积约50亩。新建储能电站1座，配套220kV变压站1座及220kV送出电力线路1条。主要购置集装箱式电池舱、PCS交直流逆变升压一体舱、220kV开关设备、35kV开关设备、220kV主变压器，220kV电力线缆等设备，配套建设水、道路、环保、消防、节能、安全等相关设施。 | 50000 | 30000 | 490 | 项目2024年1月备案，目前已通过市电网公司评审，并取得接网意见，4月初未通过省电网公司批复，已按照省电网公司要求修改设计方案。2月19日已完成土地出让手续，4月12日进场施工，项目已入库。 | 1.接入供电变电站需要扩建接入间隔，间隔用地约有1449平方米，产权归属供电局，部分土地性质为草地，需要调规。因无调规窗口，需国土部门容缺办理规划许可手续，提前进场施工。 2.电网接入批复需供电部门加快协调。 3.未开展稳评、安评、能评等手续。 | 加快项目建设。 | 县发改局 | 吴巧英 | 市重点项目
31 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司50MW/100MWh储能项目 | 2025-2026 | 新开工 | 占地面积约4666.67平方米，建设50MW/100MWh用户侧磷酸铁锂电池储能电站，主设备包括20套储能电池舱（电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器及其他辅助设备和控制系统）。 | 13000 | 6000 | 1820 | 2024年11月完成备案，2025年2月15日动工，已完成三通一平、挡土墙、消防水泵站、上边坡护坡建设，正在开展储能机柜等基础建设，目前整个项目进度到65%。项目已入库，计划7月底并网运行。 | 暂无 | 加快项目建设。 | 县发改局 | 利绍聪 | 市重点项目
32 | 穗发分布式光伏综合利用项目 | 2023-2026 | 续建 | 在洛阳板长村、旱水洞、田螺塘等地块开展光伏建设，合计装机68MW。 | 26550 | 13600 | 6300 | 完成约16公里外线建设，完成所有电气设备采购，完成光伏区清表。 | 暂无 | 完成设备安装，继续光伏区施工，推动项目并网工作. | 洛阳镇人民政府 | 张军
|  | 2023-2025 |  | 在大桥镇下枚溪村等地块开展光伏建设，合计装机12.43MW。 | 4900 | 1200 | 525 | 施工作业已完成80%，完工的近10MW容量已于4月30日并网运行 | 暂无 | 继续完成施工建设 | 大桥镇人民政府
33 | 广州发展乳源县72MWp分布式光伏项目 | 2024-2026 | 续建 | 拟利用各乡镇居民屋楼顶建设72MWp的分布式光伏项目，预计建成后每年将提供清洁电能7900万度。 | 25920 | 4000 | 930 | 已完成约1100户建设并网工作，项目进入收尾阶段。 | 暂无 | 已召集各镇召开会议，明确后续居民屋顶光伏项目由各镇选择投资主体开展项目签约和推进项目建设，县发改局做好指导工作。 | 县发改局 | 张军
34 | 东阳光分布式屋顶光伏发电项目 | 2024-2025 | 续建 | 在乳源瑶族自治县东阳光各子公司的厂房屋面、停车场和闲置空地建设九期分布式光伏发电系统，总安装面积约6万平方米，规划容量10MW，本项目生产清洁电能，预计年发电量约1000万kWh。本项目主要设备包括单晶硅光伏组件、逆变器等。本项目采用“自发自用，余电上网”模式。 | 4000 | 4000 | 0 | 已完成项目备案，正在进行项目施工其他前期工作，计划6月初入库 | 暂无 | 加快施工建设 | 县发改局 | 刘仁平
35 | 乳源大桥镇岗头村分布式综合能源项目 | 2024-2025 | 续建 | 直流侧装机规模12MW，光伏发电量1107.9万千瓦时/年，共计230亩。系统由580kWp单晶硅光伏组件、串组式逆变器、配电系统、监控系统等组成。 | 4760 | 3000 | 0 | 暂未开工，正在进行林地使用许可证手续，县林业局已审批，等待市林业局审批。 | 暂无 | 项目暂停，待市林业局审批和能源局接入政策更新后开工。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 项目已暂停
36 | 乳源电网2025年度电网建设和改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主网基建建设乳城110KV输变电工程，同步开展配网基建、小型基建、生产技改及其他工程项目。 | 18000 | 5000 | 1800 | 配网工程正在建设中，主网工程暂未实施。 | 暂无 | 加快工程建设进度。 | 乳源供电局 | 林欣
四、乡村振兴建设（5项） |  |  |  |  | 139555 | 18790 | 1521
37 | 贵州樽纳百川酒业有限公司-乳源酒文旅建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目占地面积200亩，建筑面积90000平方米，其中新建制曲车间2栋、酿酒车间10栋（生产窖池625个），建筑面积48000平方米，原辅料仓库10000平方米、成品仓库14000平方米，办公楼8000平方，员工宿舍10000平方米，配套建设厂区道路、停车位、绿化及其它基本设施等。 | 70000 | 5000 | / | 暂缓实施 | / | / | 一六镇人民政府 | 林劲标
38 | 独活（韶关）产业园区项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设584亩的独活育苗基地、20000亩种植基地、生产车间、办公场所及附属设施，并打造农旅健康产业园。 | 13000 | 5000 | 0 | 正在开展1亩种子试种和1亩种苗移植试种，村委已跟村小组达成协议，先将112亩土地流转到村委，由村委跟宇通公司签订流转合同。 | 暂无 | 村委跟宇通公司签订租地协议，上半年由村委先行种植红薯，11月份左右开始大面积抚育独活种苗。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 市重点（预备）项目
39 | 2025年度韶关市乳源瑶族自治县游溪镇等五个镇高标准农田建设项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设高标准农田0.93万亩，主要是田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程、农田地力提升工程、科技推广措施。 | 2790 | 2790 | 0 | 截止目前，项目已完成设计单位选取，并完成初步设计，初步设计已通过市级专家评审，正在进行初步设计方案修编。 | 根据省市相关文件要求，当年度任务当年度12月31日要完成建设，但结合实际农时，当年度完工压力较大，按要求时间内完工时间十分紧迫。 | 尽快完善设计方案，压缩每个环节中间空闲时间，确保各环节紧密连接。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
40 | 乳源自治县垦造水田项目 | 2023-2025 | 续建 | 项目区建设规模为467.69亩，新增水田面积430.45 亩，建设前平均国家利用等为6等，建设后国家利用等为5等。 | 3429 | 1000 | 671 | 目前项目区完成清表施工约463亩，新修田间路修筑约800米，挡土墙完成施工约233米，灌排斗渠完成约2755米，PE输水管道热熔接完成约246米，项目总体施工进度约74.8% | “龙舟水”提前，下雨导致项目区内积水严重影响施工进度。 | 1.完成重大变更工作 2.加快工程进度 | 县自然资源局 | 叶飞
41 | 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇200万羽现代化笼养蛋鸡养殖项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目主要建设为新建17栋单栋12万羽共200万羽蛋鸡标准化生产车间，共分两期建设并配套建设道路、绿化等相应的公用辅助设施。第一期占地约3亩。改造一栋3层旧办公楼，改造面积768.22平方米，改造一栋3层旧原员工宿金，改造而积1200平方米;新建3栋单机12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积6279平方米，新建清毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积3000平方米。第二期占地约117亩，新建14栋单栋12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积29802平方米;新建消毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积约6000平方米。 | 50336 | 5000 | 850 | 项目已正式动工，进场施工。项目由原130万羽扩产到200万羽，目前正征求《韶关乳源桂头镇200万羽现代化笼养蛋鸡养殖项目》意见，拟近日提交常务会审议重新签订协议。 | 暂无 | 持续跟进项目进展情况。 | 县农业农村局 | 林劲标 | 市重点（预备）项目
五、社会民生事业（14项） |  |  |  |  | 353699.52 | 57975 | 8995
42 | 乳源县东湖小学建设项目 | 2023-2025 | 续建 | 新建教学楼、综合楼、行政办公楼等约2.6万平方米及其他相关配套设施（值班室、配电房、运动场地、绿化、排水等），拟设置48个班，提供城区公办学位约2000个。 | 14400 | 2000 | 1130 | 左院、右院、综合楼： 室内装饰工程总体施工完成100%，外墙总体外墙真石漆完成100%，外架拆除完成100% 室外： 1.室外铺装：右院中庭、综合楼周边室外、行车广场地砖铺贴完成100%。 2.消防道路：消防车道道完成100%，主要主出入口处混凝土硬化完成，剩余沥青面层 3.运动场：混凝土或沥青层完成100%，大门道闸完成100%，大门口升降柱完成100%，地下室停车场平面漆完成100%。4、绿化工程完成100%。5、设备采购完成50%，两个项目包开标，两个在挂网。 | 暂无 | 进行主体工程分步验收及设备进场安装调试。 | 县教育局 | 肖俊青
43 | 乳源瑶族自治县中职东校区项目 | 2025-2027 | 新开工 | 教学楼4幢、实训楼2幢、行政图书楼1幢、体艺楼1幢、学生宿舍4幢、教工宿舍1幢、培训楼1幢、旅游实训楼1幢、餐厅（含风雨操场）1幢、实训楼2（二期工程）1幢、400米标准塑胶跑道运动场1个及室外篮球场、排球场、乒乓球场、看台等其它配套体育设施；地下停车场设车位约225个，地面停车场设车位约100个。 | 35400 | 3000 | 0 | 完成可研、立项、初步勘察、用地报批；目前正在推进水务、用地划拨、前期工作方面，目前已完成初步建设方案、土壤污染调查等工作，在推进三通一平工作论证，造价等前期工作。 | 1.）土地尚未划拨，没有办理土地证。需要县自然资源局落实建设用地审核并划拨给中等职业技术学校，学校办理土地证。关于土地划拨事宜，目前，一是该地块土地污染调查尚未完成，由于因历史遗留问题尚未解决，无法通过回填土方的方式解决现区域部分煤质岩土的问题，导致土地污染调查无法通过专家评审，故无法达到土地划拨条件，需由乳城镇协调解决历史遗留问题后再行解决；二是该地块存在80亩土地有部分村民尚未领款等问题，需由乳城镇协调解决；三是部分土地因倾倒土方后导致部分村民林地水淹问题，需由乳城镇协调解决。 2.概算没有确定，需要县代建中心确定概算后，由教育局提交县政府常务会议和县委常委会议审议决定。 | 一是继续跟进项目用地审核和划拨。二是会同县代建中心完成概算，提交县常务会审议。三是积极申报上级资金。 5月30日前，完成概算批复，施工图设计及审图工作； 6月30日前，完成施工图预算； 7月20日前，完成财局审核及对数工作； 8月28日前，完成施工招标工作。 9月20日前，动工建设。 | 县教育局 | 陈小可
44 | 乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程 | 2024-2026 | 续建 | 为提高乳源瑶族自治县公办学前教育基础设施水平，有效增加公办幼儿园资源供给，达到“5085”目标要求，在县城新建2所公办幼儿园。建设附城幼儿园、四季桐悦幼儿园；预计建成后增加学位630个。 | 30000 | 2000 | 494 | 附城幼儿园项目：1.第一段及第二段土方回填90%,消防水池模板拆除、抽芯检测完成； 2.第三段三层梁板砼浇筑完成，施工放线完成； 3.第三段外架三层搭设完成； 4.第三段首层模板拆除完成30%。 | 暂无 | 1第一段及第二段土方回填完成100%，措施垫层浇筑完成；支撑体系搭设完成50% 2.第三段四层墙柱钢筋绑扎完成，水电预埋完成，模板及支撑体系制安完成，梁板钢筋绑扎完成，砼浇筑完成。 | 县教育局 | 朱秀华
45 | 乳源瑶族自治县高级中学基础设施提升项目 | 2024-2026 | 续建 | 1.乳源高级中学宿舍楼改造提升，建筑面积23569.7平方米 2.乳源高级中学新建教学楼，建筑面积4020平方米。 3.乳源高级中学新建宿舍楼一期，建筑面积8364平方米。4.乳源高级中学新建宿舍楼二期，建筑面积11369平方米。5.乳源高级中学新建室外配套 6.乳源高级中学教学楼改造提升，建筑面积19602平方米。 | 22516 | 5000 | 1500 | 1.乳源高级中学新建宿舍楼一期项目：1# 宿舍楼，首层模板支撑体系搭设完成，外架搭设完成，二层梁板模板制安完成30%；2.乳源高级中学新建教学楼项目：完成可研、立项、初步勘察、用地报批，概算报告，在准备材料提交常委会审议；3.乳源高级中学宿舍楼改造提升项目（第二期A栋）：完成概算，在准备材料提交县常务会审议；4.乳源高级中学新建宿舍楼二期项目：完成方案比选。 | 暂无 | 1.乳源高级中学新建宿舍楼一期项目：1# 宿舍楼二层梁板浇筑完成，二层支撑体系搭设完成，二层外架搭设完成； 2# 宿舍楼 地膜垫层浇筑完成；2.乳源高级中学新建教学楼项目：挂网招标；3.乳源高级中学宿舍楼改造提升项目（第二期A栋）：尽快过会启动项目，招投标；4.源高级中学新建宿舍楼二期项目准备立项。 | 县教育局 | 李继发
46 | 中共乳源瑶族自治县委党校择址新建项目 | 2024-2025 | 续建 | 总用地面积15253.49平方米，建筑基底面积 4244.81平方米，总建筑面积约16006.86平方米。新建一栋地上5层的教学综合楼、一栋地上七层宿舍楼、附属用房及连廊，建设内容包括综合教学楼、学院宿舍楼、风雨连廊、配电房、发电机房等，以及水、电、暖通安装工程、其它室外附属工程等。 | 8178 | 3100 | 1209 | 1.教学综合楼主体结构已封顶，二次结构完成80%。 2.宿舍楼主体结构已封顶，二次结构完成70%。 3.消防车道混凝土面层完成90%。 4.室外雨污排水管道及强弱电井完成80%。 | 暂无 | 1.教学综合楼完成二次结构及砖砌体结构，室内精装修及综合机电安装。 2.宿舍楼二次结构及砖砌体结构施工，室内精装修及综合机电安装。 3.室外完成消防车道及雨污排水管安装，永久性围墙及园林绿化及。 4.完成各专业验收及竣工联合验收。 | 中共乳源县委党校 | 肖俊青
47 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站及配套训练设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 特勤消防站建设：用地面积约50.5亩，总建筑面积13818平方米，含指挥中心楼、消防救援站、食堂、综合体能训练馆、备勤公寓2331.6平方米、训练塔、田径场、信息化指挥平台、值班室等。 特勤消防站配套训练设施：新建地总建筑面积约11972.42平方米，其中新建教学楼、宿舍楼、400米环形跑道、特种车训练场。 | 8918.71 | 7300 | 1445 | 1.现已完成红线内护坡建设，红线外护坡建设已在二期设计中进行规划，广东明红建设工程有限公司正完成护坡红线外覆盖工作。 2.主体建筑进度稳步推进，消防救援站已完成封顶，中国建筑第四工程局有限公司正进行内部建设工作。 3.大队指挥中心已完成封顶工，食堂基础地梁和主体结构已完成，计划2025年6月19日主体结构完成； 4.备勤公寓已完成基础建设，现已完成一层建设，计划2025年6月20日主体结构完成； 5.大队指挥中心、备勤公寓装饰装修计划2025年8月20日全部完成。 6.综合体能训练馆现已完成主体结构建设，钢架材料现已进场，根据结构设计图纸及图纸会审要求，已对体能训练馆屋面钢网架结构进行二次设计，计划2025年6月30日完成封顶。在体能训练馆1轴-5轴×A轴-G轴结构标高8m的幕墙预埋件施工时，发现幕墙预埋件结构梁位置与结构图梁位置不一致，幕墙预埋件梁靠柱内侧，结构梁靠柱外侧，导致体能训练馆因图纸冲突停滞施工。调整后的工程量具体以现场实际计量或图纸为准。为确保体能训练馆结构施工进度，监理单位、代建单位、建设单位已立刻让设计单位尽快下发体能训练馆1轴-5轴×A轴-G轴结构梁变更图纸。 7.室外绿化、附属工程及管网计划2025年10月20日全部完成。 | 1.因设计单位韶关市设计院未将篮球场/羽毛球场木地板和龙骨纳入设计，原方案为水泥地面，导致该项未在施工单位采购清单，现该项目已纳入设备采购清单，已完成招标代理和造价单位选取，采购意向已挂网，采购方式公开招标，估算金额100万元，计划6月下旬招标完成进场施工； 2. 护坡建设有部分超出红线外，已和广东省高速公路有限公司京珠北分公司沟通高速红线内建设内容，现已在乳源瑶族自治县应急救援综合训练基地项目中进行规划；值班室靠近红线，红线外尚未进行土方平整，需乳源瑶族自治县应急救援综合训练基地项目立项完成后在“三通一平”中完成； 3.项目附近无污水管网，已与住建沟通纳入污水管网建设项目。 | 1.加快完成红线内护坡建设、红线外护坡建规设计划； 2.6 月完成指挥中心主体结构、备勤公寓主体结构； 3.8 月完成食堂、指挥中心、备勤公寓装饰装修； 4.10 月完成室外绿化、附属工程及管网。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌 | 市重点项目
48 | 乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造DN300-DN800给水主管道23157米、DN100-DN200给水支管34013米，DN20-DN80给水入户管154741米；安装计量监控水表400组、DN15入户远传水表2440组；改造老旧给水管道261000米，更换老旧水表为水表智能终端共57760组；改造全县34小区二次供水泵站共39个；建设集中调度中心1000平方米，并建设智能监控终端。 | 46217 | 5000 | 0 | 项目共含5个子项目，情况如下： 1.新民健民供水控漏节水改造工程：4月21日正式开工。 2.城区管网改造工程：概算经造咨询单位审核完毕，准备提请县政府常务会审议； 3.二次供水改造工程：造价咨询单位完成概算审核，我公司正在核对概算审核情况，将提请县政府常务会审议； 4.无物业住宅区供水系统提升工程：正在编制初步设计、概算，预计5月底完成初步设计、概算终稿； 5.智慧水务综合信息平台建设项目：正在优化可行性研究报告，预计5月底完成可研终稿。 | 项目资金未落实，己完成前期工作的服务费不能支付，己开工的新民健民供水控漏节水改造工程施工将无法顺利推进 | 做好4个子项目前期工作 | 县住建管理局 | 王东 | 市重点项目
49 | 乳源瑶族自治县高新区消防救援站 | 2024-2025 | 续建 | 新建地总建筑面积约4775.51平方米，其中新建消防站（含地下室）、消防站门卫；产业园化工实训基地。新建机动车停车位；新建室外附属包括门禁系统，户外综合管网接驳，广场道路、绿化、挡土墙工程等。购置消防运营相关设备一批。 | 4375 | 3975 | 118 | 1.韶关市乳源瑶族自治县2023年度第十三批次城镇建设用地材料已配合县自然资源局上报。 2.违法用地材料已上报，违法用地所需缴纳金额已向县财政申请。 3.概算已通过县政府常务会议审议通过。 4.自然资源局规委会已上会。 5.概算已过县委常委会。 6.已取得施工许可证，明红已完成部分临建设施建设，消防救援站已完成封顶，主体6月中旬可完成封顶。 | 1.因消防救援站楼外架和三通一平工作面冲突，2号楼三通一平需消防救援站楼完成后开始施工。 2.附近尚无污水管网，污水无法接市政管网，只能扩建污水池。 3.因110kv高压电横穿整个项目，无法建设塔吊，影响施工进度。 4.国道管网众多，施工需要避让管网。 5.化工产业园实训楼作业面不足，已规划建设。 | 1.消防救援站楼已封顶，6月中旬完成装修等工作。 2.值班室、室外道路和绿化等工作在国防光缆单位审批后即刻开工。 3.完成消防救援站楼建设后即刻开始2号楼三通一平及建设工作。 4.配合乳城镇和高新区管委会完成新征地工作，已将征地款请款函交给高新区。 5.前期经费申请表已交财政局审核。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌
50 | 乳源碧桂园星樾项目 | 2021-2025 | 续建 | 项目规划总用地面积51684.55平方米，总建筑面积约15万平方米。主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下车库、配套道路等。 | 80000 | 5000 | 2393 | 1、1-8栋已完成竣工交付。 2、9栋主体已完成，室内装修2-23层铺贴、油漆、石膏线作业；10-11栋主体已完成，10栋室内抹灰完成，室内管线、卫生间沉箱盖板、铝窗、栏杆、防火门作业；11栋4-23层室内铺贴、石膏线、铝窗、栏杆、防火门作业；12-13栋主体已完成，室内砌筑至13层。 | 暂无 | 加大营销力度提振房地产销售 | 县住建管理局 | 简连英
51 | 东湖湾房地产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 新建商品房6栋，约320套。 | 20000 | 10000 | 0 | 进行土地平整 | 暂无 | 按既定时间进行施工许可办理 | 县住建管理局 | 杨川毅
52 | 乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目 | 2022-2026 | 续建 | 完善公共基础设施，改造建筑物约44栋，其中更新面积约72067.024平方米；配套铺设供水、供气管网；生活配套设施设备；防内涝排水设施补短板建设；道路改扩建、建设停车场等。 | 53580 | 3000 | 706 | 1.乳源瑶族自治县建设路片区老旧小区改造项目目前已完成总体工程进度75%。 2.2025年老旧小区改造初步拟定12个小区，正在进行方案设计及改造意愿调查，上级已下达改造资金502万元。 | 2025年老旧小区改造最终的改造范围和内容未最终确定，将影响项目进展和上级改造资金的拨付使用。 | 1.建设路片区将加快施工进度，开展地下雨水、污水及三线下地管道开挖、停车场建设等工作，计划6月底前完工。 2.尽快拿出设计方案，研究确定2025年老旧小区改造范围和内容。 | 县住建管理局 | 陈小可
53 | 乳源瑶族自治县城镇污水处理系统综合治理项目 | 2025-2026 | 新开工 | 污水处理系统改善项目（含污水处理厂局部升级改造、次支排水管网完善、旧管改造、错漏接改造、总口截流井消除）、智慧水务平台搭建、在线监测及其附属设施项目。包括：1.建设全县域生活污水处理厂智慧管控平台与七座生活污水处理厂老旧工艺设备更新以及乳城镇生活污水处理厂一期电气与自控设备改造；2.市政污水管新建，县城中心区域新DN300~DN600 污水管约23.23公里；3.市政污水管改扩建，县城中心区域污水旧管改扩建DN300-DN400 约2.35公里；4.市政污水管检测与非开挖修复，县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测36公里，非开挖修复约1.2公里+250环。 | 13488.07 | 3600 | 0 | 1.所有子项目已经完成可研编制。 2.新建市政管网项目，已编制完成初步设计及概算，项目概算经常务会过会同意。 3.市政污水管检测与非开挖修复项目，正在对现有县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测。 | 暂无 | 经常委会过会同意后，按程序完成各子项目的立项及初步设计工作。 | 县住建管理局 | 陈小可
54 | 乳源瑶族自治县农村供水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 1.乳源瑶族自治县洛阳古母水片区农村供水改造提升工程。主要建设内容包括：新建坝后取水口，新建水厂1座，新建无负压加压泵房1座，输配水管网敷设，更换智能水表约829户等。2.乳源瑶族自治县东坪镇区供水改造提升工程。主要建设内容为敷设管网39.22公里，新建泵站3座、减压池2座。3.乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）。主要建设内容为：新建加压泵站2座，均采用无负压加压泵；新建调蓄池6座；新建输配水管网 53.26公里，其中狮村片1.11公里，均为 SRCP 管；钨英村片 21.97km，均为衬塑复合钢管。坪山村委及白坑村委 31.08km，均为衬塑复合钢管。4.乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程。主要建设内容为：①建设大桥水厂至红星石角塘瓮笃水厂连通管 2.4km，新建泵房2座，新增一体化设备1套；②红星村片区扩网管5.8km，新建泵房1座；③原九塘至均容村连通管4.8km，新建泵房1座；④瓮笃水厂扩网至长溪村，新建管道19.7km，泵房4座，新增智能水表398套；⑤瓮笃水厂扩网至武丰村3.4km；⑥瓮笃水厂扩网至老东坪镇区2.6km，新增智能水表120套；⑦对原武丰水厂及大桥水厂供水范围内部分村内管线进行维修，并新增智能水表150套。 | 7993.74 | 3000 | 0 | 洛阳古母水片区农村供水改造提升工程和东坪镇区供水改造提升工程已完成初步设计审批，正在开展施工招标，预计2025年6月实施。 乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）、乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程由水利水保建设事务中心实施，已组织方案比选。 | 暂无 | 乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）、乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程优化方案，方案优化完成后组织评审 | 县水务局 | 吴衍雄
55 | 乳源瑶族自治县城乡供水一体化引水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 以横溪水库作为乳源县城备用水源，从银溪电厂前池取水沿县域内主要公路铺设DN600输水管道至乳源水厂，拟建管道长度 31.086公里，拟新建加压泵站2座，每座规模1.6万t/d。工程设计包括以下主要内容：管道敷设、道路破除及修复、加压泵站及其他附属工程等。 | 8633 | 2000 | 0 | 目前该工程已完成初步设计方案、召开专家评审会，正在按专家意见修改完善。 | 暂无 | 后续严格按照要求审核设计概算，并按程序提请县委县政府会议审议。 | 县水务局 | 陈小可
六、文化旅游建设（7项） |  |  |  |  | 399190.26 | 26390 | 3451
56 | 埃安新能源汽车4S店和高端酒店综合一体化项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主要是集整车销售、维修服务、零配件公寓、信息反馈、汽车充电停放五位一体的销售服务店和高端酒店。 | 15300 | 8000 | 0 | 已完成A地块27.903亩的摘地。3月24日开始进行土方平整，3月28日已完成发改备案。 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收，涉及2户尚未完成征收程序。 | 加强沟通协调，依法推进征收程序。 | 县工信局 | 杨川毅 | 市重点项目
57 | 云门5季文旅度假地 | 2020-2028 | 续建 | 打造“微度假+轻旅居”的共享模式，建设品牌度假酒店、高奢宿集和营地、特色主题酒店商业区、温泉康养休闲区、瑶族文化体验区、自然教育和农业产业综合体试验基地。 | 300000 | 1000 | 185 | 一期新增温泉项目正在调规；二期进场道路云谷路已基本完成建设，正在深化主楼设计。 | 暂无 | 加快一期温泉项目和二期规划设计，按计划动工建设。 | 县文广旅体局 | 李智军
58 | 云山谷酒店项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目总用地约80亩，规划主要建设内容包括酒店接待大堂、特色客房，高端独立客房，温泉区（瑶浴区），酒店溪流及后山景观区、酒店停车场及后勤服务用房，配套农特产店，康养中心，小酒馆、KTV包厢、健身房等。 | 16500 | 5000 | 0 | 已完成云山谷酒店前期规划、一期征地、用地报批、土地挂牌出让与摘牌工作。目前正开展如下工作，一是项目方正在进行酒店详细设计，预计6月可完成；二是开展蓄水池征拆与择地重建工作，现已完成新建选址和项目设计，近期开工实施；三是开展酒店入口道路高压电线迁移与进场道路工作。现已完成方案设计，已签订施工合同，近期开工实施；四是开展酒店进场道路建设，目前正在建设中；五是已与村小组签订1.647和1.735亩补征地合同，现正在进行资金申拨流程，剩余1.38亩与酒店大门补征地正在进行中。 | 村民对征地补偿标准存在异议，补偿诉求与政策标准存在差距，导致征地协议签订进度不够快。 | 东坪镇将对接相关部门，加快推动蓄水池征拆、重建，督促高压线迁改施工方与酒项目方，加快高压线迁改与酒店设计进度；依托征地工作组，深入了解农户诉求，加快完成补征地。 | 东坪镇 | 林昌卫 | 市重点项目
59 | 洲街片区历史文化保护与开发利用项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造洲街片区城中村58200平方米，改造围楼5处、门楼2处、祠堂17处、会馆1处等历史文化遗迹；改造拱门、商铺，以及改造其他供排水排污管道、停车场、及河流改道等。 | 20000 | 5000 | 0 | 1.文创中心已完成初步设计及概算、施工图和图纸审查，目前正在编制预算，同时办理用地手续。 2.洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）已完成洲街入口深化设计方案，目前正在编制初步设计及概算。 | 1.文创中心项目12户住户尚未搬离； 2.文创中心项目用地手续未完成无法办理工程规划许可证；3.文创中心项目资金存在缺口问题。 | 加快推进文创中心用地手续和洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）初步设计及概算 | 县住建管理局 | 陈小可 | 市重点项目
60 | 乳源蓝水湾生态旅游区 | 2025-2028 | 新开工 | 占地面积1210142平方米，建筑面积53205平方米，打造一个集原乡体验（游客接待中心、无动力乐园、生态种植等）、汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥、缆车索道和丛林飞车等）为一体的综合性度假景区。 | 15000 | 2000 | 1000 | 露营基地建设和c栋装修已完成，现在有客服中心项目用地正在调规，水上乐园项目正在建设。 | 野奢森宿涉及一级生态林，无法供地 | 加快水上乐园项目建设进度，确保7月1日正式开业 | 县文广旅体局 | 杨川毅
61 | 洛阳镇东平山正觉文化研学中心 | 2021-2025 | 续建 | 位于洛阳镇白竹村东平山，建筑面积78124.24平方米，占地面积114667.24平方米，新建楼房、停车场等设施。 | 30000 | 3000 | 2266 | 1.中心礼佛区天王殿、地藏殿、观音殿、东方三圣、西方三圣、祖师殿、伽蓝殿、大雄宝殿、文殊殿、普贤殿、方丈院、法堂、24#居士用房、25#斋堂26#寮房1主体结构已完成100%， 2.中心礼佛区仿古层和基座层砌体结构完成100%。 3.客堂、接待室、观音殿、地藏殿、天王殿、大雄宝殿、法堂、东西方三圣、文殊殿、普贤殿完成盖瓦和铝合金斗拱安装。 | 暂无 | 1.中心礼佛区两侧走廊铝合金斗拱和盖瓦安装。 2.中心礼佛区仿古层面层油漆。 3.27#寮房2第一层楼面施工 4.24#、25#、26#的进行砌砖、屋面盖瓦。 | 县委统战部 （民宗局） | 秦正京
62 | 乳源瑶族自治县必背镇过山瑶风景区民俗项目 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收 | 新开工 | （一）旅游集散中心：一栋原状单层建筑改造为两层建筑，在原一层建筑基础上加建一层，；旅游集散中心现状广场进行升级改造，拆除现状水泥场地，重新硬化场地，拆除现状金属防护栏杆，安装长鼓样式砼制栏杆，现状设备房建筑外设置装饰格栅等；以及设置小车停车位，大巴车停车位。（二）人行廊桥：在旅游集散中心及文化广场之间增设人行廊桥，形成连贯的旅游路线。廊桥位置选址在污水处理站之间，缩短廊桥长度，控制廊桥建设量和建设成本，改善美化污水处理站，融入瑶族文化元素，用表皮将污水处理站包裹起来，提升周边环境的品质。（三）文化广场：拆除现状水泥地面并进行重新硬化，安装长鼓样式砼制栏杆。水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理，中央八角花图腾铺装；设置停车位，安装车位倒车垫。（四）瑶酒人家：原址新建1栋3层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙。（五）瑶绣馆：新建1栋2层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化面积水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理。（六）瑶药体验馆、公厕、便利店：原址新建3栋1层的坡顶建筑，分别为瑶药体验馆、公厕、便利店。坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化。（七）独栋吊脚楼主体客栈：新建5栋2层的吊脚楼建筑面积约，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；设置园林小径，水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理；新建重力式河滩石挡墙，护坡高度约；种植园林绿化约。（八）瑶族风情度假民宿：新建1栋3层的吊脚楼，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；以及周边场地硬化。 | 2390.26 | 2390 | 0 | 已确定设计方案，正在推进用地报批及初步设计方案深化。 | 暂无 | 完成用地报批后，办理用地规划许可证，工程规划许可证等 | 县水务局 | 李东生

## Sheet1 (hidden)
挂点县领导 | 项目数
张军 | #REF!
林昌卫 | #REF!
谢向军 | #REF!
林劲标 | #REF!
林欣 | #REF!
秦正京 | #REF!
肖俊青 | #REF!
刘仁平 | #REF!
唐保生 | #REF!
李继发 | #REF!
朱秀华 | #REF!
简连英 | #REF!
王东 | #REF!
吴巧英 | #REF!
禤继文 | #REF!
吴衍雄 | #REF!
陈小可 | #REF!
杨贤冰 | #REF!
叶飞 | #REF!
刘俊斌 | #REF!
杨川毅 | #REF!
利绍聪 | #REF!
赵天聪 | #REF!
李加武 | #REF!
李智军 | #REF!
朱均玉 | #REF!