## Sheet1
附件：1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 慰问困难家庭经费 |  | 项目负责人及联系电话 | 雷英 5382257 |  | 经办人及电话 | 许凡 5382257
资金下达文件名 |  |  |  |  | 省市下达文号 |  |  | 县下达文号
主管部门 |  |  | 县妇联 |  |  | 实施单位 |  | 县妇联
资金情况 （元） | 年度资金安排总额： | 20000 元 |  |  | 实际支出总额： | 19997.9 元 |  | 支出率 | 99.99%
| 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 20000 元 |  |  | 其中：财政拨款（县级/省市专款） | 19997.9 元
| 其他资金(自筹) | 元 |  |  | 其他资金(自筹) | 元
总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 1、在全县范围内慰问40户困境、困难家庭，使他们感受到党和政府的关心和温暖； 2、通过开展慰问单亲家庭活动，使贫困单亲家庭度过一个祥和年。 |  |  |  | 1、在全县范围内慰问40户贫困单亲家庭，使他们感受到党和政府的关心和温暖； 2、通过开展慰问单亲家庭活动，使贫困单亲家庭度过一个祥和年 |  |  | 1、已完成目标任务，剩余的资金较为零星，未能在春节等各节日期间支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 发放慰问金家庭户数 |  |  | 40户 | 40户
|  |  |  | 发放慰问物资家庭户数 |  |  | 6户 | 6户
|  |  | 时效指标 | 发放率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 慰问金标准 |  |  | 500元/户 | 500元/户
|  |  | 社会效益指标 | 提高社会对困境家庭、困难家庭的关注度 |  |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  |  | 提升贫困、困境家庭的幸福指数 |  |  | 有所提升 | 有所提升
|  |  | 可持续影响指标 | 让困难、困境家庭感受到党和政府的关爱 |  |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  |  | 提高社会对困境家庭、困难家庭的关注度 |  |  | 有所提高 | 有所提高
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 困难家庭满意度 |  |  | 99% | 99%
经办人：许凡 |  |  |  | 单位负责人： | 赵春英 | 上报时间：2023.5.29
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效。