## 正式项目
乳源瑶族自治县2025年1-7月重点建设项目进展情况表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2025年计划投资 | 1-7月完成投资 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 牵头责任单位 | 挂点领导 | 备注
合计（62项） |  |  |  |  | 2775296.22 | 338653 | 80982.95 | 23.91%
一、工业项目（15项） |  |  |  |  | 364877 | 93000 | 19037
1 | 广东（乳源）禾康精细化工项目 | 2023-2026 | 续建 | 建设7条生产线，同时建设地上甲类区、甲类仓库A(含危废仓)、甲类仓库B、丙类仓库B、丙类仓库C、公用工程车间、总控室和综合楼等配套设施。 | 30000 | 8000 | 2600 | 1.年产8800吨农药原药和年产800吨化学中间体建设项目（总投资23820万元）：已完成项目总进度35%。已办理建设工程规划许可证，容缺办理施工许可证；土方清理进度约为96%。计划2026年再开始进行附属工程建设； 2.年产1000吨噻呋酰胺和年产800吨噻唑酸中间体技术改造项目（总投资7090万元）：已完成项目总进度的63%。已完成土建工程部分，待验收；设备进场已完成70%，正在进行主体设备的管道电气仪表安装。计划九月中下旬试车。 | 暂无 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，力促项目早日建成投产。 | 县工信局 | 唐保生 | 市重点项目
2 | 广东欧莱高新材料项目 | 2023-2025 | 续建 | 规划总用地面积约156亩，分两期实施。建设生产车间、等仓库、办公楼、宿舍食堂及配套设施，总建筑面积约7.5万平方米，生产高纯铜、钼合金、镍合金等高纯材料和靶材坯料。 | 25000 | 10000 | 7043 | 项目已竣工投产 | 暂无 | 服务好企业投产经营 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 省、市重点项目
3 | 乳源县汽车用铝材料生产线高端化设备升级改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目采用先进国产设备和软件，对汽车用铝材料生产线原有钟罩炉、清洗机、分切机、电气传动设备、试验检测设备、智能化系统及安全系统等进行高端化、绿色化和智能化升级改造，项目实施后提升大幅生产效率。 | 13000 | 8000 | 0 | 已签订设备合同，正在采购设备；正在准备安评材料，预计8月提交材料并于8月底前取得安评批复。 | 暂无 | 加强与企业沟通，助力企业早日开工建设。 | 县工信局 | 朱均玉 | 市重点项目
4 | 乳源县年产4.5万吨低碳低损再生铝连续铸轧项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地约50亩，建设生产车间、仓库、办公楼及配套设施，总建筑面积约9000平方米。 | 15000 | 7000 | 0 | 正在进行土地解押，预计9月底完成；已完成设计院招标，待设计院设计出图，预计9月底完成；新增选址范围需等设计院整体规划布置图出来后再确定。 | 暂无 | 加强与企业沟通，助力企业早日开工建设。 | 县工信局 | 叶飞 | 市重点项目
5 | 乳源高性能电解液示范产线 | 2024-2025 | 续建 | 占地面积约50亩，主要建设内容：车间一：5万吨/年电解液配置工厂，车间二：清洗车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 12000 | 5000 | 5 | 总共13个单体，已开工10个单体，已封顶单体7个，7个单体基础于11月15日完成验收，土建工程完成量79.3%，设备已到场80%，安装工程正进行前期准备工作。 | 公司正在进行股改，暂缓投资。 | 目前新源芯安处于股改挂牌阶段，现场建设处于暂缓阶段，需要股改结束后由新董事会决策投资方案。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
6 | 乳源电化学关键材料项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目用地面积约100亩，建设内容为新建车间一：阻燃剂车间、车间二：添加剂车间、变电所及机柜间、甲类仓库和丙类仓库、罐区、装卸站、冷冻站、循环水场、消防水站、事故水池、污水处理站、废气处理设施、分析及控制室等。 | 25000 | 5000 | 0 | 新源清材电化学关键材料项目正在编制项目可行性研究报告，整体完成96％。 | 公司正在进行股改，暂缓投资。 | 目前处于股改挂牌阶段，需要股改结束后由新董事会决策投资方案。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点项目
7 | 半导体用干膜/胶粘带智能生产项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目通过新建万级无尘涂布车间、成品车间、智能仓库等其他辅助用房，购置安装智能化涂布机、全自动复卷机、全自动切台及其他配套设备设施，进一步打破国外垄断，形成年产半导体用胶粘带和线路/阻焊干膜25000万平方米的生产产能。 | 40000 | 10000 | 3400 | 目前已办理施工许可证，施工单位从5月6日正式进场，目前正在做溶洞处理、基础打桩、承台及地梁开挖等工作，计划总桩数549根，截止至7月18日已全面完工，桩基础完成100%；涂布车间一已完成承台及地梁开挖，承台及地梁回填已全面完工，涂布车间一钢梁钢柱立柱已完成30%，丙类仓库开挖已完成100%，预留车间二开挖已完成50%，于5月28日已和台湾方签订一条设备产线合同。环评于6月4日完成专家现场评审会，市环保局于7月14日开始公示项目，将于7月24日结束公示后出具环评意见。 | 暂无 | 加快项目建设 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 市重点项目
8 | 乳源立东电子科技有限公司新厂房项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目拟建两个厂房，一个仓库，一栋办公楼。其中一期厂房建筑面积11284㎡，二期厂房建筑面积10788㎡，仓库建筑面积4340㎡，办公楼等公用设施建筑面积约4350㎡。拟增加 10 条低压腐蚀箔生产线。 | 42000 | 10000 | 0 | 土地解压已全部完成，项目于6月13日正式挂牌，预计7月底可完成摘牌和地块分割转让工作，摘牌办证和转让后开展合宗工作，预计8月前完成合宗，确保8月底企业开工建设。110kV线路迁改项目因5月17日政企会议企业提出考虑未来企业扩建腾出空间，目前已出具可研报告，7月2日在市供电局进行可研评审，预计8月地完成；图纸基本设计完成，正在审图。 | 暂无 | 督促县自然资源局要加快完成土地合宗、调规、转让等工作，争取项目8月底动工入统。 | 乳源高新区管委会 | 叶飞 | 省、市重点项目
9 | 广东永恒化学制剂有限公司年增20万吨次氯酸钠 | 2024-2025 | 续建 | 新建甲类氢压车间、整流变室、天然气锅炉、厂区配套设施及扩建化盐车间。增加一套2.5万吨/年离子膜电解装置，产品的生产规模为年增20万吨次氯酸纳。并对装置的副产品，氢气进行加收利用，年产约1800万立方。 | 12377 | 10000 | 3528 | 土建已完成整流变室、化盐车间的建设，氢压车间已开始基础施工，预计8月中旬完成氢压车间施工；设备、管道、电器、仪表等安装单位已进场施工。二次盐水螯合树脂塔已到货并安装完毕，现场制作的一次盐水储罐、精盐水储罐已完成制作。冷冻机组、循环水系统已安装完毕。主要设备电解槽、天然气锅炉、纯水设备、真空脱氯机组、降膜塔、整流变压器、一次盐水膜过器已订货。 | 暂无 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，力促项目早日建成投产。 | 县工信局 | 禤继文 | 市重点项目
10 | 年产100吨天然冰片建设项目 | 2022-2027 | 续建 | 本项目建设原料林种植基地10000亩,标准化种植繁育基700亩,配套建设100吨天然冰片自然资源型生产线及相关配套设施,包括原料粗加工区、天然冰片生产区、原辅料仓库、成品仓库、综合办公楼,景观绿化以及道路硬化。建设面积:6700平方占地面积:17333平方。 | 30000 | 2000 | 0 | 已完成两栋楼封顶，准备进行内部装修。 | 由于企业厂房内消防设计不符合规定，需重新修改，目前仍处于停工状态，复工时间难以确定。 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，力促项目早日建成投产。 | 县工信局 | 李智军
11 | 乳源县东升纸品扩建年产18千吨纸板、16千吨纸箱项目 | 2023-2025 | 续建 | 建设生产车间、仓库、研发检测中心、行政大楼、宿舍楼及其配套设施等。 | 15000 | 1000 | 1061 | 截至目前，已完成工程总进度99%。主体全部完成，室内水电消防、室外消防排水及附属项目已完成，正在开展办公楼和研发楼室内装修，项目已经完成试产工作。 | 暂无 | 正在准备联合验收材料，8月开展联合验收，预计今年投产。 | 桂头镇人民政府 | 吴衍雄
12 | 嘉能纸品扩建项目 | 2024-2025 | 续建 | 厂房扩建、新建生产车间及办公场所、购置彩印生产线、增加纸管、纸护角生产设备、年产纸箱纸板产能6万吨，产值1.5亿元。 | 2500 | 2000 | 1400 | 已完成三层钢结构搭建，已完成第二层及夹层混凝土浇筑，正在进行三层、一层混凝土浇筑。 | 暂无 | 加强与企业沟通，紧跟项目进展情况，力促项目早日建成投产 | 县工信局 | 李智军
13 | 益丰矿区建筑用灰岩矿生产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 占地面积126048平方米，总建筑面积7400平方米，含生产厂房、办公楼、生活综合楼，原材料堆放场地，拟建设一条石料加工生产线及相关配套设施。 | 15000 | 5000 | 0 | 1.矿山加工区需征收面积约40亩，涉及新民村委扁山、邓屋、新邓屋、油田、茶停经济合作社和共和村委宋田经济合作社6个村小组，截止2025年6月，我镇已与邓屋、茶亭、扁山村部分村民签订补偿款协议共计10.157亩； 2.正在办理安评手续，省应急管理厅2025年5月安排了专家进行审查，反馈设计不合理，目前正在研究解决验收过程中专家提出问题，提出具体优化设计方案。 | 1.未完成安排手续办理； 2.未完成土地征收； 3.未完成用地报批。 | 1.正在开展数据分析工作，待土地征收成片开发方案取得批复，完成征地后，开展用地报批组卷工作； 2.督促企业加快整改，同时协调处理注册公司迁改、矿区道路涉及林地租赁等事项。 | 乳城镇人民政府 | 叶飞
14 | 乳源瑶族自治县大布镇曹屋和鹿牯寨石材项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目建设期2年，建设预计总投资7.8亿元。包含石材开采建设、石材加工与交易基地建设。 | 78000 | 5000 | 0 | 2025年计划投资额调整为0，根据目前大布镇曹屋和鹿牯寨石材项目进度，预计2025年12月底完成采矿权挂牌出让，预计2026年形成效益。 | 暂无 | 督促技术单位加快完成储量核实报告、开发利用方案编制，上报市局审核。尽快推动大布矿挂牌出让。进一步加强招商引资，确保矿权出让。 | 县自然资源局 | 陈小可
15 | 应佳酒酿酒项目（一期） | 2025-2027 | 新开工 | 建设酒厂60亩，白酒年产量为6800吨。 | 10000 | 5000 | 0 | D1、D2、D3地块已纳入2024-39批次开展用地报批工作，7月17日已上报市局初审，7月25日已反馈补正意见，7月28日已完成补正，等市局通知，再提交市级预审查。 | 暂无 | 持续跟进项目用地报批后续流程，推动项目尽快落地建设。 | 县工信局 | 林昌卫 | 市重点项目
二、基础设施工程（13项） |  |  |  |  | 1351787.44 | 65698 | 17807.45
16 | 乳源瑶族自治县牛尾岭至大东公路新建工程 | 2024-2025 | 续建 | 按三级公路技术标准，建设3.82公里。 | 6121 | 2200 | 1960 | 完成主要工程量：1.K0+000~K3+855路基开挖完成工程量为100%； 2、挖运土石方完成126000m3.土方外运工程量完成15100m³。土石方回填完成9000m3完成工程量的90%。 3.1号桥主体完成，已完成工程量的100%; 4.2号桥主体完成，已完成工程量的100%; 5.挡土墙完成2800m3，路堑墙完成2300m3。 6.管涵10座已完成9座,已完成工程量的90%. 盖板涵6座已完成6座完成工程量己完成工程量的100%. 7.格子梁锚杆钻孔完成100%.格子梁完成30%。目前剩余路面、路基垫层、路基稳定层、部分路基防护工程、排水工程、标识标线未完成; 截止目前已经完成本項目总工程量的71%。 | 由于近期降雨较为频繁导致目前该项目工程建设进度缓慢。 | 加快工程建设进度，争取10月份完成工程建设。 | 县交通运输局 | 禤继文
17 | 乳源瑶族自治县地质灾害滑坡区域恢复建设项目 | 2024-2026 | 续建 | 对受灾损失滑坡地质灾害区域进行恢复建设，治理面积约66900平方米，对新村斜岭(521.9已完成)、盈田后山、卫生垃圾填埋厂山坡(489.8已完成)、采取工程治理，对红星村(720正在实施)、大塘坑二村、半岗岭村、茶树岭村、草田坪、冯屋(63.51正在实施)等村采取搬迁治理，对下寨村、朱屋村等村采取核销处理，完成滑坡区域受灾损失恢复建设，消除安全隐患。 | 14111 | 1041 | 1011.7 | 根据实际，该工程已完成新村斜岭521.9万元、卫生垃圾填埋厂山坡489.8万元，计划今年年底完成红星村720万元、冯屋63.51万元。预计今年年底前完成783.51投资. | 大塘坑二村、半岗岭村、茶树岭村、草田坪等村拟采取搬迁治理，资金尚未落实。 | 1.督促东坪红星、一六冯屋加快搬迁，尽快完成支付； 2.积极对接市局，争取大塘坑二村、半岗岭村、茶树岭村、草田坪等村搬迁资金。 | 县自然资源局 | 叶飞
18 | 乳源瑶族自治县南水河东阳光铝技术中心及化工园区堤防达标加固工程 | 2025-2026 | 新开工 | 本工程治理河道长约2.20km，分两段布置，其中：南水河东阳光铝技术中心段治理长度约1.68km；南水河化工园区段治理长度约0.52km。堤防达标加固长度约4.235km，其中：南水河东阳光铝技术中心段堤防达标加固长度约3.715km，左岸约2.18km，右岸1.535km；南水河化工园区段堤防达标加固长度约0.52km，均在右岸。 | 4132.44 | 2500 | 100 | 已完成初步设计报告编制并通过专家审查，初设报告（报批稿）突破立项的项目规模和投资金额，通过征求各相关单位意见并经县政府同意调整了项目概算。 | 暂无 | 计划7月底报县政府常务会议审议，8月上旬报送县委常委会议审议。 | 县水务局 | 陈小可
19 | 广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）项目 | 2023-2028 | 续建 | 一期、四期及五期位于东阳光璞泰来南 侧，总面积为974.89亩，其中一期面积为146.66亩，四期面积为：298.24亩，五期面积为529.99亩；二期位于禾康西侧地块，面积为56.36亩；三期位于硕成东侧，面积约56.3亩。其中一期、四期及五期需进行七通一平和边坡修缮，二期和三期仅进行三通一平和边坡修缮。 | 92011 | 10000 | 1200 | 扩园二期边坡项目进度情况：项目总进度约96%。 扩园一期：总进度约50%。 扩园四期：总进度约22%。 扩园五期：总进度约5%。 | 暂无 | 加快项目推进 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 省、市重点项目
20 | 广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园） | 2024-2030 | 续建 | 大健康产业园土方平整及边坡修缮工程、大健康产业园园区给水管网铺设工程、大健康产业园园区排水管网铺设工程、大健康产业园园区供电工程、大健康产业园污水处理工程、大健康产业园园区主要道路及附属设施建设工程、大健康产业园园区安全、消防及环境监测应急平台项目、大健康产业园环卫工程项目、大健康产业园标准厂房建设项目、大健康产业园员工公寓建设项目。（大健康产业园项目分五期实施 ，其中一期面积约305亩，二期面积约550亩，三期面积约550亩，四期面积约550亩,五期面积约550亩)。 | 177169 | 5000 | 600 | 扩园规划面积约2400亩，一期规划面积约784亩。已完成立项工作，已完成扩园规划及控规编制。入园道路边坡部分已完成约95%，市政方面已完成约40%；扩园一期第一批约305亩林地报批已完成并在2025年6月9日完成了批复延期两年，扩园一期第二批林地报批（含热电联二期）约159亩已完成。大健康产业园扩园一期基础设施已支付预付款，正在对接县代建中心进行预付款收回。 | 暂无 | 加快项目推进 | 乳源高新区管委会 | 叶飞
21 | 广东乳源产业转移工业园基础设施建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设内容包括三通一平面积2941.54亩、园区道路21千米、边坡护坡长度580米、线路迁改铺设长度2千米、河堤治理300米、排水渠建设11.88千米、污水处理厂等基础设施建设。 | 227000 | 10000 | 0 | 已完成可研立项及项目实施方案编制，正在申报专项债 | 暂无 | 对接县发改局、县财政局做好资金申报工作。 | 乳源高新区管委会 | 李智军 | 市重点项目
22 | 韶关乳源高新区基础设施及公共服务提升建设项目 | 2025-2030 | 新开工 | 建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、大健康产业园及园区周边配套基础设施，建设内容包括新建标准化厂房 44.42万方、道路长度6.35千米、供水排水管网新建及提升共计5.63千米、三通一平面积282.3亩、河堤治理1.5 千米、排水沟渠7.42千米等基础设施建设。 | 179000 | 10000 | 0 | 已完成可研立项及项目实施方案编制，正在申报专项债 | 暂无 | 对接县发改局、县财政局做好资金申报工作。 | 乳源高新区管委会 | 林欣 | 市重点（预备）项目
23 | 乳源瑶族自治县“五彩瑶乡”产业融合乡村振兴发展项目暨“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 进一步改善农村人居环境，建设美丽乳源、全面推进乡村振兴，全面建成小康社会,促进农村产业发展增加农民收入、有序指导农民建房等方面取得较好的效果，为推进城乡统筹发展和实现全面社会主义现代化建设打下坚实的基础,完善农村集中供水、推进林业产业发展、加强南岭国家公园周边村庄道路等基础设施建设及农村生活污水治理、大布河道清淤等。 | 273312 | 3000 | 3658 | 截至2024年底，乳源共完成932个自然村农村生活污水治理，治理率为98.21%。后经2025年初省对市、县农村生活污水云平台审核及现场评估、及往年市对县认定完成治理数据核减，目前广东生态宜居美丽乡村建设管理云平台审核通过920个自然村农村生活污水治理（其中，2024年以前完成609个，2024年完成311个），累计完成治理率96.94%。截至2025年6月中旬，2023年至今全县农村生活污水治理项目共158个，结算送审项目共76个，2025年农村生活污水治理攻坚任务29个自然村已完工20个，剩余9个自然村正在施工。 | 1.由于建设任务重、人手紧张，导致做为业主单位的各镇在具体项目建设上的监管力度不一，部分项目施工进度不足，已完工项目业主单位未验收，施工方未及时提交结算材料等原因影响资金支付进度; 2.各镇资金支付材料提交滞后，部分镇负责资金报账的人员业务办理不熟或不仔细不认真，资金支付材料缺项漏项、不符合要求、返工整改的情况频发，退回修改耽误时间，影响支付进度。 | 1.加强对项目实施单位的指导，确保单位明确所需程序和资料，提高其项目管理和资金使用的业务能力，提高资金使用效率; 2.健全管理体制，加强台账管理，实时跟进项目建设进度，了解资金需求和资金使用情况，定期通报支出进度，全力推进项目建设，加快资金支出进度。 | 县农业农村局 | 杨贤冰 | 市重点项目
24 | 大桥镇污水管网完善及污水处理厂提标改造一期工程项目 | 2024-2025 | 续建 | 大桥镇污水管网完善工程：修缮提升或新增大桥镇区的污水管网。 乳源瑶族自治县大桥镇污水处理厂提标改造一期工程：主要建设管网1600米，建筑面积约600平方米，建设检查井37座、格栅及提升泵站、生物过滤系统、综合设备间、门卫室等设施。 | 3434 | 2457 | 28.75 | 1.大桥镇区污水管网完善工程目前项目整体进展为98%，其中主管完成铺设4500米，主管已完成100%；支管完成铺设4700米，接入率约为95%； 2.大桥镇污水处理厂提标改造工程分别于2025年3月和4月通过县政府常务会议和县委常委会议审议，项目已完成土地调规、征地、勘察、设计、立项等工作，已完成概算审核和预算书编制工作，已完成所有农户的征地协议签订，预算已送审财政局投资评审中心，7月22日已发布招标公告。 | 污水处理厂用地审批需要较长时间，需等市政府用地批复后方可推进工规证办理、施工许可办理等工作。目前全市较多地在等待批复，可能需要较长时间。 | 1.组成镇区污水管网排查小组，排查政府片区、S325片区、大桥村委片区和石墩新农村片区污水支管布置情况，负责按实地状况完善支管及接入户管，做好应接尽接，确保污水入厂水量和浓度； 2.大桥镇污水处理厂提标改造工程预计8月13日开展评标工作，8月20日签订施工合同，并同步开展土地报批等工作。 | 大桥镇人民政府 | 叶飞
25 | 一六镇高质量发展民族迁移示范项目 | 2025-2025 | 新开工 | 建设少数民族安置用房及配套基础设施，安置户49户，机动车停车位38个，非机动车停车位45个，规划建设用地面积2845.39平方米，总建筑面积6564.94平方米。 | 2604 | 1500 | 750 | 截止目前已完成总施工进度60%，其中主体楼为八层，已完成六层建设。 | 暂无 | 加快施工进度 | 一六镇人民政府 | 林劲标
26 | 乳源瑶族自治县城中村改造工程 | 2024-2026 | 续建 | 改造设计7个村委会、64个村小组，改造面积451065平方米，涉及20435人，通过道路硬化、停车场改扩建设施建设。其中，改造洲街片区58200平方米，改造旧房屋65处以及管网、雨污分流等基础设施配套等。 | 82600 | 3000 | 871 | 1.乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程，已完成初步设计及概算，正在编制施工图。 2.乳源大龙南饭店门前路面坍塌整治已完工。 3.乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目已完成设计方案、初步设计和概算。 4.高级中学至北环道路新建工程已完工。 | 子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目征地、用地报批未完成。 | 1.子项目乳源瑶族自治县南水河排灌站至紫荆桥段雨污分流改造及人行道修复工程加快完成防洪评价并取得水务局批复；尽快完成初步设计、概算编制及施工图设计等前期工作； 2.子项目乳城镇大群新村至大群十一村道路及配套设施项目，下一步提请常务会审议初步设计及概算。 | 县住建管理局 | 赵天聪
27 | 乳源县域垃圾焚烧处理设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 占地约50亩，建设2套100吨/天生活垃圾湍动流化床（TFB）气化焚烧炉及辅机系统（最大日处理生活垃圾量300吨）。配套水热裂解制有机肥系统设备1套，产生的热能用于供应工业蒸汽以及配套生产5万吨/年有机肥。新建设备厂房、存储库房、综合楼等构、建筑物，并配套建设蒸汽管网。 | 21000 | 10000 | 2028 | 1.设备安装工程总进度84.2%； 2.土建方面总体已完成94.6%。 | 1.“三通一平”南侧边坡地块施工至今仍未完成，造成项目整体建设推进慢，进展滞后； 2.南侧边坡坡度较陡，土质疏松、承载力较弱，目前已存在部分下沉。 | 1.计划2025年8月初完成土建工程建设，8月底完成设备安装工作，9月进入设备调试阶段； 2.积极推进县域垃圾焚烧项目的土建工程建设和设备采购安装工作； 3.督促县代建中心加快“三通一平”南侧边坡的地块施工及移交； 4.完善边坡施工方案。 | 县银源公司 | 林欣 | 省、市重点项目
28 | 乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目 | 2021-2025 | 续建 | 实施县域文化旅游重要节点改造项目，提升乳源停车区、一六服务区、乳源高速出入口、大桥高速出入口等基础设施；实施瑶街文化旅游示范街区建设项目，建设提升乳源非遗文构建现代乡村产业体系、发展现代农业绿色产业、推进9个美丽宜居村和15个干净整洁村基础设施建设、水库安全运行配套设施及河道清淤；推进垦造水田308.75亩、建设高标准农田15500亩、补充耕地等农田建设及管护、农村道路建设、粮食中药等农作物干燥处理、城乡环境整治、应急设施建设、镇村“三线”整治等。 | 269293 | 5000 | 5600 | 1.2024年乳城镇、桂头镇、游溪镇、一六镇开展农村人居环境整治项目，整治内容包括进行村内道路硬化、三面光排水沟、村庄小广场、生态停车场建设等提升建设，目前项目均已基本完工，正在进行验收结算工作。乳源瑶族自治县乳城镇发展药用蛇养殖基础设施建设项目正在财审中；乳城镇云门村乡村振兴车间建设项目已完工验收待3季度债券资金支付尾款；乳城镇岭溪村委会岭头村民宿农旅综合体基础设施配套建设项目已完工验收未结算； 2.2024年大桥镇、必背镇开展农村人居环境整治项目，整治内容包括进行村内道路硬化、三面光排水沟、村庄小广场、生态停车场建设等提升建设，目前项目均已基本完工，正在进行验收结算工作。2、小番茄种植农旅融合建设项目正在财审中； 3.2024年东坪镇开展农村人居环境整治项目，整治内容包括进行村内道路硬化、三面光排水沟、村庄小广场、生态停车场建设等提升建设，目前项目均已基本完工，正在进行验收结算工作； 4.2024年大布镇、洛阳镇开展农村人居环境整治项目，整治内容包括进行村内道路硬化、三面光排水沟、村庄小广场、生态停车场建设等提升建设，目前项目均已基本完工，正在进行验收结算工作。 | 1.项目实施周期长，结算财审时间久，导致支付进度慢； 2.各镇提前谋划与储备不足，且受耕种制度和季节影响，施工时间较短，协调任务较重，导致工期延长。送审资料不够完善，导致无法及时出评审结果； 3.各镇提前谋划不足，项目过会、挂网、签订施工合同等前期工作关键环节滞后。 | 1.认真压实各业主单位支付责任，积极对接财政，尽快完成结算审核工作； 2.业主单位强化支付资料的审核，确保各项目支付资料全流程跟踪到位。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
三、能源发展（8项） |  |  |  |  | 166187 | 76800 | 24390
29 | 乳源大布三期风电场项目 | 2024-2026 | 续建 | 风电场安装6台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机容量30MW。本工程配套新建道路约13.50公里，新建一座110kV升压站接入电网系统。 | 19057 | 10000 | 836 | 1.已完成森林防火通道建设，并已通过林地主管部门验收工作。 2.已完成集电线路建设：本项目集电线路总长度（约21326m）；电缆总长（合计约40172m），现已完成集电线路施工工作。 3.项目用林报批组卷材料已提交市林业局审批，4月27日市林业局审批会议反馈，因风电项目的特殊性，需实地查验项目现场，市林业局领导已于5月12日查验项目现场，经市林业局反馈，该项目需要等防火通道边坡复绿效果好一点后才能出具使用林地审核同意书，审批会议预计月底召开。 | 1.未取得使用林地批复； 2.未取得土地报批批复。 | 在取得林地和土地批复并完成相关出让手续后，将立即启动升压站主体工程建设，同步推进风机基础施工及设备安装工作，预计建设周期为6个月。为确保工程进度和质量，严格按照施工计划组织施工，加强现场管理，确保施工安全和质量可控。同时加强与各相关部门的沟通协调，及时解决工程建设中遇到的问题，确保项目2025年底能够顺利并网发电。 | 县发改局 | 林昌卫
30 | 乳源通济200MW/400MWh独立储能电站项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设200MW/400MWh储能电站及配套220kV变压站、220kV送出电力线路。总用地面积约50亩。新建储能电站1座，配套220kV变压站1座及220kV送出电力线路1条。主要购置集装箱式电池舱、PCS交直流逆变升压一体舱、220kV开关设备、35kV开关设备、220kV主变压器，220kV电力线缆等设备，配套建设水、道路、环保、消防、节能、安全等相关设施。 | 50000 | 30000 | 490 | 项目2024年1月备案，目前已通过市电网公司评审，并取得接网意见，4月初未通过省电网公司批复，已按照省电网公司要求修改设计方案。2月19日已完成土地出让手续，4月12日进场施工。 | 1.接入供电变电站需要扩建接入间隔，间隔用地约有1449平方米，产权归属供电局，部分土地性质为草地，需要调规。因无调规窗口，需国土部门容缺办理规划许可手续，提前进场施工。 2.电网接入批复需供电部门加快协调。 3.未开展稳评、安评、能评等手续。 | 加快前期工作进度 | 县发改局 | 吴巧英 | 市重点项目
31 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司50MW/100MWh储能项目 | 2025-2026 | 新开工 | 占地面积约4666.67平方米，建设50MW/100MWh用户侧磷酸铁锂电池储能电站，主设备包括20套储能电池舱（电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器及其他辅助设备和控制系统）。 | 13000 | 6000 | 3224 | 2024年11月完成备案，2025年2月15日动工，已完成三通一平、挡土墙、消防水泵站、上边坡护坡建设，正在开展储能机柜等基础建设，目前整个项目进度到85%。项目已入库，计划8月并网运行。 | 暂无 | 加快项目建设 | 县发改局 | 利绍聪 | 市重点项目
32 | 穗发分布式光伏综合利用项目 | 2023-2026 | 续建 | 在洛阳板长村、旱水洞、田螺塘等地块开展光伏建设，合计装机68MW。 | 26550 | 13600 | 12485 | 项目已完成并网，建设进入尾声。 | 暂无 | 加快项目建成投产 | 洛阳镇人民政府 | 张军
|  | 2023-2025 |  | 在大桥镇下枚溪村等地块开展光伏建设，合计装机12.43MW。 | 4900 | 1200 | 1325 | 施工作业已完成80%，完工的近10MW容量已于4月30日并网运行 | 暂无 | 继续完成施工建设 | 大桥镇人民政府
33 | 广州发展乳源县72MWp分布式光伏项目 | 2024-2026 | 续建 | 拟利用各乡镇居民屋楼顶建设72MWp的分布式光伏项目，预计建成后每年将提供清洁电能7900万度。 | 25920 | 4000 | 1830 | 已完成约1100户建设并网工作，项目进入收尾阶段。 | 暂无 | 已召集各镇召开会议，明确后续居民屋顶光伏项目由各镇选择投资主体开展项目签约和推进项目建设，县发改局做好指导工作。 | 县发改局 | 张军
34 | 东阳光分布式屋顶光伏发电项目 | 2024-2025 | 续建 | 在乳源瑶族自治县东阳光各子公司的厂房屋面、停车场和闲置空地建设九期分布式光伏发电系统，总安装面积约6万平方米，规划容量10MW，本项目生产清洁电能，预计年发电量约1000万kWh。本项目主要设备包括单晶硅光伏组件、逆变器等。本项目采用“自发自用，余电上网”模式。 | 4000 | 4000 | 0 | 已完成项目备案，正在进行项目施工其他前期工作，计划9月初入库。 | 暂无 | 加快施工建设 | 县发改局 | 刘仁平
35 | 乳源大桥镇岗头村分布式综合能源项目 | 2024-2025 | 续建 | 直流侧装机规模12MW，光伏发电量1107.9万千瓦时/年，共计230亩。系统由580kWp单晶硅光伏组件、串组式逆变器、配电系统、监控系统等组成。 | 4760 | 3000 | 0 | 暂未开工，正在进行林地使用许可证手续，县林业局已审批，等待市林业局审批。 | 暂无 | 项目暂停，待市林业局审批和能源局接入政策更新后开工。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 项目已暂停
36 | 乳源电网2025年度电网建设和改造项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主网基建建设乳城110KV输变电工程，同步开展配网基建、小型基建、生产技改及其他工程项目。 | 18000 | 5000 | 4200 | 1.10千伏配网基建项目目前已开工，1-5月已完成投资1800万元，目前在有序推进中； 2.110千伏乳城输变电工程目前已完成可研批复，总投资1亿元，目前在开展核准相关工作。 | 暂无 | 加快工程建设进度 | 乳源供电局 | 林欣
四、乡村振兴建设（5项） |  |  |  |  | 139555 | 18790 | 2005
37 | 贵州樽纳百川酒业有限公司-乳源酒文旅建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目占地面积200亩，建筑面积90000平方米，其中新建制曲车间2栋、酿酒车间10栋（生产窖池625个），建筑面积48000平方米，原辅料仓库10000平方米、成品仓库14000平方米，办公楼8000平方，员工宿舍10000平方米，配套建设厂区道路、停车位、绿化及其它基本设施等。 | 70000 | 5000 | / | 项目暂缓实施 | / | / | 一六镇人民政府 | 林劲标
38 | 独活（韶关）产业园区项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设584亩的独活育苗基地、20000亩种植基地、生产车间、办公场所及附属设施，并打造农旅健康产业园。 | 13000 | 5000 | 0 | 正在开展1亩种子试种和1亩种苗移植试种，村委已跟村小组达成协议，先将112亩土地流转到村委，由村委跟宇通公司签订流转合同。 | 暂无 | 村委跟宇通公司签订租地协议，上半年由村委先行种植红薯，11月份左右开始大面积抚育独活种苗。 | 大桥镇人民政府 | 利绍聪 | 市重点（预备）项目
39 | 2025年度韶关市乳源瑶族自治县游溪镇等五个镇高标准农田建设项目 | 2025-2026 | 新开工 | 建设高标准农田0.93万亩，主要是田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程、农田地力提升工程、科技推广措施。 | 2790 | 2790 | 0 | 项目已完成设计单位选取，并完成初步设计，初步设计方案于2025年5月22日通过市级评审，已完成初步设计编制和概算审核报告，已于2025年7月24日通过县政府常务会议审议，正在提交常委会会议审议。 | 根据省市相关文件要求，当年度任务当年度12月31日要完成建设，但结合实际农时，当年度完工压力较大，按要求时间内完工时间十分紧迫。 | 将议题呈请县人民政府常务会议审议，并压缩每个环节中间空闲时间，确保各环节紧密连接。 | 县农业农村局 | 杨贤冰
40 | 乳源自治县垦造水田项目 | 2023-2025 | 续建 | 项目区建设规模为467.69亩，新增水田面积430.45 亩，建设前平均国家利用等为6等，建设后国家利用等为5等。 | 3429 | 1000 | 1155 | 1.完成清表施工约463亩，新修田间路修筑约3640米，剩余约300米，挡土墙完成施工233米，已完工，灌排斗渠完成4717米，已完工，项目总体施工进度约93.8%； 2.桂头镇按调度会要求，本周已按时完成剩余0.5亩的青苗清点； 3.泵房水电已通，计划下周通水实验。 | 1.富丽源公司未按调度会要求，还未开展育秧工作； 2.桂头镇、富丽源公司还未与种植单位洽谈好，还未确定种植单位； 3.富丽源公司和设计单位还未提请重大变更专家评审会，未确定土壤改良方案。 | 1.7月31日前完成项目区内剩余田间道路及路肩施工； 2.7月31日前完成七星墩村片区泵房泵机试抽水作业； 3.7月31日前完成小江村片区泵房供电线路、泵机抽水管道焊接施工，并进行泵机试抽水作业； 4.请富丽源公司立即落实育秧工作； 5.请富丽源公司和设计单位务必在7月30日前召开重大变更专家评审会，尽快开展土壤改良工作； 6.请桂头镇、富丽源公司加大招商力度，尽快确定水稻种植单位（如到期还未找到其他种植单位，请富丽源公司按县工作方案落实种植）。 | 县自然资源局 | 叶飞
41 | 韶关市乳源瑶族自治县桂头镇200万羽现代化笼养蛋鸡养殖项目 | 2025-2026 | 新开工 | 项目主要建设为新建17栋单栋12万羽共200万羽蛋鸡标准化生产车间，共分两期建设并配套建设道路、绿化等相应的公用辅助设施。第一期占地约3亩。改造一栋3层旧办公楼，改造面积768.22平方米，改造一栋3层旧原员工宿金，改造而积1200平方米;新建3栋单机12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积6279平方米，新建清毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积3000平方米。第二期占地约117亩，新建14栋单栋12万羽标准化蛋鸡厂，总建筑面积29802平方米;新建消毒车间、饲料料库间、蛋库分拣车间、鸡粪处理车间，面积约6000平方米。 | 50336 | 5000 | 850 | 2024年12月23日主体工程动工，土地已平整，2025年3月21日项目地块已开始进挖掘机打地基。5月30日新签订200万羽投资协议。目前正在协调设计厂房到乳桂线的C053道路设计已完成，正在进行征地工作。 | 项目中二期涉及的约83亩地上补偿尚未完成协商，暂未完成流转。 | 积极跟进土地流转事宜，协助桂头镇完成土地要素保障 | 县农业农村局 | 林劲标 | 市重点（预备）项目
五、社会民生事业（14项） |  |  |  |  | 353699.52 | 57975 | 13209.5
42 | 乳源县东湖小学建设项目 | 2023-2025 | 续建 | 新建教学楼、综合楼、行政办公楼等约2.6万平方米及其他相关配套设施（值班室、配电房、运动场地、绿化、排水等），拟设置48个班，提供城区公办学位约2000个。 | 14400 | 2000 | 1754 | 土建工程已竣工验收，后续推进缺陷修补。申报采购流程已全部完成，目前各中标单位进场安装调试。 | 暂无 | 拟7月28日组织部分采购项目验收工作。 | 县教育局 | /
43 | 乳源瑶族自治县中职东校区项目 | 2025-2027 | 新开工 | 教学楼4幢、实训楼2幢、行政图书楼1幢、体艺楼1幢、学生宿舍4幢、教工宿舍1幢、培训楼1幢、旅游实训楼1幢、餐厅（含风雨操场）1幢、实训楼2（二期工程）1幢、400米标准塑胶跑道运动场1个及室外篮球场、排球场、乒乓球场、看台等其它配套体育设施；地下停车场设车位约225个，地面停车场设车位约100个。 | 35400 | 3000 | 0 | 目前中职东校区建设项目已完成初步设计、设计概算、专家论证、完成土地污染调查等流程。 | 一是土地划拨，目前仍有部分村民没有领取土地出让费用，土地征收遇到阻力较大。二是建设经费筹措难度大，经设计、造价及各方论证，项目初步设计概算近4亿元。 | 1.施工图预算及成本进一步优化工作； 2.完成财局审核及对数工作； 3.施工招标。 | 县教育局 | 陈小可
44 | 乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程 | 2024-2026 | 续建 | 为提高乳源瑶族自治县公办学前教育基础设施水平，有效增加公办幼儿园资源供给，达到“5085”目标要求，在县城新建2所公办幼儿园。建设附城幼儿园、四季桐悦幼儿园；预计建成后增加学位630个。 | 30000 | 2000 | 600 | 附城幼儿园建设项目土建主体工程7月22日封顶。 | 暂无 | 有序推进墙体砌筑、室内装饰及附属工程。 | 县教育局 | 朱秀华
45 | 乳源瑶族自治县高级中学基础设施提升项目 | 2024-2026 | 续建 | 1.乳源高级中学宿舍楼改造提升，建筑面积23569.7平方米 2.乳源高级中学新建教学楼，建筑面积4020平方米。 3.乳源高级中学新建宿舍楼一期，建筑面积8364平方米。4.乳源高级中学新建宿舍楼二期，建筑面积11369平方米。5.乳源高级中学新建室外配套 6.乳源高级中学教学楼改造提升，建筑面积19602平方米。 | 22516 | 5000 | 1828.5 | 1、改造A栋宿舍楼，第一次招投标流标，目前第二次挂网招标；2、新建教学楼已围蔽、7月23日图纸会审，目前在推进三通一平工作。3、新建宿舍楼一期（1号楼推进6楼屋面版、2号楼推进5层板建设）有序推进；4、新建宿舍楼二期在推进初步设计工作。 | 宿舍楼改造项目实施时间不足，无法在暑假完成改造工作。 | 乳源高级中学新建宿舍楼一期项目，1#宿舍楼完成封顶。2#宿舍楼完成5层模板，钢筋绑扎，砼浇筑。 乳源高级中学新建教学楼项目完成基础回填。 乳源高级中学宿舍楼改造提升项目（第二期A栋）开始改造。 | 县教育局 | 李继发
46 | 中共乳源瑶族自治县委党校择址新建项目 | 2024-2025 | 续建 | 总用地面积15253.49平方米，建筑基底面积 4244.81平方米，总建筑面积约16006.86平方米。新建一栋地上5层的教学综合楼、一栋地上七层宿舍楼、附属用房及连廊，建设内容包括综合教学楼、学院宿舍楼、风雨连廊、配电房、发电机房等，以及水、电、暖通安装工程、其它室外附属工程等。 | 8178 | 3100 | 1669 | 1.两栋主体结构封顶； 2.室内外给排水完成70%； 3.砌体结构完成100%； 4.两栋主体建筑粗装修总体约完成60%:强弱电线管、电箱、插座开关等预埋;室内外墙体抹灰。 | 资金拨付不及时 | 8月份施工:1.内墙完成抹灰;2.门窗框安装; 9月-11月份份施工:1.外墙灯带安装及真石漆喷涂;2.室内精装修施工。 11月份-12月份施工:1.室外园林种植及铺装;2.球场及运动设施场地硬化施工。 | 中共乳源县委党校 | /
47 | 乳源瑶族自治县化工产业园特勤消防站及配套训练设施建设项目 | 2024-2025 | 续建 | 特勤消防站建设：用地面积约50.5亩，总建筑面积13818平方米，含指挥中心楼、消防救援站、食堂、综合体能训练馆、备勤公寓2331.6平方米、训练塔、田径场、信息化指挥平台、值班室等。 特勤消防站配套训练设施：新建地总建筑面积约11972.42平方米，其中新建教学楼、宿舍楼、400米环形跑道、特种车训练场。 | 8918.71 | 7300 | 2310 | 1.现已完成完成红线内护坡建设，红线外护坡建设已在二期（县应急救援综合训练基地项目）设计中进行规划。 2.主体建筑进度稳步推进，消防救援站已完成封顶，计划8月底完成装修装饰工作。 3.食堂已完成一层建设，现需在二层增加晒衣场，已进行设计变更； 4.大队指挥中心已完成封顶工作，计划2025年9月底完成装修装饰工作； 5.备勤公寓已完成封顶工作，计划2025年9月底完成装修装饰工作； 6.室外绿化、附属工程及管网计划2025年10月底日全部完成； 7.综合体能训练馆现已完成主体结构建设，钢结构顶棚已进场准备施工，篮球馆、羽毛球馆计划8月完成公开招标并进场施工。 | 1.项目附近无污水管网，已与住建沟通纳入污水管网整改项目； 2.值班室靠近红线，红线外尚未进行土方平整，二期（县应急救援综合训练基地项目）立项后进行土方平整。 | 县应急救援综合训练基地项目已完成方案设计和可行性研究报告制作，现正完善方案细节，已征求县政府各部门意见并采纳，县委书记陈大川5月27日下午到项目现场调研指导，并在书记专题会记录项目立项工作，大队在完善方案细节后即刻报送县政府常务会议审议通过。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌 | 市重点项目
48 | 乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造DN300-DN800给水主管道23157米、DN100-DN200给水支管34013米，DN20-DN80给水入户管154741米；安装计量监控水表400组、DN15入户远传水表2440组；改造老旧给水管道261000米，更换老旧水表为水表智能终端共57760组；改造全县34小区二次供水泵站共39个；建设集中调度中心1000平方米，并建设智能监控终端。 | 46217 | 5000 | 0 | 1.乳源瑶族自治县新民、健民部分供水控漏节水改造更新建设工程（1900万元）已于2025年4月21日开工，工期为360天；因项目资金未落实，目前暂停施工； 2.乳源瑶族自治县城区管网部分供水控漏节水改造更新建设工程（2150万元）目前概算经造价咨询单位审核完毕，拟提请县政府常务会审议，目前正在准备上会材料； 3.乳源瑶族自治县无物业住宅区供水系统提升工程（150万元）正在编制初步设计，建设单位要求增加部分片区勘察设计，勘察单位反应垫资太多，暂时无法安排； 4.乳源瑶族自治县二次供水综合提升工程（1500万元）目前造价咨询单位完成概算审核初稿，建设单位完成概算审核情况的核对； 5.乳源瑶族自治县银源供水有限公司银源智慧供水管理平台建设工程（100）已完成可行性研究报告和密码应用方案编制，准备进行密码应用方案评估。 | 项目资金未落实。 | 做好其余子项目的前期工作，依法依规办理相关手续。 | 县住建管理局 | 王东 | 市重点项目
49 | 乳源瑶族自治县高新区消防救援站 | 2024-2025 | 续建 | 新建地总建筑面积约4775.51平方米，其中新建消防站（含地下室）、消防站门卫；产业园化工实训基地。新建机动车停车位；新建室外附属包括门禁系统，户外综合管网接驳，广场道路、绿化、挡土墙工程等。购置消防运营相关设备一批。 | 4375 | 3975 | 404 | 1.消防救援站楼已封顶，计划8月底完成装修等工作，9月完成消防救援站搬迁准备工作，10月份消防救援站部分投入执勤战备； 2.值班室、室外道路和绿化等工作在国防光缆单位审批后即刻开工； 3.已配合乳城镇和高新区管委会完成新征地工作，并完成征地款支付； 4.设备采购和消防车辆装备采购业主为高新区管委会，大队正制作采购清单，现高新区管委会正选取招标代理和造价单位，清单制作完成后即可进行招标工作。 | 1.因消防救援站楼外架和三通一平工作面冲突，化工实训楼三通一平需消防救援站楼完成后开始施工，各类管网现也无法施工； 2.附近尚无污水管网，污水无法接市政管网，只能扩建污水池； 3.因110kv高压电横穿整个项目，无法建设塔吊，影响施工进度； 4.国道管网众多，施工需要避让管网； 5.化工产业园实训楼作业面不足。 | 待“三通一平”完成交地后，即刻开始化工实训楼建设工作。 | 县消防救援大队 | 刘俊斌
50 | 乳源碧桂园星樾项目 | 2021-2025 | 续建 | 项目规划总用地面积51684.55平方米，总建筑面积约15万平方米。主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下车库、配套道路等。 | 80000 | 5000 | 3553 | 1.1-8栋已竣工交房。 2.9栋主体已完成，室内装修贴砖完成、二遍腻子完成、卧室地面找平完成，墙面打磨底漆施工中；10-11栋主体已完成，10栋室内2-23层室内铺贴中，铝窗窗扇安装中；11栋2-23层室内装修铺贴完成、石膏线完成，室内墙面腻子施工中；12-13栋主体已完成，室内砌筑至22层，屋面保护层完成。 | 暂无 | 按计划推进所有项目竣工交房。 | 县住建管理局 | 简连英
51 | 东湖湾房地产建设项目 | 2025-2027 | 新开工 | 新建商品房6栋，约320套。 | 20000 | 10000 | 0 | 当前正在办理施工许可手续 | 暂无 | 按计划推进项目建设。 | 县住建管理局 | 杨川毅
52 | 乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目 | 2022-2026 | 续建 | 完善公共基础设施，改造建筑物约44栋，其中更新面积约72067.024平方米；配套铺设供水、供气管网；生活配套设施设备；防内涝排水设施补短板建设；道路改扩建、建设停车场等。 | 53580 | 3000 | 1091 | 1.乳源瑶族自治县建设路片区老旧小区改造项目目前已完成总体工程进度85%； 2.2025年老旧小区改造初步拟定12个小区，正在进行初步设计和概算。 | 暂无 | 1.建设路片区将加快施工进度，开展地下雨水、污水及三线下地管道开挖、停车场建设等工作，计划8月底前完工； 2.提请常务会审议初步设计及概算。 | 县住建管理局 | 陈小可
53 | 乳源瑶族自治县城镇污水处理系统综合治理项目 | 2025-2026 | 新开工 | 污水处理系统改善项目（含污水处理厂局部升级改造、次支排水管网完善、旧管改造、错漏接改造、总口截流井消除）、智慧水务平台搭建、在线监测及其附属设施项目。包括：1.建设全县域生活污水处理厂智慧管控平台与七座生活污水处理厂老旧工艺设备更新以及乳城镇生活污水处理厂一期电气与自控设备改造；2.市政污水管新建，县城中心区域新DN300~DN600 污水管约23.23公里；3.市政污水管改扩建，县城中心区域污水旧管改扩建DN300-DN400 约2.35公里；4.市政污水管检测与非开挖修复，县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测36公里，非开挖修复约1.2公里+250环。 | 13488.07 | 3600 | 0 | 1.所有子项目已经完成可研编制； 2.新建市政管网项目，已编制完成初步设计及概算，项目概算经常务会过会同意； 3.市政污水管检测与非开挖修复项目，正在对现有县城中心区域污水管网摸排与CCTV检测。 | 暂无 | 经常委会过会同意后，按程序完成各子项目的立项及初步设计工作。 | 县住建管理局 | 陈小可
54 | 乳源瑶族自治县农村供水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 1.乳源瑶族自治县洛阳古母水片区农村供水改造提升工程。主要建设内容包括：新建坝后取水口，新建水厂1座，新建无负压加压泵房1座，输配水管网敷设，更换智能水表约829户等。2.乳源瑶族自治县东坪镇区供水改造提升工程。主要建设内容为敷设管网39.22公里，新建泵站3座、减压池2座。3.乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）。主要建设内容为：新建加压泵站2座，均采用无负压加压泵；新建调蓄池6座；新建输配水管网 53.26公里，其中狮村片1.11公里，均为 SRCP 管；钨英村片 21.97km，均为衬塑复合钢管。坪山村委及白坑村委 31.08km，均为衬塑复合钢管。4.乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程。主要建设内容为：①建设大桥水厂至红星石角塘瓮笃水厂连通管 2.4km，新建泵房2座，新增一体化设备1套；②红星村片区扩网管5.8km，新建泵房1座；③原九塘至均容村连通管4.8km，新建泵房1座；④瓮笃水厂扩网至长溪村，新建管道19.7km，泵房4座，新增智能水表398套；⑤瓮笃水厂扩网至武丰村3.4km；⑥瓮笃水厂扩网至老东坪镇区2.6km，新增智能水表120套；⑦对原武丰水厂及大桥水厂供水范围内部分村内管线进行维修，并新增智能水表150套。 | 7993.74 | 3000 | 0 | 1.洛阳古母水片区农村供水改造提升工程和东坪镇区供水改造提升工程已完成初步设计审批，正在开展招标备案，完成后施工招标挂网； 2.乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）、乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程由水利水保建设事务中心实施，已组织方案比选。 | 暂无 | 乳源瑶族自治县大布水厂扩网工程（坪山片）、乳源瑶族自治县东坪长溪村、芹菜塘供水改造提升工程优化方案，下一步组织方案评审。 | 县水务局 | 吴衍雄
55 | 乳源瑶族自治县城乡供水一体化引水工程 | 2025-2026 | 新开工 | 以横溪水库作为乳源县城备用水源，从银溪电厂前池取水沿县域内主要公路铺设DN600输水管道至乳源水厂，拟建管道长度 31.086公里，拟新建加压泵站2座，每座规模1.6万t/d。工程设计包括以下主要内容：管道敷设、道路破除及修复、加压泵站及其他附属工程等。 | 8633 | 2000 | 0 | 已完成了初步设计和概算，经第三方造价咨询单位审核并根据县发改局意见核减部分费用后，正在确认最终项目概算。 | 暂无 | 下一步报县政府常务会议审议、县委常委会会议审议，待审议通过后加强监督指导县银源公司依法依规开展施工招标手续，加快推动项目早日开工建设。 | 县水务局 | 陈小可
六、文化旅游建设（7项） |  |  |  |  | 399190.26 | 26390 | 4534
56 | 埃安新能源汽车4S店和高端酒店综合一体化项目 | 2025-2026 | 新开工 | 主要是集整车销售、维修服务、零配件公寓、信息反馈、汽车充电停放五位一体的销售服务店和高端酒店。 | 15300 | 8000 | 0 | 1.项目A地块（27.903亩）已完成摘地工作，并于3月24日启动土方平整作业。截至目前，出土量达3万立方米，完成整体工程进度的80%。土地平整完成后，将立即展开勘探工作，预计耗时约15天。 2.项目详细性设计方案已完成。 3.项目方已着手办理建筑工程施工许可手续，预计8月初可办理完成。 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收2户未签订征收协议。 | 加强沟通协调，依法推进征收程序。 | 县工信局 | 杨川毅 | 市重点项目
57 | 云门5季文旅度假地 | 2020-2028 | 续建 | 打造“微度假+轻旅居”的共享模式，建设品牌度假酒店、高奢宿集和营地、特色主题酒店商业区、温泉康养休闲区、瑶族文化体验区、自然教育和农业产业综合体试验基地。 | 300000 | 1000 | 270 | 一期新增温泉项目正在调规；二期进场道路云谷路已基本完成建设，正在深化主楼设计。 | 暂无 | 加快项目推进 | 县文广旅体局 | 李智军
58 | 云山谷酒店项目 | 2025-2027 | 新开工 | 项目总用地约80亩，规划主要建设内容包括酒店接待大堂、特色客房，高端独立客房，温泉区（瑶浴区），酒店溪流及后山景观区、酒店停车场及后勤服务用房，配套农特产店，康养中心，小酒馆、KTV包厢、健身房等。 | 16500 | 5000 | 0 | 已完成云山谷酒店前期规划、一期征地、用地报批、土地挂牌出让与摘牌工作。目前正开展如下工作，一是项目方正在进行酒店详细设计，预计8月可完成；二是开展蓄水池征拆与择地重建工作，现已完成新建选址和项目设计，近期开工实施；三是开展酒店入口道路高压电线迁移与进场道路工作。现已完成方案设计，已签订施工合同，近期开工实施；四是开展酒店进场道路建设，目前正在建设中，进度40%，预计9月份完成；五是已与村小组签订1.647和1.735亩补征地合同，现1.735亩补征地已完成资金申拨流程，准备发放，1.647亩补征地正在进行资金申拨流程，剩余1.38亩与酒店大门补征地正在进行中。 | 村民对征地补偿标准存在异议，补偿诉求与政策标准存在差距，导致征地协议签订进度不够快。 | 东坪镇将对接相关部门，加快推动蓄水池征拆、重建，督促高压线迁改施工方与酒项目方，加快高压线迁改与酒店设计进度；督促征地工作组，深入了解农户诉求，加快完成补征地。 | 东坪镇 | 林昌卫 | 市重点项目
59 | 洲街片区历史文化保护与开发利用项目 | 2025-2026 | 新开工 | 改造洲街片区城中村58200平方米，改造围楼5处、门楼2处、祠堂17处、会馆1处等历史文化遗迹；改造拱门、商铺，以及改造其他供排水排污管道、停车场、及河流改道等。 | 20000 | 5000 | 0 | 1.文创中心已完成前期立项、初步设计及概算和施工图设计工作，目前18户需要搬离居民已搬离15户，目前，剩余3户未搬离；因出让价格问题以致暂未出具正式评估报告和完成编制挂牌交易方案； 2.洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）已完成前期立项工作、初步设计和河南路外立面测绘，设计单位正在编制概算，设计方案按照要求进行深化设计，已完成三旧改造标图入库，待市自然资源局审核；已完成三旧改造方案初稿编制工作，正在征求意见；正在同步开展用地报批工作。 | 1.文创中心项目3户住户尚未搬离； 2.文创中心项目用地手续未完成无法办理工程规划许可证；3.文创中心项目资金存在缺口问题。 | 加快推进文创中心用地手续和洲街片区历史文化保护与开发利用项目（一期）初步设计及概算 | 县住建管理局 | 陈小可 | 市重点项目
60 | 乳源蓝水湾生态旅游区 | 2025-2028 | 新开工 | 占地面积1210142平方米，建筑面积53205平方米，打造一个集原乡体验（游客接待中心、无动力乐园、生态种植等）、汤泉度假（星空民宿、环湖休闲栈道和奇遇水谷等）和湖山探景（水上泛舟、蓝水吊桥、缆车索道和丛林飞车等）为一体的综合性度假景区。 | 15000 | 2000 | 1237 | 蓝水湾水上乐园已完工并正式对外运营。 | 暂无 | 加快施工建设 | 县文广旅体局 | 杨川毅
61 | 洛阳镇东平山正觉文化研学中心 | 2021-2025 | 续建 | 位于洛阳镇白竹村东平山，建筑面积78124.24平方米，占地面积114667.24平方米，新建楼房、停车场等设施。 | 30000 | 3000 | 3027 | 1.中心礼佛区天王殿、地藏殿、观音殿、东方三圣、西方三圣、祖师殿、伽蓝殿、大雄宝殿、文殊殿、普贤殿、方丈院、法堂、24#居士用房、25#斋堂26#寮房1主体结构已完成100%。 2.所有主体砌体结构完成100%。 3.客堂、接待室、观音殿、地藏殿、天王殿、大雄宝殿、法堂、东西方三圣、文殊殿、普贤殿、法堂盖瓦和铝合金斗拱安装完成。 | 暂无 | 1.中心礼佛区两侧走廊铝合金斗拱和盖瓦安装； 2.中心礼佛区仿古层面层面层油漆； 3.27#寮房2第三层楼面施工； 4.24#、25#、26#、方丈院的内外墙粉刷。 | 县委统战部 （民宗局） | 秦正京
62 | 乳源瑶族自治县必背镇过山瑶风景区民俗项目 | 剩余B地块（3.6165亩）未完成征收 | 新开工 | （一）旅游集散中心：一栋原状单层建筑改造为两层建筑，在原一层建筑基础上加建一层，；旅游集散中心现状广场进行升级改造，拆除现状水泥场地，重新硬化场地，拆除现状金属防护栏杆，安装长鼓样式砼制栏杆，现状设备房建筑外设置装饰格栅等；以及设置小车停车位，大巴车停车位。（二）人行廊桥：在旅游集散中心及文化广场之间增设人行廊桥，形成连贯的旅游路线。廊桥位置选址在污水处理站之间，缩短廊桥长度，控制廊桥建设量和建设成本，改善美化污水处理站，融入瑶族文化元素，用表皮将污水处理站包裹起来，提升周边环境的品质。（三）文化广场：拆除现状水泥地面并进行重新硬化，安装长鼓样式砼制栏杆。水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理，中央八角花图腾铺装；设置停车位，安装车位倒车垫。（四）瑶酒人家：原址新建1栋3层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙。（五）瑶绣馆：新建1栋2层的吊脚楼建筑，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗，砼制美人靠栏杆等；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化面积水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理。（六）瑶药体验馆、公厕、便利店：原址新建3栋1层的坡顶建筑，分别为瑶药体验馆、公厕、便利店。坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；新建重力式河滩石挡墙，周边场地硬化。（七）独栋吊脚楼主体客栈：新建5栋2层的吊脚楼建筑面积约，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；设置园林小径，水泥倒制后压出仿碎拼石板路纹理；新建重力式河滩石挡墙，护坡高度约；种植园林绿化约。（八）瑶族风情度假民宿：新建1栋3层的吊脚楼，坡屋顶屋面为树脂瓦，外墙饰面为涂料，仿古样式玻璃门窗；以及周边场地硬化。 | 2390.26 | 2390 | 0 | 已通过县政府常务会和县委常委会审议，已完成项目初步设计和初步设计概算批复，施工图编制已完成。 | 暂无 | 积极沟通自然资源局，完成项目供地工作。推进用地规划许可证、工程规划许可证的办理。 | 县水务局 | 李东生

## Sheet1 (hidden)
挂点县领导 | 项目数
张军 | #REF!
林昌卫 | #REF!
谢向军 | #REF!
林劲标 | #REF!
林欣 | #REF!
秦正京 | #REF!
肖俊青 | #REF!
刘仁平 | #REF!
唐保生 | #REF!
李继发 | #REF!
朱秀华 | #REF!
简连英 | #REF!
王东 | #REF!
吴巧英 | #REF!
禤继文 | #REF!
吴衍雄 | #REF!
陈小可 | #REF!
杨贤冰 | #REF!
叶飞 | #REF!
刘俊斌 | #REF!
杨川毅 | #REF!
利绍聪 | #REF!
赵天聪 | #REF!
李加武 | #REF!
李智军 | #REF!
朱均玉 | #REF!