## 正式项目
2020年乳源瑶族自治县1-7月重点建设项目进展情况表
单位：万元
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 项目类别 | 建设规模和内容 | 建设周期 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年度建设目标 | 截至19年底累计完成投资 | 1-7月完成投资 | 完成投资比例 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作措施 | 挂点 领导 | 责任单位 | 是否乳桂经济走廊项目 | 是否地方债券项目 | 备注
| 合计（59项） |  |  |  |  | 2202047.52 | 483268.17 |  |  | 137196.8 | 28.39%
一、 续建项目（26项） | [5 empty] | 1088502.2 | 275780 |  |  | 104728 | 37.98%
1 | 续建 项目 | 中石化潜江-韶关输气管道工程韶关段 | 基础设施 | 敷设天然气管道132公里，建设站场2座和阀室6座 | 2018-2020 | 30000 | 2400 | 铺设天然气管道，建设站场1座和阀室1座 | / | 7776 | 324% | 工程形象进度已完成总体工程量80% | / | / | 阮炳溪 | 发改局 | 否 | 否 | 国家重点
2 | 续建 项目 | 韶关机场军民合用工程 | 基础设施 | 跑道改扩建至2800米，新建1.27万平方米航站楼、8个C类机位站坪及相应配套建设。 | 2019-2021 | 154173 | 60000 | 完成航站楼、服务楼建设 | / | 20000 | 33.33% | 1、航站楼、综合业务楼、综合保障楼工程已完成封顶，完成航站区及工作区总体形象进度73.25%，完成飞行区南端延长段总体形象进度的74.5%。 2、受限于军方尚未提供军产区域作施工建设，暂时无法形成大规模的施工。 3、进场道路临时替代线已基本完成项目前期准备工作，目前正在施工建设中。 | / | / | 邓国雄 李明华 | 发改局 | 是 | 否 | 省重点
3 | 续建 项目 | 县城乳桂路出入路口改造工程 | 基础设施 | 道路两边绿化景观优化改造、新建道路框架桥以及道路亮化。改造道路总长535米，用地面积约17476.8平方米。 | 2019-2020 | 2850 | 1500 | 全部完工 | 525 | 758 | 50.53% | 完成框架桥主体施工、直排水系统顶管及下沉段挡土墙85%，已完成总工程量77%。 | / | 继续推进项目进程 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 否
4 | 续建 项目 | 县城京珠高速路出入口改造工程 | 基础设施 | 道路两边绿化景观优化改造、新建道路框架桥以及道路亮化。改造道路总长约500米，用地面积约19369.4平方米 | 2019-2020 | 2600 | 1400 | 全部完工 | 75 | 125 | 8.929% | 完成下沉段支护桩施工及北侧上体开挖，已完成总工程量40% | 受南水供水影响无法正常进行施工 | 继续推进项目进程 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 否
5 | 续建 项目 | 乳源县乳桂路口至云门山段道路改造工程 | 基础设施 | 全长6.2公里，对该路段的路肩进行硬化处理，并铺设沥青，建设面积约65000平方米。 | 2019-2020 | 3000 | 1500 | 全部完工 | 1480 | 1910 | 127.3% | 项目完工，正在进行竣工验收 | / | 竣工验收和结算 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 否
6 | 续建 项目 | 乳源瑶族自治县乳桂经济走廊道路提升改造项目 | 基础设施 | 建设内容包括：人行道铺装更换24130平方米，绿化面积约52488平方米，绿道建设约11560平方米，重点节点打造约17个 | 2019-2021 | 16000 | 5000 | 2020年完成北环路70%改造，2021年完成全部工程。 | 3000 | 2825 | 56.5% | 已完成乳桂线S250段改造，完成北环路侯公渡公园段的人行道改造（包括铺砖更换，绿道建设，绿化种植等）。约完成总工程量的35％。 | 受南水供水影响无法进行北环路北侧施工 | 继续推进项目进程 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 是 | 市重点 一般债项目
7 | 续建 项目 | 南水供水工程 | 基础设施 | 1、乳源县南水水库引水至西河二水厂，线路方案为沿G323 国道埋管，长38公里。 2、扩建韶关市西河二水厂。 | 2017-2020 | 103443 | 20000 | 完成剩余原水管道建设，完成扩建西河二水厂土建工程与设备安装。 | / | / | / | 已完成22km管道。原水管部分暂未复工，华旭初常务要求必须完善手续才能复工，当前正在办理设计变更手续。 | 乳源段工程未复工，影响北环路、乳桂经济走廊等项目施工。 | / | 龚 民 | 发改局 | 是 | 是 | 省重点
8 | 续建 项目 | 农村饮水安全保障工程 | 基础设施 | 项目包括村村通自来水工程，东南片区、必背镇农村环境综合整治，2020年农村安全饮用水保障工程，乳城镇东北片区、桂头镇村村通自来水工程。 | 2016-2020 | 16760 | 5000 | 完成东北片区供水、2020年农村安全饮用水保障工程。 | 5500 | 3500 | 70% | 1、乳城镇东北片区、桂头镇村村通自来水工程主体施工完成并通水，剩余工作正逐步推进，准备进入项目验收。 2、2020年农村安全饮用水保障工程已经完成初设审批，开工建设，完成工程量的50%。 | 部分村由于水源问题，阻碍工程施工。 | 积极协调各镇政府做好村民的思想工作。 | 龚 民 | 水务局 | 否 | 是
9 | 续建 项目 | 乳源塘头水电站 | 能源建设 | 装机容量2万千瓦，建设泄水闸、发电厂房、渔道及防汛工程等 | 2018-2021 | 35000 | 10000 | 完成泄水闸、发电厂房、渔道及防汛工程等 | 14200 | 2550 | 25.5% | 完成项目总体进度的59%，泄水闸墩及6孔闸门、交通桥等工程已完成，正在进行基坑抽水，建设发电厂房。 | / | 加快工程进度 | 龚 民 | 发改局 | 是 | 否 | 市重点
10 | 续建 项目 | 乳源县玥阳20MW农光互补光伏发电综合利用项目 | 能源建设 | 项目购置及安装太阳能发电设备，建设20MW农光互补光伏发电综合利用项目，形成板上发电、板下种植、科学开发、综合利用农光互补模式 | 2019-2020 | 14000 | 6000 | 全部完工 | 8000 | 6170 | 102.8% | 项目已完工 | / | 加快工程进度 | 唐保生 | 发改局 | 否 | 否
11 | 续建 项目 | 云门山生态文化旅游度假区 | 旅游服务 | 云门山生态文化旅游度假区以“过山瑶民俗风情文化”及“云门禅宗文化”为特色主题，规划总占地面积28平方公里，其中核心区域5平方公里。项目规划为七大功能版块：云门山自然风景区、大型综合户外游乐区、遇见•过山瑶（演艺）景区、赴瑶坪旅游服务区、通用航空主题乐园、休闲观光农业体验旅游区、云门山禅修特色度假酒店区。 | 2014-2025 | 300000 | 30000 | 2020年度完成主体工程65％。主要计划建设工程如下： 1.赴瑶坪园建及绿化工程约2000万元； 2.赴瑶坪商业业态（主要以招商方式）入住装修及设施设备投资约1亿元（其中酒店、客栈部分约4000万元）； 3.景区计划启动夜场灯光项目投资约5000万元。 | 104900 | 6000 | 20% | 1、完成80％自然风景区祥云赐福段步道花基工程建设工作； 2、完成96%的赴瑶坪旅游服务区二期土建工程建设工作以及赴瑶坪停车场25%的工程量；完成100%的赴瑶坪旅游服务区二期消防工作；完成70％的赴瑶坪旅游服务区-特色小吃街工程建设； 3、完成遇见·过山瑶（演艺）景区50％的项目编导工作、5％土建工程建设。 4、完成夜场灯光秀工程量35%。 | 1.南面停车场及出入口问题：由于景区停车场位于公路的南面，游客进入景区需步行横穿公路，容易引发交通事故，且节假日容易造成交通拥堵。需建设一条从停车场到景区横跨乳桂线的底下隧道，请求协调韶关市公路局把该隧道纳入S250改造成G323的规划中.并加快启动建设。 2.原报批的50亩用地需调规 | 用地指标：需协调自然土资源局进行土地调规工作。 | 林昌卫 | 文化广电旅游体育局 | 是 | 否 | 市重点
12 | 续建 项目 | 蓝山源度假区 | 旅游服务 | 建设巴厘岛风格的连排公寓；修建集瀑布公园、溶洞区、森林氧吧和环湖栈道于一体的野郊公园；修建集亲子游玩、农副特产、开心农场于一体的农副产品基地。 | 2019-2025 | 50000 | 10000 | 2020年底完成主体工程50%以上 | 7800 | 6000 | 60% | 公寓区土建封顶，现在进入外墙装修和水电安装阶段，田园综合体完成50亩的翻地和施肥、养地，下一步种植瓜果。 | 1、野郊公园租地进度缓慢，现沿河栈道部分用地已经由大桥政府纳入西京古道段目前已经开始施工，但瀑布及溶洞以上区域的爬山段因租地缓慢仍未有进展。 2、原公寓区规划还有四栋没有用地指标约5亩，现已报县自然资源局申请使用城乡建设预留规模，县里已经同意，但是进度比较缓慢。 | 1、加快林地租赁手续办理； 2、加快办理用地手续； | 阮炳溪 | 文化广电旅游体育局 | 否 | 否 | 市重点
13 | 续建 项目 | 农旅商贸街 | 旅游服务 | 建筑面积约10万平方米，建设旅游商品展销区、文化休闲区、特色餐饮区、展示展览馆、特色商业区、配套住宅区等 | 2019-2022 | 50000 | 10000 | 开工建设冷库及农特产品商业区、加工区、返乡创业园区、配套住宅区 | / | 3200 | 32% | 冷库已取得建设用地规划许可，准备报建，预计9月开工，民宿区域正在进行室内装修，商贸街正在建设，预计8月底建材街试营业。 | / | 加快施工进度。 | 唐保生 | 发改局 | 是 | 否 | 市重点
14 | 续建 项目 | 年产4万吨高精度铝箔新材料项目 | 绿色工业 | 占地面积33亩，建筑面积2.2万平方米。建设厂房、辅助用房及仓库，生产设备散热器钎焊铝箔2.8万吨/年、电池铝箔1.2万吨/年。 | 2019-2021 | 58000 | 20000 | 完成主体，部分完成设备安装调试，并试投产。 | 16500 | 13000 | 65% | 厂房基础施工已经完成，厂房钢构施工现在正在进行固定内外墙，预计8月20日完工，土建工作主体预计8月10日完工，设备方面目前第一台设备目前已经完成，预计8月初可以投入生产，第二、三台设备已经开始安装，其他设备正处于设备基础制作后期，设备采购已经按照基建的进度以及安装的工艺进行分步有序的进行采购，8月份大部分设备会进入安装状态。预计今年10月底三期前期项目全线贯通。 | / | 加快施工进度。 | 唐保生 | 工业和信息化局 | 是 | 否 | 省重点
15 | 续建 项目 | 乳源县东阳光新型宠物药制剂项目 | 绿色工业 | 新建辅助车间、质检车间、体内制剂车间、体内制剂中试车间、体外制剂车间、独立车间、丙类仓库和相关辅助设施，购置生产、研发等设备以及相关仪器 | 2019-2022 | 35000 | 20000 | 完成制剂车间、体外制剂车间、合成一车间、合成二车间、合成三车间、合成五车间、辅助车间、质检车间、动力车间、甲类仓库、罐区、丙类仓库、污水处理站和辅助设施建设。 | 0 | 2100 | 10.5% | 辅助车间:基础承台钢筋与模板安装。 体外制剂:二层架子与模板安装。 动力车间:地下室墙与楼板的钢筋模板安装。丙类仓库:基础承台混凝土浇筑 | / | 加快施工进度。 | 唐保生 | 工业和信息化局 | 是 | 否 | 市重点
16 | 续建 项目 | 东湖绿道建设项目 | 社会事业 | 建设规模：南环东路及800乡道交汇夹角处，鹰咀石水电站以南区域，面积约84公顷。 建设内容：建设道路系统，如亲水步道、滨河绿道、山间绿道、登山步道、木栈道、人行便桥等，绿道驿站、公共厕所、生态停车场等服务设施，文化景墙、景观小品、康体游戏设施、观景挑台等其他园建，建设节点绿化及园路两旁绿化；绿道标识系统及灯具照明系统。 | 2019-2020 | 8426.2 | 1800 | 完成东湖绿道一期工程，一期投资1800万 | 0 | 1200 | 66.67% | 完成总工程量的75%，透水混凝土完成63%，挡墙完成100%，绿化给水管完成98%，排水涵管完成83%，排水沟完成87%，绿化完成71%，主体建筑完成47%，生态排水100%，场地平整完成89%。 | / | 加快建设进度 | 龚 民 | 林业局 自然资源局 住房和城乡建设管理局 乳城镇 | 是 | 否
17 | 续建 项目 | 乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目一期工程 | 社会事业 | 人民医院择址新建项目一期工程建设内容：门急诊楼、医技楼、住院楼、附属楼、地下室人防工程、院内道路、停车场及绿化等；建设规模：门急诊楼、医技楼、住院楼、附属楼、地下室人防工程等主体建筑建设面积约6.2万平方米。 | 2019-2021 | 25180 | 10000 | 完成主体楼结构、附属楼及室内外装修，院内道路、绿化等基础设施建设。 | 9500 | 3629 | 36.29% | 1、主体工程：住院楼、医技楼已于2019年11月完成封顶，目前墙体砌筑也已经完成，正进行外墙装饰；门诊楼于2020年7月底完成封顶建设，1-3层墙体砌筑已经完成，正进行4层墙体砌筑。2、室外装饰完成5%；3、设备采购完成约50%。 | / | / | 魏卢捷 | 卫健局 | 是 | 是 | 市重点
18 | 续建 项目 | 乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目 | 社会事业 | 扩建一栋妇幼保健计划生育服务中心住院综合楼，升级项目楼为框架结构：地下停车场建筑面积为3200.63平方米，地上共10层建筑面积为9972.13平方米，配电房、污水设备间地上1层，总建筑面积13302.12平方米。 | 2019-2020 | 9260 | 4500 | 全部完成 | 4500 | 830 | 18.44% | 主体结构屋面造型、外墙抹灰完全部完成,外墙真石漆已完成、铝合金窗完成98%，内墙墙改完成70%，室内门完成45%。电梯安装30%。信息化建设、手术室净化及附属设备，新生儿净化及附属设备、生化分析仪等设备完成招标采购程序。 | / | / | 魏卢捷 | 卫健局 | 是 | 否
19 | 续建 项目 | 乳源县亿林华府项目 | 城市提升 | 建筑面积13.8万平方米，建设城市商业综合体 | 2019-2021 | 50000 | 15000 | 完成总工程的60%主体工程。 | 15000 | 8000 | 53.33% | ABC栋及地下室工程，报建面积46368.85㎡，A栋已到20层，B栋18层，C栋15层，已完成40000㎡，DGH栋已完成土方开挖及基础处理。A、B、C栋已办理了预售，销售面积23184.25平方米，销售金额12934万元。 | / | 加快工程进度 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 否
20 | 续建 项目 | 嘉乐亲水居住宅小区二期 | 城市提升 | 嘉乐亲水居住宅小区二期（含地下室及附属配套设施），总占地面积35777平方米，总建筑面积约60459平方米。 | 2019-2022 | 65250 | 15000 | 完成总工程的60%主体工程。 | 32100 | 9500 | 63.33% | 二期总建设13栋住宅楼，目前13栋楼均已开工建设，其中1#、2#、3#、4#、13#楼已封顶，其余楼栋正在进行主体施工，5#17层、11#13层、12#17层、10#4。1#.2#.3#.4#.5#.6#.10#.11#.12#.13#已办理了预售，总销售面积22798平方米，销售金额13785万元。 | 1、沿江市政道路还没有确定开工时间 2、红线外没有市政污水接驳点 | 继续协调资源解决项目问题，持续着力推进项目 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 否
21 | 续建 项目 | 广东乳源经济开发区基础设施建设项目 | 园区建设 | 东阳光基地“三通一平”项目、乳源经济开发区基础设施建设项目新材料产业园新建桥梁工程、国道323线至西罗坑公路新建工程、新材料产业园盈田硕成边坡治理工程等项目 | 2016-2020 | 16000 | 2500 | 2020年底完工。 | 10687 | 1505 | 60.2% | 1、国道323线至西罗坑公路新建工程完成70%，预计9月底完工验收；2、东阳光三通一平已完工，等待验收；3、新建桥梁已完成99%的工程量，预计7月中完工验收；4、盈田边坡治理项目正在进行签证结算；5、河堤治理二期基本完工，等待验收。 | 工程进展较慢 | 要求施工方充分利用晴好天气，加快施工进度；要求监理单位加强监管力度，督促施工方加快施工。 | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 是 | 市重点
22 | 续建 项目 | 乳源县游公坑至老游溪公路改建工程（二期） | 交通基础设施 | 12.326公里路基、路面、桥涵工程 | 2018-2020 | 16988 | 10000 | 完成主体工程90% | 4200 | 1520 | 15.2% | 目前已完成工程量的75%，已完成路基工程12公里。 | 游溪镇境内二号弃土场有18亩地未征，游溪镇境内有6座坟未迁移。 | 游溪镇加快征拆工作进度 | 李明华 | 交通运输局 | 是 | 否
23 | 续建 项目 | 油田至游溪公路改建工程 | 交通基础设施 | 10公里路面、涵洞工程 | 2019-2021 | 5220 | 3000 | 2020年完成主体工程70% | 0 | 1000 | 33.33% | 目前已完成工程量的35% | 自来水管道迁改换缓慢，一六镇、游溪镇征地拆迁进度缓慢。 | 加强与相关协调沟通，尽快完成征地、管线迁移工作 | 李明华 | 交通运输局 | 是 | 否
24 | 续建 项目 | 洲街大桥新建工程 | 交通基础设施 | 100米大桥 | 2019-2020 | 6500 | 5530 | 全部完工 | 1200 | 1000 | 18.08% | 项目进行桩基施工，完成桩基15条及部分附属设施，项目总体进度45% | / | 抓紧晴好天气，加快施工进度 | 李明华 | 交通运输局 | 是 | 否
25 | 续建 项目 | 滨江大桥新建工程 | 交通基础设施 | 125米大桥 | 2019-2020 | 4500 | 3650 | 全部完工 | 800 | 600 | 16.44% | 项目进行桩基施工，完成桩基16条及部分附属设施，项目总体进度53% | / | 供电局协调解决管线迁移工作 | 李明华 | 交通运输局 | 是 | 否
26 | 续建 项目 | 乳源县北环市政道路改建工程 | 交通基础设施 | 8.2公里路基、路面、桥涵工程 | 2017-2020 | 10352 | 2000 | 2020年完成主体工程100% | 6171 | 30 | 1.5% | 已完成南侧工程量，项目总体进度65%，目前停工 | 受南水供水工程影响无法正常进行施工 |  | 李明华 | 交通运输局 | 是 | 否
二、 新建项目（33项） | [5 empty] | 1113545.32 | 207488.17 |  |  | 32468.8 | 15.65%
1 | 新建 项目 | 大东至岭溪公路改建工程 | 交通基础设施 | 11公里路面、涵洞工程 | 2020-2021 | 12000 | 3500 | 项目开工，并完成总工程的20%。 | 0 | 0 | 0% | 招标工作前期准备工作中 | 一是占用基本农田19.53亩；二是部分与天井山林场保护区重叠（重叠地方位于保护区边缘地带岭溪村委）。 | 调整路线，减少项目占农田和保护区 | 李明华 | 交通运输局 | 否 | 否
2 | 新建 项目 | 广东硕成科技新建特种保护膜生产线 | 绿色工业 | 新建10条特种保护膜生产线。 | 2020-2021 | 25000 | 3000 | 项目开工，完成主体厂房建设 | 0 | 0 | 0% | 设计图纸已基本完成，准备进场勘探，待勘探完成后即可报建 | 已摘牌的用地有600平方需要调规，项目设计图纸需要更改。 | 跟进用地变更事项 | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 否
3 | 新建 项目 | 中燃燃气分布式能源发电供热项目 | 能源建设 | 燃气管网建设，气化站，接收门站、蒸汽管网等建设内容。 | 2020-2022 | 54000 | 5000 | 完成前期工作并开工建设。 | 0 | 0 | 0% | 项目暂停，停止摘牌 | / | / | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 否 | 暂未核准
4 | 新建 项目 | 鹰峰路外立面三期 | 基础设施 | 改造建筑约44栋，改造立面面积约53526.3平方米 | 2020-2021 | 5500 | 3000 | 项目开工，并完成总工程的70%。 | 0 | 0 | 0% | 已搭建脚手架，正在实施改造，约已完成20%工程量。 | / | / | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 是
5 | 新建 项目 | 生活污水处理厂二期 | 基础设施 | A/A/O生物反应池、二沉池及污泥泵房、综合池，污水脱水系统等污水处理能力1.5万m3/d | 2020-2021 | 5698 | 3500 | 2020年完成总投资60% | 0 | 0 | 0% | 项目已完成招投标,准备签订设计施工总合同,厂区征地工作正在进行，土地调规未报批。 | 用地调整进度缓慢,将影响工程规划许可证办理,不能完成审图工作,及正常进场施工。 | 督促加快土地规划调整及征地工作,签订设计施工总承包合同 | 李明华 | 银源公司 | 是 | 是
6 | 新建 项目 | 乳源县110KV裕东输变电工程项目 | 基础设施 | 占地面积9.03亩，建筑面积1208平方米，新建裕东110KV变电站 | 2020 | 4000 | 4000 | 全部完工 | 0 | 2400 | 60% | 已完成总体工程量的90%，预计9月份完成。 | / | / | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 否
7 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县双口灌区改造工程 | 水利工程 | 改造渠道30.14km，（其中新建三面光渠道10.1km，渠道清淤20.04km），新建压力管道3.0km。新建分水闸10座，新建排洪闸5座；新建人行便桥30座，机耕交通桥3座；灌区改造后灌溉面积由8340亩恢复到15014亩。 | 2020 | 3000 | 3000 | 全部完工 | 0 | 0 | 0% | 市水务局完成可研审查，上报省水利审批 | 资金未落实 | 积极争取项目资金 | 龚 民 | 水务局 | 是 | 否
8 | 新建 项目 | 中源特医食品加工园 | 农业发展 | （1）土建工程：围绕蔬菜精深加工重点，打造现代化加工厂房1.5万平方米，配套仓储冷库3000平方米，完善水电、道路等基础设施建设。 （2）设备购置：引进安装蔬菜粉全自动生产线10条，主要以麦草汁和麦草粉、番茄粉、胡萝卜粉、红甜椒粉、菠菜粉、芹菜粉的生产为主，第一年年产量约3000吨，产值约3亿元。项目计划与3个种植合作社及100个种植户合作，第一年实现蔬菜种植面积约2000亩，以后将逐年增加规模。 | 2020 | 4780 | 4780 | 全部完工 | 0 | 1650 | 34.52% | 正在进行厂房基础建设，报建手续正在办理，已完成设备采购，待厂房建成后安装。 | / | 加快基建进度，争取2个月内完成厂房钢结构主体 | 龚 民 | 农业农村局 | 是 | 否 | 市重点
9 | 新建 项目 | 怡源食品加工园 | 农业发展 | 围绕乳源县蔬菜产业园一二三产业融合需求，针对蔬菜产业链条延伸方向，开展支撑蔬菜面包与馅饼深加工中心的规划设计，促进蔬菜产业精深加工、品牌包装等关联产业快速发展，延伸产业链、提升价值链。具体包括打造现代化蔬菜加工厂房8600平方米，办公大楼900平方米、员工宿舍楼1300平方米，配套1条月产750吨蔬菜面包生产线及1条月产500吨蔬菜馅饼生产线，完善供水供电等设施设备建设。 | 2020 | 2470 | 2470 | 全部完工 | 80 | 800 | 32.39% | 厂房基础第三方防线已完成，预应力管桩已完成.正在做基础，2020年8月7日摘牌。 | / | 加快基建进度，争取2个月内完成厂房钢结构主体 | 龚 民 | 农业农村局 | 是 | 否
10 | 新建 项目 | 韶关润民牧业（乳源）项目 | 农业发展 | 占地面积300亩，建筑面积11万平方米，建造猪舍60栋、配套建设猪粪堆放发酵场、厌氧沼气发电设施、污水处理系统、小区场地绿化硬化等 | 2020-2021 | 20000 | 20000 | 2020年完成主体工程建设 | 0 | 3440 | 17.2% | 正在进行猪舍主体工程建设 | / | 压实企业主体责任，督促企业加快建设速度 | 龚 民 | 农业农村局 | 是 | 否 | 市重点
11 | 新建 项目 | 1万亩农田水利整治建设项目 | 农业发展 | 建设25千米硬底化水渠，6千米田间道路，改善1万亩农田耕作条件，其中7000亩农田建成高标准农田 | 2020 | 1600 | 1600 | 完成渠道改造25.60公里，田间道路1.6公里。 | 0 | 280 | 17.5% | 已启动农田水利基础设施建设工程。已完成一六镇田心菜场渠道修复工程、一六镇龙角陂渠道修复工程建设、洛阳镇龙德生态农业农田水利设施建设。 | 当前正值农业生产季节，为保障春耕用水，现不适宜农田水利基础设施工程建设。 | 调整施工地点和方案，加强与当地的沟通、协调，督促施工做好施工计划，进一步抓紧项目实施。 | 龚 民 | 农业农村局 | 是 | 否
12 | 新建 项目 | 广东乳源经济开发区基础设施提升工程 | 园区建设 | 建设高新区综合服务平台、园区道路、园区厂房、围墙外立面亮化提升、电力改迁、管线建设、土地平整、化工园区配套设施建设等项目 | 2020-2022 | 99800 | 10000 | 开工建设高新区综合服务平台、园区道路、园区厂房、围墙外立面亮化提升、电力改迁、管线建设、土地平整、化工园区配套设施建设等项目 | 0 | 2316 | 23.16% | 1、高新区综合服务平台孵化器已办理用地规划许可证，正在办理土地产权证和工程规划许可证，预计8月底完成报建； 2、道路附属设施项目正在办理工程施工许可证，预计8月开工； 3、污水管网新建工程已完成施工图设计； 4、路灯完善工程已完工，等待验收； 5、东阳光2020年三通一平已完成设计、施工总承包招投标，预计9月开工； 6、化工园至官溪村应急疏散道路已完成施工图审图，预计8月初开工； 7、鹰峰站四回路10kv电力迁改项目已开工，预计8月中完工； 8、新材料产业园河堤治理三期已立项； 9、凌一东侧土地平整已完成初步设计和概算； 10、环邦西侧、南侧地块土方平整项目正在进行施工图设计； 11、化工园供水工程已开工； 12、富源路东段、横三路东段、文塔路新建道路项目已完成勘察和初步设计，准备立项。 | 整体项目前期工作程序较多，耗时长；部分项目存在征地手续未完善，用地指标未报批等问题；部分项目报建进度缓慢。 | 加快子项目前期工作与孵化器项目、道路附属设施项目报建进度，加快与乳城镇、自然资源局沟通解决征地手续和用地指标问题，加快专项债券资金支付进度。 | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 是 | 市重点
13 | 新建 项目 | 云门五季文旅小镇 | 旅游服务 | 占地面积200公顷，建筑面积70万平方米。建设瑶族文化特色小镇、高端品牌度假酒店；创建田园综合体等，主要内容：建设瑶族文化风情景观区、品牌度假酒店区、高端民宿度假区、度假商业区、农事体检去、花海体验区、茶园体验区、农业产业综合体试验基地等。 | 2020-2025 | 500000 | 10000 | 完成前期工作并开工建设。 | 0 | 550 | 5.5% | 已完成规划选址、用地预审、可行性研究报告编制及初步设计 | 据自然资源局反馈问题，土地报批中有20亩涉及限建区题，正在报市审批。2019第十批次和2020第三批次用地尚未完成用地报批手续，无法进行下一步供地工作。 | 加快推进项目动工。 | 李明华 | 文化广电旅游体育局 | 是 | 否 | 省重点储备项目
14 | 新建 项目 | 桂头镇（扶贫项目）凰村温泉酒店 | 旅游服务 | 在桂头镇凰村建设扶贫性温泉酒店项目。 | 2020-2023 | 50000 （未立项） | 5000 | 完成前期工作并开工建设。 | 0 | 0 | 0% | 1.项目已经完成村委会外立面改造。2.启动粤菜师傅开班仪式，60人参与活动，其中贫困户11人。该项目投资方碧桂园投资意愿不明朗，考虑更换投资方。 | / | 加快项目进度管理 | 龚民 | 农业农村局 | 是 | 否
15 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县武江河七星墩电站库区清淤疏浚工程 | 水利工程 | 清淤疏浚河道1km，清淤量约120万m3 | 2020-2021 | 4672 | 4672 | 完成建设任务 | 0 | 100 | 2.14% | 已完成初步设计审查与设计批复。正向海事局报备设备，进行船舶证审批。库区清淤点沙洲坝为七星墩电站所有（有国土证）与河道管理条例相矛盾已解决，不影响开工，预计9月初开工。 | / | 加紧向海事局报备设备，进行船舶证审批，争取尽早开工 | 龚 民 | 水务局 | 是 | 否
16 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县武江乳源段治理工程 | 水利工程 | 治理河段长度15.70km，清淤疏浚15.7km，堤防长度为7.48km（其中新建堤防6.72km，加固堤防0.76km），护岸长度为5.40km。穿堤建筑物：新建2座水闸、9座涵洞。 | 2020-2021 | 11193.76 | 6000 | 开工建设，完成总工程量的50%。 | 0 | 250 | 4.167% | 正在编制初步设计报告，预计7月底前完成初步设计审查和批复 | 施工资金未落实 | 积极争取项目上级资金 | 龚 民 | 水务局 | 是 | 否
17 | 新建 项目 | 乳源县金贝源婴童用品新建项目 | 绿色工业 | 占地面积约55亩，生产研发婴儿奶瓶、奶嘴、儿童餐具、水杯及其他儿辅助用品等 | 2020-2021 | 20000 | 5000 | 完成厂房主体建设 | 0 | 2000 | 40% | 大门已完成改造，旧厂房和宿舍改造已完成三分之二的工程量，预计八月底可完成改造；新厂房主体已完成打桩，正进行厂房主体建设。 | / | 加快施工进度 | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 否 | 市重点
18 | 新建 项目 | 乳源县天然冰片生产项目 | 绿色工业 | 建设天然冰片加工厂及配套种植基地 | 2020-2027 | 100000 | 5000 | 完成前期工作并开工建设。 | 0 | 0 | 0% | 在做勘察设计，预计8月动工 | 项目二期用地问题，地块上存在矿区，引起争议，需勘探情况再开展后续工作。 | 督促企业加快项目施工进度 | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 否 | 市重点
19 | 新建 项目 | 曼陀罗健康产业园建设项目 | 绿色工业 | 曼陀罗健康产业园位于韶关市乳源瑶族自治区乳城镇经济开发区宋田村对面，占地45亩，总建筑面积56250平方米，总投资1.5亿元。整个建设工程分三期进行，一期工程建筑面积28750平方米，投资7000万元，规划筹建注射剂、粉针剂、大输液等剂型的药品生产综合车间、仓库、生产辅助车间、质量行政办公大楼、员工宿舍等。二期工程建筑面积8000平方米，投资2000万元，规划筹建医疗器械、一次性无菌医疗耗材。三期工程建筑面积19500平方米，投资6000万元，规划片剂、胶囊、颗粒剂等剂型药品生产综合车间、化妆品生产综合车间、仓库、细胞中心。 | 2020-2027 | 15000 | 3500 | 完成药品生产综合车间、质量行政办公大楼、辅助生产车间、员工宿舍等建筑的建筑主体工程 | 0 | 0 | 0% | 设计方案和初步设计已完成，目前建设项目正在进行环境影响评价，岩土勘探和建设工程许可证办理过程中。 | / | 加快进度尽快施工 | 唐保生 | 乳源经济开发区 | 是 | 否 | 市重点
20 | 新建 项目 | 镇街整治提升“139”行动工程 | 社会事业 | 完成垃圾、污水和“六乱”三个专项整治和镇街主干道风貌街、镇街门户标志标识节点工程等九项提升工程 | 2020-2023 | 16000 | 10000 | 除了镇街绿化美化工程中的景观节点绿化美化以外的所有项目 | 0 | 247 | 2.47% | 1.桂头镇已开工建设，工程进度35%。 2.东坪镇已开工建设，工程进度10%。 3.洛阳镇已开工建设，工程进度20%。 4.必背镇已开工建设，工程进度25%。 | 推进工程进度 | / | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 必背镇 东坪镇 洛阳镇 桂头镇 一六镇 大布镇 | 是 | 否
21 | 新建 项目 | 民族实验学校教学综合楼、篮球场工程 | 社会事业 | 新建一栋五层教学综合楼，总建筑面积7100㎡ | 2020-2021 | 2900 | 2000 | 完成用地手续，做好规划和前期报建手续；力争2020年5月动工建设 | 0 | 0 | 0% | 已完成预算审核，正在办理招投标，预计9月开工 | / | 办理施工许可证 | 魏卢捷 | 教育局 | 是 | 否
22 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县防灾减灾科教体验中心 | 社会事业 | 乳源瑶族自治县防灾减灾科教体验中心建设项目用地面积8503.74平方米（12.75亩），建筑面积约1995㎡，建设项目含防灾减灾科教体验中心主体工程、配电房、消防泵房、消防水池、广场及附属工程。项目总投资约1833.56万元，其中建安工程费为1408.17万元，设备费123.80万元，工程其他费用为214.29万元，工程预备费87.30万元。 | 2020-2021 | 1833.56 | 1408.17 | 2020年底完成防灾减灾科教体验中心主体工程建设。 | 0 | 0 | 0% | 已完成规划设计，预计8月完成土地调规，9月开工建设。 | 9.1亩土地需调规 | / | 龚 民 | 气象局 | 是 | 否
23 | 新建 项目 | 乳桂沿线美丽乡村线路提升工程 | 社会事业 | 对乳桂沿线21个村庄进行雨污分流、村道巷道硬底化、公共服务设施、美化亮化、外立面改造等项目建设，进一步提升乳桂沿线村庄人居环境建设水平，打造五彩瑶乡美丽乡村示范带。 | 2020 | 5200 | 5200 | 2020年3月动工，2020年12月份完成 | 1457.3 | 1020 | 19.62% | 已完成乳桂沿线21个村庄设计规划，完成了游溪镇上营村、路口村；一六镇乌石岭村、石下村、下社村、东粉张屋村；桂头镇东岸新村、炎庙村；必背镇大冲村口村等人居环境整治，计划启动桂头镇上阳陂、草田坪、乳城镇泽桥村、宋田村等村庄整治工作。 | 1.需协助解决项目资金缺口问题；2.因新冠肺炎疫情影响，第一季度没有工人开工，进度较慢；3.发动群众参与不足，农民主体作用未充分发挥。 | 1.加快项目进度管理；2.争取上级部门资金支持。 | 龚 民 | 农业农村局 | 是 | 否
24 | 新建 项目 | 东湖小学 | 社会事业 | 项目总用地面积52466.35平方米，约78.66亩.建设教学楼、综合楼、体育馆、学生宿舍楼、饭堂、绿化设施及相关配套设施。 | 2020-2022 | 20964 | 3000 | 完成前倾工作并开工建设 | 0 | 0 | 0% | 正在做项目前期规划和用地征拆工作,征收部分地块已经做好围闭和清表工作 | 用地征拆和用地审批未完成，影响项目建设进度，前期费用及工程建设资金未落实 | 协调各相关单位加快征拆工作,争取资金支持。 | 魏卢捷 | 教育局 | 是 | 否
25 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目 | 社会事业 | 新建乳城镇、大布镇、洛阳镇幼儿园综合楼及附属配套设施 | 2020-2022 | 7174 | 3000 | 完成前倾工作并开工建设 | 0 | 0 | 0% | 新建东湖幼儿园正在做项目前期规划和用地征拆、用地审批工作；大布镇幼儿园项目已经动工兴建，正在做施工场地平整和围闭等；洛阳幼儿园已经完成挂网招标，8月5日在县交易中心选取施工单位。 | 东湖幼儿园：用地征拆和用地审批未完成，影响项目建设进度，前期费用及工程建设资金未落实。 | 协调各相关单位加快工作进度 | 魏卢捷 | 教育局 | 否 | 是 | 2020年下达地方债券项目
26 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县老旧小区改造一期工程 | 社会事业 | 实施建设县政府第一家属小区、沙头岭居住小区等2个老旧小区改造项目，涉及414户，35栋楼,占地面积24783.59平方米。 | 2020 | 1869 | 1869 | 全部完工 | 0 | 50 | 2.675% | 1.沙头岭小区改造于5月中旬开工,工程进展：1.完成雨污管道开挖的20%；2.完成楼体50%的脚手架搭设；3.完成楼体抹灰工作的10%；4.防盗网及门窗正在工厂制作中。 2.政府第一家属小区工程进展：1.完成雨污管道开挖的20%；2.完成楼体50%的脚手架搭设；3.完成楼体抹灰工作的10%；4.防盗网及门窗正在工厂制作中。 | / | 办理报建手续 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 是
27 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县乳城镇农村综合安居安置房项目（二期） | 城市提升 | 新建2栋25层，总建筑面积34000平方米 | 2020 | 19489 | 19489 | 开工并完成主体建设 | 0 | 2300 | 11.8% | 桩基工程已完成，同步办理报建手续。 | / | / | 李明华 | 金源公司 | 是 | 否 | 市重点
28 | 新建 项目 | 瑞泰雅居 | 城市提升 | 本项目共2栋商住楼，地下2层，地上22层，占地面积2916.49平方米，首层建筑面积1050平方米，地下室建筑面积2420平方米。 | 2020-2021 | 5500 | 5000 | 建设两栋楼主体，开始预售 | 2100 | 1300 | 26% | 总建筑面积20350平方米，已完成底板浇筑2400平方米，现在进行负二层的墙与柱的模板安装。 | / | 继续推进项目进度 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 否
29 | 新建 项目 | 白云小区 | 城市提升 | 建设住宅面积120000平方米，配套相关的地下停车场21600平方米。 | 2020-2021 | 45000 | 15000 | 拆除旧建筑，完成新住宅主体30%。 | 0 | 8496 | 56.64% | 已签订拆迁合同，正在拆迁 | / | 继续推进项目进度 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 否
30 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目 | 社会 事业 | 为加快少数民族地区乡村振兴战略步伐，实施： 子项目一：扶持12个村级集体经济发展试点。 子项目二：农村人居环境综合整治。对自然村的村道巷道、排水沟硬底化或改造提升，建设小广场、绿化、美化、亮化工程。 子项目三：乳桂经济走廊农田水利基础设施建设，在乳城、一六、游溪、桂头等四个乡镇建设水渠12公里，改善3000亩农田灌溉设施。 子项目四：建设东坪镇新村茶产业基地项目，1、种植两年以上茶叶三百亩，2、建成茶叶加工、仓储、物流基地一个，3、茶叶文化馆。 子项目五：100个美丽宜居村庄建设，选择100个自然村作为美丽宜居村庄建设，实施三清三拆三整治，建设污水收集处理系统、村道路硬底化、村庄文化活动场所、村庄绿化亮化美化等农村人居环境整治提升工程。 子项目六：农村改厕工程项目。 子项目七：农村垃圾处理工程项目 | 2020-2021 | 49830 | 26000 | 完成项目总体进度70% 子项目：1、完成村级集体经济试点方案编制 2.农村人居环境综合整治完成108个村庄整治 3、乳桂经济走廊农田水利基础设施建设完成50%工程量 4.建设东坪镇新村茶产业基地项目，茶叶文化馆、茶叶加工厂完成50% 5.100个美丽宜居村庄建设，继续开展剩余村庄环境整治 6、完成44个农村公厕改造 7.农村垃圾处理工程项目开工建设，完成50%工程量 | 23800 | 4195.8 | 16.14% | 1.已完成扶持12个村级集体经济发展试点方案编制，已选定12个村委进行实施；7个已完成，2个正在实施中。2.目前已完成全部村庄的施工设计，其中完成了23个自然村预算编制，并下达整治资金给各乡镇，由乡镇做业主实施村巷道硬底化、排水沟等工程施工。 3.已启动农田水利基础设施建设工程。已完成一六镇田心菜场渠道修复工程、一六镇龙角陂渠道修复工程建设。 4.东坪新村茶产业基地已完成茶叶种植350亩、茶叶文化馆基建和茶叶加工厂用地租赁，正启动茶叶文化馆装修和茶叶加工厂设施农用地申报工作。 5.目前项目工程已完成95%的工程量，正在组织项目验收，完成了游溪镇10个村验收，并完成8个村的第三方工程复核。 6.已下达385户户厕改造、44座农村公厕建设任务及资金计划给各乡镇，由各乡镇做业主具体实施，目前已完104户户厕改造，农村公厕工程已全面开工建设，并完成了11座公厕建设。 7.已启动农村垃圾处理工程项目。已调查各镇需清理陈旧垃圾613处961.3吨，启动垃圾压缩车、洒水车、清洗车等装备购置，已购置垃圾压缩运输车4台，2000个垃圾桶。 | 1..工程进展缓慢； 2.当前正值农业生产季节，为保障春耕用水，现不适宜农田水利基础设施工程建设； 3.100个美丽宜居村村庄人居环境整治工程量大，周期较长，涉及镇村较多，协调难度较大。整治建设资金投入不足。 | 1.加强项目日常监管； 2.加快设计调整，抓好施工组织； 3.农田水利基础设施工程建设要加快调整施工地点和方案，抓紧项目实施； 4.100个美丽宜居村庄建设要抓好工程复核和验收。 | 张军 | 农业农村局 | 否 | 是 | 2020年下达地方债券项目
31 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程 | 基础 设施 | 1.完成9个基层公共文化站和115个公共文化服务中心提升工程。2.体育运动中心占地面积24524平方米，总建筑面积8305平方米，主要为完善运动中心配套设施。3.文化馆非遗综合展示区布展和展演厅提升规划设计，施工，设备购置和展品制作安装等。4.建设2个十一人制标准社会足球场，合计8100㎡。 | 2020-2021 | 5600 | 4000 | 子项目：1.9个基层公共文化站和115个公共文化服务中心提升工程完成总工程量20%。 2.体育运动中心完成改造 3、文化馆非遗综合展示区布展和展演厅完成规划设计，施工，设备购置和展品制作安装等，完成工程量15% 4、县图书馆改造提升及新建工程完成工程量5% 5、建设2个十一人制标准社会足球场，合计8100㎡ | 0 | 900 | 22.5% | 1.已按照国家一级馆的标准，完成了文化馆大堂展览区、阅读区以及各功能室的基本改造和布置工作，书法培训室、绘画培训室、舞蹈排练室、器乐培训室、瑶绣研培室、少儿手工艺培训室、游艺室等十余个功能室陆续投入使用。 2.按照省级公共文化服务体系示范区创建工作要求，已启动数字文化馆建设，数字化硬件设置正在进行采购配送当中； 3.已完成非遗综合展示区布展工作，并在该展区举办了“大众创艺·多彩新时代”群众文化艺术展； 4.图书馆改造提升工程已进场施工，目前已完成制度上墙，消防系统改造方案正修改完善中； 5.已完成2间风度书房建设任务（分别位于文昌路、旧文化馆一楼），另外3间书房已完成初步选址工作（鹰峰社区、新行政服务中心、大桥镇）。 | / | 加大对各镇的指导、督办力度 | 魏卢捷 | 文化广电旅游体育局 | 否 | 是 | 2020年下达地方债券项目
32 | 新建 项目 | 乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目 | 基础 设施 | 东湖大道建设约0.5公里，环东湖绿道建设约11公里，高压线迁改约1.7公里、东湖公园基础设施完善约12000平方米、蔚蓝水岸河堤改造约9000平方米。2、道路扩建约8000平方米。3、鹰峰东路（消防大队旁）建设山体防护挡土墙约1.5公里。 | 2020-2021 | 20000 | 5000 | 子项目1、新建东湖大道项目开工建设，完成工程量10% 2、G323线坝厂至侯公渡段道路扩建工程完工 3、鹰峰东路山体防护墙完成验收 4、东湖公园建设项目完成部分前期工作 | 3700 | 124 | 2.48% | 东湖大道建设项目正在进行施工图设计，已立项。东湖公园项目正在进行方案设计。G323线坝厂至侯公渡段道路扩建工程已完成工程进度90%。鹰峰东路山体防护墙已完工。 | 东湖大道项目高压线迁改问题、地未征好。 | 1.东湖大道项目准备审图、编制招标控制价。 2.东湖公园项目确定方案后完成前期工作。 3.G323线坝厂至侯公渡段道路扩建工程准备完工。 4.鹰峰东路山体防护墙准备竣工验收结算。 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 是 | 是 | 2020年下达地方债券项目
33 | 新建 项目 | 乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目 | 基础 设施 | 推进少数民族地区城镇老旧小区改造，完善污水管网、垃圾处理和道路等公共基础设施，加快城镇扩容提质，提高市民居住环境，优化县城交通干道，促进县城旅游业发展，切实可行推动县城区域高质量发展，改造建筑物约44栋，其中涉及外立面更新面积约72067.024平方米，配套铺设供水、供气管网，污水管网完善，垃圾处理设施设备、道路改扩建等。 | 2020-2021 | 23472 | 3500 | 完成总工程量的50% | 0 | 50 | 1.429% | 1.沙头岭老旧小区改造工程进展：完成雨污管道开挖的30%；完成楼体50%的脚手架搭设；完成楼体抹灰工作的30%；完成防盗网及门窗20%。 2.县政府第一家属区老旧小区改造项目工程进展：完成雨污管道开挖的60%；完成楼体40%的脚手架搭设；完成楼体抹灰工作的30%；完成防盗网及门窗安装工作的30%。 3.鹰峰路建筑外立面改造三期，施工总进度20%。 4.官亨河片区水环境综合提升工程已完成立项和初步设计，招投标工作，正在办理规划许可证。 5.乳源县城区排水设施清淤项目，已完工。 6.生活垃圾卫生填埋场二期工程正在进行用地、用林手续和环评工作。 7.污水处理厂二期扩建工程正在挂网招标。 8.鹰峰路和文昌中路人行道改造提升工程，已完成立项，准备招投标。 9.解放路（含中心市场）片区环境综合整治提升工程，未启动。 | / | 推进老旧小区、外立面三期等已开工项目施工进度，加快官亨河提升、垃圾填埋场二期、鹰峰路人行道改造等项目前期工作。 | 李明华 | 住房和城乡建设管理局 | 否 | 是 | 2020年下达地方债券项目

## 储备项目
2020年乳源瑶族自治县重点建设项目计划表（储备项目）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设规模和内容 | 建设周期 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年需建设用地（亩） | 2020年需占用林地（亩） | 需协助办理的审批手续 | 2020年度建设目标 | 2020年度征拆目标 | 是否乳桂经济带项目 | 是否专项债券项目 | 挂点 领导 | 责任 单位
共计（44个）
1 | 大布玥阳光伏二期 | 能源 建设 | 待定 | 2020-2021 | 待定 | 待定 | / | / | / | / | / | 否 | 否 | 唐保生 | 发改局 大布镇
2 | 韶关乳源大布三期风电场项目 | 能源 建设 | 20台装机容量2MW，总规模40mw。 | 2020-2021 | 32000 | 3000 | / | / | / | / | 待定 | 否 | 否 | 林昌卫 | 发改局 大布镇
3 | 乳源瑶族自治县老旧截污管网改造工程 | 基础 设施 | 改造提升老旧污水管网共计62km。 | 2020-2022 | 5000 | 2000 | 管网临时用地139.5亩 | / | 需协助办理管网占用道路等手续、协调临时用地 | 计划2020年完成投资40% | / | 是 | 是 | 龚 民 | 住建局 乳城镇
4 | 乳源县乳城镇村村通扩网工程——水厂及管网设施完善工程 | 基础 设施 | (1)新建絮凝沉淀池1座、加压泵站3座、水池3座、自来水运管中心1座、污泥处置系统1套、供水管道20.4km、监控水表400组；(2)改造供水管道50.1km、消防栓100组；(3)改造乳源水厂送水泵站、高压系统、控制系统。 | 2020-2022 | 9000 | 待定 | 构筑物3亩,管网临时用地131.25亩 | / | 需协助办理构筑物征地及管网占用道路等手续、协调临时用地 | 计划2020年完成投资40% | 办理3座加压泵站、3座水池约3亩征地手续 | 是 | 是 | 龚 民 | 银源公司 乳城镇
5 | 乳源县大桥镇、大布镇镇区自来水改造提升工程 | 基础 设施 | 新建输水管道3km；新建供水管道98.45km；安装水表1750组。 | 2020-2022 | 4900 | 待定 | 管网临时用地152.18亩 | / | 需协助办理管网占用道路等手续、协调临时用地 | 计划2020年完成投资40% | / | 否 | 是 | 龚 民 | 银源公司 大桥镇 大布镇
6 | 乳源县城应急输水管道建设工程 | 基础 设施 | 新建DN600输水管道34公里 | 2020-2022 | 6600 | 待定 | 管网临时用地51亩 | / | 需协助办理管网占用道路等手续、协调临时用地 | 计划2020年完成投资50% | / | 是 | 是 | 龚 民 | 银源公司 乳城镇
7 | 乳源县智慧水务系统提升工程 | 基础 设施 | (1)智慧水务软件GIS地理信息系统的建设与升级，新增监测终端硬件50套； (2)全县水表智能化改造，共计约4万套； (3)提升改造全县17个商住小区22套二次供水设施及完善相关管网约25km。 | 2020-2022 | 9500 | 待定 | / | / | / | 计划2020年完成投资50% | / | 是 | 是 | 龚 民 | 银源公司 乳城镇
8 | 乳源瑶族自治县环境综合整治项目(污水部分) | 基础 设施 | (1)乳源城区及大桥镇、桂头镇三座污水厂的设施设备的提升改造。(2)新建污水管网31km，建设2500立方米污水应急池1座。(3)改造提升老旧污水管网共计62km。 | 2020-2022 | 14700 | 待定 | 管网临时用地139.5亩 | / | 需协助办理管网占用道路等手续、协调临时用地 | 计划2020年完成投资40% | / | 是 | 是 | 龚 民 | 银源公司 乳城镇 大桥镇 桂头镇
9 | 乳源瑶族自治县生活垃圾卫生填埋场二期工程 | 基础 设施 | 总占地面积7万平方米，垃圾处理规模110t/d,填埋库容50万立方米，使用年限11年，新建渗沥液处理站规模150t/d | 2020-2020 | 5187 | 5187 | 137.3 | 137.3 | 拟用土地中有118.2亩不符合土规，需调规 | 2020年动工，当年全部建成 | 需征地118.2亩 | 是 | 是 | 李明华 | 住建局 乳城镇
10 | 乳源县城主要街道人行道改造（二九一路、鹰峰路、华景路、育才路） | 基础 设施 | 改造人行道面积约60405平方米，改造人行道长度约5307米。 | 2020-2021 | 3200 | 3200 | 90.6 | 0 | / | 2019年完成前期方案、施工图设计，2020年完成全部建设,2021年完成竣工验收。 | / | 是 | 是 | 李明华 | 住建局 乳城镇
11 | 乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目二期工程 | 社会 事业 | 建设感染性疾病诊治中心、后勤保障楼（含饭堂）、培训中心大楼、人才周转宿舍楼、院内道路及绿化等基础设施建设，主体建筑建设规模约21500平方米。其中包括： ①感染性疾病诊治中心：5000平方米；②后勤保障系统业务用房（含地下室）：5500平方米；③培训中心业务用房5000平方米；④人才周转宿舍6000平方米；⑤一期建设功能科室医疗专业装修；⑥新院区道路、园林绿化等配套基础设施。 | 2020-2023 | 18500 | 500 | 38 | 0 | / | 项目可行性研究、环评、项目立项、规划设计、项目招投标、项目用地勘察、项目施工图设计、项目工程规划许可证、项目消防报审、项目施工许可证 | / | 是 | 是 | 魏卢捷 | 卫健局 乳城镇
12 | 乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目二期工程 | 社会 事业 | 县妇幼保健计划生育服务中心新建儿童保健楼及后勤保障楼，共建设13800平方米，预计总投资：7200万元，儿童保健楼为框架结构：地下停车场建设两层，建筑面积为7600平方米，地上共5层建筑面积为3800平方米，投资估算约5700万元。后勤保障楼为框架结构：地上共3层建筑面积为24000平方米，投资估算约1500万元。 | 2020-2021 | 9200 | 1000 | / | / | / | 制定可研、立项、环评、地质勘探、施工图设计、建设项目图审查、消防设计审核 | / | 是 | 是 | 魏卢捷 | 卫健局 乳城镇
13 | 乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心创二级甲等医院科室改造工程 | 社会 事业 | 1、原文广新局排练厅装修改造为远程教育会议厅；2、原儿科住院部、新生儿科装修改造为中医科门诊及住院部；3、药剂科位置及面积装修改造；4、输液厅缩小面积，建设急诊科门诊；5放射影像科位置搬迁并建设；6、中药房及煎药房间面积太小需要换位子及改造；7、中医康复室改造为检验室；8、建设儿童娱乐场所；9、医技楼楼消防设施安装改造；10、医院院感防控工程改造；11、二次装修费用 | 2020-2021 | 3000 | 2000 | / | / | / | 设计图纸设计.审图. | / | 是 | 是 | 魏卢捷 | 卫健局 乳城镇
14 | 一六镇中心小学综合楼项目 | 社会 事业 | 新建一栋五层教学综合楼，总建筑面积4000㎡ | 2020-2022 | 2000 | 300 | / | / | / | 完成用地手续，做好规划和前期报建手续 | / | 是 | 是 | 魏卢捷 | 教育局 一六镇
15 | 洛阳镇中心幼儿园建设项目 | 社会 事业 | 新建一栋三层教学综合楼和一栋一层学生食堂，总建筑面积2800㎡； | 2020-2021 | 1300 | 100 | / | / | 办理不动产权证 | 完成用地手续，做好规划和前期报建手续 | / | 否 | 是 | 魏卢捷 | 教育局 洛阳镇
16 | 附城幼儿园建设项目 | 社会 事业 | 新建一栋三层教学综合楼和一栋一层学生食堂，总建筑面积4500㎡ | 2020-2021 | 2100 | 200 | / | / | 办理不动产权证 | 完成用地手续，做好规划和前期报建手续 | / | 是 | 是 | 魏卢捷 | 教育局 乳城镇
17 | 乳源中学风雨操场 | 社会 事业 | 总建筑面积6000平方米。风雨操场共有4层，地下一层2000㎡，作为防空及停车场，地上一层2000㎡，为运动场所，第二、三层2000平方米为看台。 | 2020-2022 | 3000 | 100 | / | / | / | 完成用地手续，做好规划和前期报建手续 | / | 是 | 否 | 魏卢捷 | 教育局 乳城镇
18 | 韶关机场进场道路 | 社会 事业 | 道路宽度20.5m，路线总长4.16km | 2020-2025 | 2000 | 待定 | / | / | / | / | / | 是 | 否 |  | 桂头镇
19 | 主要交通干线及西京古道沿线村庄试点示范村建设项目 | 社会 事业 | 村庄内市政建设，污水管网系统建设，文化楼及广场建设，绿化建设 | 2020-2021 | 2900 | 2320 | / | / | / | 项目在2020年动工建设，到2021年底全部完成 | / | 否 | 是 | 龚 民 | 农业农村局
20 | 仙门奇峡乐游康养小镇 | 服务业类项目 | 本项目将打造成集群旅游景点，在原有的基础上我们将根据景区的地理和生态环境大力扩建极具特色的悬崖酒店和穴居康养旅游度假产品，并且利用峡谷自然特色建设儿童游乐中心，和景区突出景点处建设观光平台等等。具体的内容详看《仙门奇峡乐游康养小镇观念性规划》 | 2020-2021 | 48900 | 5000 | 200 | 200 | 1.林地使用的审批和我们景区地面租用及其在地面使用过程中我们需要砍伐的树木。 2.建设悬崖酒店，在使用位置如果需要砍伐的树木和涉及相关的建设手续等。 3.水上项目的相关手续。 4.正在新修的323国道开路口时，希望可以有一条分开路口直通我们景区大门100—300米。 5.创建AAAA景区的工作指导和创建工作。 6.创建市一级的重点研学基地。 7.景区公路指示牌的蹲放工作。 8.生态车停车建设相关手续。 | 打造4A景区、增设生态停车场和悬崖酒店等 | 果园征收和建设10000平方 的生态停车 | 否 | 否 | 魏卢捷 | 旅游局 洛阳镇
21 | 乳源瑶族自治县病险水库除险加固工程 | 水利 工程 | 全县13宗规模以上水库除险加固工程，改建底涵、溢洪道，修复坝体渗漏等 | 2020-2021 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 未开工 | / | 否 | 否 | 龚 民 | 水务局
22 | 乳源县云门山至东阳光旅游公路新建工程 | 交通基础设施 | 13.4公路路基、路面、桥涵工程 | 2018-2020 | 12835 | 3500 | / | / | / | 项目在2018年动工建设，到2020年完成主体工程100% | / | 是 | 是 | 李明华 | 交通运输局 自然资源局 林业局 乳城镇 游溪镇 一六镇
23 | 云门寺至云门山度假区旅游公路新建项目 | 交通基础设施 | 按三级公路技术标准设计，公路全长5.09公里。 | 2017-2020 | 5851.38 | 1648 | / | / | / | 2020年完成进100% | / | 是 | 是 | 李明华 | 交通局 自然资源局 林业局 乳城镇
24 | 乳源市政道路建设 | 交通基础设施 | 育才路至迎宾路、东湖大道、排灌站至山水百合、富华城至解放北路 | 2020-2021 | 待定 | 待定 | / | / | / | / | / | 是 | 是 | 李明华 | 住建管理局 自然资源局 乳城镇
25 | 乳源瑶族自治县万里碧道建设项目 | 水利 工程 | 1、建设长度10.5km乡村型碧道，规划建设古桥、古码头、公园绿地、广场、社区、乡村居民点的文娱体育区、公园绿地、广场等； 2、水环境治理、水生态保护与修复、水安全提升、景观与特色营造、游憩系统构建等五方面 | 2020-2021 | 15789 | 15789 | 289.5 | / | / | 完成前期招投标 | / | 否 | 是 | 龚 民 | 水务局 乳城镇
26 | 乳源瑶族自治县2020年中小河流治理工程 | 水利 工程 | 1、游溪河（杨梅浪段）治理工程：治理河长2.4km，河道清淤2.4km，新建护岸4.8km; 2、水源宫河（大坪水段）治理工程：治理河长6.1km，河道清淤6.1km，新建护岸11.5km; 3、大布河治理工程：治理河长2.7km，河道清淤2.7km，新建护岸5.4km; 4、麻布水（洛阳镇段）治理工程：治理河长3.5km，河道清淤3.5km，新建护岸7.0km; | 2020-2021 | 2920 | 2920 | / | / | / | 开工建设，2021年完工 | / | 是 | 是 | 龚 民 | 水务局 游溪镇
27 | 柔性材料 | 工业 经济 | PI膜、柔性覆铜板 | 2020- | 83800 | 待定 | / | / | / | / | / | 是 | 否 | 唐保生 | 工信局 乳城镇
28 | 铝电池隔膜 | 工业 经济 | 锂电池隔膜制品 | 2020- | 97500 | 待定 | / | / | / | / | / | 是 | 否 | 唐保生 | 工信局 乳城镇
29 | 乳源瑶族自治县番灵畜牧有限公司 年存栏10000头母猪养殖场项目 | 农业发展类项目 | 项目在韶关市乳源瑶族自治县乳城镇候公渡大东山稀土矿区内林地新建年存栏10000头母猪养殖场（其中，引进优质种母猪5000头，另从集团公司下属种猪场培育5000头，共计10000头），养殖场内将建设猪场猪舍、饲料仓库、环保工程等，并建设相应的配套设施。项目是新建生态养殖基地，主要用于生产优质仔猪以及有机肥料，面向韶关和清远市场。项目建成后，存栏母猪10000头，年出栏仔猪20万头；年生产有机肥8000吨。 | 2020-2021 | 12000 | 12000 | 170亩 | 商品林地170亩 | 国土环保林业审批手续 | 基础主体完工 | / | 是 | 否 | 龚 民 | 农业农村局 乳城镇
30 | 乳源双美畜牧有限公司15000头基础母猪存栏扩建项目 | 农业发展类项目 | 建设规模为1.5万头基础母猪存栏的商品母猪场，共5条线，一条线的建筑面积为16000平方米，5条线建筑面积总共是80000平方米，设计生产能力是年提供35万头上市猪苗，主要设备有清粪系统、环控设备、料线系统、高压冲洗系统、网络监控、水电系统（舍内外和消防给水）。 | 2020-2023 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 无 | 你完成饲料车间及猪舍、厂房、配料房、宿舍等。 | / | 是 | 否 | 龚 民 | 农业农村局 一六镇
31 | 乳桂经济走廊基础设施提升改造项目 | 基础设施类 | 建设目的：推进少数民族地区高质量发展，确保如期完成扶贫攻坚目标，促进乡村振兴。 子项目一：乳桂经济走廊道路提升改造项目。人行道铺装更换24130平方米，绿道建设约11560平方米，重点节点打造约17个。 子项目二：县城乳桂路出入口改造工程。新建道路框架桥以及道路亮化，改造道路总长535米。 子项目三：县城京珠高速路出入口改造工程。改造道路总长约500米 子项目四：乳桂经济走廊沿线村庄外立面整治项目。 子项目五：乳桂路口至云门山段道路改造。总用地面积65000平方米，改造总长6.4公里。 | 2020-2021 | 28400 | 17000 | / | / | / | / | / | 是 | 是 | 李明华 | 住建局 乳城镇
32 | 乳源瑶族自治县南水水库综合整治工程 | 社会 事业 | （1）南水水库集雨区农村生活污水及垃圾处理工程；(2)南水水库畜禽养殖污染治理工程；（3）南水水库内源污染制治理工程；（4）南水水库农业面源污染整治工程。 | 2020-2021 | 15000 | 5000 | / | / | / | 待定 | / | 否 | 是 | 唐保生 | 生态环境局 市场监管局 东坪镇
33 | 乳源瑶族自治县非省定贫困村农村污水治理设施建设项目 | 生态 保护 | 乳源瑶族自治县非省定贫困村农村污水治理设施建设项目。主要新建乳源瑶族自治县境内9个乡镇全部村小组的农村污水治理（特指未建设污水处理设施的村小组），计划分5期实施，主要包含：每个村的污水主管、支管、入户管、检查井；每个污水站点的三通一平、集水格栅、水解酸化池、接触氧化池（或人工湿地）等的配套建设内容。 | 2020-2021 | 143000 | 11000 | / | / | / | 待定 | / | 否 | 是 | 唐保生 | 生态环境局 农业农村局 各乡镇
34 | 乳源瑶族自治县南水水库监测能力建设工程 | 生态 保护 | （1）南水水库水体监测能力建设工程；（2）南水水库入库支流水文、水质监控系统建设工程；（3）南水水库水生动物预警系统；视频监控系统；大数据平台。 | 2020-2021 | 12200 | 6000 | / | / | / | 待定 | / | 否 | 是 | 唐保生 | 生态环境局 东坪镇
35 | 乳源瑶族自治县大桥镇农村生活污水处理设施建设项目 | 生态 保护 | 完成乳源瑶族自治县境内大桥河流域乡镇大桥镇共19个行政村合计67个自然村的农村污水处理设施工程、县城改厕及其他配套管网建设工程。 | 2020-2021 | 5824 | 2500 | / | / | / | 待定 | / | 否 | 是 | 唐保生 | 生态环境局 大桥镇
36 | 乳源瑶族自治县环境综合整治项目 | 生态 保护 | 1.三座污水厂的设施设备的提升改造。2.新建污水管网31km，建设2500立方米污水应急池1座。3.改造提升老旧污水管网共计62km。4、生活垃圾容纳量为：500000立方米。5、污水每日处理量为：90立方米。6、建筑垃圾消纳场140亩。 | 2020-2021 | 31500 | 14350 | / | / | / | 待定 | / | 否 | 是 | 李明华 | 住建局 各乡镇 银源公司
37 | 乳源瑶族自治县城镇垃圾污水处理项目 | 生态 保护 | 项目一：城镇垃圾处理工程项目。建筑垃圾消纳场建设、生活垃圾分拣及大件垃圾拆解中心建设、垃圾中转站建设、有害垃圾储存中心、垃圾清运设备购置等。项目二：乳源县官亨河片区水环境综合提升工程。全长约1.9km，生态岸堤整治及生态坝、生态清淤与河床修整、污染源控制与截污管网、生态修复及景观等，新建管网总长约5.4km。项目三：生活污水处理厂二期，建A/A/O生物反应池、二沉池及污泥泵房、污水脱水系统等，提升污水处理能力1.5万m³/d。子项目四：污水处理环境综合整治。建污水管网94KM及厂区设施补短板。 | 2020-2021 | 25586 | 10000 | / | / | / | 待定 | / | 是 | 是 | 李明华 | 住建局 各乡镇 银源公司
38 | 乳源瑶族自治县工业固体废物填埋场建设项目 | 生态 保护 | 建设一座年处置6万吨一般工业固体废物（不包括危废及危化）的填埋场。 | 2020-2021 | 8000 | 3000 | / | / | / | 待定 | / | 是 | 是 | 唐保生 | 开发区 生态环境局
39 | 乳源瑶族自治县基层医疗卫生机构能力提升项目 | 社会 事业 | 9个乡镇卫生院发热门诊改造工程，基础设施建设，设备购置，卫生院医疗废水处理系统，村卫生站规范化建设等。 | 2020-2021 | 15895 | 5000 | / | / | / | 待定 | / | 否 | 是 | 魏卢捷 | 卫健局 各乡镇
40 | 乳源瑶族自治县农村大喇叭基层信息基础设施建设项目 | 基础 设施 | 覆盖全县9个镇，102个经联社，1086个经济合作社，以及一个县级平台。 | 2020-2021 | 3000 | 1500 | / | / | / | 待定 | / | 否 | 是 | 魏卢捷 | 电视台 触媒体
41 | 乳源瑶族自治县桂头安置小区（桂头镇农村环境综合整治示范项目）建设项目 | 社会 事业 | 项目规划用地面积30670.5平方米，总建筑面积为82338.02平方米 | 2020-2021 | 22000 | 6000 | / | / | / | 待定 | / | 是 | 是 | 李明华 | 金源公司 桂头镇
42 | 乳源瑶族自治县林业生态建设项目 | 生态 保护 | 滨河绿道、亲水步道、木栈道、节点绿化、园路两旁绿化以及配套设施等；完善和提升西京古道沿线绿化景观，形成多层次、多树种、多色彩、多功能、多效益同时兼具历史韵味的“历史生态景观点”；加强古树与风水林资源保护与开发利用，优化村庄景观，建设一个绿美古树乡村。 | 2020-2021 | 4104 | 2000 | / | / | / | 待定 | / | 是 | 是 | 龚 民 | 林业局
43 | 丹霞机场（服务大湾区）配套基础设施建设项目 | 基础 设施 | 子项目一：桂头镇农贸市场改造提升项目，建设内容包括改造旧农贸市场，新建地下停车场、综合服务大楼，建设面积20800平方米。 子项目二：桂头镇物流园建设项目，建设内容包括新建冷链仓库、配送中心、运输组织中心及配套设施等，占地面积200亩。 子项目三：机场沿线道路环境整治项目。 | 2020-2021 | 62950 | 10000 | / | / | / | 待定 | / | 是 | 是 | 李明华 | 金源公司 桂头镇 银源公司 交通局
44 | 韶关鑫富晶电子项目 | 绿色 工业 | 年产2亿支电解电容器项目 | 2020-2021 | 4000 | 2000 | / | / | / | 完成土建等建设。 | / | 是 | 否 | 唐保生 | 乳源经济开发区
45 | 公安系统社会治安防控体系提升建设 | 社会事业 | 对看守所监所进行改造，扩建应急隔离区，以应对突发公共卫生等事件 开展监所医疗卫生专业化建设项目，包括聘请执业医师、护士，配备心电图、呼吸机等医疗设备 建设看守所智慧新监管系统， 建设看守所“智慧磐石”系统。 原址重建乳源拘留所 | 2020-2021 | 3500 | 2000 | / | / | / | 对看守所监所进行改造，扩建应急隔离区；看守所“智慧磐石”系统，完成项目建设及验收；址重建乳源拘留所；开展监所医疗卫生专业化建设项目 | / | 是 | 否 | 高瑞坤 | 公安局