## Sheet1
序号 | 项目名称 | 年度投资额及建设内容 | 季度建设计划（投资额及建设内容） |  |  |  | 责任单位 | 协助单位 |  |  |  | 季度建设计划（投资额及建设内容）
|  |  | 第一季度 已完成建设内容 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |  |  | 小计 | 第一季度 已完成建设内容 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
|  | 合计 | [8 empty] | 17552.4 | 855 | 2187 | 7602 | 6908.4
1 | 改扩建特殊教育学校 | 新建一栋综合楼，建筑面积为2150平方米，楼层为6层，预计项目总投入资金为386.4万元。预计2016年7月开工，2016年12月完工。 | 投入5万元。已完成综合楼初设，正在进行控规（报市规划局审批）。 | 投入25万元。拟完成图纸设计、图审、预算编制、招投标工作。 | 投入140万元。拟完成报建工作、开工建设。 | 投入216.40万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 |  |  | 386.4 | 5 | 25 | 140 | 216.4
2 | 建设县运动中心 | 乳源县运动中心项目（PPP项目）建筑面积为8500平方米，计划投入2802万元，于2015年10月启动，到2016年12月竣工。 | 投入50万元。目前正在办理土地划拨手续，已完成项目招投标咨询工作，招标程序正在进行。 | 投入90万元。拟完成招投标工作、图纸设计、图审、预算编制。 | 投入1050万元。拟完成报建工作、开工建设。 | 投入1612万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 |  |  | 2802 | 50 | 90 | 1050 | 1612
3 | 鲜明八一希望学校扩建项目 | 该项目建筑面积为12500平方米，计划投入3516万元，预计2016年8月开工，2016年12月完工。 | 投入70万元。目前正在办理土地划拨手续，正在进行综合楼初步设计、办理运动场招投标，护坡设计。 | 投入100万元。拟完成招投标工作、图纸设计、图审、预算编制。 | 投入1340万元。拟完成报建工作、开工建设。 | 投入2006万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 |  |  | 3516 | 70 | 100 | 1340 | 2006
4 | 金禧小学扩建项目 | 该项目建筑面积为14231.60平方米，计划投入4754万元，预计2016年6月开工，2016年12月完工。 | 投入180万元。目前正在办理土地划拨手续，已完成项目控规，招标程序正在进行。 | 投入600万元。拟完成招投标工作、图纸设计、图审、预算编制、报建工作。开工建设。 | 投入2200万元。建设期。 | 投入1774万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 |  |  | 4754 | 180 | 600 | 2200 | 1774
5 | 高级中学食堂扩建工程 | 该项目建筑面积为922平方米，改造4500面积，计划投入577万元，预计2016年7月开工，2016年12月完工。 | 投入50万元。目前正在办理土地划拨手续，已完成项目控规、图纸设计、图审、预算编制、。 | 投入247万元。拟完成招投标工作、报建工作。开工建设。 | 投入280万元。建设期，年底完工。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 高级中学 | 食堂扩建工程 | 577 | 50 | 247 | 280
6 | 中等职业技术学校实训楼建设工程 | 该项目建筑面积为5712平方米，2015年计划投入562万元，2016年计划投入500万元，2015年10月开工，2016年8月完工。 | 投入300万元。建设期。 | 投入200万元。目前正在进行项目工程装饰阶段。7月底完工。 |  |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 中等职业技术学校 | 实训楼建设工程 | 500 | 300 | 200
7 | 一六镇中心幼儿园综合楼建设工程 | 该项目建筑面积为2680平方米，计划投入590万元，预计2016年7月开工，2016年12月完工。 | 投入20万元。已完成综合楼图纸设计、图审。 | 投入60万元。拟完成预算编制、招投标工作。 | 投入200万元。拟完成报建工作、开工建设。 | 投入317万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 一六镇中心幼儿园 | 综合楼建设工程 | 597 | 20 | 60 | 200 | 317
8 | 乳城镇幼儿园综合楼工程 | 该项目建筑面积为1200平方米，计划投入590万元，预计2016年4月开工，2016年9月完工。 | 投入40万元。已完成综合楼图纸设计、图审、预算编制、招投标工作。 | 投入220万元。正在进行报建。拟开工建设。 | 投入330万元。建设期，9月完工。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 乳城镇幼儿园综合楼工程 |  | 590 | 40 | 220 | 330
9 | 桂头中学运动场建设工程 | 该项目占地面积为9150平方米，计划投入322万元，预计2016年4月开工，2016年8月完工。 | 投入20万元。已完成前期工作，工程已于3月29日开工。 | 投入130万元。建设期，完成土方开挖，排水管网、回填土方等。 | 投入172万元。建设期，完成跑道建设，种植草皮等，8月底完工。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 桂头中学运动场建设工程 |  | 322 | 20 | 130 | 172
10 | 桂头中心小学综合楼建设工程 | 该项目建筑面积为2534平方米，计划投入465万元，预计2016年6月开工，2016年12月完工。 | 投入60万元。已完成综合楼图纸设计、图审、完成预算编制。 | 投入70万元。拟完成招投标、报建工作。拟开工建设。 | 投入140万元。建设期。 | 投入195万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 桂头中心小学综合楼建设工程 |  | 465 | 60 | 70 | 140 | 195
11 | 桂头中心小学运动场建设工程 | 该项目占地面积为5394平方米，计划投入217万元，预计2016年4月开工，2016年8月完工。 | 投入15万元。已完成前期工作，工程已于3月29日开工。 | 投入80万元。建设期，完成土方开挖，排水管网、回填土方等。 | 投入122万元。建设期，完成跑道建设，种植草皮等，8月底完工。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 桂头中心小学运动场建设工程 |  | 217 | 15 | 80 | 122
12 | 特殊教育学校校门（含值班室）、围墙建设工程 | 该项目校门（含值班室）建筑面积为60平方米，围墙长70米，计划投入70万元，预计2016年7月开工，2016年8月完工。 | 投入5万元。已完成图纸设计等前期工作。 | 投入25万元。开工建设。 | 投入40万元。建设期。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 特殊教育学校校门建设工程 |  | 70 | 5 | 25 | 40
13 | 游溪镇柳坑中心小学新建、校门、校道、运动场、围墙，新建文化广场。 | 该项目占地面积为5394平方米，维修面积500平方米，计划投入578万元，预计2016年6月开工，2016年12月完工。 | 投入20万元。已完成图纸设计等前期工作。 | 投入80万元。拟完成招投标,开工建设。 | 投入190万元。 | 投入288万元。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 游溪镇柳坑中心小学改造运动场，新建文化广场。 |  | 578 | 20 | 80 | 190 | 288
14 | 民族实验学校围墙建设工程 | 该项目长500米，计划投入200万元，预计2016年6月开工，2016年12月完工。 |  | 投入50万元。已完成围墙初设。拟完成图纸设计、图审、预算编制、招投标工作。 | 投入150万元。拟开工建设。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 民族实验学校围墙建设工程 |  | 200 |  | 50 | 150
15 | 乳城镇侯公渡幼儿园建设项目 | 该项目建筑面积为2354平方米，计划投入660万元，预计2016年7月开工，2016年12月完工。 | 投入20万元。已完成综合楼初设、控规。 | 投入60万元。拟完成图纸设计、图审、预算编制、招投标工作。 | 投入240万元。拟完成报建工作、开工建设。 | 投入340万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 乳城镇侯公渡幼儿园建设项目 |  | 660 | 20 | 60 | 240 | 340
16 | 乳城镇侯公渡中学教学楼连楼建设项目 | 该项目建筑面积为1700平方米，计划投入320万元，预计2016年7月开工，2016年12月完工。 |  | 投入50万元。已完成综合楼初设，正在进行控规（报市规划局审批）。拟完成图纸设计、图审、预算编制。 | 投入110万元。拟完成招投标工作、报建工作、开工建设。 | 投入160万元。建设期，年底完工。 | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 乳城镇侯公渡中学扩建项目 |  | 320 |  | 50 | 110 | 160
17 | 乳城镇侯公渡中学宿舍楼维修 | 该项目建筑面积为1200平方米，计划投入160万元，预计2016年6月开工，2016年8月完工。 |  | 投入20万元。拟完成前期工作。 | 投入140万元。拟完成维修改造工程。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 乳城镇侯公渡中学宿舍楼维修 |  | 160 |  | 20 | 140
18 | 一六镇村级小学教学楼维修 | 该项目建筑面积为 平方米，计划投入553万元，预计2016年6月开工，2016年8月完工。 |  | 投入50万元。拟完成前期工作。 | 投入503万元。拟完成维修改造工程。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 一六镇村级小学教学楼维修 |  | 553 |  | 50 | 503
19 | 大布镇村级小学教学楼维修 | 该项目建筑面积为 平方米，计划投入285万元，预计2016年6月开工，2016年8月完工。 |  | 投入30万元。拟完成前期工作。 | 投入270万元。拟完成维修改造工程。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 大布镇村级小学教学楼维修 |  | 285 |  | 30 | 255
20 | 民族实验学校排水改造工程 | 该项目长1500米，计划投入300万元，预计2016年6月开工，2016年12月完工。 |  | 投入 万元。已完成校排水改造初设。拟完成图纸设计、图审、预算编制、招投标工作。 | 投入 万元。拟开工建设。 |  | 教育局 | 住建局、国土局、财政局、乳城镇 | 民族实验学校排水改造工程 |  | 0

## Sheet2
教育工程概况
序号 | 项目名称 | 年度投资额及建设内容 | 建筑面积（平方米） | 核定面积（平方米） | 预算 （万元） | 中标价（万元） | 开标时间
1 | 鲜明八一希望学校扩建项目 | 该项目建筑面积为12500平方米，计划投入3516万元，预计2016年8月开工，2016年12月完工。 |  | 12737.44 | 2348.9 | 2293.8 | 2016.8.31
2 | 金禧小学扩建项目 | 该项目建筑面积为14231.60平方米，计划投入4754万元，预计2016年6月开工，2016年12月完工。 |  | 14231.6 |  | 3907.2 | 2016.4.28
3 | 高级中学食堂扩建工程 | 该项目建筑面积为922平方米，改造4500面积，计划投入577万元，预计2016年7月开工，2016年12月完工。 |  |  | 485.4 | 460.8 | 2016.7.21
4 | 中等职业技术学校实训楼建设工程 | 该项目建筑面积为5712平方米，2015年计划投入562万元，2016年计划投入500万元，2015年10月开工，2016年8月完工。 |  | 4994 | 1039 | 1036 | 2015.4.23
5 | 一六镇中心幼儿园综合楼建设工程 | 该项目建筑面积为2680平方米，计划投入590万元，预计2016年7月开工，2016年12月完工。 | 2680 | 新建1980，改造700 |  | 292.32 | 2016、11、3
6 | 乳城镇幼儿园综合楼工程 | 该项目建筑面积为1200平方米，计划投入590万元，预计2016年4月开工，2016年9月完工。 |  | 1188.38 |  | 129.6 | 2016.2.4
7 | 桂头中学运动场建设工程 | 该项目占地面积为9150平方米，计划投入322万元，预计2016年4月开工，2016年8月完工。 |  |  |  | 332 | 2016.2.24
8 | 桂头中心小学综合楼建设工程 | 该项目建筑面积为2534平方米，计划投入465万元，预计2016年6月开工，2016年12月完工。 |  | 2630.24 |  | 272 | 2016.5.25
9 | 桂头中心小学运动场建设工程 | 该项目占地面积为5394平方米，计划投入217万元，预计2016年4月开工，2016年8月完工。 |  |  |  | 216.9 | 2015.12.18
10 | 乳城镇侯公渡幼儿园建设项目 | 该项目建筑面积为2354平方米，计划投入660万元，预计2016年7月开工，2016年12月完工。 |  | 2374.33 | 543.1 | 526.81 | 2016.10.28
11 | 鲜明八一希望学校运动场项目 | 该项目占地面积为4000平方米，计划投入250万元，预计2016年5月开工，2016年12月完工。 |  | 4000 | 160 | 154.8 | 2016.5.4
12 | 全县中小学校服 | 全县中小学校服6种款式 |  |  | 210 | 451 | 2016.10.19
Note on G14: lizixian: 衣服总体单价451元